## 核心业务需求
序号 | 考核维度 | 具体考核指标 / 合同条款要求 | 备注/风险提示
1 | 付款条件 | 挂钩质量：报表BUG修复及排查后，需稳定运行X天或问题数低于合同约定值，方可付款。 | 关键：拒绝“上线即付款”
2 | 运维期 | 免费运维1年：包含现有功能维护及现网问题修复。 | 覆盖期内拒绝任何形式的“工时费” 很多厂商会把“修Bug”说成“新需求”来收费，需堵死。
3 | 运维范围 | 免费优化额度：运维期内需包含一定工作量的免费小需求优化/更改。 | 杜绝“微小改动即收费”的坐地起价行为 防止改个按钮颜色都要收几千块钱的情况。
4 | 合规资质 | 安全合规：配合完成等保（自评）、漏洞检测、DCMM评估。 | 监管合规红线，不达标将导致审计失败 等保和DCMM是硬指标，做不到会影响公司过审。
5 | 数据安全 | 容灾备份：必须落实数据库全量与增量备份方案。 | 数据是核心资产，必须验证“可恢复性” 只有备份没有恢复演练等于白做，强调“防丢”。
6 | 版权费用 | 插件透明化：申请软著。第三方插件若付费需提前书面告知，否则乙方承担。 | 版权费用 防止验收后才发现需购买昂贵的商业授权 避免上线后发现用了付费插件，还要甲方二次掏钱。
7 | 代码质量 | Code Review：严格执行代码规范，不合规功能必须整改。并且正确梳理正确的分支制度，并严格执行 | 代码质量 拒绝“屎山”代码，确保分支清晰可回滚 代码乱不仅难维护，出事故还无法快速回滚版本。
8 | App技术 | Vue2/Uniapp：必须解决消息通知、桌面角标适配问题。 | Uniapp集成通病，需提前验证以防功能阉割或体验降级 指出技术风险点，要求乙方提前自证。
9 | App功能 | 对标微信：通知送达率及离线推送需有具体方案，并对结果负责。 | 核心体验指标，对标微信是唯一验收标准 不听解释，只看结果，树立高标准。
10 | 交付物 | 文档类：设计文档(原型/UI/接口)、测试报告、用户/运维手册、等保/DCMM报告。 | 文档缺失将导致后续维护寸步难行，必须完整移交 强调文档的实用价值，而非走形式。
11 | 交付物 | 代码/资产类：源代码、部署包、数据库脚本、第三方授权文件。 | 交付物 资产归属核心，少一样都无法独立运行 只有源码没有脚本跑不起来，必须确保能“脱离乙方”。
12 | 独立性 | 独立部署：交付物必须支持甲方独立部署与验证，脱离乙方环境。 | 防止被乙方环境绑定，杜绝技术上的“卡脖子”风险 强调系统的独立生存能力。
13 | 开发安全 | 远程规范：代码隔离，必须通过VPN远程操作。 | 开发安全 保护内网安全，严防源码通过外网泄露 远程开发是数据泄露的高发区，必须物理/网络隔离。
14 | 服务响应 | 周末值班：必须安排周末值班人员解决现网问题。 | 服务响应 业务不中断，拒绝“等周一上班再修” 突发故障不等人，必须打破“朝九晚五”惯例。
15 | SLA标准 | 响应时效：明确远程或驻场的响应时间标准，并写入合同违约条款。 | SLA标准 口头承诺无效，必须白纸黑字+违约罚款 只有“响应”没有“赔偿”就是耍流氓，必须量化。
16 | 人员控制 | 核心人员锁定：项目经理/架构师不得随意更换，更换需经甲方同意。 | 防止“挂羊头卖狗肉”，锁定核心人力，防止“资深谈单，小白干活” 戳破外包行业最常见的潜规则。
17 | 人员资质 | 社保一致性：开发人员必须是乙方正式员工（查社保），严禁转包。 | 规避劳动纠纷与转包风险，严禁“二道贩子” 法律层面的自我保护。
18 | 性能指标 | 并发承诺：系统需支持 X 并发，响应时间 < Y 秒，压测通过才验收。 | 明确性能底线，防止系统上线即崩溃/卡死 用最直观的后果（崩溃）警示乙方。
19 | 兼容性 | 机型适配：覆盖主流Android版本及折叠屏，无界面错位。 | Uniapp常见坑点，必须确保多终端UI无错位 细节决定成败，针对特定技术栈的预警。
20 | 技术兜底 | Vue2维护：乙方承诺负责Vue2框架漏洞修复，或提供免费升级方案。 | 规避技术栈过时风险，明确安全漏洞的兜底责任 针对Vue2停止维护的风险转移。
21 | 代码审计 | 扫描达标：交付代码需通过静态扫描，严重Bug为0，低重复率。 | 量化代码质量标准，拒绝接收低劣/冗余代码 用数据说话，不收垃圾代码。
22 | 知识产权 | IP归属：所有代码、文档、数据IP完全归甲方，乙方不得复用。 | 明确IP归属，防止乙方“一鱼多吃” 保护甲方的定制化成果不被倒卖。
23 | 法律合规 | 开源清洗：禁止使用GPL等传染性开源协议，列出组件清单。 | 杜绝传染性开源协议，防止核心代码被迫公开 专业的法律合规要求，防止GPL污染。
24 | 侵权责 | 第三方侵权：若交付物侵权（图/字体/代码），乙方全额赔偿。 | 建立侵权防火墙，所有法律赔偿责任由乙方全权承担
25 | 安全底线 | 无后门：承诺无恶意代码、逻辑炸弹、隐私窃取，违者全额退款。 | 安全底线 零容忍条款，涉及刑事责任 这是一个法律威慑条款，表明甲方的严肃态度。
26 | 数据处理 | 销毁证明：合作结束需移交数据并销毁乙方副本，出具证明。 | 闭环数据生命周期，防止合作结束后数据残留泄密
27 | 退出机制 | 平滑交接：若不续约，乙方有义务配合新厂商交接至少5个工作日。 | 保障平滑迁移，防止乙方利用技术壁垒“绑架”续费
28 | 日志合规 | 网安法：日志留存不少于180天，且不可篡改。 | 满足《网安法》与等保合规的硬性审计要求
29 | 隐形费用 | 费用封顶：除合同外，未列明的第三方服务费由乙方承担。 | 锁死项目预算，拒绝任何形式的隐形第三方服务费