## Sheet1
方案名称 | 核心思路 | 技术方案描述 | 优势（利） | 劣势（弊） | 人天
方案一：系统级应用菜单导出方案 | 应用层分项生成 + ZIP打包 | 前端在系统菜单栏提供“全量导出”按钮并选择业主。后端开启异步任务，建立专属临时文件夹，按26个数据模块依次执行业务库查询，将数据流式写入独立的Excel文件中。全部分项生成后，后端调用压缩组件打包成ZIP，推送至云存储生成下载链接或直接返回文件流，最后自动清理临时文件。 | 1. 用户体验极佳：业务方完全自助操作，所见即所得。2. 权限严格可控：数据导出受系统既有权限体系管控。3. 格式友好：导出的多表Excel开箱即用，方便业务方阅读。 | 1. 研发成本高：需前后端联调开发20多个模块的处理逻辑，工作量庞大。2. 存在性能瓶颈：面对百万级海量数据时，极易导致应用服务器内存溢出（OOM）或线上系统卡顿。 | 50
方案二：数据库底层自动化脚本方案 | 底层数据提取 + 物理打包 | 脱离业务前端，由运维或实施人员在服务器端运行自动化脚本（如Shell/Python）。传入业主ID后，脚本利用数据库原生导出能力（如MySQL命令行），将26个模块的数据逐一提取为txt\csv等物理文件。提取完成后，调用操作系统命令打包为ZIP，最终由人工发送给业务方。 | 1. 实现成本极低：无需开发接口和页面，仅需梳理并编写底层查询SQL即可落地。2. 性能极其强悍：利用数据库底层I/O流转，不占用应用服务器内存，不影响线上运行中的业务系统。 | 1. 业务零自助：无法在系统中操作，每次均要提需求，增加沟通成本与等待时间。2. 格式需二次处理：导出的纯CSV文件不如Excel美观，业务方可能需要手动调整格式。 | 35
数据范围包括以下内容： |  | 项目列表数据
装置分类数据
任务派遣单列表数据
派单变更明细数据
到岗明细数据
驻厂交底、巡检交底数据;(包含设备清单、通用要求、、项目廉洁告知、项目保密告知、相关附件)
任务交底明细数据
结束、暂停、终止、重启监造明细数据
人员交接明细数据
文档目录明细以及升版数据
必选表单明细数据
监理大纲明细数据
监理日志明细数据
统计报表明细数据
进度统计明细数据
监理实施细则明细数据
工作联系单明细数据
工程师通知单明细数据
重大问题提报单明细数据
异常问题汇总表明细数据
监理日/周/月报明细数据
巡检报告明细数据
放行单明细数据
监理报告明细数据
监理总结明细数据
文档管理明细数据