## Slide 1
监造信息化系统甲方汇报PPT V2
按“封面→全景→模块→关系→SOP→软硬件→二期→收口”8页结构重构
本次汇报核心
你能直接看到：模块按钮对应实际工作动作，流程图可以落地，SOP和入场验收可执行。
甲方关注点
当前属于一期开发阶段，二期预留防造假管理、数据信息资源库及AI识别功能。
业务链
基础建模→执行准备→监督执行→交付收口
主业务链先闭环，系统先跑通用起来
项目链
10个SOP阶段、明确主责/配合/动作/Gate
不是“开发完就上线”，而是按周期节点推进
落地链
软硬件入场时机与验收标准逐项落地
环境、部署、联调、验收全都讲清
27
原始需求模块
10
核心流程模块展开
10
SOP阶段节点
4
软硬件对象大类

## Slide 2
业务全景总览
本页核心
先让你看到5个阶段怎么串起来，以及每个阶段到底解决什么问题。
甲方关注点
你看到的不是功能堆砌，而是一条可直接落地的监造业务主链。
基础建模阶段
核心动作：先把规则、对象和任务边界立起来。
核心价值：你先把标准、合同、任务对象沉淀好，后续监造动作才有统一依据。
覆盖模块：体系文件管理 / 物资采购管理 / 任务分配管理
执行准备阶段
核心动作：先把执行规则准备好，再允许进入现场动作。
核心价值：你在进入现场前就把策划、受控文件和质量计划固化，避免现场动作无标准。
覆盖模块：策划管理 / 供方文件审核 / 质量计划标准建立
监督执行阶段
核心动作：围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
核心价值：你能看到现场监督、问题整改和记录沉淀全部在线留痕，过程可追溯。
覆盖模块：监造过程监督和执行 / 监造质量问题处理 / 监造巡查管理 / 抽查复验管理 ...
交付收口阶段
核心动作：把验收、放行、追溯和总结做成闭环。
核心价值：你能把验收、放行、追溯和总结做成正式闭环，项目收口有依据。
覆盖模块：监造完工管理 / 监造验收 / 监造放行 / 质量追溯
管理支撑阶段
核心动作：全程侧挂统计、预警、识别、经营和培训能力。
核心价值：你能同步拿到统计、预警、识别、经营和培训支撑，领导看得见、过程管得住。
覆盖模块：数据统计及质量趋势分析 / 产品进度跟踪及风险预警 / 防造假管理 / 可视化管理 ...
主业务顺序：01体系文件管理 → 02物资采购管理 → 03任务分配管理 → 04策划管理 → 05供方文件审核 → 06质量计划标准建立 → 07监督执行 → 08问题处理 → 13监造验收 → 15质量追溯
2

## Slide 3
业务模块分解（10个核心模块）
本页核心
每个核心模块都复用原始HTML字段：流程节点、按钮、角色、上下游、执行顺序。
甲方关注点
你能直接看到每个按钮对应什么工作动作，模块之间先后逻辑是什么，不会只停留在概念层。
顺序/模块 | 业务流程图描述 | 角色 + 按钮 | 上下游逻辑 / 先后顺序
01 体系文件管理 | 步骤1→步骤2→步骤3：目录规划 → 资料上传 → 编码归档 → 审核发布 → 引用复用 | 角色：监造管理部门、监造工程师、审查人/总监 按钮：新建目录/上传文件/提交审核/预览/下载 | 输入：法规标准、技术资料 输出：策划管理、质量计划标准建立 顺序：先做01，再为04策划管理和06质量计划标准建立提供依据。
02 物资采购管理 | 步骤1→步骤2→步骤3：合同建档 → 物资绑定 → 状态维护 → 权限控制 → 数据复用 | 角色：项目负责人/采购员、监造管理部门 按钮：新建合同/物资维护/导入/导出/归档 | 输入：采购合同、供应商信息 输出：任务分配管理、质量追溯 顺序：先做02，再进入03任务分配管理；没有合同和物资对象，后续任务无法落地。
03 任务分配管理 | 步骤1→步骤2→步骤3：项目建档 → 任务拆分 → 指定人员 → 审批下发 → 权限生效 | 角色：监造管理部门、项目负责人/采购员、监造工程师、审查人/总监 按钮：新建项目/分配任务/提交审批/发起变更/交接确认 | 输入：项目、采购包、合同、物资 输出：策划管理、监造过程监督和执行 顺序：承接02，再进入04策划管理和07监造过程监督和执行。
04 策划管理 | 步骤1→步骤2→步骤3：选择任务 → 绑定采购包 → 编制策划 → 分级审批 → 生效归档 | 角色：监造工程师、审查人/总监、监造管理部门 按钮：新建策划/保存草稿/提交审批/升版/查看历史版本 | 输入：已审批任务、采购包资料 输出：供方文件审核、质量计划标准建立 顺序：承接03，之后进入05供方文件审核和06质量计划标准建立。
05 供方文件审核 | 步骤1→步骤2→步骤3：资料提交 → 任务绑定 → 在线审查 → 审批处理 → 版本留存 | 角色：供应商/制造厂、监造工程师、审查人/总监、监造管理部门 按钮：上传资料/填写意见/提交审批/退回补正/查看版本 | 输入：供应商文件、采购包、任务 输出：质量计划标准建立、监造过程监督和执行 顺序：承接04，审核通过后才能把受控文件带入06和07。
06 质量计划标准建立 | 步骤1→步骤2→步骤3：计划创建 → 质控标注 → 双线审批 → 清单生成 → 版本管控 | 角色：供应商/制造厂、监造工程师、监造管理部门、审查人/总监 按钮：新建计划/标注质控点/提交审批/生成清单/升版 | 输入：物资品类、工序、标准文件 输出：监造过程监督和执行、监造验收 顺序：承接01和05，为07监督执行和13监造验收提供标准化清单。
07 监造过程监督和执行 | 步骤1→步骤2→步骤3：选择任务 → 执行监督 → 填报记录 → 上传佐证 → 更新状态 | 角色：监造工程师、供应商/制造厂、监造管理部门 按钮：填报日志/发起监督/上传附件/提交记录/更新进度 | 输入：任务、质量计划、见证点 输出：监造质量问题处理、监造记录 顺序：承接03和06，之后进入08问题处理和11监造记录。
08 监造质量问题处理 | 步骤1→步骤2→步骤3：问题发现 → 建单审批 → 供应商整改 → 监造复核 → 闭环回写 | 角色：监造工程师、供应商/制造厂、审查人/总监、监造管理部门 按钮：快捷建单/提交审批/发送整改/复核/关闭 | 输入：巡检/见证/验收问题 输出：监造巡查管理、监造验收、质量追溯 顺序：承接07，整改闭环结果继续影响13监造验收和15质量追溯。
13 监造验收 | 步骤1→步骤2→步骤3：预验收 → 遗留整改 → 正式验收 → 放行审核 → 统计沉淀 | 角色：监造工程师、供应商/制造厂、监造管理部门、审查人/总监 按钮：新建遗留项/提交关闭/发起验收/上传附件/查看统计 | 输入：完工成果、遗留问题 输出：监造放行、质量追溯 顺序：承接12完工成果和遗留项整改，之后进入14监造放行和15质量追溯。
15 质量追溯 | 步骤1→步骤2→步骤3：输入编号 → 聚合数据 → 时间轴展示 → 节点查看 → 导出结果 | 角色：监造工程师、监造管理部门、项目负责人/采购员 按钮：联查/查看节点/下载文件/导出追溯结果/回溯定位 | 输入：合同、物项、问题、验收与放行数据 输出：数据统计及质量趋势分析、甲方追责与复盘 顺序：承接02物资对象、08问题闭环、13验收结论和14放行数据，形成全链收口。
说明：本页重点展开10个核心模块；其余流程型模块将在“模块关系总图”页归位说明。
3

## Slide 4
模块关系总图
本页核心
主链向前走，支撑模块侧挂；你可以一眼判断“哪个模块先做、哪个模块支撑谁”。
甲方关注点
一期10个支撑模块侧挂主链关键节点；S03和S10明确标注为二期规划，不挤占一期交付。
基础建模
01体系文件 02物资采购 03任务分配
→
执行准备
04策划 05供方文件审核 06质量计划标准建立
→
监督执行
07监督执行 08问题处理 09巡查 10抽查复验 11监造记录
→
交付收口
12完工管理 13监造验收 14监造放行 15质量追溯
一期侧挂支撑模块（10个）
数据统计及质量趋势分析 / 产品进度跟踪及风险预警 / 可视化管理 / 日常工作量化管理 / 产品二维码
电子签名 / 图文识别信息抓取 / 视频远程识别 / 付款台账 / 培训与考试
挂载逻辑：围绕“文件审核、监督执行、验收放行、质量追溯、经营统计”关键节点服务主链。
二期规划模块（2个）
S03 防造假管理：挂载供方文件审核 / 质量计划标准建立 / 监造验收。
S10 数据信息资源库及AI识别功能：挂载体系文件管理 / 图文识别信息抓取 / 防造假管理。
关系结论：先把规则和对象立起来，再把执行标准准备好，随后进入现场监督和问题闭环，最后完成验收放行和质量追溯；支撑模块全程侧挂，不打断主链。
4

## Slide 5
开发SOP（周期 / 参与者 / 动作 / Gate）
本页核心
按“阶段+周期节点+主责+配合+可执行动作+输出物+Gate”展开，直接对应项目推进逻辑。
甲方关注点
你能看到每个SOP节点谁负责、谁配合、能干什么、交什么成果、通过哪个Gate进入下一阶段。
阶段 | 周期节点 | 主责 | 配合 | 参与者能干的事 | 输出物 / Gate
项目启动 | P1 / 5% | 甲方项目负责人、乙方项目经理 | 业务部门、实施、集成商 | 甲方项目负责人组织启动；乙方项目经理锁定范围、责任和计划；集成商确认环境边界。 | 启动纪要、责任清单、范围确认 启动评审通过
需求调研 | P2 / 10% | 产品经理 | 甲方业务部门、项目经理 | 产品经理组织调研、梳理流程、召开需求评审；业务部门确认边界。 | 需求清单、流程梳理、边界确认 需求评审通过
方案设计 | P3 / 10% | 架构师、产品经理 | 项目经理、甲方代表 | 架构师和产品经理输出总体方案、模块边界和软硬件建议；项目经理协调评审。 | 总体方案、模块边界、软硬件建议 方案评审通过
系统设计 | P4 / 10% | 架构师、前后端负责人 | 产品经理、实施、测试 | 架构师、前后端负责人细化页面、接口、数据和部署设计；实施、测试参与评审。 | 页面设计、接口设计、数据设计、部署设计 设计评审通过
开发构建 | P5 / 25% | 前后端开发负责人 | 架构师、测试 | 开发负责人完成模块开发、自测和接口联调；架构师把控实现口径。 | 可运行版本、模块实现、联调接口 开发自测通过
测试验证 | P6 / 15% | 测试负责人 | 开发、产品、安全团队 | 测试负责人组织功能测试、缺陷回归、安全扫描；开发和产品配合修正。 | 测试报告、缺陷清单、安全扫描结果 测试评审通过
部署实施 | P7 / 10% | 实施负责人 | 运维、集成商、开发 | 实施负责人完成环境部署、系统联调和上线准备；运维、集成商、开发协同。 | 环境部署记录、联调记录、上线方案 部署检查通过
试运行 | P8 / 8% | 甲方试点负责人、实施负责人 | 产品、测试、运维 | 甲方试点负责人和实施负责人组织试运行；产品、测试、运维跟踪问题和修正项。 | 试运行问题清单、使用反馈、修正项 试运行评审通过
验收交付 | P9 / 5% | 甲方项目负责人、乙方项目经理 | 业务部门、测试、实施、安全团队 | 甲方项目负责人组织验收；乙方项目经理准备材料、培训记录和交付清单。 | 验收材料、培训记录、交付清单 验收签字通过
运维优化 | P10 / 2% | 运维负责人 | 产品经理、甲方使用部门 | 运维负责人跟踪运行台账、优化计划和版本改进项；产品经理、使用部门反馈闭环。 | 运维台账、优化计划、版本改进清单 进入常态运维
参与者能干的事（跨阶段统一口径）
监造管理部门：审批阶段成果、分配跨阶段协调任务、核定监造口径。
监造工程师：编制策划、执行监督、建单整改、形成记录和验收资料。
供应商/制造厂：提交供方文件、配合见证、整改问题、参加验收。
甲方项目负责人：确认范围、通过关键Gate、组织试运行和验收签字。
产品/架构/开发/测试/实施/运维：分别承担设计、实现、验证、部署和运行保障。
5

## Slide 6
软硬件入场验收（入场时机 + 验收标准）
本页核心
你先看到四类对象何时入场，再看到每类对象的可落地验收判定条件。
甲方关注点
入场时机直接对应SOP阶段；验收标准不是泛化表述，而是能直接对照执行和签字确认的条件。
入场时间轴（对应SOP阶段）
硬件设备：系统设计阶段锁定配置，部署实施阶段入场；平台/中间件/领域服务器在联调前1周上架，客户端在试运行前配发。
基础软件：部署实施阶段安装配置；银河麒麟V10、达梦数据库V8、应用系统在联调前完成安装，终端操作系统在客户端交付前预装。
安全与保障服务：测试验证后期启动，试运行前完成安全扫描、测评整改和容灾演练。
网络接入方案：部署实施阶段完成防火墙/VPN配置，联调阶段前打通远程接入，试运行前完成接入验证。
验收标准矩阵（四类对象）
硬件设备：服务器开机无故障；配置与清单一致；上电正常；网络连通率100%；客户端可登录、可填报、可审批。
基础软件：银河麒麟V10安装成功；终端系统兼容客户端；达梦数据库V8连接成功、读写正常、备份恢复通过；应用系统关键业务流程跑通。
安全与保障服务：测评报告、扫描报告、整改确认单齐全；高风险问题闭环；容灾切换演练通过；恢复时效达标。
网络接入方案：防火墙策略和VPN配置生效；外部访问受控；远程接入可用；联调阶段连接稳定。
五层验收：到货验收 → 安装验收 → 联调验收 → 业务验收 → 安全验收。你最终签字看到的是到货、安装、联调、业务、安全五层闭环。
6

## Slide 7
二期规划说明
本页核心
S03防造假管理、S10数据信息资源库及AI识别功能纳入二期，理由要让甲方能接受。
甲方关注点
你看到的是“先跑通一期主链，再基于真实数据做AI增强”的建设顺序，不是删除需求。
S03 防造假管理
参与角色：供应商/制造厂、监造工程师、审查人/总监
挂载场景：供方文件审核、质量计划标准建立、监造验收
触发场景：文件上传时、归档前、复核时
S10 数据信息资源库及AI识别功能
参与角色：监造工程师、监造管理部门
挂载场景：体系文件管理、图文识别信息抓取、防造假管理
触发场景：查询标准时、识别调用时、知识联查时
二期原因
① 一期优先级：先保障“基础建模→执行准备→监督执行→交付收口”主业务链闭环，聚焦核心模块先落地，确保监造核心工作先跑通、先用起来。
二期原因
② 数据基础：AI识别/防造假依赖一期沉淀的大量真实监造数据，如文件模板、质量记录、验收单据；一期先完成数据标准化，二期模型训练更精准。
二期原因
③ 成本与风险控制：一期先验证核心流程的业务适配性，二期基于运行反馈优化AI功能，可降低试错成本，并直接复用一期软硬件底座。
二期价值前置说明
预期价值：二期上线后，防造假可减少约80%人工核验工作量，AI识别可提升约50%文件审核效率；前提是一期先沉淀真实业务数据和标准化样本。
7

## Slide 8
汇报收口
本页核心
结论前置：一期先把主业务链做成可用、可管、可验收的版本；二期再做智能增强。
甲方关注点
你现在能拿去组织甲方汇报：业务流程、SOP、软硬件和二期规划都已经压成一套完整口径。
结论1：业务闭环讲清了
你已经能看到从体系文件、物资采购、任务分配，到策划、监督、验收、追溯的完整顺序。
结论2：项目闭环讲清了
你已经能看到10个SOP阶段的周期节点、责任角色、可执行动作、输出物和Gate。
结论3：落地闭环讲清了
你已经能看到四类对象什么时候入场、按什么标准验收、最终如何组织五层验收闭环。
建议下一步
1. 以本版PPT作为甲方汇报底稿，重点讲按钮、流程图描述、SOP动作和验收标准。
2. 冻结一期范围，按“需求→设计→开发→测试→部署→验收”顺序进入实施排期。
3. 将防造假管理、数据信息资源库及AI识别功能纳入二期开发计划，等待一期真实数据沉淀后启动。
收口话术
你现在看到的是一套先把核心工作做扎实、再把智能能力做精准的实施路径；对甲方来说，一期先要“能跑通、能验收、能持续用”，二期再要“提效率、降人工、增智能”。
8