## Slide 1
监造信息化系统甲方汇报
一期建设方案 / 二期能力预留说明
本次汇报只回答三件事
1. 需求模块的业务流程图、功能点按钮和模块先后逻辑
2. 项目开发周期 SOP、各节点参与者身份和能干的事
3. 软硬件入场时机和验收标准
当前建设口径
当前属于一期开发阶段
S03 防造假管理：二期实现
S10 数据信息资源库及AI识别功能：二期实现
S08 图文识别信息抓取：一期保留基础 OCR / 字段提取
27
原始需求模块
15
流程型模块
12
支撑型模块
11
软硬件对象
汇报原则：参考资料只读，汇报文件只交付 PPT 与演讲稿；一期先保业务闭环、SOP 落地和环境验收，二期再做高风险智能增强。

## Slide 2
业务总体蓝图
先看模块顺序，再看每个模块的功能点和按钮
基础建模阶段
先把规则、对象和任务边界立起来。
主链顺序：01 体系文件管理 -> 02 物资采购管理 -> 03 任务分配管理
执行准备阶段
先把执行规则准备好，再允许进入现场动作。
主链顺序：04 策划管理 -> 05 供方文件审核 -> 06 质量计划标准建立
监督执行阶段
围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
主链顺序：07 监造过程监督和执行 -> 08 监造质量问题处理 -> 09 监造巡查管理 -> 10 抽查复验管理 -> 11 监造记录
交付收口阶段
把验收、放行、追溯和总结做成闭环。
主链顺序：12 监造完工管理 -> 13 监造验收 -> 14 监造放行 -> 15 质量追溯
管理支撑模块
一期支撑：S01 数据统计及质量趋势分析 / S02 产品进度跟踪及风险预警 / S04 可视化管理 / S05 日常工作量化管理 / S06 产品二维码
一期支撑：S07 电子签名 / S08 图文识别信息抓取 / S09 视频远程识别 / S11 付款台账 / S12 培训与考试
二期预留：S03 防造假管理 / S10 数据信息资源库及AI识别功能
说明：支撑模块不是独立业务链，而是挂在主链关键节点上服务审核、预警、统计、识别、经营和培训。
汇报重点
这一页回答的是“模块之间怎么串起来”；后面分阶段逐页展开，每个模块都落到流程节点、业务动作、典型按钮、参与角色和上下游。
2

## Slide 3
业务流程图：基础建模阶段 + 执行准备阶段
六个模块按先后顺序展开，按钮级功能点直接落卡片
基础建模阶段
先把规则、对象和任务边界立起来。
主链顺序：01 体系文件管理 -> 02 物资采购管理 -> 03 任务分配管理
执行准备阶段
先把执行规则准备好，再允许进入现场动作。
主链顺序：04 策划管理 -> 05 供方文件审核 -> 06 质量计划标准建立
01 体系文件管理
流程：目录规划 -> 资料上传 -> 编码归档 -> 审核发布 -> 引用复用
动作：规划目录 / 上传文件 / 审核发布 / 检索引用 / 模板沉淀
按钮：新建目录 / 上传文件 / 提交审核 / 预览 / 下载
角色：监造管理部门、监造工程师、审查人/总监
上下游：法规标准、技术资料 -> 策划管理、质量计划标准建立
02 物资采购管理
流程：合同建档 -> 物资绑定 -> 状态维护 -> 权限控制 -> 数据复用
动作：创建合同 / 维护物资 / 状态更新 / 查询导出 / 归档锁定
按钮：新建合同 / 物资维护 / 导入 / 导出 / 归档
角色：项目负责人/采购员、监造管理部门
上下游：采购合同、供应商信息 -> 任务分配管理、质量追溯
03 任务分配管理
流程：项目建档 -> 任务拆分 -> 指定人员 -> 审批下发 -> 权限生效
动作：创建项目 / 拆分任务 / 分派人员 / 审批下发 / 交接变更
按钮：新建项目 / 分配任务 / 提交审批 / 发起变更 / 交接确认
角色：监造管理部门、项目负责人/采购员、监造工程师、审查人/总监
上下游：项目、采购包、合同、物资 -> 策划管理、监造过程监督和执行
04 策划管理
流程：选择任务 -> 绑定采购包 -> 编制策划 -> 分级审批 -> 生效归档
动作：选择任务 / 绑定采购包 / 编制策划 / 分级审批 / 升版迭代
按钮：新建策划 / 保存草稿 / 提交审批 / 升版 / 查看历史版本
角色：监造工程师、审查人/总监、监造管理部门
上下游：已审批任务、采购包资料 -> 供方文件审核、质量计划标准建立
05 供方文件审核
流程：资料提交 -> 任务绑定 -> 在线审查 -> 审批处理 -> 版本留存
动作：上传资料 / 绑定任务 / 填写意见 / 补充见证点 / 审批归档
按钮：上传资料 / 填写意见 / 提交审批 / 退回补正 / 查看版本
角色：供应商/制造厂、监造工程师、审查人/总监、监造管理部门
上下游：供应商文件、采购包、任务 -> 质量计划标准建立、监造过程监督和执行
06 质量计划标准建立
流程：计划创建 -> 质控标注 -> 双线审批 -> 清单生成 -> 版本管控
动作：创建计划 / 分层拆解 / 审批确认 / 生成见证点 / 升版维护
按钮：新建计划 / 标注质控点 / 提交审批 / 生成清单 / 升版
角色：供应商/制造厂、监造工程师、监造管理部门、审查人/总监
上下游：物资品类、工序、标准文件 -> 监造过程监督和执行、监造验收
3

## Slide 4
业务流程图：监督执行阶段
主生产区要讲清“怎么监督、怎么建单、怎么留痕、怎么闭环”
监督执行阶段
围绕生产过程持续记录、检查、整改、沉淀。
主链顺序：07 监造过程监督和执行 -> 08 监造质量问题处理 -> 09 监造巡查管理 -> 10 抽查复验管理 -> 11 监造记录
07 监造过程监督和执行
流程：选择任务 -> 执行监督 -> 填报记录 -> 上传佐证 -> 更新状态
动作：日志填报 / 专项监督 / 见证执行 / 上传佐证 / 进度更新
按钮：填报日志 / 发起监督 / 上传附件 / 提交记录 / 更新进度
角色：监造工程师、供应商/制造厂、监造管理部门
上下游：任务、质量计划、见证点 -> 监造质量问题处理、监造记录
08 监造质量问题处理
流程：问题发现 -> 建单审批 -> 供应商整改 -> 监造复核 -> 闭环回写
动作：创建单据 / 审批流转 / 推送整改 / 复核关闭 / 状态回写
按钮：快捷建单 / 提交审批 / 发送整改 / 复核 / 关闭
角色：监造工程师、供应商/制造厂、审查人/总监、监造管理部门
上下游：巡检/见证/验收问题 -> 监造巡查管理、监造验收、质量追溯
09 监造巡查管理
流程：巡查计划 -> 审批通过 -> 执行巡查 -> 整改跟踪 -> 办结归档
动作：创建计划 / 审批 / 执行巡查 / 生成行动项 / 关闭办结
按钮：新建巡查 / 提交审批 / 生成报告 / 分派行动项 / 关闭
角色：监造工程师、监造管理部门、供应商/制造厂、审查人/总监
上下游：监造任务、巡查安排 -> 监造质量问题处理、监造记录
10 抽查复验管理
流程：创建任务 -> 执行抽验 -> 结果录入 -> 整改建议 -> 台账统计
动作：创建抽验任务 / 录入结果 / 上传附件 / 触发整改 / 统计分析
按钮：新建抽验 / 录入结果 / 上传附件 / 提交建议 / 查看报表
角色：监造工程师、项目负责人/采购员、供应商/制造厂
上下游：合同、物项、抽验要求 -> 监造质量问题处理、数据统计及质量趋势分析
11 监造记录
流程：填报日报 -> 自动汇总 -> 编辑补充 -> 提交流程 -> 固化归档
动作：填报日报 / 汇总周月报 / 补充说明 / 提交审批 / 归档追溯
按钮：新建日报 / 自动汇总 / 提交审批 / 打印 / 归档
角色：监造工程师、审查人/总监、监造管理部门
上下游：日志、监督记录、问题、行动项 -> 监造完工管理、数据统计及质量趋势分析
4

## Slide 5
业务流程图：交付收口阶段
从完工总结到验收放行再到质量追溯，把项目最后一公里讲清
交付收口阶段
把验收、放行、追溯和总结做成闭环。
主链顺序：12 监造完工管理 -> 13 监造验收 -> 14 监造放行 -> 15 质量追溯
12 监造完工管理
流程：发起总结 -> 自动汇总 -> 编辑修订 -> 审核批准 -> 报告归档
动作：发起总结 / 系统汇总 / 人工修订 / 提交流程 / 生成报告
按钮：发起总结 / 编辑初稿 / 提交审查 / 生成报告 / 归档
角色：监造工程师、审查人/总监、监造管理部门
上下游：合同全生命周期监造数据 -> 监造验收、质量追溯
13 监造验收
流程：预验收 -> 遗留整改 -> 正式验收 -> 放行审核 -> 统计沉淀
动作：预验收登记 / 遗留项整改 / 正式验收 / 放行审核 / 统计分析
按钮：新建遗留项 / 提交关闭 / 发起验收 / 上传附件 / 查看统计
角色：监造工程师、供应商/制造厂、监造管理部门、审查人/总监
上下游：完工成果、遗留问题 -> 监造放行、质量追溯
14 监造放行
流程：供应商申请 -> 资料审查 -> 放行单编制 -> 审批通过 -> 通知发货
动作：发起申请 / 补充资料 / 编制放行单 / 审批通过 / 通知发货
按钮：发起放行 / 上传佐证 / 编制放行单 / 提交审批 / 通知发货
角色：供应商/制造厂、监造工程师、审查人/总监
上下游：供应商申请、验收结果 -> 质量追溯、付款台账
15 质量追溯
流程：输入编号 -> 聚合数据 -> 时间轴展示 -> 节点查看 -> 导出结果
动作：联查检索 / 节点展示 / 文件下载 / 追溯报告 / 问题倒查
按钮：联查 / 查看节点 / 下载文件 / 导出追溯结果 / 回溯定位
角色：监造工程师、监造管理部门、项目负责人/采购员
上下游：合同、物项、问题、验收与放行数据 -> 数据统计及质量趋势分析、甲方追责与复盘
本阶段向甲方重点解释三件事：一是遗留项怎么收口；二是放行单怎么形成；三是质量追溯如何把合同、物项、问题、验收和放行串成一条链。
5

## Slide 6
管理支撑模块：一期纳入范围
十个支撑模块分别说明挂载位置、触发场景、按钮和输出
S01 数据统计及质量趋势分析
挂载/触发：监造记录、抽查复验管理、监造质量问题处理、质量追溯 / 日报汇总后、问题闭环后、抽验完成后
按钮：查看统计图、切换维度、导出报表
输出：趋势图、合同质量分析报表
S02 产品进度跟踪及风险预警
挂载/触发：监造过程监督和执行、监造质量问题处理、监造验收 / 计划超时、整改超期、关键节点异常
按钮：查看预警、解除预警、预警配置
输出：风险预警清单
S04 可视化管理
挂载/触发：监造记录、质量问题、见证点、验收放行 / 首页查看、领导汇报、阶段总结
按钮：查看总览、钻取清单、切换维度
输出：KPI 总览、异常概览
S05 日常工作量化管理
挂载/触发：监造过程监督和执行、抽查复验管理、监造记录、监造验收 / 提交监督记录后、手工补录时
按钮：录入工日、提交审核、查看统计
输出：个人/团队工日台账
S06 产品二维码
挂载/触发：物资采购管理、质量追溯、监造验收 / 审批通过后、版本更新后
按钮：生成二维码、下载、查看版本
输出：二维码图片、版本记录
S07 电子签名
挂载/触发：策划管理、供方文件审核、质量计划标准建立、监造放行 / 审批提交时、签章确认时
按钮：上传签名、签章确认、查看签名
输出：电子签章记录
S08 图文识别信息抓取
挂载/触发：供方文件审核、防造假管理 / 上传证明文件时、上传检测报告时
按钮：发起识别、查看字段、查看比对
输出：OCR 结果、异常提示
S09 视频远程识别
挂载/触发：监造过程监督和执行、监造巡查管理 / 现场监造、远程巡检、事后回看
按钮：查看直播、语音对讲、回放
输出：视频记录、远程监控能力
S11 付款台账
挂载/触发：物资采购管理、监造验收 / 付款登记时、对账时、导入导出时
按钮：导入、导出、查询、查看台账
输出：付款台账、统计结果
S12 培训与考试
挂载/触发：任务分配管理、可视化管理 / 培训开展时、考试组织时、证书发放时
按钮：发布培训、参加考试、查看证书
输出：培训记录、考试结果、证书
6

## Slide 7
二期增强能力说明
不是删除需求，而是按成熟度和风险控制做分期建设
S03 防造假管理
挂载模块：供方文件审核、质量计划标准建立、监造验收
触发场景：文件上传时、归档前、复核时
典型按钮：发起核验、查看检测、人工确认
输出结果：真实性核验记录
放到二期的原因：需要真实签章样本、二维码规则、模板库和人工复核机制；一期硬上会带来误判、漏判和责任边界不清的问题。
S10 数据信息资源库及AI识别功能
挂载模块：体系文件管理、图文识别信息抓取、防造假管理
触发场景：查询标准时、识别调用时、知识联查时
典型按钮：检索资源、查看条文、调用识别
输出结果：法规标准资源、AI 支撑结果
放到二期的原因：它不是单一功能点，而是资源库建设 + 知识治理 + AI 识别能力，需要标准条文结构化、版本维护、标签清洗、模型验证和权限安全控制。
一期保留什么
S08 图文识别信息抓取在一期保留基础 OCR / 字段提取 / 异常提示，用于提效；但不承担真伪判断责任。口径是：一期先保闭环和验收，二期再把识别能力做准。
7

## Slide 8
项目开发周期 SOP 总图
十个阶段按 Gate 推进，每个节点都要讲清谁主责、交什么成果
项目启动
主责：甲方项目负责人、乙方项目经理
配合：业务部门、实施、集成商
输出：启动纪要、责任清单、范围确认
Gate：启动评审通过
需求调研
主责：产品经理
配合：甲方业务部门、项目经理
输出：需求清单、流程梳理、边界确认
Gate：需求评审通过
方案设计
主责：架构师、产品经理
配合：项目经理、甲方代表
输出：总体方案、模块边界、软硬件建议
Gate：方案评审通过
系统设计
主责：架构师、前后端负责人
配合：产品经理、实施、测试
输出：页面设计、接口设计、数据设计、部署设计
Gate：设计评审通过
开发构建
主责：前后端开发负责人
配合：架构师、测试
输出：可运行版本、模块实现、联调接口
Gate：开发自测通过
测试验证
主责：测试负责人
配合：开发、产品、安全团队
输出：测试报告、缺陷清单、安全扫描结果
Gate：测试评审通过
部署实施
主责：实施负责人
配合：运维、集成商、开发
输出：环境部署记录、联调记录、上线方案
Gate：部署检查通过
试运行
主责：甲方试点负责人、实施负责人
配合：产品、测试、运维
输出：试运行问题清单、使用反馈、修正项
Gate：试运行评审通过
验收交付
主责：甲方项目负责人、乙方项目经理
配合：业务部门、测试、实施、安全团队
输出：验收材料、培训记录、交付清单
Gate：验收签字通过
运维优化
主责：运维负责人
配合：产品经理、甲方使用部门
输出：运维台账、优化计划、版本改进清单
Gate：进入常态运维
评审关口
每个阶段都要有通过条件，不是“做完了就往后推”。
基线管理
需求、设计、测试、上线都要形成冻结版本，避免口径飘。
变更控制
新增需求、范围变化、硬件调整都要有变更入口。
配置管理
代码、文档、部署包、环境参数统一纳管。
QA / 质量保证
关键节点不是自说自话，而是有人检查过程是否跑偏。
安全验证
上线前要做扫描、代码检测和问题整改闭环。
度量反馈
缺陷、进度、试运行问题都要沉淀，为后续优化提供依据。
8

## Slide 9
SOP 节点参与者身份和能干的事
这一页直接回答：谁参与、能做什么、交什么、怎么过 Gate
阶段 | 主责 | 配合 | 本阶段能干的事 | 输出物 | Gate
项目启动 | 甲方项目负责人、乙方项目经理 | 业务部门、实施、集成商 | 明确目标、范围、责任边界和启动机制 | 启动纪要、责任清单、范围确认 | 启动评审通过
需求调研 | 产品经理 | 甲方业务部门、项目经理 | 访谈业务部门，梳理流程、确认边界和痛点 | 需求清单、流程梳理、边界确认 | 需求评审通过
方案设计 | 架构师、产品经理 | 项目经理、甲方代表 | 形成总体方案、模块边界和软硬件建议 | 总体方案、模块边界、软硬件建议 | 方案评审通过
系统设计 | 架构师、前后端负责人 | 产品经理、实施、测试 | 细化页面、接口、数据和部署设计 | 页面设计、接口设计、数据设计、部署设计 | 设计评审通过
开发构建 | 前后端开发负责人 | 架构师、测试 | 完成模块开发、联调和版本自测 | 可运行版本、模块实现、联调接口 | 开发自测通过
测试验证 | 测试负责人 | 开发、产品、安全团队 | 功能测试、安全扫描、缺陷修复和回归验证 | 测试报告、缺陷清单、安全扫描结果 | 测试评审通过
部署实施 | 实施负责人 | 运维、集成商、开发 | 环境部署、系统联调、上线准备 | 环境部署记录、联调记录、上线方案 | 部署检查通过
试运行 | 甲方试点负责人、实施负责人 | 产品、测试、运维 | 试点使用、问题收集、修正优化 | 试运行问题清单、使用反馈、修正项 | 试运行评审通过
验收交付 | 甲方项目负责人、乙方项目经理 | 业务部门、测试、实施、安全团队 | 组织验收、提交材料、培训交付 | 验收材料、培训记录、交付清单 | 验收签字通过
运维优化 | 运维负责人 | 产品经理、甲方使用部门 | 运维跟踪、版本优化、持续改进 | 运维台账、优化计划、版本改进清单 | 进入常态运维
9

## Slide 10
软硬件入场时机
回答“什么时候设备到位、什么时候系统上线、什么时候开始验收”
项目启动后
明确采购责任、设备范围、环境准备边界。
方案设计/系统设计阶段
确认服务器、数据库、网络安全与客户端配置。
开发后期/测试前
完成基础环境部署，准备测试环境。
部署实施阶段
完成服务器、数据库、中间件、应用系统联调。
试运行前
完成客户端配发、安全接入、容灾与备份验证。
验收交付阶段
按到货、安装、联调、业务、安全五层组织验收。
硬件设备
平台服务器 / 中间件服务器 / 领域服务器 / 客户端
基础软件
银河麒麟 V10 / 终端操作系统 / 达梦数据库 V8 / 应用系统
安全与接入
安全服务 / 容灾备份 / 防火墙 VPN
10

## Slide 11
软硬件对象矩阵（硬件设备 + 基础软件）
逐项回答责任方、交付物和验收点
对象 | 分类 | 入场时机 | 责任方 | 交付物 | 验收点
平台服务器 | 硬件设备 | 项目启动后确认采购，部署实施阶段上架 | 甲方 / 集成商 | 到货记录、上架记录 | 配置一致、上电正常、网络联通
中间件服务器 | 硬件设备 | 系统设计阶段确认用途，部署实施阶段安装中间件 | 乙方实施 / 集成商 | 节点部署记录 | 服务可用、节点可联通
领域服务器 | 硬件设备 | 系统设计阶段确认，部署实施阶段启用 | 甲方 / 集成商 / 乙方实施 | 业务环境部署记录 | 存储可用、访问正常、备份策略生效
客户端 | 硬件设备 | 试运行前完成配发 | 甲方 / 集成商 | 终端配发表 | 可登录、可填报、可审批
服务器操作系统（银河麒麟 V10） | 基础软件 | 部署实施前安装 | 集成商 / 乙方实施 | 系统安装记录 | 版本一致、运行稳定
终端操作系统 | 基础软件 | 客户端交付前预装 | 集成商 | 终端系统安装记录 | 启动正常、兼容客户端
达梦数据库 V8 | 基础软件 | 部署实施阶段安装配置 | 乙方实施 / 运维 | 安装记录、初始化记录 | 连接成功、读写正常、备份恢复通过
应用系统 | 基础软件 | 部署实施阶段上线，试运行前联调完成 | 乙方实施 / 开发 / 运维 | 部署包、部署记录、联调结果 | 关键业务流程跑通
11

## Slide 12
软硬件对象矩阵（安全/接入）与验收标准
设备到位不是结束，必须按五层验收组织闭环
对象 | 分类 | 入场时机 | 责任方 | 交付物 | 验收点
安全服务 | 安全与保障服务 | 测试后期至上线前执行 | 安全团队 | 测评报告、扫描报告、整改确认单 | 问题闭环、满足要求
容灾备份 | 安全与保障服务 | 试运行前完成演练 | 运维 / 乙方实施 | 备份策略、切换演练记录 | 恢复时效达标、切换有效
防火墙/VPN | 网络接入方案 | 部署实施阶段完成配置 | 集成商 / 运维 | 访问策略、VPN 配置记录 | 外部访问受控、远程接入可用
到货验收
核对数量、品牌、型号、配置、系统版本是否与清单一致。
安装验收
确认服务器、数据库、中间件、应用已部署，网络与接入规则生效。
联调验收
确认软硬件协同正常，关键流程和远程接入都能跑通。
业务验收
确认审批、台账、追溯、报表等核心业务满足需求。
安全验收
确认等保测评、代码安全检测、漏洞扫描整改完成。
汇报口径
甲方要看到的是：到货有依据、安装有记录、联调能跑通、业务能验收、安全能闭环。
12

## Slide 13
汇报结论与下一步建议
按“一期先落地，二期再增强”的路径推进
业务闭环已经讲清
从标准文件、合同物资、任务分配开始，到策划、监督、问题、记录、验收、放行、追溯结束，主业务链是一条完整闭环。
项目闭环已经讲清
从项目启动到运维优化，谁主责、谁配合、交什么成果、过哪个 gate，都已经对应到 SOP。
落地闭环已经讲清
设备什么时候到、系统什么时候装、什么时候联调、什么时候验收，以及谁负责，都已压缩到时间轴和矩阵里。
建议下一步
1. 以一期范围冻结项目边界，进入排期开发和实施准备。
2. 以本 PPT 作为甲方汇报底稿，重点讲业务流程、SOP 和环境验收。
3. 将 S03 防造假管理、S10 数据信息资源库及AI识别功能写入二期增强计划。
收口话术
一期先把系统做成可用、可管、可验收的版本；二期再把智能识别和知识资源能力做深、做准。
13