监造信息化系统甲方汇报页设计稿

1. 目标

输出一份仅包含一个 HTML 页面的甲方汇报稿，围绕三项核心内容展开：

- 按需求原文模块逐一展示业务流程、功能点与模块间先后逻辑。

- 按 CMMI5 风格展示本次需求开发实施的 SOP 全流程，明确角色、职责、产出与落地动作。

- 结合硬件清单说明软硬件入场时机、部署衔接方式与验收标准。

该页面面向甲方汇报，采用 PPT 风格的单页长画布形式，强调结构清晰、投屏可读、专业框架与大白话解释并存。

2. 输入依据

2.1 需求依据

- 监造信息化系统功能需求(1)(2).docx

2.2 硬件依据

- 监造信息化系统硬件部分清单.docx

2.3 已有辅助材料

- 02-核心业务流程图.md

3. 输出边界

3.1 输出形式

- 仅 1 个 HTML 页面。

- 页面内部可分多个视觉区块，但文件层面不可拆分为多个页面。

- 页面适合投屏汇报，也适合直接发给甲方阅读。

3.2 表达风格

- 风格：汇报 PPT 风。

- 语气：专业、直观、偏方案汇报。

- 文案：专业术语用于建立可信度，大白话用于降低理解门槛。

3.3 内容边界

- 业务模块必须以需求文档原始模块为准，不擅自改模块名称和边界。

- 页面组织允许按汇报逻辑分阶段分组，但模块标题仍保留原模块名。

- 每个模块必须说明：

  - 模块作用

  - 业务流程

  - 功能动作与典型按钮

  - 与前后模块的关系

4. 页面信息架构

页面按以下 7 个区块组织：

4.1 封面区

内容：

- 项目名称

- 汇报主题

- 三个核心回答：

  - 业务流程怎么落到系统模块

  - 项目开发实施怎么组织

  - 软硬件何时进场、如何验收

目的：

- 在第一页内让甲方快速知道这份材料回答什么问题。

4.2 业务全景总览区

内容：

- 一张总关系图，串联全部原始模块。

- 以阶段视角组织，但模块名称保留原文。

目的：

- 帮助甲方先建立全局认知，再进入各模块细节。

4.3 模块流程区

内容：

- 按阶段展示全部原始业务模块，确保每个原始模块都有独立展示位。

- 重点流程模块使用中小型流程图。

- 支撑/能力模块使用摘要能力卡，展示挂载位置、触发场景、支撑对象。

- 每个模块都保留功能点说明卡片。

- 每个模块都说明输入、输出和局部上下游关系。

目的：

- 逐模块说明系统怎么支撑业务，同时避免所有模块都被硬套为流程图导致页面拥挤。

4.4 模块关系区

内容：

- 一张独立的模块依赖关系总图。

- 重点说明全局先后顺序、审批流、数据流、闭环关系。

- 与模块流程区分工明确：模块流程区写局部上下游，模块关系区写全局串联。

目的：

- 回答“模块之间怎么串起来”的问题。

4.5 项目开发 SOP 区

内容：

- 一条完整的 CMMI5 风格实施流程。

- 用时间轴或泳道图表达阶段、角色、产出、动作。

目的：

- 回答“项目怎么做、谁来做、做完交什么”的问题。

4.6 软硬件入场与验收区

内容：

- 软硬件入场时机时间轴。

- 关键软硬件清单与用途说明。

- 验收标准矩阵。

- 责任角色分工表。

目的：

- 回答“环境怎么搭、设备什么时候到、验收怎么判定”的问题。

4.7 结论区

内容：

- 一句话总结建设路径。

- 业务闭环、项目闭环、验收闭环三条结论卡片。

目的：

- 汇报收口。

5. 业务模块分组策略

为保证页面清晰，业务展示按“阶段分组、模块原名保留”的方式组织。

5.1 基础建模阶段

- 体系文件管理

- 物资采购管理

- 任务分配管理

5.2 执行准备阶段

- 策划管理

- 供方文件审核

- 质量计划标准建立

5.3 监督执行阶段

- 监造过程监督和执行

- 监造质量问题处理

- 监造巡查管理

- 抽查复验管理

- 监造记录

5.4 交付收口阶段

- 监造完工管理

- 监造验收

- 监造放行

- 质量追溯

5.5 管理支撑阶段

- 数据统计及质量趋势分析

- 产品进度跟踪及风险预警

- 防造假管理

- 可视化管理

- 日常工作量化管理

- 产品二维码

- 电子签名

- 图文识别信息抓取

- 视频远程识别

- 数据信息资源库及AI识别功能

- 付款台账

- 培训与考试

6. 模块呈现策略

为兼顾“全部覆盖”和“单页可读”，模块采用“全部覆盖、分层展示”的方式。

6.1 展示分层原则

- 所有原始模块必须全部进入页面，不允许遗漏。

- 主业务链上的重点模块采用详展方式。

- 支撑类、能力类模块采用摘要方式。

- “展示轻重不同”不等于“是否展示不同”，只是呈现深度不同。

6.2 流程型重点模块

适用于主业务链上有明确先后步骤、审批流、闭环流的模块。

包括：

- 体系文件管理

- 物资采购管理

- 任务分配管理

- 策划管理

- 供方文件审核

- 质量计划标准建立

- 监造过程监督和执行

- 监造质量问题处理

- 监造巡查管理

- 抽查复验管理

- 监造记录

- 监造完工管理

- 监造验收

- 监造放行

- 质量追溯

呈现方式：

- 采用 5~8 个节点的中小型流程图。

- 配模块作用、功能点说明、局部上下游关系。

6.3 能力型/支撑型摘要模块

适用于对主业务链进行支撑、监控、分析、识别、管理的模块。

包括：

- 数据统计及质量趋势分析

- 产品进度跟踪及风险预警

- 防造假管理

- 可视化管理

- 日常工作量化管理

- 产品二维码

- 电子签名

- 图文识别信息抓取

- 视频远程识别

- 数据信息资源库及AI识别功能

- 付款台账

- 培训与考试

呈现方式：

- 不强行画主流程图。

- 使用能力说明卡，固定展示：

  - 能力作用

  - 触发场景

  - 挂载模块

  - 典型功能点/按钮

  - 输出结果

6.4 原始需求模块覆盖校验

本页面按原始需求模块全量纳入，共 27 个模块，全部进入展示范围：

- 体系文件管理

- 物资采购管理

- 任务分配管理

- 策划管理

- 供方文件审核

- 质量计划标准建立

- 监造过程监督和执行

- 监造质量问题处理

- 监造巡查管理

- 抽查复验管理

- 监造记录

- 监造完工管理

- 监造验收

- 监造放行

- 质量追溯

- 数据统计及质量趋势分析

- 产品进度跟踪及风险预警

- 防造假管理

- 可视化管理

- 日常工作量化管理

- 产品二维码

- 电子签名

- 图文识别信息抓取

- 视频远程识别

- 数据信息资源库及AI识别功能

- 付款台账

- 培训与考试

7. 模块卡片标准模板

每个模块都使用统一模板，防止页面风格失控。

7.1 标题结构

- 模块编号

- 原文模块名

- 所属业务阶段

示例：

- 05 策划管理｜执行准备阶段

说明：

- 模块卡片模板是信息字段模板，不代表所有模块都采用相同视觉重量。

- 重点流程模块使用“图 + 卡”的详展形式。

- 摘要模块使用“能力卡”的轻量形式。

7.2 流程型模块固定内容

- 模块作用

  - 用一句话说明这个模块存在的意义。

- 流程图

  - 使用 5~8 个节点的中小型流程图表达主流程。

- 功能点说明

  - 先写业务动作，例如：发起、审批、下发、整改、归档。

  - 再落到典型系统按钮或页面动作，例如：新建、提交审批、查看台账、导出、关闭。

- 上下游关系

  - 输入来自哪里。

  - 输出流向哪里。

  - 对后续模块起什么作用。

7.3 能力型模块固定内容

- 能力作用

  - 用一句话说明该能力解决什么问题。

- 挂载位置

  - 说明它依附于哪些主业务模块。

- 触发场景

  - 说明什么情况下会调用该能力。

- 功能点说明

  - 先写业务动作，再落到典型按钮/页面操作。

- 输出结果

  - 说明它给管理、执行、验收带来什么结果。

8. SOP 设计

8.1 阶段划分

按以下链路绘制：

- 项目启动

- 需求调研

- 方案设计

- 系统设计

- 开发构建

- 测试验证

- 部署实施

- 试运行

- 验收交付

- 运维优化

8.2 CMMI5 风格落地要素

SOP 不只展示实施顺序，还要体现项目管理和过程管控要求，至少包含：

- 阶段 gate：每阶段完成后进入评审关口，未通过不得进入下一阶段。

- 评审件：需求清单、原型/方案、设计说明、测试报告、上线方案、验收材料等。

- 基线管理：需求基线、设计基线、测试基线、上线基线需要形成冻结版本。

- 变更控制：范围变化、需求新增、硬件调整、安全整改需走变更评审。

- 配置管理：代码、文档、部署包、环境参数纳入统一管理。

- 质量保证：关键阶段加入 QA 检查和过程审计。

- 安全验证：测试阶段与上线前纳入安全扫描、代码检测、漏洞整改。

- 度量反馈：记录缺陷、进度、验收问题和试运行反馈，进入后续优化闭环。

8.3 每个节点说明维度

每个 SOP 节点固定说明 5 项：

- 参与角色

- 主责角色

- 核心动作

- 输出成果

- 落地方式

同时对关键节点额外标识：

- 评审关口

- 基线产物

- 进入下一阶段条件

8.4 关键角色范围

- 甲方项目负责人

- 甲方业务部门/使用部门

- 乙方项目经理

- 产品经理

- 架构师

- 前后端开发

- 测试工程师

- 实施工程师

- 运维工程师

- QA/过程管理角色

- 安全测评机构/安全服务团队

- 硬件供应商或集成商

8.5 甲方汇报口径

SOP 区在页面上只呈现甲方最关心的四层信息：

- 当前阶段是什么

- 谁主责、谁配合

- 这一阶段交付什么成果

- 通过什么评审关口进入下一阶段

对于基线、变更、配置、QA、安全、度量等内容，页面以“项目管控能力标签”的方式压缩表达，不展开成内部过程文件说明，保证甲方看得懂，也能判断项目管理成熟度。

9. 软硬件入场与验收设计

9.1 对象分类

软硬件与配套能力在页面中分为四类展示，避免甲方误解为同一类采购实物：

- 硬件设备：平台服务器、中间件服务器、领域服务器、客户端。

- 基础软件：服务器操作系统、终端操作系统、达梦数据库 V8。

- 安全与保障服务：安全服务、容灾备份。

- 网络接入方案：防火墙/VPN 远程接入方案。

9.2 硬件清单依据

从硬件文档中提取的主要对象：

- 平台服务器 1 台

- 中间件服务器 3 台

- 领域服务器 1 台

- 客户端 10 台

- 服务器操作系统：银河麒麟 V10

- 终端国产自主可控操作系统 10 套

- 达梦数据库 V8 2 套

- 安全服务 1 套

- 容灾备份方案

- 防火墙/VPN 远程接入方案

9.3 软硬件入场阶段建议

- 项目启动后

  - 明确软硬件采购与环境准备责任。

- 方案设计/系统设计阶段

  - 确认服务器、数据库、网络安全与客户端配置。

- 开发后期/测试前

  - 完成基础环境部署。

- 部署实施阶段

  - 完成服务器、数据库、中间件、应用系统联调。

- 试运行前

  - 完成客户端发放、安全接入、容灾与备份验证。

- 验收交付阶段

  - 完成到货、安装、联调、业务、安全等多维验收。

9.4 软硬件衔接矩阵

页面需增加一张“组件-分类-入场时机-责任方-交付物-验收点”矩阵，至少覆盖：

- 平台服务器｜硬件设备：项目启动后确认采购，部署实施阶段上架；责任方为甲方/集成商；交付物为服务器到货与上架记录；验收点为配置、上电、连通性。

- 中间件服务器｜硬件设备：系统设计阶段确认用途，部署实施阶段安装中间件；责任方为乙方实施/集成商；交付物为中间件部署记录；验收点为服务可用、节点可联通。

- 领域服务器｜硬件设备：数据与业务环境承载节点；交付物为业务环境部署记录；验收点为存储、访问与备份策略生效。

- 服务器操作系统｜基础软件：部署前安装；交付物为系统安装记录；验收点为版本一致、运行稳定。

- 客户端与终端操作系统｜硬件设备/基础软件：试运行前完成配发；交付物为终端配发表；验收点为可登录、可填报、可审批。

- 达梦数据库 V8｜基础软件：部署实施阶段安装配置；交付物为数据库安装与初始化记录；验收点为连接、读写、备份恢复验证。

- 安全服务｜安全与保障服务：测试后期至上线前执行；交付物为测评/扫描/检测报告；验收点为问题整改闭环。

- 容灾备份｜安全与保障服务：试运行前完成演练；交付物为备份策略和切换验证记录；验收点为恢复时效与切换效果。

- 防火墙/VPN｜网络接入方案：部署实施阶段完成配置；交付物为访问策略与接入配置记录；验收点为外部访问受控、远程接入可用。

- 应用系统｜业务软件：部署实施阶段上线，试运行前联调完成；交付物为部署包、部署记录、联调结果；验收点为关键业务流程跑通。

9.5 验收标准分层

到货验收

- 数量、品牌、型号、配置与清单一致。

- 操作系统版本与文档一致。

安装验收

- 服务器、数据库、中间件、应用安装完成。

- 网络连通正常。

- VPN 与防火墙规则生效。

联调验收

- 软硬件协同工作正常。

- 关键流程在目标环境可跑通。

- 备份、切换、远程接入可验证。

业务验收

- 业务流程满足需求。

- 审批、台账、追溯、报表等核心功能正常。

安全验收

- 等保测评、代码安全检测、漏洞扫描满足要求。

9.6 角色分工

- 甲方：确认清单、组织验收、确认环境条件。

- 硬件供应商/集成商：设备供货、安装与基础调试。

- 乙方实施/运维：系统部署、联调、问题处理。

- 安全团队：执行安全检测与整改验证。

10. 页面视觉原则

10.1 清晰原则

- 不使用超大总图承载全部细节。

- 拆为“1 张总览 + 若干重点流程图 + 能力卡 + 表卡矩阵”。

- 单页 HTML 内采用分区折叠或锚点导航，保证可读性。

10.2 可读原则

- 图内节点控制在可投屏阅读范围。

- 文本采用短句，避免大段说明。

- 业务模块采用“重点展开、其余摘要”的方式控制密度：

  - 主流程模块展示完整流程图。

  - 支撑模块展示能力说明卡。

10.3 汇报原则

- 每个区块先给一句结论，再给图，再给说明。

- 说明文案采用“专业词 + 白话解释”双层表达。

11. 后续实施说明

在进入 HTML 编写前，先按本设计稿拆解页面内容结构，再逐区实现：

- 先实现页面骨架与导航。

- 再实现业务总览与模块分区。

- 再实现 SOP 与软硬件区。

- 最后做视觉统一、字号控制与投屏适配。

本设计稿只定义内容结构、口径和呈现策略，不直接进入编码细节。