## 工作量评估
项目 | 业务模块 | 功能 | 功能描述 | 工作量(人/天)
NJSF-Supervision | 基础模块设置 | 基础组件底层配置 | 高德地图 amapPicker 选点组件(地址解析、拖拽获取经纬度)替换为天地图方案，以及地图全局 Key 等参数改造 | 2
NJSF-Supervision | 派单管理 | 新建派单与调度指派定位 | 新建、编辑派单，及重组派单场景中所需业务地图坐标点获取与路线打点展示 | 1.5
NJSF-Supervision | 管护单位/产权单位 | 设备大屏与分布展示 | 基于管护与产权单位视图下(如 baiduDevice)，相关设备地图分布、点聚合、坐标系转换展示及信息窗体等 | 2.5
NJSF-Supervision | 项目变更模块 | 变更区域审批及轨迹 | 修改路线及变更区域工程所涉及多边形覆盖物图层、轨迹点地图比对等视图的 API 切换 | 1.5
Huayi(管护/绿化项目) | 基础模块设置 | 全局地址录入查询与基础配置 | 带有地址检索和逆地理编码的 amapPicker 及 mapSelect 组件改造，企业/机构物理位置选点绑定 | 2
Huayi(管护/绿化项目) | 派单与行程跟踪 | 派单执行交互 | 派单、督办场景及执行过程中涉及行程、坐标点展示与校验 | 1.5
Huayi(管护/绿化项目) | 各方项目概览(产权/管护/监理等) | 项目全生命周期资源视图 | 产权单位、管护单位、监理等多方视角下设备/绿化资源点的图层渲染重置等功能 (baiduDevice相关) | 3
Huayi(管护/绿化项目) | 项目变更模块 | 变更对比和信息审查 | 变更审查与复查表单中的轨迹显示与边界、变更详情信息窗体功能重构 | 1.5
Huayi(管护/绿化项目) | 后端底层建设 | IP定位及地址解析(Java后端) | 重构使用百度的IP地理位置反查API，以及后端地图 MapController、地址处理类的支持 | 1
APP 移动端 (小程序/H5) | 全局地图服务底座 | 高德 AMapWX 等SDK替换 | 解耦项目强依赖的高德小程序SDK功能：将周边 POI 智能搜索、逆地理编码查询等底层能力，重构为天地图SDK或相关地图原生组件 | 3
APP 移动端 (小程序/H5) | 用户及考勤定位 | 人员考勤打卡与足迹展示 | 客户与考评列表的实时签到功能，包含调取 getLocation 获取动态业务坐标、渲染动态足迹地图 | 2
APP 移动端 (小程序/H5) | 派单及详情详情联动 | 业务单据地图定位 | 移动端相关派单流转、事件详情、查勘节点中的动态 mapBox 调用跳转查阅 | 1.5
总计 |  |  | 以上为3个项目全量的天地图切换评估（包含各业务流程穿透调试和坐标对比测试） | 23