一、付款条款

（1）经营管理分析模块三期开发及优化，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成领导管理大屏、合同台账管理、项目收入管理等经营主链路功能建设，重点实现合同台账同步与账号绑定、合同类型及收入计算逻辑重构、当月确认产值填报、收入纠错、历史查阅及科研经营月报基础数据归集等功能开发，并提交阶段测试验收报告后，甲方支付经营管理分析模块合同价款的35%；乙方完成执行管理、工时记录、监理人员动态、开票明细管理、回款明细管理、开票/回款提醒设置等经营过程管控功能建设，重点实现执行进度跟踪、工时归集与核验、开票回款台账、预估填报、提醒催办及历史追溯等功能开发，并提交对应阶段测试验收报告后，甲方支付经营管理分析模块合同价款的30%；乙方完成动态成本核算管理、利润管理、经营数据量化、项目经理权限分配、全局导出及列设置、科研经营月报正式页面、系统架构适配及跨系统数据同步联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、系统架构说明、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录，经甲方确认后，甲方支付经营管理分析模块合同价款的30%；该模块剩余合同价款的5%作为该模块对应的质保留存款暂不支付，并与其他模块对应质保留存款一并汇总为本项目质保金，由甲方统一留存管理，按照本合同关于质保金结算、扣减及支付的相关约定执行。

（2）PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成任务派遣单、驻厂交底、数据分析等核心业务链路优化，完成安全交底集成、总监代表变更、派单人员变更、派单全周期变更追溯、驻厂/巡检页签改造、制造厂模糊搜索、打卡位置校验等功能开发，并提交阶段测试验收报告后，甲方支付PECMS（对内+对外PC）模块合同价款的35%；乙方完成监理日志、监理周报、监理文件、监理报告关联表单、导出审批、技术协议核查表、细则复制、文件考核与升版、签字版大纲、预检验会议、预评价/后评价上传、PDF导出及项目归档等功能开发、优化及联调工作，并提交对应阶段测试验收报告后，甲方支付PECMS（对内+对外PC）模块合同价款的30%；乙方完成全局消息及APP推送适配、项目管理与项目转交、材料库与知识资料库、派单变更历史管理、用户及合同基础数据扩展、供应商与技术服务人员考勤及成本管理、对外检验主管及业主资料库功能建设，以及经甲方最终确认的开放接口方案开发与联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录，经甲方确认后，甲方支付PECMS（对内+对外PC）模块合同价款的30%；该模块剩余合同价款的5%作为该模块对应的质保留存款暂不支付，并与其他模块对应质保留存款一并汇总为本项目质保金，由甲方统一留存管理，按照本合同关于质保金结算、扣减及支付的相关约定执行。

（3）APP端功能三期优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成APP消息通知、未读消息角标、待办角标及多平台未读消息汇总提醒等基础提醒能力建设，并提交阶段测试验收报告后，甲方支付APP端模块合同价款的35%；乙方完成消息分类配置、锁屏消息内容查看及按消息类型跳转办理、查看、学习、考试等功能开发，并完成与PECMS、安全管理平台、综合管理平台消息的联动适配后，甲方支付APP端模块合同价款的30%；乙方完成PECMS待办/已办列表流程名称展示、任务派遣单移动端适配、总监代表变更、我的派单编辑、驳回后重新提交等功能开发，并实现与PC端业务逻辑及审批流程保持一致，同时提交完整测试验收报告、二次开发源码（含明确注释）、接口文档、安装部署说明、移动端使用手册、兼容性测试材料及问题整改闭环记录，经甲方确认后，甲方支付APP端模块合同价款的30%；该模块剩余合同价款的5%作为该模块对应的质保留存款暂不支付，并与其他模块对应质保留存款一并汇总为本项目质保金，由甲方统一留存管理，按照本合同关于质保金结算、扣减及支付的相关约定执行。

（4）安全管理模块三期优化改造，按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成实时地图与全员打卡总览、地图派单动态过滤、出差标识展示、遮罩层统计联动、泛微考勤数据同步及执行部人员动态台账等核心功能开发，并提交阶段测试验收报告后，甲方支付安全管理模块合同价款的35%；乙方完成培训考试中的人员性质管理、考试/培训类型树形分类、角色与类型权限分配、统计报表权限控制等功能开发，并提交对应阶段测试验收报告后，甲方支付安全管理模块合同价款的30%；乙方完成培训考试完成时效与催办规则、逾期自动判定、不合格留痕、培训材料阅读页面缩放优化、用户管理及通讯录筛选增强等功能优化及联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含清晰注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户使用手册、培训资料及问题整改闭环记录，经甲方确认后，甲方支付安全管理模块合同价款的30%；该模块剩余合同价款的5%作为该模块对应的质保留存款暂不支付，并与其他模块对应质保留存款一并汇总为本项目质保金，由甲方统一留存管理，按照本合同关于质保金结算、扣减及支付的相关约定执行。

（5）四个模块合同价款分别按照35%、30%、30%的比例分阶段支付，剩余5%作为各模块对应的质保留存款暂不支付。前述各模块对应质保留存款汇总后形成本项目质保金，由甲方统一留存管理。各模块合同价款以乙方最终提交并经甲方确认的模块分项报价汇总金额为准。系统上线、功能提测、版本发布或甲方安排试用，均不当然视为验收完成或付款条件成就。乙方应就每一阶段交付内容分别完成相应功能开发、测试整改、分批上线部署、稳定运行观察及问题复核，并达到该阶段约定的验收标准、稳定运行要求及缺陷数量要求后，方可触发对应阶段付款节点。维护期或质保期届满后，甲方根据本项目整体履约情况、考核情况及扣款结算情况，统一结算并支付剩余质保金。

二、扣款条款

（1）扣款适用原则如下：

- 与特定模块直接相关的扣款事项，甲方有权优先自该模块未付款项中扣减；如该模块未付款项不足覆盖的，甲方有权继续自本项目质保金中该模块对应的质保留存款部分扣减；如仍不足以覆盖的，甲方有权继续自本项目质保金中其他相关模块对应的质保留存款部分、相关模块未付款项中扣减，并有权要求乙方另行补足。

- 涉及全项目共性服务、驻场保障、统一运维、培训答疑、现网支撑等事项的，甲方有权根据问题实际影响范围、责任归属及涉及功能点确定对应模块并在相应模块合同价款范围内扣减；无法细化至单一模块的，甲方有权在相关模块间分摊扣减，或直接自本项目质保金及相关未付款项中统筹扣减。

- 乙方依据合同、谈判文件、响应文件及承诺文件应承担的违约金、赔偿责任、服务扣减及其他应付费用，甲方均有权直接从未付款项或本项目质保金中扣除；扣除后仍不足以弥补甲方损失的，乙方仍应继续承担相应责任。

（2）进度及验收环节扣款标准如下：

- 由于乙方原因导致任一模块在初验、移交、试运行、终验等任一阶段工作迟延的，每迟延1日，按该模块合同价款的1%支付违约金；迟延不足1日按1日计算。

- 任一模块初验不合格，经乙方整改后仍在甲方要求期限内不能达到约定标准的，乙方应退还甲方就该模块已支付的全部款项，并按该模块合同价款的10%向甲方支付违约金；甲方有权解除对应模块或整体合同。

- 任一模块试运行期间因乙方原因不能达到约定标准，且超过约定试运行整改期限后仍不能达标的，乙方应退还甲方就该模块已支付的全部款项，并按该模块合同价款的10%向甲方支付违约金；甲方有权解除对应模块或整体合同。

- 任一模块终验不合格，经再次整改后仍不能达到约定标准的，乙方应退还甲方就该模块已支付的全部款项，并按该模块合同价款的10%向甲方支付违约金；甲方有权解除对应模块或整体合同。

（3）服务响应及缺陷修复环节扣款标准如下：

- 本项目不仅包含新功能开发，还包含现网维护工作。乙方应对甲方反馈问题在2小时内响应并提出解决方案，24小时内完成修复；对于复杂、难以在短时间内解决的缺陷，应及时提出处理建议和替代方案，并在7个工作日内解决。若乙方未在约定时间内对甲方反馈缺陷进行响应并优先提出解决方案的，每延迟响应1小时，按对应模块合同价款的0.1‰扣减。

- 保修期内应用软件出现问题时，乙方响应时间不得超过2小时，故障修复时间不得超过24小时；未按合同规定及时提供服务的，每迟延1次，按对应模块合同价款的5%扣减。

- 对于重大问题、系统瘫痪、严重影响业务运行的问题，乙方未及时提供临时解决方案、替代方案或同档次替代品，致使甲方业务中断或受损的，甲方除有权按照本条扣减外，还有权另行追究损失赔偿责任。

（4）驻场及人员保障环节扣款标准如下：

- 乙方未按约定时间安排人员进场驻场的，每延迟1个工作日，按本项目质保金的5%扣减。

- 驻场人员数量、现场办公时长或资源投入未达到谈判文件、合同条款或乙方承诺标准，影响项目进度或验收的，每少1人或每少1个工作日，按本项目质保金的2%扣减。

- 未经甲方书面同意擅自更换项目经理、系统架构师、核心开发、测试、运维人员，每发生1次，按本项目质保金的10%扣减；情节严重的，甲方有权解除合同并另行追究违约责任。

（5）运维知识梳理、Bug记录及整改闭环环节扣款标准如下：

- 乙方应建立并持续更新本项目运维知识库。运维知识库至少应包括系统架构、部署方式、环境配置、数据库说明、接口清单、日志说明、巡检要点、备份恢复方案、常见问题及处理SOP、版本发布记录、培训材料等内容。未按甲方要求完成初始梳理搭建的，经甲方书面催告后3个工作日内仍未完成的，按对应模块合同价款的20%扣减。

- 运维知识库未按月更新，或更新内容明显不完整，不能满足甲方运维、验收、交接或追溯需要的，经甲方书面催告后3个工作日内仍未整改的，每发生1次，按对应模块合同价款的5%扣减。

- 乙方应对每一个Bug、缺陷、故障、现网问题及整改事项建立处理台账并持续更新，记录内容至少应包括问题来源、发现时间、问题级别、责任人、响应时间、处置过程、临时方案、根因分析、修复版本、验证结果及关闭确认。未建立记录、记录缺失、记录不完整，或者经甲方催告后2个工作日内仍未补齐的，每项按对应模块合同价款的2%扣减。

- 阶段性缺陷清单、整改闭环记录、版本发布记录、巡检报告、问题复核记录未按要求提交，或提交内容无法支撑验收、复核及责任追溯的，每缺少1项按对应模块合同价款的5%扣减。

- 因运维知识库、Bug台账、整改闭环记录或版本记录缺失，导致甲方无法完成验收、复核、运维接管或责任追溯的，每发生1次，按对应模块合同价款的10%扣减。

（6）培训、知识转移及资料移交环节扣款标准如下：

- 未按约定完成用户培训、运维培训、技术答疑、知识转移的，每发生1次，按对应模块合同价款的10%扣减。

- 已开展培训但未提交培训课件、签到记录、培训纪要、操作指引、问答记录或其他培训支撑材料的，每缺少1项按对应模块合同价款的3%扣减。

- 未按约定提交测试报告、代码扫描报告、兼容性测试报告、性能测试报告、运维手册、用户手册、部署说明或其他约定验收支撑材料的，每缺少1项按对应模块合同价款的5%扣减。

（7）安全、合规及兜底义务环节扣款标准如下：

- 未按约定配合完成漏洞整改、安全加固、等保配合、数据恢复演练、日志留存、备份恢复验证等事项的，每发生1次，按对应模块合同价款的10%扣减。

- 对于属于合同约定功能实现、Bug修复、缺陷整改、兼容性处理、安全加固、性能优化、配置调整、数据修复以及保障系统正常、安全、稳定运行所必需的事项，乙方拒绝履行、拖延履行或主张另行收费的，每发生1次，按对应模块合同价款的10%扣减；甲方并有权要求乙方继续履行，不足部分另行追偿。

（8）发票及其他扣款标准如下：

- 乙方开具的增值税专用发票逾期送达的，每逾期1日，按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金。

- 乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或不能实现税款抵扣的，甲方有权按合同约定退回并要求更换；无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额5%的违约金，并赔偿由此造成的损失。

（9）扣款汇总规则如下：

- 同一事项同时触发多个扣款情形的，甲方有权择重扣减或合并扣减。

- 发生扣款事项时，甲方有权优先自责任对应模块未付款项中扣减；未付款项不足以覆盖的，甲方有权继续自本项目质保金中该模块对应的质保留存款部分扣减；无法细化至单一模块或该模块对应质保留存款部分仍不足以覆盖的，甲方有权继续自本项目质保金中其他相关模块对应的质保留存款部分、相关模块未付款项中扣减；如仍不足以覆盖的，乙方应在收到甲方通知后于甲方要求期限内另行支付。前述扣款不影响甲方依据合同约定继续主张违约金、赔偿责任及其他权利。

- 甲方依据本条扣减相关款项后，乙方如有异议，应在接到甲方通知后5日内提出；逾期未提出的，视为认可。

- 每次付款前，乙方均应向甲方开具合法有效的增值税专用发票。

三、质保金管理条款

（1）质保金形成。各模块合同价款分别按照本合同约定的付款节点支付至95%，各模块剩余合同价款的5%作为该模块对应的质保留存款暂不支付。前述各模块对应质保留存款汇总后，形成本项目质保金。各模块合同价款以乙方最终提交并经甲方确认的模块分项报价汇总金额为准。本条所称质保金，系本项目合同价款中的留存款，并非乙方另行向甲方支付的保证金或押金。

（2）质保金用途。质保金用于保障乙方继续履行质保期或维护期内的缺陷修复、故障处理、系统优化、运行维护、驻场支持、培训答疑、知识转移、资料补齐、安全整改、整改闭环及其他合同、谈判文件、响应文件、承诺文件约定的义务。质保金被留存、扣减、结算或者支付的，不影响乙方继续承担交付成果质量责任、服务责任、保密责任、知识产权责任及其他违约责任。

（3）质保金管理。甲方对本项目质保金统一管理，并可按模块分别建立对应质保留存台账。在质保金结算条件成就前，乙方不得主张提前支付全部或部分质保金，不得要求将质保金冲抵其他款项，也不得以部分模块已完成验收、双方对部分事项仍有争议等为由单独主张返还。除双方另有明确书面约定外，质保金留存期间不计利息。

（4）质保金扣减。发生本合同约定的扣款、违约、赔偿、代履行、第三方修复、整改、运维、培训、资料补齐、安全合规等应由乙方承担的费用或责任时，甲方有权按照本合同扣款条款约定优先自责任对应模块未付款项中扣减；未付款项不足的，自该模块对应的质保留存款中扣减；无法细化至单一模块或该模块对应质保留存款仍不足以覆盖的，甲方有权继续自其他相关模块对应质保留存款、相关模块未付款项中统筹扣减；如仍不足以覆盖的，乙方应在收到甲方通知后于甲方要求期限内另行支付。甲方扣减质保金后，仍有权要求乙方继续履行修复、整改、交付、培训、运维及其他合同义务。

（5）质保金结算条件。本项目质保金应在本合同约定的质保期或维护期届满后统一结算；前述质保期或维护期，系指自项目开发结束并进入乙方承诺的免费运维阶段之日起连续计算的十二个自然月。结算前乙方应同时满足下列条件：1. 自项目开发结束并进入免费运维阶段之日起，乙方承诺的免费运维期限已连续满十二个自然月；2. 各模块均已完成合同约定的验收并满足相应稳定运行要求；3. 质保期或维护期内发现的Bug、缺陷、故障、整改事项及遗留问题均已完成闭环处理并经甲方确认；4. 运维知识库、测试报告、缺陷清单、整改闭环记录、版本发布记录、源代码、数据库脚本、部署说明、接口文档、操作手册、培训材料及其他应移交资料均已完整提交并经甲方确认；5. 不存在尚未扣减、尚未结清或尚待核定的违约金、赔偿金、代履行费用及其他应由乙方承担的费用；6. 乙方已完成合同约定及甲方要求的培训、知识转移、驻场配合、答疑支持、运维保障及其他附随义务。

（6）质保金支付。乙方满足前款约定条件后，可向甲方提交质保金结算申请、合法有效发票及甲方要求的其他结算资料。甲方完成审核并与乙方确认结算结果后，于30个工作日内支付剩余质保金。质保金经扣减后仍有余额的，甲方仅支付扣减后的剩余部分；质保金已被全部扣减或抵扣完毕的，甲方不再支付。

（7）不足追偿及责任保留。质保金不足以覆盖乙方应承担的违约金、赔偿金、修复费用、代履行费用或其他损失的，甲方有权继续向乙方追偿。质保金支付完毕后，不视为甲方放弃依据本合同及相关法律法规向乙方主张质量责任、保密责任、知识产权责任、损害赔偿及其他违约责任的权利。