南京三方一体化数字信息平台优化提升项目

谈 判 文 件

谈 判 编 号：NJSFTP-2026-04-01

采 购 单 位：南京三方化工设备监理有限公司

二○二六年四月 日

目    录

第一章 谈判邀请书	3

第二章 供应商须知	7

第三章 谈判办法	10

第四章 技术规格及要求	11

第五章 报价要求	19

第六章 合同条款及格式	21

第七章 报价文件格式	41

第一章 谈判邀请书

南京三方一体化数字信息平台优化提升项目邀请书

谈判编号:NJSFTP-2026-0 -

### 供应商：

本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，具备采购条件，现邀请贵单位参加本项目采购谈判。

一、项目概况与供货范围

（一）项目基本情况

1.项目名称：南京三方一体化数字信息平台优化提升项目邀请书

2.产品名称及数量:详见技术文件

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京三方一体化数字信息平台优化提升项目 | 详见工作量构成 | 1套 |  |

3.技术标准：按技术文件。

4.交货地点：南京三方化工设备监理有限公司

5.交 货 期： 2026年  月  日交货。

6.合同期限：一年（具体以合同签订时间为准）。

7.质保期限：运维支撑截止日期为项目正式验收后 1 年。

（二）供货范围及付款方式

1.供货范围：供应商负责完成应用南京三方一体化数字信息平台优化提升项目软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作，并保证该应用软件满足本合同及附件提出的所有要求。本项目最终确定一名成交供应商。

2.付款方式：支付方式：电子汇款；合同签订后，乙方应在7日内安排所需人员入驻甲方现场办公，南京三方一体化数字信息平台优化提升项目包含四项内容，各阶段付款节点如下所述：

（1）本项目包含 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造、经营管理分析模块开发、APP端功能三期优化改造、安全管理模块三期优化改造 四部分内容。前述四部分的阶段性交付内容作为各阶段验收依据。乙方应按照本条约定完成各阶段全部交付内容，并提交对应阶段测试验收报告、缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料。任一系统或模块对应阶段交付内容未完成、未达到约定标准、未完成整改闭环或未提交完整验收资料的，均视为该阶段整体付款条件未成就。

（2）本项目第一阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中任务派遣单、驻厂交底、数据分析等核心业务链路优化，完成安全交底集成、总监代表变更、派单人员变更、派单全周期变更追溯、驻厂/巡检页签改造、制造厂模糊搜索、打卡位置校验等功能开发；完成 经营管理分析模块开发 中领导管理大屏、合同台账管理、项目收入管理等经营主链路功能建设，重点实现合同台账同步与账号绑定、合同类型及收入计算逻辑重构、当月确认产值填报、收入纠错、历史查阅及科研经营月报基础数据归集等功能开发；完成 APP端功能三期优化改造 中 APP 消息通知、未读消息角标、待办角标及多平台未读消息汇总提醒等基础提醒能力建设；完成 安全管理模块三期优化改造 中实时地图与全员打卡总览、地图派单动态过滤、出差标识展示、遮罩层统计联动、泛微考勤数据同步及执行部人员动态台账等核心功能开发，并提交覆盖本阶段全部交付内容的阶段测试验收报告、阶段缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（3）本项目第二阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中监理日志、监理周报、监理文件、监理报告关联表单、导出审批、技术协议核查表、细则复制、文件考核与升版、签字版大纲、预检验会议、预评价/后评价上传、PDF导出及项目归档等功能开发、优化及联调工作；完成 经营管理分析模块开发 中执行管理、工时记录、监理人员动态、开票明细管理、回款明细管理、开票/回款提醒设置等经营过程管控功能建设，重点实现执行进度跟踪、工时归集与核验、开票回款台账、预估填报、提醒催办及历史追溯等功能开发；完成 APP端功能三期优化改造 中消息分类配置、锁屏消息内容查看及按消息类型跳转办理、查看、学习、考试等功能开发，并完成与 PECMS、安全管理平台、综合管理平台消息的联动适配；完成 安全管理模块三期优化改造 中培训考试中的人员性质管理、考试/培训类型树形分类、角色与类型权限分配、统计报表权限控制等功能开发，并提交覆盖本阶段全部交付内容的阶段测试验收报告、阶段缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（4）本项目第三阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中全局消息及 APP 推送适配、项目管理与项目转交、材料库与知识资料库、派单变更历史管理、用户及合同基础数据扩展、供应商与技术服务人员考勤及成本管理、对外检验主管及业主资料库功能建设，以及经甲方最终确认的开放接口方案开发与联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录；完成 经营管理分析模块开发 中动态成本核算管理、利润管理、经营数据量化、项目经理权限分配、全局导出及列设置、科研经营月报正式页面、系统架构适配及跨系统数据同步联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、系统架构说明、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录；完成 APP端功能三期优化改造 中 PECMS 待办/已办列表流程名称展示、任务派遣单移动端适配、总监代表变更、我的派单编辑、驳回后重新提交等功能开发，并实现与 PC 端业务逻辑及审批流程保持一致，同时提交完整测试验收报告、二次开发源码（含明确注释）、接口文档、安装部署说明、移动端使用手册、兼容性测试材料及问题整改闭环记录；完成 安全管理模块三期优化改造 中培训考试完成时效与催办规则、逾期自动判定、不合格留痕、培训材料阅读页面缩放优化、用户管理及通讯录筛选增强等功能优化及联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含清晰注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户使用手册、培训资料及问题整改闭环记录后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（5）本项目合同总价剩余 10% 作为本项目质保金暂不支付。系统上线、功能提测、版本发布或甲方安排试用，仅表明乙方已进入相应实施、测试或试运行阶段，不当然视为甲方已完成验收，亦不当然构成乙方对应阶段付款条件已经成就。乙方应就每一阶段交付内容分别完成相应功能开发、测试整改、分批上线部署、稳定运行观察及问题复核，并达到该阶段约定的验收标准、稳定运行要求及缺陷数量要求后，方可触发对应阶段付款节点。质保期或维护期届满后，甲方根据本项目整体履约情况、考核情况及扣款结算情况，统一结算并支付剩余质保金。

二、供应商资格要求

1.供应商需依法在中国境内成立，具有独立法人资格，主营业务包括软件开发生产、系统集成、应用服务等。

2.供应商具有与软件开发相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境，以及与所提供服务相关的技术支撑环境。

3.供应商拥有完善的软件开发、测试和项目管理体系，具备一定数量从事软件开发、测试、管理的专业技术人员。

4.供应商具有3年以上的软件开发或相关服务业绩，如承接过类似项目，熟悉相关业务流程。

5.本次谈判不接受供应商联合体参与谈判报价。

三、谈判文件的获取

1、采购单位于2026年4月 日（北京时间，下同）向潜在供应商发出谈判邀请书及确认函。

2、请潜在供应商于2026年4月 日前向采购单位电子邮箱zhaoxun@qscce.com发送确认函，回复是否参与谈判，采购单位经确认后发送谈判文件。

四、响应文件的递交

1.响应文件递交截止时间：2026年4月 日 时。

2.响应文件递交地点：江苏省南京市南大苏富特创新科技园1号楼三楼。

3.响应文件递交方式：文件递交截止时间前，谈判现场递交或密封邮寄至采购单位指定收件人处（赵洵：18679749899）；

4.逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，采购单位不予受理；

五、谈判时间及地点

1.谈判时间：2026年4月 日 时；

2.谈判地点：江苏省南京市南大苏富特创新科技园1号楼三楼

六、联系方式

采购单位：南京三方化工设备监理有限公司

单位地址：江苏省南京市南大苏富特创新科技园1号楼三楼

联 系 人：赵洵

联系电话：18679749899

电子邮箱：zhaoxun@qscce.com

技术联系人：李文健                        联系电话：18512523003

2026年4月 日

第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购单位 | 名称：南京三方化工设备监理有限公司 地址：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层 联 系 人：赵洵 联系电话：18679749899 |
| 1.2 | 项目名称 | 南京三方一体化数字信息平台优化提升项目 |
| 1.3 | 交货地点 | 南京三方化工设备监理有限公司 |
| 1.4 | 供货范围 | 供应商负责完成应用南京三方一体化数字信息平台优化提升项目的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作，并保证该应用软件满足本合同及附件提出的所有要求。 |
| 1.5 | 交货期 | - 2026年 月 日完成对内PECMS模块改造升级。 - 2026年 月 日完成安全平台PC端及APP端升级改造。 - 2026年 月 日完成对外PECMS模块改造升级。 - 2026年 月 日完成经营管理分析与执行管理模块开发。 - 2026年 月 日完成APP部分功能开发和优化升级改造。 |
| 1.6 | 供货方式 | □需方自提 供方送货 □其他 |
| 1.7 | 供应商资格 | 供应商需依法在中国境内成立，具有独立法人资格，主营业务包括软件开发生产、系统集成、应用服务等。软件产品应符合国家相关行业标准规范，拥有软件产品的知识产权，并通过软件检测机构的检测。具有与软件开发相适应的生产经营场所、软硬件设施等开发环境，以及与所提供服务相关的技术支撑环境。 |
| 2.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 2.2 | 分 包 | 不允许 |
| 2.3 | 偏 离 | □不允许技术偏离、不允许商务偏离 允许商务条款偏离、允许技术偏离，但是不得低于谈判文件中规定的标准，可以正偏离。 |
| 2.4 | 响应文件有效期 | 60日历天（自谈判之日起）。 |
| 2.5 | 签字或盖章要求 | 供应商递交的报价响应文件中需加盖公章、法定代表人签章及委托代理人签字处需签字并加盖公章要严格按照谈判文件规定执行。 |
| 3.1 | 响应文件数量 | 响应文件应正本1份、副本1份、电子版载入U盘1份。 |
| 3.2 | 报价截止时间 | 2026年4月 日 ：00时 |
| 3.3 | 递交文件地点 | 递交地点为江苏省南京市南大苏富特创新科技园1号楼三楼。联系人：赵洵 联系电话：18679749899。 |
| 3.4 | 谈判时间和地点 | 1.谈判时间：2026年4月 日 ：00时。 2.谈判地点：南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层。 |
| 5.1 | 无效报价文件及终止谈判评审条件 | 无效报价无效响应文件判定依据： 供应商响应文件的实质性内容不响应谈判文件的要求，其响应文件将被视为无效文件，且供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其报价文件成为实质上响应谈判文件重新递交响应文件。 终止谈判依据： （1）因重大变故，采购任务取消的； （2）出现违反《南京三方化工设备监理有限公司采购管理规定》、《南京三方化工设备监理有限公司非招标采购管理办法》、《南京三方化工设备监理有限公司招标管理办法》以及其他法律法规规定的； （3）报价人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的。 |
| 5.2 | 合同授予 | 成交通知：在本项目规定的谈判有效期内，采购单位以书面形式向成交供货商发出成交通知书，同时将谈判结果通知其他供应商。 签订合同：采购单位和成交供货商应当自成交通知书发出之日起30天内，根据谈判文件和供货商的报价供应商的响应文件及澄清文件订立书面合同。供货商供应商无正当理由拒签合同的，采购单位取消其供货资格；给采购单位造成的损失的，供货商该供应商还应当予以赔偿。 |
| 6. | 纪律要求 | 对供应商的纪律要求 供应商之间不得相互串通参与谈判或者与采购单位相互串通，不得向采购单位或者谈判小组成员行贿谋取供货资格，不得以他人名义参与报价或者以其他方式弄虚作假骗取供货资格；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。 |
| 7. | 需要补充的其他内容 | 构成本谈判供应商响应文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于采购谈判阶段的规定，按谈判邀请书、供应商须知、谈判办法、报价文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购单位负责解释。 |

第三章 谈判办法

## （一）谈判方法

1. 本次谈判采用综合评分法确定候选成交供应商。谈判小组对通过初步评审的供应商，按照本章规定的评审因素、评分标准及权重进行综合评分，并按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

2. 本次谈判不以最低报价作为唯一成交依据。供应商报价作为综合评分的重要组成部分，与供应商资质能力、定制开发方案、驻场运维保障能力、商务响应情况等因素共同参与综合评审。

3. 谈判小组可以根据项目实际需要，对供应商的响应文件、技术方案、人员配置、驻场安排、服务承诺、报价构成及其他相关事项进行谈判、澄清或要求供应商作出书面承诺。供应商的澄清、说明和承诺不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；经谈判小组确认的书面澄清、说明和承诺，作为响应文件的组成部分。

## （二）评审标准

### 1. 初步评审

#### 1.1 初步评审程序

#### 谈判小组对供应商提交的响应文件进行初步评审。初步评审包括资格性审查、符合性审查、响应文件完整性审查、报价有效性审查及谈判文件要求的其他基础审查事项。初步评审中有一项未通过的，否决其响应文件，该供应商不得进入详细评分和综合排名。

#### 1.2 报价修正

响应文件的报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对报价进行修正，修正后的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其响应文件按无效处理：

（1）报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）报价总价金额与单价金额计算结果不一致的，以单价金额为准并修正总价；单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）分项报价汇总金额与报价总价不一致的，以分项报价汇总金额为基础修正报价总价，但谈判小组认为存在明显计算或填写错误的除外。

#### 1.3 初步评审标准

| 初步评审标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 营业执照 | 供应商名称应与营业执照、响应文件及相关证明材料一致；供应商应为在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，经营范围或业务能力应符合本项目采购需求。 |
| 2 | 签字盖章 | 响应文件中需加盖公章、法定代表人签章或委托代理人签字处，应严格按照谈判文件规定执行。 |
| 3 | 资质文件 | 供应商应具备软件开发、测试、实施、运维及项目管理所需的相应能力，并按谈判文件要求提供相关证明材料。供应商应具备一定数量从事软件开发、测试、实施、运维和项目管理的专业技术人员。 |
| 4 | 业绩要求 | 供应商应具有软件开发、系统建设、平台优化、驻场运维或相关服务业绩。如供应商承接过类似项目，熟悉相关业务流程并能够提供有效证明材料的，作为后续详细评分依据。 |
| 5 | 商务及服务承诺 | 供应商应对人员配置、入场时间、驻场安排、开发维护参与度、需求沟通响应、技术方案、付款条件、保密要求、安全要求、知识产权、违约责任等谈判文件要求作出实质性响应。 |
| 6 | 联合体要求 | 本次谈判不接受供应商联合体参与报价。 |

### 2. 详细评分

#### 2.1 评分组成及权重

对通过初步评审的供应商，谈判小组按照资质评分、定制开发评分、驻场运维评分、统一报价评分四个部分进行评分。各部分均按100分制独立评分，再按权重折算为综合评审得分。

综合评审得分=资质评分×10%+定制开发评分×40%+驻场运维评分×20%+统一报价评分×30%。

各项评分权重如下：

| 权重计算表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 满分 | 权重 |
| 1 | 资质评分 | 100分 | 10% |
| 2 | 定制开发评分 | 100分 | 40% |
| 3 | 驻场运维评分 | 100分 | 20% |
| 4 | 统一报价评分 | 100分 | 30% |
| 合计 |  | —— | 100% |

#### 2.2 资质评分

资质评分满分100分，权重10%。资质评分按下表执行；供应商提供的证明材料应与响应文件目录及页码索引对应，未提供有效证明材料、证明材料不能支撑评分项，或者材料与响应内容明显不一致的，相应评分项可酌情扣分或不得分。

| 评审大项 | 评审子项 | 分值 | 评分标准 | 评分依据/证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业规模与综合实力 | 企业规模与综合实力 | 20分 | 根据近三年平均人均资产额、人均利润水平、纳税规模及企业整体实力综合评定。指标表现优秀、企业规模及综合实力较强，得20分；表现较好，得15-19分；表现一般，得8-14分；较弱或未提供有效证明材料，得0-7分。 | 近三年审计报告、纳税证明、企业基本情况说明等。 |
| 财务状况 | 财务状况 | 20分 | 根据近三年平均净利率、主营业务收入、盈利稳定性和财务健康程度综合评定。财务状况良好、持续盈利能力强、资金实力稳定，得20分；财务状况较好，得15-19分；财务状况一般，得8-14分；较弱、出现连续亏损或未提供有效证明材料，得0-7分。 | 近三年审计报告、财务报表及相关财务情况说明等。 |
| 同类项目业绩 | 同类项目业绩 | 20分 | 以投标截止时间前三年内的同类项目合同为准，结合合同数量、合同金额、项目类型匹配度及验收情况综合评定。业绩数量充足、至少提供1份30万元及以上同类项目合同，且验收证明完整、相关性高，得20分；业绩较好，得15-19分；业绩一般，得8-14分；业绩较少、相关性较弱、金额不足或证明材料不完整，得0-7分。 | 同类项目合同关键页、验收证明、用户评价材料、项目成果说明、发票或回款证明等。 |
| 企业信誉与合规情况 | 企业信誉与合规情况 | 20分 | 近三年无重大违法失信、无重大质量安全事故、无严重违约情形，信用记录良好，响应材料真实、完整、可核验，得20分；存在轻微瑕疵但不影响实质履约能力，得15-19分；信用或合规支撑一般，得8-14分；存在严重失信、重大违法违规、严重违约或材料失实情形，得0-7分。 | 信用承诺函、信用查询结果、无重大违法记录声明、无重大质量安全事故声明、材料真实性承诺等。 |
| 基础资质、安全保密与专门条件响应 | 基础资质、安全保密与专门条件响应 | 20分 | 具备有效主体资格，能够开具合法合规发票，满足项目要求的安全、保密及现场管理要求，并对采购文件规定的专门资质、授权及商务条款作出完整响应，得20分；响应较完整，得15-19分；响应一般或部分材料欠缺，得8-14分；缺少关键资质、授权、安全保密承诺或专门条件响应明显不足，得0-7分。 | 营业执照、开票能力证明、保密承诺、安全管理制度、专项资质、授权文件、商务响应文件等。 |

#### 2.3 定制开发评分

定制开发评分满分100分，权重40%。定制开发评分按下表执行；技术方案、实施计划、交付安排和团队配置应与本项目实际范围逐项对应，未提供有效证明材料、方案明显不符合项目需求的，相应评分项可酌情扣分或不得分。

| 评审大项 | 评审子项 | 分值 | 评分标准 | 评分依据/证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目理解与需求分析 | 需求理解与场景匹配度 | 15分 | 对项目背景、建设目标、核心需求、业务场景和目标拆解理解准确，问题识别到位且针对性强，得 15 分；理解较准确、场景匹配较好但分析深度一般，得 8-14 分；理解偏差明显、针对性不足或内容空泛，得 0-7 分。 | 需求响应、现状分析、问题清单、项目目标说明、业务场景分析、用户画像、流程梳理成果。 |
| 项目理解与需求分析 | 范围边界与关键难点识别 | 6分 | 对项目边界、接口边界和关键难点识别完整，得 6 分；识别基本到位，得 3-5 分；识别不足，得 0-2 分。 | 边界清单、关键风险点、约束条件说明。 |
| 技术方案与架构设计 | 总体架构与功能方案合理性 | 19分 | 总体架构完整、技术路线成熟可行，功能设计覆盖主要需求并体现关键场景，与项目目标高度匹配，得 19 分；方案较完整、合理性较好，得 10-18 分；架构或功能方案缺项明显、合理性较弱，得 0-9 分。 | 总体架构图、技术选型说明、部署方案、功能清单、原型图、模块设计说明。 |
| 技术方案与架构设计 | 接口、数据与安全设计 | 8分 | 接口衔接、数据流向、安全控制设计清楚，得 8 分；基本具备，得 4-7 分；说明不足，得 0-3 分。 | 接口清单、数据模型、安全方案。 |
| 技术方案与架构设计 | 可扩展性与可实施性 | 7分 | 方案具备扩展性、兼容性和可实施路径，得 7 分；一般，得 4-6 分；可实施性弱，得 0-3 分。 | 实施路径、环境适配说明、扩展设计。 |
| 实施计划与项目管理 | 实施计划、风险与质量控制 | 15分 | 阶段划分、里程碑、关键交付节点清晰可执行，且具备完整的风险识别、预警、应对和质量控制机制，得 15 分；计划较清晰、风险和质量控制机制基本可行，得 8-14 分；安排粗略或控制机制缺失，得 0-7 分。 | WBS、里程碑计划、甘特图、风险台账、测试策略、质量控制流程。 |
| 实施计划与项目管理 | 交付物定义与验收安排 | 6分 | 交付物清单、输出形式、验收方式明确，得 6 分；基本明确，得 3-5 分；不明确，得 0-2 分。 | 交付物清单、验收计划、文档目录。 |
| 团队配置与履约能力 | 项目团队配置与履约能力 | 14分 | 项目经理及核心成员经验丰富、履历与项目高度匹配，产品、设计、开发、测试、实施等关键岗位配置齐全且职责清晰，得 14 分；基本匹配且岗位较齐备，得 8-13 分；匹配度较低或岗位明显缺失，得 0-7 分。 | 人员简历、项目经历、证书、社保证明、组织架构图、岗位分工、人员清单。 |
| 软件交付经验与技术能力 | 同类软件交付经验与技术能力 | 10分 | 同类案例数量充足、与本项目行业和复杂度高度相关，且具备与项目匹配的体系认证或专业资质、研发能力证明，得 10 分；案例或资质匹配度一般，得 5-9 分；案例较弱或无有效资质，得 0-4 分。 | 软件开发或系统建设项目合同关键页、验收证明、成果材料、研发类资质、软著、专利、技术能力证明。 |

#### 2.4 驻场运维评分

驻场运维评分满分100分，权重20%。驻场运维评分按下表执行；服务方案、驻场安排、SLA 响应、知识转移和服务治理等内容应形成明确承诺并提供对应证明材料，未提供有效证明材料或承诺明显不能满足项目需要的，相应评分项可酌情扣分或不得分。

| 评审大项 | 评审子项 | 分值 | 评分标准 | 评分依据/证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务理解与方案设计 | 服务范围与流程理解 | 13分 | 对服务范围、职责边界、支持边界理解准确，服务流程、工单流转、例会与报告机制完整，得 13 分；基本准确且机制较完整，得 7-12 分；理解偏差明显或机制不足，得 0-6 分。 | 服务方案、范围说明、职责分工、服务流程图、报告模板、例会机制。 |
| 服务理解与方案设计 | 服务方案可执行性 | 6分 | 方案执行路径清晰、适配采购场景，得 6 分；一般，得 3-5 分；可执行性弱，得 0-2 分。 | 实施路径、现场协同方案。 |
| 驻场与响应保障 | 驻场人员配置与稳定性保障 | 20分 | 驻场人员数量充分、岗位结构合理、关键岗位齐备，且稳定性保障和替补机制明确，得 20 分；基本满足且稳定性安排较清晰，得 11-19 分；人员投入明显不足或替补机制较弱，得 0-10 分。 | 驻场清单、岗位说明、资源投入计划、替补名单、稳定性承诺、人员管理机制。 |
| 驻场与响应保障 | 响应时效与应急处置能力 | 20分 | 响应时效、升级路径、闭环机制明确且优于基本要求，应急预案、重大故障处置和专项支撑能力强，得 20 分；基本满足要求，得 11-19 分；响应或应急处置能力较弱，得 0-10 分。 | SLA、升级流程、值守安排、应急预案、值班机制、历史案例说明。 |
| 持续服务与知识交接 | 知识交接与持续优化机制 | 14分 | 知识沉淀、文档维护、培训交接安排完整，具备持续优化、例会复盘、改进闭环机制，得 14 分；较完整，得 8-13 分；安排或机制不足，得 0-7 分。 | 知识库目录、交接计划、培训方案、复盘模板、改进机制、周报或月报样例。 |
| 同类项目经验与服务治理能力 | 同类项目案例、资质与服务治理能力 | 15分 | 具备较丰富的同类项目实施经验，案例与本项目业务场景、服务方式和复杂程度匹配度高，同时具备与项目实施、驻场服务相关的资质认证、服务管理制度和SLA治理机制，得15分；项目经验或服务治理能力较好，得8-14分；同类项目经验较少、匹配度一般，或资质及治理机制支撑较弱，得0-7分。 | 同类项目合同关键页、验收证明、用户评价材料、项目成果说明、相关资质证书、服务管理制度文件、SLA治理机制说明等。 |
| 商务响应与文件质量 | 商务响应与文件完整性 | 12分 | 商务承诺明确、违约处理和资源补偿机制清晰，响应文件完整、结构清晰、排版规范、检索方便，得 12 分；整体较好，得 7-11 分；较弱，得 0-6 分。 | 商务承诺函、违约处理条款响应、响应文件目录、盖章签字、版本控制。 |

#### 2.5 统一报价评分

统一报价评分满分100分，权重30%。供应商应按本项目完整范围提交一份整包统一有效报价，不再区分定制开发和驻场运维分别报价。价格评分采用最低有效报价比例法。满足谈判文件要求且价格有效的供应商中，最低有效报价得100分；其他供应商报价得分按以下公式计算：

统一报价得分=最低有效报价/本供应商有效报价×100。

计算结果保留两位小数。供应商报价明显低于其他有效供应商报价，或者明显低于采购成本、可能影响项目质量和诚信履约的，谈判小组有权要求供应商在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明报价合理性，或者不能证明其能够按照谈判文件要求履约的，其报价可被认定为异常低价，谈判小组可否决其响应文件或在评审中不予采信。

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 评分依据/证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一报价得分 | 100分 | 价格部分采用最低有效报价比例法，最低有效报价得满分100分，其他供应商按“最低有效报价/本供应商有效报价×100”折算。 | 有效报价表、报价函、统一报价汇总表、分项报价明细表、澄清函及其他价格说明材料。 |

### 3. 评分及排名规则

3.1 谈判小组成员应依据谈判文件、响应文件、供应商澄清说明、承诺文件及有效证明材料独立评分。

3.2 各评分项得分不得超过该项满分。供应商未提供相应证明材料、证明材料不完整、证明材料不能支撑其响应内容，或者响应内容与本项目需求明显不匹配的，谈判小组可根据评分标准酌情扣分或不得分。

3.3 综合评审得分按以下公式计算：

综合评审得分=资质评分×10%+定制开发评分×40%+驻场运维评分×20%+统一报价评分×30%。

3.4 综合评审得分计算结果保留两位小数。谈判小组按综合评审得分由高到低进行排序，并推荐候选成交供应商。

3.5 综合评审得分相同的，按统一报价得分高者优先；统一报价得分仍相同的，按定制开发评分高者优先；定制开发评分仍相同的，按驻场运维评分高者优先；仍无法确定排序的，由谈判小组结合供应商履约能力、服务承诺、项目风险等因素集体讨论确定推荐顺序。

3.6 谈判小组完成评审后，应形成评审意见，列明通过初步评审的供应商、未通过初步评审的供应商及原因、各供应商综合得分、排名及候选成交供应商推荐意见。承办部门根据谈判小组推荐结果，报请公司批准后确定成交供应商。

第四章 技术规格及要求

- 一、经营分析与执行管理模块开发要求

- 1、功能规格要求

- （1）本项目功能范围、开发内容、交付边界，以报价单、采购文件、经双方确认的需求文档、原型图、会议纪要及本文件约定内容为准，上述文件互为补充，具有同等约束力。

- （2）乙方作为专业技术服务方，应基于甲方提出的业务目标和需求内容，履行专业分析、需求完善、功能补全、流程优化、交互完善、异常处理完善及配套功能补齐义务。凡属于实现已确认业务目标所必需的功能、逻辑、校验、提示、权限、日志、异常处理、数据联动、查询筛选、导入导出、统计展示等配套内容，均视为乙方应完成的工作范围，不另行增加费用，不作为顺延工期依据。

- （3）前款所称“功能补全、逻辑优化、配套完善”，仅限于实现已确认需求目标所必需的合理开发内容；如甲方新增业务模块、改变核心业务模式、重构主流程、增加原约定范围外的第三方系统集成、调整整体功能框架或新增重大统计分析口径的，属于需求变更，应按双方确认的变更流程执行，另行协商费用及工期。

- （4）合同签订前，乙方应配合甲方完成本次需求分析、需求澄清及实施边界梳理；合同签订后，乙方须依据甲方最终确认的在线需求文档，对全部功能点逐项进行工时预估，编制书面《开发进度计划表》《功能清单及排期表》，经甲方书面确认后作为项目实施及验收依据。

- （5）乙方不得以“需求未写明细节”“需求未明确页面表现”“常规功能未单独列出”等理由拒绝完成合理配套功能。

- （6）乙方应建立需求确认、版本冻结及变更管理机制。需求冻结后，如需调整，双方应就变更内容、影响范围、费用和工期进行书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得据此主张费用增加或工期顺延。

- 性能规格要求

- 系统应支持不少于500名并发在线用户稳定访问，并满足甲方核心业务场景下的使用需求。并发能力测试应基于双方确认的测试环境、测试模型和业务场景执行。

- 核心业务操作包括但不限于数据查询、新增、修改、删除、导入、导出、列表筛选、统计汇总等。上述核心操作在标准测试环境下应满足以下性能要求：

- ① 核心接口响应时间 P95≤1.5秒；

- ② 复杂查询、导入导出等大数据量操作响应时间或处理时长应符合双方确认的

- 专项性能标准；

- ③ 不得出现因系统设计、程序缺陷或资源调度不合理导致的大面积卡顿、请求阻塞、

- 异常超时或服务不可用。

- 系统年度可用性不低于99.9%，支持7×24小时稳定运行。年度可用性统计应以系统应用服务可访问、核心功能可正常使用为标准，并明确统计口径。

- 高峰期服务器 CPU、内存等核心资源占用应处于合理区间，原则上峰值不高于80%；如因业务增长或数据规模扩大需进行资源扩容，乙方应提前提出容量评估和优化建议。

- 前述性能指标的测试环境、测试数据量、并发模型、压测工具、执行方法和达标判定标准，应由双方在测试前书面确认。

- 除不可抗力外，系统运行过程中发生服务中断、访问异常、性能下降、接口不可用、数据不同步等影响正常使用的情形，乙方均应承担及时响应、排查、修复、恢复及整改责任。即使问题涉及甲方基础设施、第三方平台或运营商网络，乙方仍应负责牵头开展技术排查、联调协同、应急处置和闭环解决，不得以此作为免责依据；因乙方系统架构设计、接口依赖管理、容灾机制、监控预警或异常处理不足导致故障扩大、恢复延迟或业务影响加重的，相关责任仍由乙方承担。

- 技术架构要求

- 系统应基于 Spring Cloud 分布式架构设计与开发，各服务拆分合理、边界清晰、职责明确，整体架构应具备高可用、可扩展、易维护、支持负载均衡及横向扩展等分布式系统特性。

- 后端采用 Java 语言开发，代码结构清晰、分层合理、命名规范，具备良好的可读性、可维护性和可扩展性；数据库采用 MySQL 8.0，支持事务处理、索引优化、备份恢复及数据安全存储。

- 前端采用 Vue.js 框架开发，页面交互流畅、体验友好；前后端通过标准 RESTful API 进行数据交互，接口规范统一，并提供完整接口文档，接口文档至少包含接口说明、请求方式、参数定义、返回字段、错误码、示例报文及鉴权说明。

- App 端应集成消息通知功能，至少支持业务消息提醒、待办提醒、异常提醒等通知能力，并具备消息留痕、状态标识及基本异常补偿机制。

- 系统整体应具备统一认证、统一权限控制、统一日志管理、统一异常处理、统一配置管理能力。

- 乙方应确保所选技术方案成熟稳定，不得采用处于明显淘汰状态、停止维护或存在重大兼容性风险的技术组件。

- 质量与验收要求

- 交付文档标准

  - 用户使用手册：应完整覆盖系统全部功能模块、业务场景、操作步骤、权限说明及常见问题处理方案，图文清晰、表达准确，确保用户可独立操作；内容格式须严格按照甲方提供模板编制，无缺项、无遗漏，样式规范，具备左侧导航树、一级二级标题等结构要求。。

  - 测试验收报告：应覆盖黑盒测试、白盒测试、集成测试、功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试等内容，包含测试范围、测试环境、测试用例、执行结果、缺陷统计、缺陷等级、缺陷修复情况及测试结论，并由乙方测试负责人签字确认。

  - 源代码：乙方应交付项目完整、可编译、可部署、可运行的全量源代码，包括前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、部署脚本、构建脚本、定时任务配置、第三方依赖说明等。代码应结构规范、逻辑清晰，符合行业通用开发规范，核心业务逻辑、关键业务流程、数据库关键操作、系统配置项、定时任务、异常处理逻辑、对外接口及第三方集成调用等内容，均须具备完整、准确、可理解的注释或配套开发说明，确保甲方或甲方指定第三方在不依赖乙方口头解释的情况下，能够独立完成代码阅读、系统部署、故障排查、配置调整和二次维护；否则视为源码交付不合格。

  - 运维手册:应详细说明系统部署环境、软硬件配置要求、安装部署步骤、参数配置说明、启停方式、常见故障排查、日志查看、监控方式、系统升级、数据备份与恢复等内容，满足甲方独立部署和日常运维需求。

  - 开源组件及第三方依赖清单：应列明组件名称、版本号、用途、授权协议类型、商用合规说明及相关授权文件。

- 验收前置条件

  - 乙方应按约定完整提交全部系统成果及交付文档。交付物不完整、文档与系统实际功能不一致、系统无法正常部署运行、缺少必要脚本或说明文件的，视为未达到验收前置条件，甲方有权不予组织验收。

- 验收测试标准

  - 功能测试：测试用例执行率应达到100%，通过率不低于95%；致命缺陷、严重缺陷必须100%修复，关键业务流程不得存在逻辑错误、功能异常或数据错误。

  - 性能测试：系统响应时间、并发用户数、吞吐能力、稳定性等指标须满足本文件、招标文件及合同约定标准，未达标的视为验收不通过。

  - 安全测试：系统应通过专业安全扫描、漏洞扫描及必要的渗透测试，不得存在高危、中危安全漏洞；数据传输、存储、权限控制等应符合国家网络安全、数据安全和个人信息保护等相关要求。

  - 兼容性测试：PC 端应兼容 Chrome、Edge、Firefox 及基于 Chromium 内核的主流浏览器最新稳定版本；App 端应兼容 Android 8.0 及以上主流机型，不得出现显示异常、操作异常、数据同步异常及明显界面错乱问题。

  - 文档一致性核验：交付文档、接口文档、系统实际功能、部署环境配置应保持一致，不一致的，甲方有权要求乙方整改后重新提交。

- 整改要求

  - 验收过程中发现问题的，乙方应根据甲方要求在规定时限内完成整改并重新提交验证；整改期间不视为乙方已完成交付或已通过验收。

- 安全与合规要求

- （1）数据安全与保护

- ① 	对用户密码、身份证号、手机号等敏感信息，应根据数据属性采用符合国家标准

- 及行业规范的安全措施处理。用户密码必须采用单向哈希加盐方式存储；身份证号、手机号等敏感信息在传输、存储、展示、导出等环节应采取加密、脱敏、权限控制等保护措施，确保未经授权不得明文获取。

- ② 系统应具备完善的权限控制机制，遵循最小权限原则，实现按角色、岗位、组织、

- 数据范围等维度的访问控制。

- ③ 系统操作日志、用户访问日志、系统运行日志应完整留存，留存周期不少于180

- 天，日志应具备防篡改、防删除、可追溯、可检索、可导出能力，并满足审计要求。运行日志应具备定时归档、备份及清理机制。

- ④ 系统应具备数据备份与恢复机制，支持按计划自动备份和手动备份，确保在发生

- 故障或异常情况下可进行数据恢复。

- ⑤ 涉及重要数据处理、批量导出、敏感操作、权限变更等行为时，系统应具备审计

- 记录和必要的审批或留痕能力。

- （2）合规性要求

- ① 系统开发、部署、运行及数据处理活动应严格遵循《中华人民共和国网络安全法》

- 《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及其他适用法律法规、行业规范和监管要求。

- ② 项目所使用的开源组件、第三方框架、中间件、工具软件等，应满足合法、合规、

- 可商用要求，不得存在版权纠纷、授权缺陷或侵权风险。乙方应向甲方提供完整的开源组件清单、版本信息、授权协议及合规说明。

- ③ 涉及用户隐私数据的收集、存储、使用、共享、导出等处理行为，均应严格遵循

- 隐私保护规定，履行必要的授权、告知和审批程序，遵循数据最小化、目的限定和权限隔离原则。

- ④ 未经甲方书面同意，乙方不得擅自复制、留存、转移、使用或向第三方披露甲方

- 业务数据、测试数据、生产数据及相关资料。项目终止、验收完成或甲方要求时，乙方应按甲方要求删除或返还相关数据，并配合甲方完成数据交接。

- PECMS(对内+对外)模块升级改造要求

- 1、功能规格要求

- （1）本项目功能范围、开发内容、交付边界，以报价单、采购文件、经双方确认的需求文档、原型图、会议纪要及本文件约定内容为准，上述文件互为补充，具有同等约束力。

- （2）乙方作为专业技术服务方，应基于甲方提出的业务目标和需求内容，履行专业分析、需求完善、功能补全、流程优化、交互完善、异常处理完善及配套功能补齐义务。凡属于实现已确认业务目标所必需的功能、逻辑、校验、提示、权限、日志、异常处理、数据联动、查询筛选、导入导出、统计展示等配套内容，均视为乙方应完成的工作范围，不另行增加费用，不作为顺延工期依据。

- （3）前款所称“功能补全、逻辑优化、配套完善”，仅限于实现已确认需求目标所必需的合理开发内容；如甲方新增业务模块、改变核心业务模式、重构主流程、增加原约定范围外的第三方系统集成、调整整体功能框架或新增重大统计分析口径的，属于需求变更，应按双方确认的变更流程执行，另行协商费用及工期。

- （4）合同签订前，乙方应配合甲方完成本次需求分析、需求澄清及实施边界梳理；合同签订后，乙方须依据甲方最终确认的在线需求文档，对全部功能点逐项进行工时预估，编制书面《开发进度计划表》《功能清单及排期表》，经甲方书面确认后作为项目实施及验收依据。

- （5）乙方不得以“需求未写明细节”“需求未明确页面表现”“常规功能未单独列出”等理由拒绝完成合理配套功能。

- （6）乙方应建立需求确认、版本冻结及变更管理机制。需求冻结后，如需调整，双方应就变更内容、影响范围、费用和工期进行书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得据此主张费用增加或工期顺延。

### 2、性能规格要求

（1）系统应支持不少于500名并发在线用户稳定访问，并满足甲方核心业务场景下的使用需求。并发能力测试应基于双方确认的测试环境、测试模型和业务场景执行。

（2）核心业务操作包括但不限于数据查询、新增、修改、删除、导入、导出、列表筛选、统计汇总等。上述核心操作在标准测试环境下应满足以下性能要求：

- ① 核心接口响应时间 P95≤1.5秒；

- ② 复杂查询、导入导出等大数据量操作响应时间或处理时长应符合双方确认的

- 专项性能标准；

- ③ 不得出现因系统设计、程序缺陷或资源调度不合理导致的大面积卡顿、请求

- 阻塞、异常超时或服务不可用。

（3）系统年度可用性不低于99.9%，支持7×24小时稳定运行。年度可用性统计应以系统应用服务可访问、核心功能可正常使用为标准，并明确统计口径。

（4）高峰期服务器 CPU、内存等核心资源占用应处于合理区间，原则上峰值不高于80%；如因业务增长或数据规模扩大需进行资源扩容，乙方应提前提出容量评估和优化建议。

（5）前述性能指标的测试环境、测试数据量、并发模型、压测工具、执行方法和达标判定标准，应由双方在测试前书面确认。

（6）除不可抗力外，系统运行过程中发生服务中断、访问异常、性能下降、接口不可用、数据不同步等影响正常使用的情形，乙方均应承担及时响应、排查、修复、恢复及整改责任。即使问题涉及甲方基础设施、第三方平台或运营商网络，乙方仍应负责牵头开展技术排查、联调协同、应急处置和闭环解决，不得以此作为免责依据；因乙方系统架构设计、接口依赖管理、容灾机制、监控预警或异常处理不足导致故障扩大、恢复延迟或业务影响加重的，相关责任仍由乙方承担。

### 3、技术架构要求

（1）基于 Spring Boot 框架构建，模块拆分合理、架构分层清晰，具备高可用、可扩展、易维护、负载均衡等特性。

（2）后端采用 Java 语言开发，代码规范统一、结构清晰；数据库采用 MySQL 8.0，支持事务处理、索引优化及数据安全存储。

（3）前端采用 HTML、CSS、JavaScript 等技术开发，界面交互流畅、用户体验良好；前后端通过标准 RESTful API 实现数据交互，接口规范统一，接口文档完整。

（4）App 端采用UniApp开发，实现跨平台兼容，功能、交互与 PC 端保持一致，满足移动端使用需求。

### 4、质量与验收要求

（1）交付文档标准

①用户使用手册：应完整覆盖系统全部功能模块、业务场景、操作步骤、权限说

明及常见问题处理方案，图文清晰、表达准确，确保用户可独立操作；内容格式须严格按照甲方提供模板编制，无缺项、无遗漏，样式规范，具备左侧导航树、一级二级标题等结构要求。

②测试验收报告：应覆盖黑盒测试、白盒测试、集成测试、功能测试、性能测试、

安全测试、兼容性测试等内容，包含测试范围、测试环境、测试用例、执行结果、缺陷统计、缺陷等级、缺陷修复情况及测试结论，并由乙方测试负责人签字确认。

③源代码：乙方应交付项目完整、可编译、可部署、可运行的全量源代码，包括

前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、部署脚本、构建脚本、定时任务配置、第三方依赖说明等。代码应结构规范、逻辑清晰，符合行业通用开发规范，核心业务逻辑、关键业务流程、数据库关键操作、系统配置项、定时任务、异常处理逻辑、对外接口及第三方集成调用等内容，均须具备完整、准确、可理解的注释或配套开发说明，确保甲方或甲方指定第三方在不依赖乙方口头解释的情况下，能够独立完成代码阅读、系统部署、故障排查、配置调整和二次维护；否则视为源码交付不合格。

④运维手册:应详细说明系统部署环境、软硬件配置要求、安装部署步骤、参数配

置说明、启停方式、常见故障排查、日志查看、监控方式、系统升级、数据备份与恢复等内容，满足甲方独立部署和日常运维需求。

⑤开源组件及第三方依赖清单：应列明组件名称、版本号、用途、授权协议类型、

商用合规说明及相关授权文件。

（2）验收前置条件

①乙方应按约定完整提交全部系统成果及交付文档。交付物不完整、文档与系统

实际功能不一致、系统无法正常部署运行、缺少必要脚本或说明文件的，视为未达到验收前置条件，甲方有权不予组织验收。

（3）验收测试标准

①功能测试：测试用例执行率应达到100%，通过率不低于95%；致命缺陷、严重

缺陷必须100%修复，关键业务流程不得存在逻辑错误、功能异常或数据错误。

②性能测试：系统响应时间、并发用户数、吞吐能力、稳定性等指标须满足本文

件、招标文件及合同约定标准，未达标的视为验收不通过。

③安全测试：系统应通过专业安全扫描、漏洞扫描及必要的渗透测试，不得存在

高危、中危安全漏洞；数据传输、存储、权限控制等应符合国家网络安全、数据安全和个人信息保护等相关要求。

④兼容性测试：PC 端应兼容 Chrome、Edge、Firefox 及基于 Chromium 内核的

主流浏览器最新稳定版本；App 端应兼容 Android 8.0 及以上主流机型，不得出现显示异常、操作异常、数据同步异常及明显界面错乱问题。

⑤文档一致性核验：交付文档、接口文档、系统实际功能、部署环境配置应保持

一致，不一致的，甲方有权要求乙方整改后重新提交。

（4）整改要求

①验收过程中发现问题的，乙方应根据甲方要求在规定时限内完成整改并重新提

交验证；整改期间不视为乙方已完成交付或已通过验收。

### 5、安全与合规要求

- （1）数据安全与保护

- ① 	对用户密码、身份证号、手机号等敏感信息，应根据数据属性采用符合国家标准

- 及行业规范的安全措施处理。用户密码必须采用单向哈希加盐方式存储；身份证号、手机号等敏感信息在传输、存储、展示、导出等环节应采取加密、脱敏、权限控制等保护措施，确保未经授权不得明文获取。

- ② 系统应具备完善的权限控制机制，遵循最小权限原则，实现按角色、岗位、组织、

- 数据范围等维度的访问控制。

- ③ 系统操作日志、用户访问日志、系统运行日志应完整留存，留存周期不少于180

- 天，日志应具备防篡改、防删除、可追溯、可检索、可导出能力，并满足审计要求。运行日志应具备定时归档、备份及清理机制。

- ④ 系统应具备数据备份与恢复机制，支持按计划自动备份和手动备份，确保在发生

- 故障或异常情况下可进行数据恢复。

- ⑤ 涉及重要数据处理、批量导出、敏感操作、权限变更等行为时，系统应具备审计

- 记录和必要的审批或留痕能力。

- （2）合规性要求

- ① 系统开发、部署、运行及数据处理活动应严格遵循《中华人民共和国网络安全法》

- 《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及其他适用法律法规、行业规范和监管要求。

- ② 项目所使用的开源组件、第三方框架、中间件、工具软件等，应满足合法、合规、

- 可商用要求，不得存在版权纠纷、授权缺陷或侵权风险。乙方应向甲方提供完整的开源组件清单、版本信息、授权协议及合规说明。

- ③ 涉及用户隐私数据的收集、存储、使用、共享、导出等处理行为，均应严格遵循

- 隐私保护规定，履行必要的授权、告知和审批程序，遵循数据最小化、目的限定和权限隔离原则。

- ④ 未经甲方书面同意，乙方不得擅自复制、留存、转移、使用或向第三方披露甲方

- 业务数据、测试数据、生产数据及相关资料。项目终止、验收完成或甲方要求时，乙方应按甲方要求删除或返还相关数据，并配合甲方完成数据交接。

- 三、安全管理模块及APP端升级改造要求

- 1、功能规格要求

- （1）本项目功能范围、开发内容、交付边界，以报价单、采购文件、经双方确认的需求文档、原型图、会议纪要及本文件约定内容为准，上述文件互为补充，具有同等约束力。

- （2）乙方作为专业技术服务方，应基于甲方提出的业务目标和需求内容，履行专业分析、需求完善、功能补全、流程优化、交互完善、异常处理完善及配套功能补齐义务。凡属于实现已确认业务目标所必需的功能、逻辑、校验、提示、权限、日志、异常处理、数据联动、查询筛选、导入导出、统计展示等配套内容，均视为乙方应完成的工作范围，不另行增加费用，不作为顺延工期依据。

- （3）前款所称“功能补全、逻辑优化、配套完善”，仅限于实现已确认需求目标所必需的合理开发内容；如甲方新增业务模块、改变核心业务模式、重构主流程、增加原约定范围外的第三方系统集成、调整整体功能框架或新增重大统计分析口径的，属于需求变更，应按双方确认的变更流程执行，另行协商费用及工期。

- （4）合同签订前，乙方应配合甲方完成本次需求分析、需求澄清及实施边界梳理；合同签订后，乙方须依据甲方最终确认的在线需求文档，对全部功能点逐项进行工时预估，编制书面《开发进度计划表》《功能清单及排期表》，经甲方书面确认后作为项目实施及验收依据。

- （5）乙方不得以“需求未写明细节”“需求未明确页面表现”“常规功能未单独列出”等理由拒绝完成合理配套功能。

- （6）乙方应建立需求确认、版本冻结及变更管理机制。需求冻结后，如需调整，双方应就变更内容、影响范围、费用和工期进行书面确认，未经甲方书面确认，乙方不得据此主张费用增加或工期顺延。

- 性能规格要求

（1）系统应支持不少于500名并发在线用户稳定访问，并满足甲方核心业务场景下的使用需求。并发能力测试应基于双方确认的测试环境、测试模型和业务场景执行。

（2）核心业务操作包括但不限于数据查询、新增、修改、删除、导入、导出、列表筛选、统计汇总等。上述核心操作在标准测试环境下应满足以下性能要求：

- ① 核心接口响应时间 P95≤1.5秒；

- ② 复杂查询、导入导出等大数据量操作响应时间或处理时长应符合双方确认的

- 专项性能标准；

- ③ 不得出现因系统设计、程序缺陷或资源调度不合理导致的大面积卡顿、请求

- 阻塞、异常超时或服务不可用。

（3）系统年度可用性不低于99.9%，支持7×24小时稳定运行。年度可用性统计应以系统应用服务可访问、核心功能可正常使用为标准，并明确统计口径。

（4）高峰期服务器 CPU、内存等核心资源占用应处于合理区间，原则上峰值不高于80%；如因业务增长或数据规模扩大需进行资源扩容，乙方应提前提出容量评估和优化建议。

（5）前述性能指标的测试环境、测试数据量、并发模型、压测工具、执行方法和达标判定标准，应由双方在测试前书面确认。

（6）除不可抗力外，系统运行过程中发生服务中断、访问异常、性能下降、接口不可用、数据不同步等影响正常使用的情形，乙方均应承担及时响应、排查、修复、恢复及整改责任。即使问题涉及甲方基础设施、第三方平台或运营商网络，乙方仍应负责牵头开展技术排查、联调协同、应急处置和闭环解决，不得以此作为免责依据；因乙方系统架构设计、接口依赖管理、容灾机制、监控预警或异常处理不足导致故障扩大、恢复延迟或业务影响加重的，相关责任仍由乙方承担。

- 技术架构要求

- 基于JeecgBoot框架构建，架构设计合理、服务分层清晰，具备良好的扩展性、可维护性与稳定性。

- 后端采用Java语言开发，代码遵循行业通用开发规范；数据库采用MySQL 8.0，支持事务、索引优化及数据安全存储。

- 前端采用Vue.js框架开发，界面交互流畅、体验友好；前后端通过标准 Restful API进行数据交互，接口规范统一、文档完整。

- App 端采用UniApp开发，实现跨平台兼容，功能、交互与 PC 端保持一致，满足移动端使用需求。

- 质量与验收要求

（1）交付文档标准

①用户使用手册：应完整覆盖系统全部功能模块、业务场景、操作步骤、权限说

明及常见问题处理方案，图文清晰、表达准确，确保用户可独立操作；内容格式须严格按照甲方提供模板编制，无缺项、无遗漏，样式规范，具备左侧导航树、一级二级标题等结构要求。

②测试验收报告：应覆盖黑盒测试、白盒测试、集成测试、功能测试、性能测试、

安全测试、兼容性测试等内容，包含测试范围、测试环境、测试用例、执行结果、缺陷统计、缺陷等级、缺陷修复情况及测试结论，并由乙方测试负责人签字确认。

③源代码：乙方应交付项目完整、可编译、可部署、可运行的全量源代码，包括

前端代码、后端代码、数据库脚本、配置文件、部署脚本、构建脚本、定时任务配置、第三方依赖说明等。代码应结构规范、逻辑清晰，符合行业通用开发规范，核心业务逻辑、关键业务流程、数据库关键操作、系统配置项、定时任务、异常处理逻辑、对外接口及第三方集成调用等内容，均须具备完整、准确、可理解的注释或配套开发说明，确保甲方或甲方指定第三方在不依赖乙方口头解释的情况下，能够独立完成代码阅读、系统部署、故障排查、配置调整和二次维护；否则视为源码交付不合格。

④运维手册:应详细说明系统部署环境、软硬件配置要求、安装部署步骤、参数配

置说明、启停方式、常见故障排查、日志查看、监控方式、系统升级、数据备份与恢复等内容，满足甲方独立部署和日常运维需求。

⑤开源组件及第三方依赖清单：应列明组件名称、版本号、用途、授权协议类型、

商用合规说明及相关授权文件。

（2）验收前置条件

①乙方应按约定完整提交全部系统成果及交付文档。交付物不完整、文档与系统

实际功能不一致、系统无法正常部署运行、缺少必要脚本或说明文件的，视为未达到验收前置条件，甲方有权不予组织验收。

（3）验收测试标准

①功能测试：测试用例执行率应达到100%，通过率不低于95%；致命缺陷、严重

缺陷必须100%修复，关键业务流程不得存在逻辑错误、功能异常或数据错误。

②性能测试：系统响应时间、并发用户数、吞吐能力、稳定性等指标须满足本文

件、招标文件及合同约定标准，未达标的视为验收不通过。

③安全测试：系统应通过专业安全扫描、漏洞扫描及必要的渗透测试，不得存在

高危、中危安全漏洞；数据传输、存储、权限控制等应符合国家网络安全、数据安全和个人信息保护等相关要求。

④兼容性测试：PC 端应兼容 Chrome、Edge、Firefox 及基于 Chromium 内核的

主流浏览器最新稳定版本；App 端应兼容 Android 8.0 及以上主流机型，不得出现显示异常、操作异常、数据同步异常及明显界面错乱问题。

⑤文档一致性核验：交付文档、接口文档、系统实际功能、部署环境配置应保持

一致，不一致的，甲方有权要求乙方整改后重新提交。

（4）整改要求

①验收过程中发现问题的，乙方应根据甲方要求在规定时限内完成整改并重新提

交验证；整改期间不视为乙方已完成交付或已通过验收。

- 安全与合规要求

- （1）数据安全与保护

- ① 	对用户密码、身份证号、手机号等敏感信息，应根据数据属性采用符合国家标准

- 及行业规范的安全措施处理。用户密码必须采用单向哈希加盐方式存储；身份证号、手机号等敏感信息在传输、存储、展示、导出等环节应采取加密、脱敏、权限控制等保护措施，确保未经授权不得明文获取。

- ② 系统应具备完善的权限控制机制，遵循最小权限原则，实现按角色、岗位、组织、

- 数据范围等维度的访问控制。

- ③ 系统操作日志、用户访问日志、系统运行日志应完整留存，留存周期不少于180

- 天，日志应具备防篡改、防删除、可追溯、可检索、可导出能力，并满足审计要求。运行日志应具备定时归档、备份及清理机制。

- ④ 系统应具备数据备份与恢复机制，支持按计划自动备份和手动备份，确保在发生

- 故障或异常情况下可进行数据恢复。

- ⑤ 涉及重要数据处理、批量导出、敏感操作、权限变更等行为时，系统应具备审计

- 记录和必要的审批或留痕能力。

- （2）合规性要求

- ① 系统开发、部署、运行及数据处理活动应严格遵循《中华人民共和国网络安全法》

- 《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及其他适用法律法规、行业规范和监管要求。

- ② 项目所使用的开源组件、第三方框架、中间件、工具软件等，应满足合法、合规、

- 可商用要求，不得存在版权纠纷、授权缺陷或侵权风险。乙方应向甲方提供完整的开源组件清单、版本信息、授权协议及合规说明。

- ③ 涉及用户隐私数据的收集、存储、使用、共享、导出等处理行为，均应严格遵循

- 隐私保护规定，履行必要的授权、告知和审批程序，遵循数据最小化、目的限定和权限隔离原则。

- ④ 未经甲方书面同意，乙方不得擅自复制、留存、转移、使用或向第三方披露甲方

- 业务数据、测试数据、生产数据及相关资料。项目终止、验收完成或甲方要求时，乙方应按甲方要求删除或返还相关数据，并配合甲方完成数据交接。

- 四、所有模块的维护与服务要求

  - 质保期服务标准

（1）本项目质保期为项目经甲方书面最终验收合格之日起连续12个自然月。质保期内，乙方应提供7×24小时技术支持服务，并根据项目运行需要安排不少于2名具备相应能力的人员提供驻场维护服务，具体驻场安排由甲方统筹或双方另行确认。

（2）质保期内，乙方应免费提供与本项目相关的运行维护服务，包括但不限于现有功能维护、现网问题修复、缺陷整改、兼容性修复、性能优化、安全加固、配置调整、日志分析、数据修复以及保障系统正常稳定运行所必需的其他技术处理。

（3）凡属于实现合同约定功能、修复Bug、整改功能缺陷、消除安全隐患、解决兼容性问题、保障系统稳定运行所必需的修改，均属于乙方合同义务范围，不构成新增需求，乙方不得据此向甲方另行收取工时费、服务费、升级费或其他费用。

（4）质保期内，乙方应在双方约定的合理工作量范围内，提供免费的小需求优化、界面调整及交互细节完善服务。相关工作量边界、确认方式及执行规则，由双方在合同或附件中明确约定。

（5）质保期届满后，如甲方需要乙方继续提供年度运维服务，双方可另行签署年度运维协议。年度运维费用原则上不超过本项目合同总金额的20%，具体服务内容、服务标准及结算方式由双方另行约定。

  - 服务响应与SLA要求

（1）乙方应建立覆盖工作日、周末、法定节假日及其他非工作时段的值班和应急响应机制，确保系统现网问题能够得到持续、及时处理，不得以非工作时间为由延迟响应。

（2）自甲方报障之时起，乙方应在30分钟内完成响应并启动处置；一般问题原则上应在8小时内解决；重大问题原则上应在48小时内解决。对因技术复杂度较高、外部依赖或其他客观原因无法在前述时限内完成处理的，乙方应及时向甲方提交书面说明、临时解决方案及后续处理计划，并经甲方确认。

（3）乙方应每月至少开展一次系统巡检，并向甲方提交书面巡检报告。对于巡检中发现的隐患、风险点和潜在问题，乙方应及时整改或提出处置方案并组织落实。

（4）远程响应时间、驻场到场时间、问题分级标准、升级路径、考核指标及违约责任等SLA事项，应在合同或技术附件中进一步量化并明确约定，作为乙方履约考核和责任认定依据。

  - 培训与人员管理要求

（1）乙方应为甲方最终用户提供系统操作培训，内容包括系统功能使用、业务流程操作、常见问题处理等，确保甲方相关人员能够满足日常业务使用需要。

（2）乙方应为甲方系统管理员及运维人员提供专项技术培训，内容包括系统部署、配置管理、数据库管理、服务器维护、日志分析、备份恢复、故障排查及日常运维管理等，以支持甲方逐步具备独立运维能力。

（3）乙方应提交相应培训资料，包括但不限于培训课件、用户操作手册、系统运维手册及其他必要说明材料。

（4）项目经理、系统架构师及其他核心岗位人员在项目实施期间应保持相对稳定。确需更换的，乙方应提前书面通知甲方并取得甲方书面同意，且替换人员资质原则上不得低于原人员。

（5）参与本项目的开发、测试、实施及运维人员应为乙方正式员工。未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目整体或部分工作转包、分包或以其他形式交由第三方实施。

  - 质量控制、验收与付款要求

（1）乙方应严格执行统一的编码规范、分支管理制度、版本发布制度及代码评审机制，确保交付成果具备清晰性、可维护性、可回溯性和可回滚性。对甲方提出的代码质量问题，乙方应在合理期限内完成整改。

（2）乙方交付的代码应通过静态代码扫描，严重及以上级别缺陷数量应为零；其他级别问题应控制在双方认可的合理范围内。乙方应向甲方提交完整的代码扫描报告及必要整改记录，作为验收依据之一。

（3）系统应满足合同约定的并发用户数、页面响应时间、接口处理能力及其他性能指标。乙方应在交付前完成性能测试、压力测试及必要的兼容性测试，并向甲方提交测试报告；未经测试达到约定标准并经甲方确认的，不得进入验收流程。

（4）项目各阶段付款应与对应阶段交付成果质量挂钩。系统上线不当然视为验收完成或付款条件成就。乙方须在完成上线部署后，继续配合甲方完成测试、整改、稳定运行观察等工作，并在达到合同约定的验收标准、稳定运行周期及缺陷数量要求后，方可触发相应付款节点。

（5）除合同总价中已明确列示的费用外，项目实施过程中涉及的第三方软件、服务、授权及配套费用，包括但不限于中间件、数据库、插件、推送服务及其他支撑性费用，原则上均由乙方承担；确需由甲方承担的，应由双方事先书面确认。

  - 技术实现、性能与兼容性要求

（1）针对本项目中所采用的Vue2、UniApp等技术栈，乙方应在开发阶段主动完成关键技术能力验证与实现，包括但不限于消息通知推送、桌面角标适配、离线推送、主流终端兼容及特殊机型适配等，并确保相关功能满足项目实际使用要求。

（2）App端应覆盖主流Android版本及主流品牌机型，包括折叠屏设备，确保界面无明显错位、主要功能无异常。乙方应提供兼容性测试报告作为验收支撑材料。

（3）乙方应对系统通知送达率、离线推送可用性及消息处理及时性承担交付责任，并提交明确的技术实现方案、测试依据及效果说明。相关关键指标建议在技术附件中量化约定。

（4）鉴于Vue2框架已停止官方维护，乙方应在合同履行期间承担相关安全漏洞修复、兼容性处理及风险整改责任；如因安全、合规或运行稳定性需要实施框架升级或迁移，乙方应提出方案并配合完成相关工作。属于保障系统正常、安全、稳定运行所必需的升级迁移事项，不应视为乙方额外收费事项。

  - 安全合规与数据保护要求

（1）乙方应配合甲方完成信息安全等级保护自评、漏洞检测、整改、DCMM评估及其他与本项目相关的安全合规工作，并根据甲方或监管要求及时完成整改。

（2）乙方应建立并落实完整的数据备份与恢复机制，包括全量备份、增量备份、备份留存及恢复验证安排，并定期开展数据恢复演练，向甲方提交演练报告，确保数据具备可恢复性、完整性和可验证性。

（3）乙方通过远程方式开展开发、运维或技术支持时，应通过甲方指定的VPN或其他受控通道接入，并配合甲方完成相关安全配置。涉及本项目的代码、数据及环境应与外网保持必要的物理或逻辑隔离，未经甲方书面授权不得复制、转移、传播或泄露。

（4）系统操作日志、访问日志及其他审计日志的留存期限不得少于180天，且应满足防篡改、可追溯和审计要求，并符合相关法律法规及等级保护要求。

（5）乙方应保证其交付成果不包含任何恶意代码、逻辑炸弹、后门程序、木马程序或其他危害系统安全、窃取数据隐私的功能。如因此给甲方造成损失，乙方应依法承担相应责任。

  - 知识产权、交付物与独立部署要求

（1）本项目形成的源代码、文档、设计文件、接口资料、配置文件、数据库结构、业务数据及其他交付成果，其知识产权及相关权益归属由双方按照合同约定确定；原则上，乙方为本项目专门开发并交付甲方使用的成果，其相关权利应归甲方所有。乙方应配合甲方完成软件著作权登记及相关权属确认工作。

（2）乙方应向甲方完整披露项目中使用的第三方开源组件、商业组件及其授权协议情况，并提供相应清单和授权说明。未经甲方书面同意，乙方不得使用可能对甲方后续使用、部署、修改或再开发形成明显限制的协议或组件。

（3）乙方应完整交付项目文档资料，包括但不限于系统设计文档、原型设计文件、UI设计文件、接口文档、测试报告、用户操作手册、系统运维手册、部署说明以及等保、DCMM相关支撑材料等；相关资料应真实、完整、具备可操作性。

（4）乙方应完整交付项目对应的全部源代码、部署包、数据库建表脚本、初始化脚本、配置说明、发布说明、第三方授权文件及项目运行所需其他必要资产，确保甲方在合理条件下能够脱离乙方原有环境独立完成系统部署、运行、测试、验证及后续维护。

（5）如乙方交付成果涉及第三方知识产权侵权纠纷，由责任方依法承担责任；如该纠纷系乙方选型、使用或提供的代码、素材、字体、插件、接口或其他第三方资源引起，则由乙方负责解决并承担因此给甲方造成的损失。

  - 退出机制与数据处理要求

（1）合同期满不续约或合作提前终止时，乙方应配合甲方或甲方指定的新服务商完成系统交接，交接配合期原则上不少于5个工作日；如项目规模较大或交接事项较多，双方可根据实际情况协商确定具体交接周期。

（2）交接内容应包括但不限于技术文档说明、系统架构讲解、部署方式说明、运行环境说明、运维知识转移、遗留问题说明以及相关第三方资源交接，确保甲方或新服务商能够平稳接管。

（3）合作结束后，乙方应将其持有或控制的全部甲方数据、资料及相关备份完整移交甲方，并在甲方确认后删除或销毁其保留的相关副本，同时向甲方出具书面数据销毁说明或证明。

第五章 报价要求

## 一、报价要求

本项目合同价为 固定总价 ，供应商须按本次采购物资及其技术文件，对采购物资进行报价。供应商须根据谈判文件的供货内容，按照总数量报总价，该总价作为评审、谈判的依据。

最终报价按技术规格及要求包含南京三方一体化数字信息平台优化提升项目、税费（6%）等相关费用。

## 二、结算及付款方式

支付方式：电子汇款；合同签订后，乙方应7日内安排所需人员入驻甲方现场办公，南京三方一体化数字信息平台优化提升项目包含四项内容，各项付款节点如下所述：

（1）本项目包含 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造、经营管理分析模块开发、APP端功能三期优化改造、安全管理模块三期优化改造 四部分内容。前述四部分的阶段性交付内容作为各阶段验收依据。乙方应按照本条约定完成各阶段全部交付内容，并提交对应阶段测试验收报告、缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料。任一系统或模块对应阶段交付内容未完成、未达到约定标准、未完成整改闭环或未提交完整验收资料的，均视为该阶段整体付款条件未成就。

（2）本项目第一阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中任务派遣单、驻厂交底、数据分析等核心业务链路优化，完成安全交底集成、总监代表变更、派单人员变更、派单全周期变更追溯、驻厂/巡检页签改造、制造厂模糊搜索、打卡位置校验等功能开发；完成 经营管理分析模块开发 中领导管理大屏、合同台账管理、项目收入管理等经营主链路功能建设，重点实现合同台账同步与账号绑定、合同类型及收入计算逻辑重构、当月确认产值填报、收入纠错、历史查阅及科研经营月报基础数据归集等功能开发；完成 APP端功能三期优化改造 中 APP 消息通知、未读消息角标、待办角标及多平台未读消息汇总提醒等基础提醒能力建设；完成 安全管理模块三期优化改造 中实时地图与全员打卡总览、地图派单动态过滤、出差标识展示、遮罩层统计联动、泛微考勤数据同步及执行部人员动态台账等核心功能开发，并提交覆盖本阶段全部交付内容的阶段测试验收报告、阶段缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（3）本项目第二阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中监理日志、监理周报、监理文件、监理报告关联表单、导出审批、技术协议核查表、细则复制、文件考核与升版、签字版大纲、预检验会议、预评价/后评价上传、PDF导出及项目归档等功能开发、优化及联调工作；完成 经营管理分析模块开发 中执行管理、工时记录、监理人员动态、开票明细管理、回款明细管理、开票/回款提醒设置等经营过程管控功能建设，重点实现执行进度跟踪、工时归集与核验、开票回款台账、预估填报、提醒催办及历史追溯等功能开发；完成 APP端功能三期优化改造 中消息分类配置、锁屏消息内容查看及按消息类型跳转办理、查看、学习、考试等功能开发，并完成与 PECMS、安全管理平台、综合管理平台消息的联动适配；完成 安全管理模块三期优化改造 中培训考试中的人员性质管理、考试/培训类型树形分类、角色与类型权限分配、统计报表权限控制等功能开发，并提交覆盖本阶段全部交付内容的阶段测试验收报告、阶段缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（4）本项目第三阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中全局消息及 APP 推送适配、项目管理与项目转交、材料库与知识资料库、派单变更历史管理、用户及合同基础数据扩展、供应商与技术服务人员考勤及成本管理、对外检验主管及业主资料库功能建设，以及经甲方最终确认的开放接口方案开发与联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录；完成 经营管理分析模块开发 中动态成本核算管理、利润管理、经营数据量化、项目经理权限分配、全局导出及列设置、科研经营月报正式页面、系统架构适配及跨系统数据同步联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、系统架构说明、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录；完成 APP端功能三期优化改造 中 PECMS 待办/已办列表流程名称展示、任务派遣单移动端适配、总监代表变更、我的派单编辑、驳回后重新提交等功能开发，并实现与 PC 端业务逻辑及审批流程保持一致，同时提交完整测试验收报告、二次开发源码（含明确注释）、接口文档、安装部署说明、移动端使用手册、兼容性测试材料及问题整改闭环记录；完成 安全管理模块三期优化改造 中培训考试完成时效与催办规则、逾期自动判定、不合格留痕、培训材料阅读页面缩放优化、用户管理及通讯录筛选增强等功能优化及联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含清晰注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户使用手册、培训资料及问题整改闭环记录后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（5）本项目合同总价剩余 10% 作为本项目质保金暂不支付。系统上线、功能提测、版本发布或甲方安排试用，仅表明乙方已进入相应实施、测试或试运行阶段，不当然视为甲方已完成验收，亦不当然构成乙方对应阶段付款条件已经成就。乙方应就每一阶段交付内容分别完成相应功能开发、测试整改、分批上线部署、稳定运行观察及问题复核，并达到该阶段约定的验收标准、稳定运行要求及缺陷数量要求后，方可触发对应阶段付款节点。质保期或维护期届满后，甲方根据本项目整体履约情况、考核情况及扣款结算情况，统一结算并支付剩余质保金。

第六章合同条款及格式

## 采 购 合 同

合同签订地：[南京]

甲方(委托方)：[南京三方化工设备监理有限公司 ]

地址：[ 南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层 ]

法定代表人/负责人：[赵 洵]

联系方式：[186 7974 9899]

乙方(受托方):

地址：

法定代表人/负责人：

联系方式：

双方本着平等互惠的原则签署本合同。

## 第一条定义

1.1“软件”：软件是指由硬连线逻辑指令及置于系统储存器内的机器可读码	(包括但不限于半导体装置或系统)组成的电脑程序，可提供基本逻辑、操作指令以及与用户相关的应用程序指令，包括用于说明、维护及使用程序的有关文件。软件包括系统软件和应用软件。

1.2“系统软件”：乙方合法地用于开发应用软件的第三方软件和/或自有软件。乙方承诺已从系统软件权利人处取得系统软件的许可使用权(或乙方为系统软件的著作权人),并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于应用软件，且该授权长期合法有效并能够满足本项目需要。系统软件的著作权人，在本合同中指：[/]。

1.3“应用软件”：乙方根据本合同商务和技术要求为甲方[南京三方一体化数字信息平台优化提升项目](“项目”或“工程”)开发、研制的软件，包括技术文件及技术资料等。

1.4“技术文件”或“技术资料”：合同附件中规定的所有与应用软件、技术开发及服务、软件的安装、调测、运行、维护和检验相关的文件。

1.5“培训”：按合同约定，乙方为确保设计开发的应用软件能够充分适当地被甲方使用而向甲方提供的服务。

1.6“服务”：按合同规定由乙方向甲方就所设计开发的应用软件做出的行为和担保。

1.7“现场”：对应用软件进行安装和运行的场所。

1.8“初验”：甲方按照附件对应用软件按照测试规范进行测试和验证。合格后，甲方与乙方共同签署初验证书。

1.9“移交”：乙方在约定时间内向甲方提交应用软件设计文件、开发各阶段文 件及应用软件全部源代码。

1.10“试运行”：在初验合格后与最终验收之间的一段时间内，对应用软件进 行运行，用来证明应用软件的指标是否达到了附件规定的所有要求。

1.11“最终验收”或“终验”：甲方对应用软件按照附件进行最终验收。合格后，由甲乙双方共同签署终验证书。

1.12“保修期”：按照本合同约定，乙方提供对应用软件的免费修复、免费技术支持和服务、以及免费升级，以保证整个工程系统正常运行的时期。

1.13“响应时间”：乙方就甲方提出的问题予以答复并提供可行性解决方案的时间。

1.14“一方”：甲方或乙方。

1.15“双方”：甲方和乙方。

1.16“中国”：中华人民共和国，为本合同之目的不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区。

## 第二条合同标的

2.1甲方委托乙方为甲方[南京三方一体化数字信息平台优化提升项目]项目开发“[南京三方一体化数字信息平台优化提升项目]项目软件”(即应用软件),乙方负责完成应用 软件的设计开发、移交、培训及相关其他服务工作，并保证该应用软件满足本合同 及附件提出的所有要求。

2.2乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已从系统软件权利人处取得系统软件的许可使用权(或乙方为系统软件的著作权人),并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于应用软件，且该授权长期合法有效并能够满足本项目需要。乙方保证系统软件及软件介质能够满足甲方要求并不存在任何权利瑕疵和质量瑕疵。乙方提供软件与服务应当符合网络安全等相关国家标准的强制性要求，不得设置恶意程序；如发现软件、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，乙方应当立即采取补救措施。乙方应当为其软件、服务持续提供安全维护。

2.3乙方应按本合同附件的约定将应用软件移交给甲方。乙方向甲方移交应用软件的同时提供完整、准确的技术文件，包括但不限于附件规定的需移交的技术文件清单。

2.4未经甲方书面同意，乙方不得擅自将合同分包或转包给第三方，乙方不得擅自将应用软件转让给第三方或交第三方使用。

## 第三条合同价格

3.1本合同总价(含税价):大写人民币[ ], ¥[ ];其中价款为大写人民币[   ],¥[ 0],增值税款为大写人民币[ ],¥[ ]。

3.2合同总价包括：

(1)由乙方根据本合同开发应用软件的费用。

(2)甲方获得系统软件许可使用的费用。

(3)根据本合同甲方获得应用软件的费用。

(4)乙方应缴纳的所有税费。

(5)由乙方根据本合同向甲方提供培训的费用。

(6)乙方申请技术服务合同登记的费用。

(7)甲方就乙方履行本合同所应支付的一切其他费用。

除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费。因国家税收政策导致增值税率变化的，本合同价款(不含税价)不变，增值税税款及合同总价(含税价)相应变更。

第四条零星需求及补充开发处理机制

4.1 在本合同履行过程中，甲方根据实际业务需要提出与本项目相关的零星需求优化、功能补充、局部调整或者配套开发事项的，乙方可以根据甲方要求进行评估并实施；但该等零星需求的处理应当按照本条约定执行。

4.2 甲方提出零星需求时，应当通过双方约定的电子邮件方式向乙方发送需求内容、需求说明或者相关材料。乙方收到后，应当结合需求内容就开发方案、报价金额、开发周期、交付安排等向甲方进行邮件回复。

4.3 甲方对乙方前述报价金额、开发周期及开发安排确认后，应当以电子邮件方式向乙方发出确认意见。乙方在收到甲方确认邮件后，可以按甲方确认内容提前开展相关开发工作。双方确认，上述邮件往来构成双方就该项零星需求实施、费用及周期安排的有效依据。

4.4 依据本条处理的零星需求，其累计对应的合同金额增量，合计不得超过本合同签约总金额的百分之十（10%）。在前述比例范围内，经双方按照本条约定完成邮件确认的，乙方可据此实施开发，相关费用纳入本合同项下结算或支付安排中处理，具体支付节点由双方结合项目进度另行确认。

4.5 如甲方提出的零星需求，导致累计新增金额超过本合同签约总金额的百分之十（10%），则超出部分以及对应开发事项不再属于本合同项下调整范围，双方应当另行协商并签署新的合同或补充采购文件后再行实施。在新的合同或者补充法律文件生效前，乙方有权不开展超出前述比例范围的开发工作。

4.6 双方进一步确认，凡超过本合同签约总金额百分之十（10%）的新增开发、功能扩展、业务模块增加、重大流程调整或者其他实质性范围扩张事项，均不视为本合同项下当然包含的工作内容，乙方无需仅依据单方通知、口头沟通、会议纪要或者未完成确认的邮件内容承担开发义务。

4.7 除本条另有约定外，涉及零星需求的提出、报价、周期确认、开发安排及金额确认，均应以双方邮件往来内容为准；双方后续如就相关事项另行签署补充协议、新合同或者其他书面文件的，以该等经双方正式签署生效的文件为准。

第五条支付

5.1合同总价的所有支付由甲方以[银行转账](银行转账、电汇、支票等)方 式付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

开户行：[中国工商银行南京市大方巷支行 ]

银行地址：[鼓楼区云南路11号]

户名：[南京三方化工设备监理有限公司]

账号：[4301011109100236073]

统一社会信用代码：[91320106768150436Y]

地址：[南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层]

电话：[025-68220752]

乙方信息如下：

开户行：[ ]

银行地址：[ ]

户名：[ ]

账号：[ ]

统一社会信用代码：[ ]

地址：[ ]

电话：[ ]

5.2甲方按照以下条款向乙方支付合同总价：

合同签订后，乙方应7日内安排所需人员入驻甲方现场办公，南京三方一体化数字信息平台优化提升项目包含四项内容，各项付款节点如下所述：

（1）本项目包含 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造、经营管理分析模块开发、APP端功能三期优化改造、安全管理模块三期优化改造 四部分内容。前述四部分的阶段性交付内容作为各阶段验收依据。乙方应按照本条约定完成各阶段全部交付内容，并提交对应阶段测试验收报告、缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料。任一系统或模块对应阶段交付内容未完成、未达到约定标准、未完成整改闭环或未提交完整验收资料的，均视为该阶段整体付款条件未成就。

（2）本项目第一阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中任务派遣单、驻厂交底、数据分析等核心业务链路优化，完成安全交底集成、总监代表变更、派单人员变更、派单全周期变更追溯、驻厂/巡检页签改造、制造厂模糊搜索、打卡位置校验等功能开发；完成 经营管理分析模块开发 中领导管理大屏、合同台账管理、项目收入管理等经营主链路功能建设，重点实现合同台账同步与账号绑定、合同类型及收入计算逻辑重构、当月确认产值填报、收入纠错、历史查阅及科研经营月报基础数据归集等功能开发；完成 APP端功能三期优化改造 中 APP 消息通知、未读消息角标、待办角标及多平台未读消息汇总提醒等基础提醒能力建设；完成 安全管理模块三期优化改造 中实时地图与全员打卡总览、地图派单动态过滤、出差标识展示、遮罩层统计联动、泛微考勤数据同步及执行部人员动态台账等核心功能开发，并提交覆盖本阶段全部交付内容的阶段测试验收报告、阶段缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（3）本项目第二阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中监理日志、监理周报、监理文件、监理报告关联表单、导出审批、技术协议核查表、细则复制、文件考核与升版、签字版大纲、预检验会议、预评价/后评价上传、PDF导出及项目归档等功能开发、优化及联调工作；完成 经营管理分析模块开发 中执行管理、工时记录、监理人员动态、开票明细管理、回款明细管理、开票/回款提醒设置等经营过程管控功能建设，重点实现执行进度跟踪、工时归集与核验、开票回款台账、预估填报、提醒催办及历史追溯等功能开发；完成 APP端功能三期优化改造 中消息分类配置、锁屏消息内容查看及按消息类型跳转办理、查看、学习、考试等功能开发，并完成与 PECMS、安全管理平台、综合管理平台消息的联动适配；完成 安全管理模块三期优化改造 中培训考试中的人员性质管理、考试/培训类型树形分类、角色与类型权限分配、统计报表权限控制等功能开发，并提交覆盖本阶段全部交付内容的阶段测试验收报告、阶段缺陷清单、整改闭环记录及甲方要求的其他验收资料后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（4）本项目第三阶段按照项目实施进度、阶段性交付成果及验收文件进行付款。乙方完成 PECMS（对内+对外PC）模块三期优化改造 中全局消息及 APP 推送适配、项目管理与项目转交、材料库与知识资料库、派单变更历史管理、用户及合同基础数据扩展、供应商与技术服务人员考勤及成本管理、对外检验主管及业主资料库功能建设，以及经甲方最终确认的开放接口方案开发与联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录；完成 经营管理分析模块开发 中动态成本核算管理、利润管理、经营数据量化、项目经理权限分配、全局导出及列设置、科研经营月报正式页面、系统架构适配及跨系统数据同步联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含注释）、数据库脚本、接口文档、系统架构说明、部署说明、系统运维手册、用户操作手册、培训资料及问题整改闭环记录；完成 APP端功能三期优化改造 中 PECMS 待办/已办列表流程名称展示、任务派遣单移动端适配、总监代表变更、我的派单编辑、驳回后重新提交等功能开发，并实现与 PC 端业务逻辑及审批流程保持一致，同时提交完整测试验收报告、二次开发源码（含明确注释）、接口文档、安装部署说明、移动端使用手册、兼容性测试材料及问题整改闭环记录；完成 安全管理模块三期优化改造 中培训考试完成时效与催办规则、逾期自动判定、不合格留痕、培训材料阅读页面缩放优化、用户管理及通讯录筛选增强等功能优化及联调工作，并提交完整测试验收报告、源码（含清晰注释）、数据库脚本、接口文档、部署说明、系统运维手册、用户使用手册、培训资料及问题整改闭环记录后，经甲方确认，甲方支付本项目合同总价的 30%。

（5）本项目合同总价剩余 10% 作为本项目质保金暂不支付。系统上线、功能提测、版本发布或甲方安排试用，仅表明乙方已进入相应实施、测试或试运行阶段，不当然视为甲方已完成验收，亦不当然构成乙方对应阶段付款条件已经成就。乙方应就每一阶段交付内容分别完成相应功能开发、测试整改、分批上线部署、稳定运行观察及问题复核，并达到该阶段约定的验收标准、稳定运行要求及缺陷数量要求后，方可触发对应阶段付款节点。质保期或维护期届满后，甲方根据本项目整体履约情况、考核情况及扣款结算情况，统一结算并支付剩余质保金。

5.3 质保金管理

（1）质保金形成。本项目合同总价按照本合同约定的付款节点支付至90%后，剩余合同总价的10%作为本项目质保金暂不支付，由甲方统一留存管理，不再按单个系统或模块分别形成质保留存款。本条所称质保金，系本项目合同价款中的留存款，并非乙方另行向甲方支付的保证金或押金。甲方可根据系统或模块责任归属情况，对质保金扣减事项建立内部归集台账，但乙方不得据此主张本项目质保金应按系统或模块分别返还。

（2）质保金用途。质保金用于保障乙方继续履行质保期或维护期内的缺陷修复、故障处理、系统优化、运行维护、驻场支持、培训答疑、知识转移、资料补齐、安全整改、整改闭环及其他合同、谈判文件、响应文件、承诺文件约定的义务。质保金被留存、扣减、结算或者支付的，不影响乙方继续承担交付成果质量责任、服务责任、保密责任、知识产权责任及其他违约责任。

（3）质保金管理。甲方对本项目质保金统一管理，并可根据系统或模块责任归属建立内部责任归集台账。在质保金结算条件成就前，乙方不得主张提前支付全部或部分质保金，不得要求将质保金冲抵其他款项，也不得以部分系统或模块已完成验收、双方对部分事项仍有争议等为由单独主张返还。除双方另有明确书面约定外，质保金留存期间不计利息。

（4）质保金扣减。发生本合同约定的扣款、违约、赔偿、代履行、第三方修复、整改、运维、培训、资料补齐、安全合规等应由乙方承担的费用或责任时，甲方有权按照本合同扣款条款约定优先自本项目未付款项中扣减；本项目未付款项不足的，自本项目质保金中扣减；如仍不足以覆盖的，乙方应在收到甲方通知后于甲方要求期限内另行支付。对于能够明确责任归属的事项，甲方有权按责任对应系统或模块进行归集、测算和内部台账管理。甲方扣减质保金后，仍有权要求乙方继续履行修复、整改、交付、培训、运维及其他合同义务。

（5）质保金结算条件。本项目质保金应在本合同约定的质保期或维护期届满后统一结算；前述质保期或维护期，系指自项目开发结束并进入乙方承诺的免费运维阶段之日起连续计算的十二个自然月。结算前乙方应同时满足下列条件：

- 自项目开发结束并进入免费运维阶段之日起，乙方承诺的免费运维期限已连续满十二个自然月；

- 本项目各系统或模块均已完成合同约定的验收并满足相应稳定运行要求；

- 质保期或维护期内发现的Bug、缺陷、故障、整改事项及遗留问题均已完成闭环处理并经甲方确认；

- 运维知识库、测试报告、缺陷清单、整改闭环记录、版本发布记录、源代码、数据库脚本、部署说明、接口文档、操作手册、培训材料及其他应移交资料均已完整提交并经甲方确认；

- 不存在尚未扣减、尚未结清或尚待核定的违约金、赔偿金、代履行费用及其他应由乙方承担的费用；

- 乙方已完成合同约定及甲方要求的培训、知识转移、驻场配合、答疑支持、运维保障及其他附随义务。

（6）质保金支付。乙方满足前款约定条件后，可向甲方提交质保金结算申请、合法有效发票及甲方要求的其他结算资料。甲方完成审核并与乙方确认结算结果后，于30个工作日内支付剩余质保金。质保金经扣减后仍有余额的，甲方仅支付扣减后的剩余部分；质保金已被全部扣减或抵扣完毕的，甲方不再支付。

（7）不足追偿及责任保留。质保金不足以覆盖乙方应承担的违约金、赔偿金、修复费用、代履行费用或其他损失的，甲方有权继续向乙方追偿。质保金支付完毕后，不视为甲方放弃依据本合同及相关法律法规向乙方主张质量责任、保密责任、知识产权责任、损害赔偿及其他违约责任的权利。

5.4 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应当派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后三十日内送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日，乙方应当按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成甲方无法抵扣的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

5.5 每次付款前，乙方均应向甲方开具合法有效的增值税专用发票。如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换，如因此导致未能在第5.4条约定时限内送达增值税专用发票的，乙方应当按照第5.4条约定承担逾期送达的违约责任；如无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额[5]%的违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

5.6 若根据本合同规定，乙方应当支付违约金、承担赔偿责任、服务扣减、扣款、代履行费用或其他应由乙方承担的费用，甲方有权依据本合同第五条及第九条约定，优先从应支付乙方的款项中扣除；应付款项不足以覆盖的，甲方有权继续从本项目质保金中扣除；仍不足以覆盖的，乙方应在接到甲方通知后十五日内将不足部分以银行转账等甲方认可的方式付至甲方。

5.7 在甲方开户银行所发生的银行费用由甲方负担，甲方开户银行以外的一切银行费用由乙方负担。

5.8 若甲乙双方互负到期债务，且该债务均为金钱给付的，甲方有权以其到期债务抵销乙方的到期债务，抵销自甲方通知到达乙方时生效。

## 第六条上线标准、初验、移交、试运行和终验

6.1 上线标准：所有功能必须全部实现，并且性能指标需要全部达到预定的要求。

6.2 乙方保证其向甲方提供的应用软件为全新、完整的软件，并且保证其提供的应用软件的性能、质量及运行与本合同及附件中的所有要求相符。双方按本条规定的程序和标准对乙方完成的应用软件进行初验、移交、试运行和终验。

6.3 初验

乙方按照本合同规定将应用软件开发完成后，应向甲方提交书面初验申请，甲方在收到申请后[3]个工作日内，按照附件对应用软件进行初验，乙方应当提供必要的配合。如果测试结果符合附件的初验测试标准，双方签署初验证书。初验证书应由双方代表签字， 一式二份，双方各执一份。

初验不合格，乙方应立即进行更正修改，直至测试结果符合附件。初验不合格[3]日后，经乙方更正修改仍不能达到附件的，乙方应退还甲方已付款项并按本合同总价的[10]%向甲方支付违约金，且甲方有权解除本合同。

6.4 移交

乙方在初验合格后[1]个工作日内向甲方提交应用软件设计文件，包括但不限于应用软件的软件开发计划及其管理变更日志、软件开发安全过程管控报告、需求规格说明书、软件设计文档、软件架构文档、软件系统设计、软件安装前测试方案、测试计划、模块设计、模块组织、模块流程、模块间接口设计文档、系统运维手册及用户系统使用指南等，同时应提交应用软件开发各阶段文件及应用软件源代码（含注释），泛微部分需提供泛微OA的授权书，并根据附件的要求进行全部完整、准确的技术文件的移交。

6.5试运行

应用软件初验合格后进入试运行期。试运行期限为[1个月]。试运行应表明应用软件的功能和性能符合乙方在本合同附件中的承诺。如果在试运行期间发现任何因乙方原因造成的与附件规定的不符，乙方有责任对其进行修改和更正直到达到附件中的要求，同时试运行期依据上述修改、更正期间进行相应顺延。如果由于乙方原因引起的应用软件的质量和性能问题造成整个系统瘫痪，并且不能在[6]小时内恢复，试运行期自系统恢复之次日起重新开始计算。试运行最长不得超过[9天],超过该期间后仍不能达到附件的标准的，乙方应退还甲方已付款项并按本合同总价的 [10]%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

6.6终验

终验在试运行期届满后[1]个工作日内由甲方指派代表进行。如果终验测试应用软件的所有功能和性能指标均与附件的规定相符，甲方与乙方共同签署两份终验证书，其中一份由乙方保存， 一份由甲方保存。终验不合格，由乙方负责更正和修改。乙方更正、修改后应当再次按照附件进行终验。如果再次终验仍不合格，乙方应退还甲方已付款项并按本合同总价的[10]%向甲方支付违约金，且甲方有权解除本合同。

6.7终验合格并不免除乙方根据本合同规定的保修责任。

## 第七条技术支持与服务、保修

7.1乙方指定专业团队向甲方提供与使用应用软件相关的技术服务。乙方提供的技术支持和服务的内容包括微信、QQ、电话支持、现场服务、软件维护支持、电子邮件支持、因特网支持和提供系统应急策略等内容。本项目技术支持和服务内容详见附件。

7.2乙方应依据技术支持和服务内容制定详细进度计划，确定项目进度关键检查点，合理分配资源，定期向甲方汇报任务完成情况，出现偏差及时调整（在保证质量的前提下，增加资源投入、加强沟通协调、调整进度计划）保证项目进度。

（1）乙方应于2026年11月30日前完成经营管理分析模块开发并上线运行；每延期1日，乙方应按经营管理分析模块开发合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

（2）乙方应于2026年8月30日前完成对内PECMS模块优化改造并上线运行；每延期1日，乙方应按对内PECMS模块优化改造合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

（3）乙方应于2026年9月30日前完成安全管理模块优化改造并上线运行；每延期1日，乙方应按安全管理模块优化改造合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

（4）乙方应于2026年9月30日前完成APP端功能优化改造并上线运行；每延期1日，乙方应按APP端功能优化改造合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

（5）乙方应于2026年10月30日前完成对外PECMS模块优化改造并上线运行；每延期1日，乙方应按对外PECMS模块优化改造合同价款的0.5%向甲方支付违约金。

7.3 如甲方认为乙方工程师技术能力无法胜任本系统的开发工作，甲方有权要求乙方更换工程师，乙方在接到甲方要求后3个工作日内，务必协调合适的工程师到甲方单位进行替换。

如甲方认为乙方在规定时间内无法完成合同约定工作，有权要求乙方增补人员配合甲方在规定时间内完成合同约定工作。

乙方UI工程师在甲方现场办公时间不低于1个月，乙方前端工程师(至少两名)、后端工程师(至少两名)在甲方现场办公直至项目验收结束，驻场人数不得影响项目进度。

7.4南京三方一体化数字信息平台优化提升项目不仅有新功能开发，更有平台的全面维护工作，工作日：8：00~20：00，周六、周日：8：00~22：00，乙方应对提出的问题2h内响应并提出解决方案，24h修复，对于复杂的、难以在短时间内解决的缺陷，乙方应及时提供处理建议和替代方案，如不能及时解决问题的软件缺陷或故障，承诺在7个工作日内解决问题，并提供相同档次的替代品供用户方使用，使软件正常工作。若乙方未在约定时间内对甲方反馈缺陷进行响应并优先提出解决方案，甲方有权按照本合同第9.1条关于服务响应及缺陷修复环节扣款标准执行。

7.5自双方签署终验证书次日起算，乙方应就其向甲方提供的应用软件向甲方提供连续12个自然月的免费技术支持与维护服务，该期间称为“保修期”。

7.6在保修期内，如果乙方所提供的应用软件的性能和质量与合同规定不符，乙方应当尽快排除缺陷，所有费用由乙方承担。

7.7在保修期内如果甲方的有关技术规范进行了修改，乙方承诺对应用软件进行免费升级。

7.8自应用软件保修期满之日起1年内，对于因乙方开发、实施或者维护原因导致的应用软件缺陷、错误或与合同约定功能不符的情形，乙方应免费提供必要的补丁、缺陷修复及版本更新服务。

7.9保修期内应用软件出现问题时，乙方响应时间不得超过贰小时，故障修复时间不得超过 24小时，包括但不限于免费提供相同功能的应用软件给甲方使用，直至故障应用软件修复为止。在特殊情况下，如果乙方不能在上述期限内将替换或修复后的软件运至现场，双方协商故障应用软件修复或替换时间期限。如应用软件出现故障造成甲方损失的，由乙方承担。乙方应当具备相应的通信手段，以保证能够提供每天24小时、每周7天的响应服务(“7×24小时响应服务”)。

7.10在保修期内，如果乙方进行了技术改进，且该改进对甲方有重要意义并对软件运行维护有实用价值，乙方应当免费向甲方提供与该改进有关的详细技术资料和软件升级。

7.11应用软件保修期满后，甲方签发两份保修期满证书。

7.12保修期届满后乙方继续提供服务的价格和方式由双方另行协商确定。但乙方需保证保修期后给予甲方优惠的服务价格，且该价格不得高于本合同约定的有关价格。

7.13保修期届满后，甲方在系统运行或维护过程中，如果乙方所提供的应用软件出现问题或故障，乙方应派有经验的技术人员，在[2]小时赶到现场，对应用软件进行更换和维修。乙方应运用灵活、多样的通信手段为甲方提供7×24小时响应服务。

7.14保修期届满后，如发现应用软件自身存在瑕疵或缺陷，乙方应予以免费更换或修理。

7.15如甲方变更本合同系统使用人、所有人和硬件所有人、持有人，书面通知乙方即可。

7.16由于乙方原因导致甲方数据丢失、信息泄露等，甲方有权解除合同。乙方应退还甲方已付款项并应按本合同总价的[10]%向甲方支付违约金。

7.17如因乙方开发软件出现网路安全漏洞及风险，乙方应安排专人配合甲方进行解决。

7.18维护期内甲方系统如需要迁移，乙方应安排专人进行迁移。

## 第八条培训

8.1 双方确定，乙方应在向甲方移交应用软件后，根据甲方的要求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，使参加培训的人员理解并掌握软件的操作和维护。

8.2 培训目的

8.2.1 确保甲方技术人员能够熟练地对应用软件进行运行、诊断、维护和管理。

8.2.2 确保甲方相关业务人员对其使用的应用软件能熟练地操作和使用。

8.3 培训内容：[按甲方要求]。

8.4 培训时间与地点：[甲方定]

乙方在甲方所在地为甲方提供不少于[1]个工作日的技术培训，具体培训时间由双方协商决定。甲方应在培训日前[2]日内向乙方提供参加培训的人员名单。因培训产生的所有费用均已包含在合同总价中。具体培训方式见附件。

## 第九条违约责任

9.1 扣款及履约考核

（1）扣款适用原则如下：

本项目采取整体付款方式，但对于能够对应至特定系统、模块或功能点的违约、扣款、退款、赔偿及责任承担事项，甲方有权按照合同报价清单中对应系统、模块或功能点载明的金额确定责任计价基础并据此扣减；合同报价清单未细化至具体功能点的，以对应系统或模块报价金额作为计价基础。

发生扣款事项时，甲方有权优先自本项目未付款项中扣减；本项目未付款项不足覆盖的，甲方有权继续自本项目质保金中扣减；如仍不足以覆盖的，甲方有权要求乙方另行补足。

涉及全项目共性服务、驻场保障、统一运维、培训答疑、现网支撑等事项的，甲方有权根据问题实际影响范围、责任归属及涉及功能点确定责任对应系统或模块并在相应计价基础范围内扣减；无法细化至单一系统或模块的，甲方有权在相关系统或模块间分摊扣减，或直接自本项目未付款项及本项目质保金中统筹扣减。

乙方依据合同、谈判文件、响应文件及承诺文件应承担的违约金、赔偿责任、服务扣减及其他应付费用，甲方均有权直接从本项目未付款项或本项目质保金中扣除；扣除后仍不足以弥补甲方损失的，乙方仍应继续承担相应责任。

（2）进度及验收环节扣款标准如下：

由于乙方原因导致任一系统或模块，或者导致本项目整体在初验、移交、试运行、终验等任一阶段工作迟延的，每迟延1日，按责任对应系统或模块分项报价金额的1%支付违约金；迟延不足1日按1日计算。无法细化至单一系统或模块的，甲方有权根据实际影响范围确定对应计价基础。

任一系统或模块初验不合格，经乙方整改后仍在甲方要求期限内不能达到约定标准的，乙方应退还甲方已支付款项中与该不合格系统或模块及相关阶段交付内容对应的部分，并按责任对应系统或模块分项报价金额的10%向甲方支付违约金；甲方有权解除对应系统或模块部分或整体合同。

任一系统或模块试运行期间因乙方原因不能达到约定标准，且超过约定试运行整改期限后仍不能达标的，乙方应退还甲方已支付款项中与该不合格系统或模块及相关阶段交付内容对应的部分，并按责任对应系统或模块分项报价金额的10%向甲方支付违约金；甲方有权解除对应系统或模块部分或整体合同。

任一系统或模块终验不合格，经再次整改后仍不能达到约定标准的，乙方应退还甲方已支付款项中与该不合格系统或模块及相关阶段交付内容对应的部分，并按责任对应系统或模块分项报价金额的10%向甲方支付违约金；甲方有权解除对应系统或模块部分或整体合同。

（3）服务响应及缺陷修复环节扣款标准如下：

本项目不仅包含新功能开发，还包含现网维护工作。乙方应对甲方反馈问题在2小时内响应并提出解决方案，24小时内完成修复；对于复杂、难以在短时间内解决的缺陷，应及时提出处理建议和替代方案，并在7个工作日内解决。若乙方未在约定时间内对甲方反馈缺陷进行响应并优先提出解决方案的，每延迟响应1小时，按责任对应系统或模块分项报价金额的0.1‰扣减。

保修期内应用软件出现问题时，乙方响应时间不得超过2小时，故障修复时间不得超过24小时；未按合同规定及时提供服务的，每迟延1次，按责任对应系统或模块分项报价金额的5%扣减。

对于重大问题、系统瘫痪、严重影响业务运行的问题，乙方未及时提供临时解决方案、替代方案或同档次替代措施，致使甲方业务中断或受损的，甲方除有权按照本条扣减外，还有权另行追究损失赔偿责任。

（4）驻场及人员保障环节扣款标准如下：

乙方未按约定时间安排人员进场驻场的，每延迟1个工作日，按本项目质保金的5%扣减。

驻场人员数量、现场办公时长或资源投入未达到谈判文件、合同条款或乙方承诺标准，影响项目进度或验收的，每少1人或每少1个工作日，按本项目质保金的2%扣减。

未经甲方书面同意擅自更换项目经理、系统架构师、核心开发、测试、运维人员，每发生1次，按本项目质保金的10%扣减；情节严重的，甲方有权解除合同并另行追究违约责任。

（5）运维知识梳理、Bug记录及整改闭环环节扣款标准如下：

乙方应建立并持续更新本项目运维知识库。运维知识库至少应包括系统架构、部署方式、环境配置、数据库说明、接口清单、日志说明、巡检要点、备份恢复方案、常见问题及处理SOP、版本发布记录、培训材料等内容。未按甲方要求完成初始梳理搭建的，经甲方书面催告后3个工作日内仍未完成的，按责任对应系统或模块分项报价金额的20%扣减。

运维知识库未按月更新，或更新内容明显不完整，不能满足甲方运维、验收、交接或追溯需要的，经甲方书面催告后3个工作日内仍未整改的，每发生1次，按责任对应系统或模块分项报价金额的5%扣减。

乙方应对每一个Bug、缺陷、故障、现网问题及整改事项建立处理台账并持续更新，记录内容至少应包括问题来源、发现时间、问题级别、责任人、响应时间、处置过程、临时方案、根因分析、修复版本、验证结果及关闭确认。未建立记录、记录缺失、记录不完整，或者经甲方催告后2个工作日内仍未补齐的，每项按责任对应系统或模块分项报价金额的2%扣减。

阶段性缺陷清单、整改闭环记录、版本发布记录、巡检报告、问题复核记录未按要求提交，或提交内容无法支撑验收、复核及责任追溯的，每缺少1项按责任对应系统或模块分项报价金额的5%扣减。

因运维知识库、Bug台账、整改闭环记录或版本记录缺失，导致甲方无法完成验收、复核、运维接管或责任追溯的，每发生1次，按责任对应系统或模块分项报价金额的10%扣减。

（6）培训、知识转移及资料移交环节扣款标准如下：

未按约定完成用户培训、运维培训、技术答疑、知识转移的，每发生1次，按责任对应系统或模块分项报价金额的10%扣减。

已开展培训但未提交培训课件、签到记录、培训纪要、操作指引、问答记录或其他培训支撑材料的，每缺少1项按责任对应系统或模块分项报价金额的3%扣减。

未按约定提交测试报告、代码扫描报告、兼容性测试报告、性能测试报告、运维手册、用户手册、部署说明或其他约定验收支撑材料的，每缺少1项按责任对应系统或模块分项报价金额的5%扣减。

（7）安全、合规及兜底义务环节扣款标准如下：

未按约定配合完成漏洞整改、安全加固、等保配合、数据恢复演练、日志留存、备份恢复验证等事项的，每发生1次，按责任对应系统或模块分项报价金额的10%扣减。

对于属于合同约定功能实现、Bug修复、缺陷整改、兼容性处理、安全加固、性能优化、配置调整、数据修复以及保障系统正常、安全、稳定运行所必需的事项，乙方拒绝履行、拖延履行或主张另行收费的，每发生1次，按责任对应系统或模块分项报价金额的10%扣减；甲方并有权要求乙方继续履行，不足部分另行追偿。

（8）发票及其他扣款标准如下：

乙方开具的增值税专用发票逾期送达的，每逾期1日，按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金。

乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或不能实现税款抵扣的，甲方有权按合同约定退回并要求更换；无法更换的，甲方有权要求乙方支付发票金额5%的违约金，并赔偿由此造成的损失。

（9）扣款汇总规则如下：

同一事项同时触发多个扣款情形的，甲方有权择重扣减或合并扣减。

发生扣款事项时，甲方有权优先自本项目未付款项中扣减；未付款项不足以覆盖的，甲方有权继续自本项目质保金中扣减；如仍不足以覆盖的，乙方应在收到甲方通知后于甲方要求期限内另行支付。对于能够明确责任归属的事项，甲方有权根据责任对应系统或模块的分项报价金额、问题影响范围及应承担责任比例，对扣减金额进行归集和测算。前述扣款不影响甲方依据合同约定继续主张违约金、赔偿责任及其他权利。

甲方依据本条扣减相关款项后，乙方如有异议，应在接到甲方通知后5日内提出；逾期未提出的，视为认可。

9.2 如乙方提供的系统软件许可使用权限、数量、范围、期限等与本合同及附件不符，或软件介质存在瑕疵，甲方有权解除合同，或要求乙方按照本合同关于权利瑕疵、侵权处理及违约责任的相关约定采取补救措施并承担责任。

9.3 除本条9.1已有具体约定外，由于乙方原因使得初验、移交、试运行、终验等任一阶段工作延误的，乙方应按照本条扣款及履约考核约定承担违约责任。因任一阶段工作迟延而使甲方额外增加的各项费用，包括但不限于运输及保险费用、测试费用，由乙方承担。如乙方任一阶段工作迟延使甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方由此造成的损失。

如乙方任一阶段工作迟延情节严重，或者经甲方书面催告后仍未整改并影响合同目的实现的，甲方有权解除本合同。该等解除并不免除乙方根据甲方要求应当承担的违约责任、赔偿责任及成果移交义务。

9.4 保修期内，如乙方未能按合同规定及时提供服务，除本合同规定的不可抗力原因外，甲方有权按照本条9.1关于服务响应及缺陷修复环节扣款标准执行；造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

9.5 对于乙方依据本合同约定应当承担的各项违约金、扣款、服务扣减及损失赔偿，甲方均有权依据本合同第五条支付、质保金管理及本条扣款及履约考核约定，从应支付乙方的款项或本项目质保金中扣除。除按照本合同的约定向甲方承担违约责任、赔偿责任外，乙方还应承担甲方为追究乙方违约责任、赔偿责任而支出的各项费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等。如乙方对前述扣款事项有异议，应在接到甲方通知后五日内提出。

9.6 如甲方依据本合同约定解除合同，则乙方除应当依据本合同约定承担违约责任和赔偿责任(包括支付违约金、赔偿甲方由此遭受的损失等)外，乙方还应当退还甲方已支付的全部款项及自甲方付款之日起至乙方退还款项之日止的利息(按照付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)标准计算)。

9.7 除非甲方解除合同，否则，乙方承担违约责任并不免除其继续履行合同的责任。

9.8 如果因为甲方原因使得合同未能如期履行，则在得到甲方书面确认后合同履行时间相应顺延。

9.9 本合同履行过程中，如乙方发生以下任一情形的，甲方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向甲方提出法律或行政程序，乙方应负责解决。如该情形给甲方造成损失的，乙方应全额赔偿：

(1)被行政机关纳入“严重违法失信”名单；

(2)被人民法院纳入“失信被执行人”名单；

(3)被甲方(含甲方上级单位)纳入违规失信合作商名单；

(4)如存在网络和信息安全违法、违规行为的，包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等；

(5)中标通知书/中选通知书/成交通知书发出或对应的合同签署后，发现乙方存在中标无效/中选无效/成交无效的情形或者存在应当被否决投标/否决参选/否决应答的情形；

(6)其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致合同履行风险或侵害甲方合法权益或声誉的违规失信情形。

## 第十条不可抗力

10.1本合同所称不可抗力，是指地震、台风、水灾、火灾、战争等本合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

10.2本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起十日内书面通知本合同另一方，并提供由有关部门出具的不可抗力证明。

10.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，受影响方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行三十日或以上时，甲方有权决定是否继续履行或终止本合同，并书面通知乙方。

## 第十一条税费

11.1 双方各自承担中国有关机构根据中国税法向其征收的所有与合同执行有关的税费。

## 第十二条法律适用及争议解决

12.1本合同适用中华人民共和国法律。

12.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向合同签署地有管辖权的人民法院起诉。

12.3诉讼进行过程中，双方继续履行本合同未涉诉讼的其他部分。

## 第十三条保密

13.1 乙方(“接收方”)对甲方或其关联方(合称“披露方”)以任何方式(包括但不限于以传真、电话、视频、电子邮件、即时通信、邮递、快递、挂号信、专人递送、当面告知等方式)提供的资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的披露方的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(合称“保密信息”),无论其是否为披露方开发或拥有，接收方均负有保密义务。

13.2未经披露方书面许可，接收方不得以任何方式向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。接收方仅可为本合同之目的向其确有知悉必要的雇员披露保密信息，但同时应当指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

13.3接收方仅得为履行本合同之目的对保密信息进行复制。接收方不得以任何方式(如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等)留存保密信息。接收方应当在完成委托事项或本合同终止或解除后十日内将载有保密信息的原件资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。

13.4除另有约定外，接收方未经披露方同意，不得向任何第三方披露本合同的签订及其内容。经披露方书面同意对外披露，仅限于披露方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其他条件。

13.5接收方应当妥善保管保密信息，采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护，并对保密信息在接收方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密信息保密性的事件承担全部责任。

13.6如接收方应法律、行政法规要求披露信息的，接收方应当至少于实际作出披露行为前五个工作日通知披露方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明，且接收方应当采取所有措施，协助披露方采取法律上的救济或其他措施以阻止该等保密信息的披露，或在法律允许的范围内保护保密信息的秘密性。若披露方未能阻止该等保密信息的披露，则接收方仅能在相关法律、行政法规要求的必要限度内披露该等保密信息。

13.7披露方不保证保密信息的精确性与合理性。

13.8如果接收方得知第三方获得任何保密信息，应当及时书面通知披露方，并

向披露方提供掌握的所有相关情况。

13.9对于接收方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，接收方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

13.10如接收方违反本条约定的，接收方应当赔偿因此而给披露方造成的一切损失。

13.11 本保密条款自保密信息提供或披露之日起至本合同终止或解除后五年内持续有效。

13.12其他[/]。

## 第十四条权利归属及侵权处理

14.1双方同意本项目应用软件所有权益，包括但不限于所有权及知识产权、专利申请权，软件源代码，归甲方所有。

14.2乙方按照本合同约定在履行维护和技术服务过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权、专利申请权，归甲方所有。

14.3 甲方依据本合同的规定，利用乙方提供的工作成果完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权、专利申请权，归甲方所有。

14.4 乙方不得将本项目应用软件及与本项目应用软件具有相同或类似功能的软件提供或变换方式提供、出售给除甲方外的其他方。乙方在本合同终验证书签署后不得为除甲方外的其他方开发相同或类似功能的应用软件，也不能对其他方开发同类或类似功能的应用软件提供任何协助。

14.5如果乙方违反上述条款，乙方承担全部责任，并赔偿甲方一切损失，同时甲方有权向乙方收取违约金，违约金金额为合同总价的[1]倍。

14.6乙方承诺，为完成本合同约定事项，乙方已从系统软件权利人处取得系统软件的许可使用权(或乙方为系统软件的著作权人),并有权许可甲方或甲方指定的第三方使用并用于应用软件，且该授权长期合法有效并能够满足本项目需要，并应协助甲方做好软件著作权登记相关材料的撰写工作。

14.7乙方承诺，其依据本合同开发应用软件及甲方或甲方指定的第三方使用应用软件的，均不存在对系统软件权利人的侵权情形。如乙方与系统软件权利人之间产生纠纷，乙方应负责尽快解决该等纠纷，并保证该等纠纷不得影响甲方对应用软件的正常使用。否则，乙方应向甲方支付合同总价[10]%的违约金，并赔偿甲方或甲方指定的第三方的损失。

14.8如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”),声称甲方或甲方指定的第三方使用本项目软件侵犯了其所有权或知识产权等合法权益，乙方应当负责解决，并赔偿甲方或甲方指定的第三方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、调查费用、合理的律师费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。

14.9如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方或甲方指定的第三方继续使用本项目软件的部分或全部，乙方应采取以下措施之一：

(1)使甲方或甲方指定的第三方重新免费获得使用上述软件的权利。

(2)免费更换或改造上述软件，使甲方或甲方指定的第三方不受上述禁令限制继续使用该软件。

(3)其他使甲方或甲方指定的第三方对软件拥有合法使用权，或其他弥补甲方或甲方指定的第三方受损利益、实现合同目的的合理方式，且不收取任何费用。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方或甲方指定的第三方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

14.10未经甲方书面同意，乙方不得在本项目软件中植入或嵌入甲方需求外功能	(包括但不限于软件后门、攻击模块、广告插件等)。否则，乙方应向甲方支付合同总价[20]%的违约金，并赔偿甲方或甲方指定的第三方的损失。

## 第十五条合同的解除及终止

15.1双方确定，本合同可以在以下情况出现时解除：

(1)因本合同约定的不可抗力事件，致使本合同继续履行已无必要或者客观上无法履行的，甲方有权解除本合同；乙方主张解除本合同的，应事先取得甲方书面同意。

(2)在本合同履行过程中，如应用软件或者与本项目有关的技术成果已经被第三方公开，包括但不限于以专利权方式公开的，乙方应当自知道或者应当知道前述情形之日起 3 日内 书面通知甲方，甲方有权解除本合同。乙方逾期未通知，致使甲方遭受损失的，甲方有权要求乙方予以赔偿。

如因乙方原因导致相关技术、应用软件内容或者项目成果被公开，包括但不限于乙方泄密、擅自披露、擅自申请权利或者管理失当的，乙方除应向甲方退还甲方已支付的全部款项外，还应按照甲方每笔付款实际支付之日起至乙方实际返还之日止，以付款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准计算并支付利息；同时，乙方还应向甲方支付相当于甲方已付款项 1 倍 的赔偿金。前述赔偿金不足以弥补甲方全部损失的，乙方仍应继续赔偿。

15.2 合同自甲方向乙方发出书面解除通知之日起解除；乙方依据本合同约定经甲方书面同意解除本合同的，自甲方书面同意文件载明的解除生效之日起解除。

15.3 双方确定，本合同在以下情形出现时，甲方有权单方书面通知乙方解除本合同，且无需承担任何违约责任；乙方应按约退还款项、移交成果并承担赔偿责任：

(1) 乙方未按双方约定的时间派驻符合项目要求的研发人员到甲方指定地点开展工作的，或者派驻人员的数量、岗位能力、到岗时间不符合合同约定，且经甲方书面通知后 5 个工作日内 仍未改正的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还已收取的初期开发费用；已经形成的代码、文档及其他工作成果应一并向甲方移交。

(2) 乙方明确表示或者以实际行为表明其无能力继续承担经营管理分析模块开发、对内 PECMS 模块优化改造、对外 PECMS 模块优化改造、安全管理模块优化改造或者 APP 端功能优化改造中任一项工作的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方就对应模块已支付的全部款项，并向甲方移交与该模块有关的全部代码、数据库脚本、接口文档、部署说明、运维手册、用户手册及其他已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

(3) 截至 [待填写日期]，因乙方原因，经营管理分析模块开发项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的经营管理分析模块开发合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

(4)截至 [待填写日期]，因乙方原因，对内 PECMS 模块优化改造项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的对内 PECMS 模块优化改造合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

(5)截至 [待填写日期]，因乙方原因，对外 PECMS 模块优化改造项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的对外 PECMS 模块优化改造合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（6）截至 [待填写日期]，因乙方原因，安全管理模块优化改造项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的安全管理模块优化改造合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（7）截至 [待填写日期]，因乙方原因，APP 端功能优化改造项下约定功能仍未完成，或者虽已开发但未通过甲方书面测试验收的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的 APP 端功能优化改造合同价款，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（8） 对于属于本合同约定范围内且已按照双方确认流程提出的需求，乙方无正当理由拒绝响应、拒绝处理，或者经甲方书面通知后 5 个工作日内 仍未响应或者处理的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方退还甲方已支付的对应模块开发费用，并向甲方移交该模块全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（9） 乙方明确表示拒绝履行本合同约定的主要义务，或者经甲方书面通知后仍拒绝执行本合同主要条款内容的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方返还甲方前期已支付的全部相关费用，并向甲方移交全部已形成成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（10） 在本合同已明确约定甲方有权参与项目代码开发、联调、评审或者代码管理的前提下，乙方无正当理由拒绝甲方指定人员按约参与项目代码开发的，且经甲方书面通知后 5 个工作日内 仍未改正的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方返还已收取的全部相关开发费用，并移交全部代码、分支、提交记录、文档及其他成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

（11） 乙方无正当理由拒绝按照甲方依据本合同约定所指定的时间、地点、交付方式或者代码仓库提交项目代码、源代码、开发文档或者其他交付成果的，且经甲方书面通知后 5 个工作日内 仍未改正的，甲方有权解除本合同。乙方应于合同解除之日起 10 个工作日内 向甲方返还已收取的全部相关开发费用，并向甲方完整移交全部交付成果；因此给甲方造成损失的，甲方有权另行追偿。

## 第十六条合同生效及其他

16.1 本合同纸质文本一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字并盖章之日起生效；如使用电子印章的，自双方完成盖章之日起生效。本合同持续有效，直至乙方已全面履行本合同项下的全部义务，且双方之间与本合同有关的全部付款、退款、赔偿、违约责任及索赔事项均已结清之日止。

如甲方加盖电子印章的，以加盖甲方电子印章的本合同电子文档所载内容为准。

16.2 本合同附件如同时存在中文文本和英文文本的，中英文文本不一致时，以中文文本为准。

16.3 本合同生效后，替代双方此前就本合同事项形成的全部口头或者书面纪要、备忘录、合同、协议及其他法律文件；双方就本合同事项的全部权利义务，均以本合同约定为准，不存在本合同之外的其他口头或者书面约定

16.4 未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方披露本合同的签订事实及本合同内容；但甲方向其关联公司披露的，不受此限制。

16.5 对本合同内容所作的任何修改、补充或者变更，均应以书面形式作出，并经甲方和乙方签字盖章后生效，成为本合同不可分割的组成部分；未经甲方书面确认的任何口头承诺、会议纪要、聊天记录或者单方说明，均不得视为对本合同的修改或者补充。

16.6甲乙双方因履行本合同或者与本合同有关的一切通知，均应按照本合同载明的地址、传真号码、电子邮箱地址或者甲方供应商门户网站系统，以书面信函、传真、电子邮件或者甲方供应商门户网站在线提交的方式作出。其中：

16.6.1 除本合同另有约定外，涉及下列任一事项的通知，均应以书面信函形式作出；否则，该通知无效，且不产生本合同项下的通知效力：

(1)与本合同费用及支付事宜有关的通知；

(2)与本合同违约事宜有关的通知；

(3)与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；

(4)与本合同延续/续展有关的通知；

(5)[/]。

16.6.2本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：

(1)如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接受方签收挂号信或特快专递的时间(以邮局或快递公司系统记录为准)为通知送达时间；

(2)如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；

(3)如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。

(4)如采用甲方供应商门户网站在线提交的方式，信息表单正式创建提交系统的时间为通知送达时间。如甲方供应商门户网站关闭或故障，双方应立即使用书面信函形式或者传真或者电子邮件方式进行通知。

如果因接受方原因(包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等)导致通知发送失败，视为通知已经送达(发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间)。

15.6.3本合同双方通知地址及方式如下：

甲方：[ 南京三方化工设备监理有限公司 ]

地  址：[ 南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层 ]

联系人：[ 赵洵 ]

电  话：[ 186 7974 9899 ]

传  真：[+86-25-68220758 ]

邮 编 ： [ 210036 ]

电子邮箱：[zhaoxun@qscce.com]

乙方：[]

地址：[]

联系人：[]

电  话：[]

传  真 ： [ / ]

邮  编：[]

电子邮箱：[]

上述任何信息发生变更的，变更方应及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

16.7未得到甲方的书面许可，乙方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，乙方均不得声称对甲方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

16.8本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

16.9如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

16.10本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

16.11未经甲方书面同意，乙方不得向第三方转让全部或部分权利，也不得以包括但不限于保理、质押等形式处分本合同项下的权利。

16.12双方同意，下述文件是本合同不可分割的组成部分，并与本合同文件一起阅读和解释：

(1)本合同正文；

(2)合同附件(如有);

上述各文件彼此相互解释、相互补充，如在上述文件之间出现含糊或冲突之处，就同一事项的解释，应当以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准；当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时，应以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件，以其最新版本为准。

第七章 响应文件格式

U   （ 项 目 名 称 ）

响应 文 件

谈判编号：

供应商名称：                    （及公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

年月日

## 第七章 响应文件格式

## 文件格式按下列顺序编制(清单)

### 一、报价函

### 二、分项报价表及统一报价说明

供应商应提交针对本项目完整范围的整包统一报价，并可根据项目内容列明分项报价、人工日、价格构成及相关说明。报价应覆盖本项目全部开发、实施、驻场、运维、培训、资料移交、质保及谈判文件要求的其他服务内容。

### 三、资格及资质证明文件

包括但不限于营业执照、开票能力证明、企业基本情况说明、近三年财务报表或审计报告、纳税证明、信用承诺或信用查询结果、无重大违法记录声明、无重大质量安全事故声明、保密承诺、安全管理制度、相关资质证书、软件著作权或研发能力证明等。

### 四、供应商代表身份证明

### 五、同类项目业绩证明材料

供应商应提供近三年同类软件开发、系统建设、平台优化、驻场运维或相关服务项目业绩。证明材料可包括合同关键页、验收证明、用户评价、项目成果说明、发票或回款证明等。

### 六、技术方案

供应商应结合本项目需求，说明对项目背景、建设目标、业务场景、功能范围、关键难点、接口边界、数据流向、安全控制、总体架构、技术路线、部署方式、扩展性、兼容性及实施可行性的理解和响应。

### 七、项目实施计划及交付方案

供应商应说明项目实施路径、阶段划分、里程碑计划、人员投入安排、风险识别及应对措施、质量控制措施、测试计划、交付物清单、验收配合安排、文档移交安排等内容。

### 八、项目团队及驻场服务方案

供应商应提供项目团队组织架构、项目经理及核心成员简历、岗位分工、人员投入计划、驻场人员安排、替补机制、稳定性保障措施、现场协同方式等内容。

### 九、运维支持、响应保障及知识转移方案

供应商应说明服务范围、响应时效、升级流程、应急处置机制、值守安排、现网问题处理机制、运维知识库建设、Bug台账管理、整改闭环、培训计划、知识转移、资料移交及持续优化机制等内容。

### 十、商务响应及承诺文件

供应商应对谈判文件中的付款条件、交付要求、验收要求、驻场要求、服务要求、保密要求、知识产权、违约责任、质保及售后服务等内容作出响应，并可提交商务承诺函、服务承诺函、保密承诺函及其他必要承诺文件。

### 十一、商务条款偏离表

### 十二、技术规格偏离表

### 十三、供应商认为必要的其他文件

## 模板

### 一、报 价 函

致：南京三方化工设备监理有限公司（采购单位名称）

根据已收到谈判编号为的 NJSFTP-2026-07-01（南京三方一体化数字信息平台优化提升项目）项目的谈判文件，决定参加贵单位组织的本项目的谈判，我方授权  （姓名、职务）代表我方  （供应商单位名称）  UU提交报价文件正本一份及副本/份，在此，签字代表宣布同意如下：

1.所附响应文件中规定的应提交和交付的软件、各项报告及服务总价为：

人民币（大写）：            （RMB¥：         元）。

2.交货期: 2026年12月31日交货

合同期限：一年（具体以合同签订时间为准）

3.质  量：合格。

4.我公司将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.我公司已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6.本报价有效期为自谈判之日起60日历日。

7.根据供应商须知规定，我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。

8.我公司同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

地址              电话_________________电子函件_____________

法定代表人或委托代理人（签字）_____________________

供应商名称（盖公章）________________

日期_______________________________

### 二、分项报价表及统一报价

供应商依据供货清单及技术要求进行分项报价。（单位：人民币/元）

| 报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |
| 电话 |  | 负责人 |  |
| 客户名称 | 南京三方化工设备监理有限公司 | 项目名称 | 南京三方一体化数字信息平台优化提升项目 |
| 负责人 | 刘真云 | 项目编号 | NJSFTP-2026-07-01 |
| 日期 |  | 项目代表 | 李文健、李帅杰 |
| 统一报价表 |  |  |  |

| 序号 | 费用项 |  | 报价（元） | 说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营管理分析模块开发 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PECMS（对内+对外PC）模块优化改造 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | APP端功能优化改造 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全管理模块优化改造 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 驻场服务与运维保障 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 培训、知识转移及资料移交 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 质保及售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 统一总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作量构成： |  | PECMS模块（对内+对外） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能模块 | 功能点描述 |  | 人工日/数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 派遣单 | 项目总监/总监代表/监理人员/项目业主-我的项目-任务派遣单、项目管理-全部项目-任务派遣单页面结构改造，增加驻厂、巡检tab切(类似交底菜单)，原有页面功能不做改变，驻厂按钮：录入细则、文档目录、数据填报、任务交底、打卡信息、人员交接等；巡检：任务交底、人员交接等，增加制造厂搜索筛选支持模糊搜索。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监造任务派遣单增加安环部安全交底，使用现有安全文件管理功能。在派单审批通过后自动发送当前年度的安全文件(数据+PC站内消息通知)。项目总监/总监代表/监理人员/项目业主-我的项目-任务派遣单、项目管理-全部项目-任务派遣单页面增加安全交底按钮，点击按钮可查看当前派单的安全文件。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总监代表我的派单页面增加编辑、驳回重新提交按钮，允许总监代表进行编辑后重新提交；监理人员我的派单顶部增加数据填报按钮；监理人员我的派单操作栏下增加数据填报中日志（编辑）、周报（列表）、细则（列表）快捷入口。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 驻厂交底 | 设备清单中'是否大件吊装设备'调整为'特殊设备'，原选项'是'='大件吊装设备'、增加选项“长周期设备”、”既是长周期又是大件吊装设备“，保留'否'，单选，支持设备类型字典配置。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数据分析 | 1.原数据分析页面增加筛选条件：派单编号、监造方式； 2.原数据分析页面中原'是否大件吊装设备'调整为'特殊设备'(原选项'是'='大件吊装设备'、'否'保留，增加’长周期设备‘、”既是长周期又是大件吊装设备“)，原筛选条件与统计图表均需进行修改，统计图表体现仅长周期设备、仅大件吊装设备，既是长周期又是大件吊装设备，非特殊设备数量，依据字典配置可以对应显示统计报表。 3.增加设备状态excel导出，导出列包括序号、项目名称、装置分类、委托方、制造厂、派单编号、监造方式、设备类型、特殊设备、设备名称、设备位号、生产令号、数量、合同交货期、计划交货期、进度百分比、工作量评价、进度评价等，上述支持按照页面上部筛选项导出。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 监理日志 | 日志上传图片后，默认使用图片原始文件名，用户可以对图片进行重命名。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理日志导出，勾选导出是否含照片功能，包括日志详情及日志批量导出。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 监理文件 | 由我的项目→驻厂监造页面列表上方增加监理周报快捷入口按钮，增加制造厂筛选；点击监理周报进入该项目监理周报列表，查询条件：项目名称、项目编号、派单编号、监理编号、制造厂、总监代表、监理人员、时间范围，支持批量导出。涉及对应角色。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理报告固化：增加监理报告关联表单管理模块，管理员可进入关联表单列表页面： 1.创建监理报告关联表单配置，创建页面至少包括1）文件名称（必填）文本录入，排序（必填）文本录入；2）设备类型选择（必选项）：可从已存在设备类型列表中，单选/多选目标设备类型；支持按设备类型名称/编码搜索筛选，快速定位；3）双区域选择关联表单（必选项）：「已选表单库」：默认显示所选设备类型关联的细则表单（设备多选时，取并集）,支持单选/多选表单移入「可选表单库」；「可选表单库」：显示所有未默认选中的表单，支持单选/多选表单移入「已选表单库」；支持按表单名称搜索筛选，支持单选/多选表单排序；4）点击保存，保存成功后提示，失败要有对应提示，点击关闭按钮，关闭当前页面。 2.关联表单列表页面找到要编辑关联表单配置进行编辑操作，可对已创建的监理报告关联表单相关内容调整表单配置并保存修改，失败要有对应提示，点击关闭按钮，关闭当前页面。 3.关联列表展示核心字段：配置ID、文件名称、设备类型名称、关联表单名称（按排序展示）太多可以用省略号替代、配置人、配置时间、排序、操作（编辑/详情/删除）；支持按文件名称、设备类型、关联表单名称、配置时间、配置人筛选；点击配置ID可以查看详情，详情内容至少包括文件名称、设备类型、关联表单、配置人、配置时间。 操作日志：记录所有创建/编辑/删除操作：操作人、操作时间、操作类型（创建/编辑/删除）、涉及设备类型、涉及表单、调整前后的变化；日志列表支持按操作人、操作时间、设备类型筛选。 4.规则同一设备类型仅允许存在一条有效的默认表单关联规则，重复创建时提示“该设备类型已配置默认表单，是否覆盖原有配置“？ 5.管理员创建时配置的表单顺序，将作为用户端加载默认表单的展示顺序，用户可在报告创建时调整；选择多个设备类型创建时，若其中某设备类型已有关联规则，默认覆盖原有规则（可选择“仅新增未配置的设备类型”）；保存配置时若数据库异常（如部分设备类型配置失败），系统自动回滚所有操作，提示“配置失败：XX原因，请重新尝试”。 6.普通用户无关联管理权限，仅使用配置后的默认规则，监理人员监理报告创建页面中【已选表单】默认展示细则表单和监理报告关联表单的交集、【未选表单】默认展示表单为细则表单中”默认展示细则表单和监理报告关联表单的交集“之外的表单。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理大纲、监理细则、监理报告导出审批： 1.监理人员在我的项目→驻厂监造下仅可对单个驻厂派单发起/撤回/编辑监理文件导出申请，导出申页面自动加载项目名称、委托方、制造厂、导出申请编号：派单编号-DCSQ-001...，每次仅选择一种文件类型（监理大纲 / 监理细则 / 监理报告），自动加载数据填报模块的最新版本文件及文档目录模块全部历史文档，可按文件名称、设备名称、设备位号、生产令号检索，支持勾选1个或者多个文件/版本，勾选内容为本次申请导出范围，提交总监代表审批。 2.总监代表审批时列表展示信息：相关信息（项目名称-委托方-制造厂-文件类型-导出申请编号）、任务名称、流程名称、发起人、开始时间等并支持搜索筛选，操作包括流程查看及审批操作按钮，审批操作页面可查看项目名称、委托方、制造厂、派单编号、导出申请编号、文件类型、发起人、发起时间、勾选文件与版本明细，填写审批意见可上传附件，包含审批、退回、流程跟踪、关闭按钮。 3.审批通过后，监理人员可导出文件，单个文件最多导出 3 次，导出次数达到3次后该审批单立即失效，再次导出需重新发起审批，驳回后可调整后重新提交，审批通过不可删除，驳回以及暂存状态的申请可删除；监理人员列表展示页面：上方自动加载项目名称、委托方、制造厂、派单编号，列表展示导出申请编号、文件类型、设备名称/设备位号/生产令号（这三者字数过多可以用省略号）、发起人、发起时间、审批人、审批时间、状态（待提交、待审批、已通过、已驳回、已导出）、导出失效时间、操作列，支持除操作列除外的筛选，支持点击导出申请编号可查看详情参照审批页面内容，点击操作列流程图可以查看系统全程记录申请、审批、导出及失效的日志，至少包括勾选了哪些文件、哪些版本审批人、审批意见、导出人、导出时间、导出次数、失效时间。 4、项目总监/总监代表列表我的项目→驻厂监造可以选择派单点击导出申请对应展示页面：上方自动加载项目名称、委托方、制造厂、派单编号，列表展示导出申请编号、派单编号文件类型、设备名称/设备位号/生产令号（这三者字数过多可以用省略号）、发起人、发起时间、审批人、审批时间、状态（待提交、待审批、已通过、已驳回、已导出）、导出失效时间、操作列，支持除操作列除外的筛选=，支持点击导出申请编号可查看详情参照审批页面内容，点击操作列流程图可以查看系统全程记录申请、审批、导出及失效的日志，至少包括勾选了哪些文件、哪些版本审批人、审批意见、导出人、导出时间、导出次数、失效时间。 |  |  |  |  |  |
|  |  | "技术协议核查表"在监理细则、监理日志、监理日/周/月报、监理报告模块的开发含填报（含导入）、升版、查看、抓取、导出等，逻辑按照现有“喷砂、喷涂检查见证记录表”做全套。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理人员在文档目录模块创建细则旁边增加复制按钮，仅细则编制人在目标设备无细则且必选表单无填报时，支持同类型设备当前账户下跨派单复制审批通过最新版本细则；仅复制细则必选表单及控制要点对应空白表，不复制实际填报数据，避免细则未审批就已存在真实业务数据。与源设备完全独立，可编辑、提交审批；系统留痕：复制人、复制时间、源设备 ID、源派单文件编号。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理大纲、监理细则、监理报告模块按模块合并报表清单内容进行审批（开发工作量较大，30人*天） |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备细则填报完成方可创建该设备监理报告；监理细则填报完成、放行申请审批通过、所有异常问题关闭方可创建该设备放行单；设备放行单开具后，方可创建监理总结。(怎么判定这个细则是填报完成的？将控制要点每条检验内容对应表单的每行，每周填报勾选，判定控制要点全部勾完了，就判定这个细则填报完成允许发起放行申请了。)细则填报完成判定规则：增加监理主要质量控制要点勾选表，表展示内容与现有查看表一致，用户勾选每一行时检查对应报表是否已填报，已填报则允许打勾，未填报提示未填报。细则升版时，监理主要质量控制要点中已被打勾部分标记灰色且不允许进行修改。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平台监理文件(大纲、细则、周报、日志、放行单等)页眉调整，总监任命/变更通知书、总监代表任命/变更通知书、任务派遣单、监理大纲、监理细则、监理日志、监理日/周/月报、监理通知单、重大问题提报单、放行单、监理报告、监理总结导出支持PDF格式。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 签字版大纲上传：监理人员数据填报页面，总监代表、总监查看页面选择监理大纲增加上传按钮，点击上传按钮上传，页面内容包括：自动带出文件名称、设备名称、设备位号、生产令号，文本内容填报、附件（至少包括文件名称、文件大小、上传进度、信息、操作：预览、下载、删除，支持PDF、图片、压缩包等多个附件上传）、上传时间、上传人员，保存（操作后可继续编辑、删除、提交）、提交（操作后不可编辑、删除、可升版、可查看、下载预览）、关闭按钮（关闭当前页面，未保存提示），列表页面展示文件名称、设备名称、设备位号、生产令号、上传人员、上传时间、状态（暂存、已提交、已升版）、操作，点击文件名称可以查看详情，操作包括下载（下载附件）、编辑（仅暂存状态可以编辑）、删除（仅本人暂存可以删除）、升版（已提交数据可以升版填写升版原因、升版后生成新版本）、历史（查看、下载该文件所有的历史版本），其他角色仅下载、历史、详情可看（提交后），编辑、升版、删除无权限，同1设备不允许重复创建多条记录。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预检验会议上传：监理人员数据填报页面，总监代表、总监查看页面选择监理大纲增加上传按钮，点击上传按钮上传，页面内容包括：自动带出项目名称、制造厂、派单编号，文件名称、序号填报，文本内容填报、附件（至少包括文件名称、文件大小、上传进度、信息、操作：预览、下载、删除，支持PDF、图片、压缩包等多个附件上传）、上传时间、上传人员，保存（操作后可继续编辑、删除、提交）、提交（操作后不可编辑、删除、可升版、可查看、下载预览）、关闭按钮（关闭当前页面，未保存提示），列表页面上方展示项目名称、制造厂、派单编号，下方列表展示文件名称、上传人员、上传时间、状态（暂存、已提交、已升版）、操作，点击文件名称可以查看详情，操作包括下载（下载附件）、编辑（仅暂存状态可以编辑）、删除（仅本人暂存可以删除）、升版（已提交数据可以升版填写升版原因、升版后生成新版本）、历史（查看、下载该文件所有的历史版本），其他角色仅下载、历史、详情可看（提交后），编辑、升版、删除无权限。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 预评价/后评价上传：监理人员数据填报页面，总监代表、总监查看页面选择监理大纲增加上传按钮，点击上传按钮上传，页面内容包括：自动带出项目名称、制造厂、派单编号，文件名称、排序填报，评价简述填报，评价等级选择（字典配置），页面可以自带公司要求的预评价/后评价模板（管理员配置参考模板，用户可以下载填报后再上传）附件（至少包括文件名称、文件大小、上传进度、信息、操作：预览、下载、删除，支持PDF、图片、压缩包等多个附件上传）、上传时间、上传人员，保存（操作后可继续编辑、删除、提交）、提交（操作后不可编辑、删除、可升版、可查看、下载预览）、关闭按钮（关闭当前页面，未保存提示），列表页面上方展示项目名称、制造厂、派单编号，列表展示文件名称、评价等级、上传人员、上传时间、状态（暂存、已提交、已升版）、操作，点击文件名称可以查看详情，操作包括下载（下载附件）、编辑（仅暂存状态可以编辑）、删除（仅本人暂存可以删除）、升版（已提交数据可以升版填写升版原因、升版后生成新版本）、历史（查看、下载该文件所有的历史版本），其他角色仅下载、历史、详情可看（提交后），编辑、升版、删除无权限。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐压/泄漏试验见证记录表细则填报表取消图片上传入口，对应的细则查看、细则导出、细则历史版本查看、细则历史版本导出、周报查看、周报导出、日志查看、日志导出、监理报告查看、监理报告导出、监理报告历史版本查看、监理报告历史版本导出表增加判断逻辑，对于已上传过图片的数据，仍进行图片展示，对于未上传图片的数据，不再显示图片区域。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 监理周报 | 周报格式修改 1.表头部分设置字体为非加粗； 2.A项'计划交货期'改为'工厂计划交货期' 3.设备进度情况列宽调整 4.I项照片宽度调整为8cm,6cm 5.B、C区域内容在平台录入模板，用户可进行编辑，原报表内容作为附件展示在文末； 6.E区域综述内容在平台录入模板，可编辑；本周设备检验情况按设备从本周填报情况抓取报表名称，可编辑；原报表内容作为附件展示在文末； |  |  |  |  |  |
|  |  | 周报编辑页面，照片部分抓取日期范围内最后一天的进度照片+日期范围内所有检验照片；用户可选择性删除照片，删除后可再次添加。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 文件考核与升版 | 质量部文件考核功能及升版 1.一级页面以派单为维度展示派单信息(字段包含项目编号、项目名称、监理编号、派单编号、委托单位、制造单位、监理人员、总监代表、项目总监、最新考核时间、最新考核等级)，列表操作栏包含'考核记录'和'查看'按钮；页面筛选条件：按项目编号、项目名称、派单编号、监理编号、委托单位、制造单位、监理人员、总监代表、最新考核时间、最新考核等级筛选。 2.点击一级页面考核记录按钮可查看此派单的所有历史考核记录，页面包含新增、文档目录、查看数据按钮。点击新增可创建考核，填写考核结果说明、考核等级、上传附件；点击文档目录、数据填报按钮可进行相应数据查看。 3.点击一级页面派单编号可以进入派单详情页面。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 全局消息功能 | 右上角小铃铛点击“查看全部信息”，打开全部信息页面，页面展示用户全部消息列表，对于待办消息类跳转到相应审批页面，可以直接进行审批，平台右上角小铃铛数量随着查看后消失更新，下拉列表数据仅展示未读消息。查询速度≤3S |  |  |  |  |  |
| 9 | 项目管理 | 增加项目管理员角色，可查看项目管理-项目管理菜单下所有项目数据，页面增加驻厂监造/巡检监造按钮；点击按钮可查看任务派遣单驻厂监造/巡检监造页面，包含文档目录、查看数据、数据分析按钮，增加项目转交审批流程，由项目管理员发起项目转交申请，填写移交原因并上传附件，经原项目经理项目创建人(负责人) A、接收项目经理项目创建人(负责人) B依次审批通过后，系统自动将项目及下属所有派单的负责人项目创建人(负责人)从 A 变更为 B，历史数据保留，权限同步切换，全程可追溯。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目状态：未开始（无派单或者所有派单未开始，系统判定不可修改）、进行中（至少有1个派单进行中判定，系统判定不可修改）、已完成（增加项目内派单已完成项目创建人可手动选已完成，已完成则总监代表在该项目下不可发起派单，在已归档前，已完成可以撤销，撤销后总监代表可在该项目下发起派单，已完成撤销后项目状态由系统判定）、已归档（增加判定项目状态是已完成&再判定项目下所有派单为已归档，满足以上两条时项目创建人可手动选择归档状态。） |  |  |  |  |  |
| 10 | 材料库 | 1.库→标准→检验项目→牌号，不允许在材料库重复建库，不允许在当前库下重复建标准，不允许在当前标准下重复创建检验项目，不允许在当前检验项目下重复创建牌号。 2.允许用户新增库、标准、检验项目、牌号临时入库，未被引用且为该用户创建的则可以被该用户删除、修改，被引用且为该用户创建的则允许修改，不允许删除。 3.库→标准→检验项目→牌号增加创建人、创建时间显示，增加非管理员创建的库→标准→检验项目→牌号审阅按钮并实现筛选，便于对其他用户录入数据修正，修正后系统引用位置对应修改，对于无法修正的数据做标记不允许用户再引用。 4.过期标准做作废标记，不可引用（细则，主要原材料、材料不超过10个） |  |  |  |  |  |
| 11 | 知识资料库 | 标准下载按钮隐藏，资料库管理员对知识资料库左侧树增加增、删、改、查功能，知识资料库增加标准预览加水印功能,水印内容：仅供内部查阅，不得扩散 |  |  |  |  |  |
| 12 | 项目归档 | 增加项目归档菜单： 针对结束监造、放行单100%派单： 设备监理报告&监理放行单&监理总结审批完成，7天后每天提醒监理人员发起项目归档申请。 针对派单终止的派单： 不做限制，派单终止7天后每天提醒监理人员发起归档申请，提醒监理人员派单内所有流程通过审批（暂存除外）。 总监代表审批、总监审批、档案管理审批，审批过程中文件目录、增加总监任命、变更书、总监代表任命、变更书、任务派遣单及变更在审批过程中的可查看；审批后，将按项目按模块转PDF或者压缩包按照派单维度移动到项目归档中，区域经理、总监代表、档案管理对已归档派单打分，增加档案管理对派单的查看，支持执行部、项目部等领导层对项目归档资料及打分情况的查看。归档申请需要填写哪些内容，流程节点如何。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 撤销项目归档由监理人员发起、总监代表、总监审批，审批通过后将移动到我的项目中展示、填报 |  |  |  |  |  |
|  |  | 支持多级用户权限管理，包括管理员、监理人员、总监代表、项目总监、管理层等角色。查询、导出速度≤3S |  |  |  |  |  |
| 工作量构成： |  | PECMS模块（对内） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能模块 | 功能点描述 |  | 人工日/数量 | 单价（元） | 小计(元） | 备注 |
| 1 | 派遣单 | 总监代表变更，由总监理工程师在我的派单列表页面选择派单发起总监代表变更，现有派单页面展示总监代表改为原总监代表，增加选择新总监代表及手机号，变更原因：文本录入，生效时间，上传附件支持PDF、WORD、图片等，分别由原总监代表、新总监代表审批，提交派单状态为进行中，生效时间之前发起的派单涉及审批可由原总监代表审批，生效时间之后的派单涉及审批可由新总监代表审批，区域经理/技术服务/执行部对这个变更可见，本功能参照现有任务派遣单派遣人员变更来做。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 增加派单人员变更功能，需选择新的派遣人员(必选)、辅助人员(必选)，填写变更原因(必填)；流程由区域经理¦技术服务选择自己监管的派单进行发起、经总监代表审批；流程审批通过后需由原派遣人员发起人员交接流程，人员交接审批通过后，派单数据权限由原派遣人转交至新派遣人。支持角色：监理人员、区域经理、技术服务、执行部、总监代表、总监 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理人员/区域经理/技术服务/执行部/总监代表/项目总监-我的派单列表页面增加派单全周期人员变更按钮，在列表勾选一个派单后点击按钮可查看派单全周期产生的人员变更情况(需明确人员参与派单的具体时间段；包含派单其他信息变更、派单重启、派单人员变更流程导致的人员变更)，查看内容包含原派遣人员、原辅助人员，新派遣人员、新辅助人员、人员变更审批通过时间。点击每个变更数据，可下钻至人员变更的原始数据，包含派单其他信息变更、派单重启、派单人员变更信息 |  |  |  |  |  |
|  |  | 综合管理平台的打卡勾选派单时，增加用户当前位置与派单位置校验功能，需与至少一个派单地址在同区内才允许打卡。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全局消息功能 | 系统消息集成app消息推送；增加消息类型管理，app用户可设置需要通知的消息类型，按需推送 |  |  |  |  |  |
|  |  | pecms、安全平台、综合管理平台增加门户消息接口调用，将消息内容、消息类型等信息推送至门户，由门户统一进行app消息推送(不含泛微二开部分工作量) |  |  |  |  |  |
| 3 | 派单变更历史管理 | 增加派单变更(其他信息变更、合同号变更、派单重启)信息监听，包含合同号变更、人员变更、计划时间变更 |  |  |  |  |  |
| 4 | 用户管理 | 增加上级ERP唯一标识字段，新增、修改时需维护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 供应商与技术服务人员管理 | 平台增加供应商角色，管理员可为拥有供应商角色的用户分配技术服务人员(可选数据来源于技术服务部门) |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务人员考勤管理 | 不同供应商账号登录后，可查看分配给自己的技术服务人员以及人员参与派单的明细，提供人员与派单明细导出功能(导出模板待提供)，供应商可在导出的excel中进行考勤填报，填报后将考勤数据导入平台，提供批量提交审批按钮，供应商可勾选多条数据进行提交，提交时系统校验考勤数据与技术服务人员参与派单时间是否冲突，冲突则做出提示并且不允许提交数据，不冲突则提交流程至总监代表、技术服务管理者角色处审批。平台提供填报按钮，点击填报按钮可对某一条技术服务人员参与的派单进行考勤填报，填报后可保存或提交数据。针对审批通过的数据，技术服务管理者角色可进行修改。 需增加查看菜单支持供应商、总监代表、技术服务角色查看权限内的数据。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务人员成本管理 | 技术服务人员的每月成本由供应商按每人每月xx成本进行填报。提供导出功能，导出人员清单excel后，供应商可在excel中进行成本填报，填报后将excel导入平台完成本月成本填报。填报后批量提交至技术服务管理者处审批。(这里审批后是否允许修改？) 需增加查看菜单支持供应商、技术服务角色查看权限内的数据。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合同管理 | 合同管理功能增加驻厂监造金额、巡检监造金额、项目经理上级ERP唯一标识字段，用于O&M平台关联人员与计算产值；增加结算方式、结算天数、结算周期(默认月)字段，用于O&M进行结算提醒 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同管理历史数据进行拆分清洗，具体拆分规则需明确 |  |  |  |  |  |
| 工作量构成： |  | PECMS模块（对外） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能模块 | 功能点描述 |  | 人工日/数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| 1 | 公司-检验主管 | 公司模块增加检验主管管理功能，可为公司分配对应的检验主管 |  |  |  |  |  |
| 2 | 业主资料库 | 增加业主资料库菜单，该菜单仅展示该检验主管负责的业主资料数据。 - 仅显示原始数据（如业主提交的文本、附件等），不包含“创建派单”按钮。 - 数据列表字段：项目名称、业主信息、提交时间、摘要内容（不可编辑）。 |  |  |  |  |  |
| 工作量构成： |  | APP端功能优化改造 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能模块 | 功能点描述 |  | 人工日/数量 | 单价（元） | 小计 （元） | 备注 |
| 1 | 全系统-消息通知 | 手机APP目前派单审批或者驳回，发起者这边没有任何提示，建议收到消息时（待办通知、已发起派单的处理结果通知）手机弹出消息提醒，以便及时告知项目经理人员安排结。 |  |  |  |  |  |
|  |  | APP角标：显示各平台未读消息数量和。待办菜单角标：显示待办任务数量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 对消息进行分类，app用户可以对各平台消息分类进行选择，角标数量根据用户选择的分类进行合计展示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 点击锁屏消息时可查看消息完整内容。若为PECMS流程待办通知则提供'去办理'按钮，点击按钮跳转对应业务流程的审批页面；若为PECMS派单审批通过/驳回消息则提供'去查看'按钮，点击按钮跳转至派单详情页面；若为安全平台培训通知消息，则提供'去学习'按钮，点击按钮跳转培训列表；若为安全平台考试通知消息，则提供'去考试'按钮，点击按钮跳转考试列表；若为综合管理平台的消息，则提供'去查看'按钮，点击按钮跳转综合管理平台主页面(不含泛微二开部分工作量)；其余类型的消息暂不提供按钮 |  |  |  |  |  |
| 2 | pecms-待办/已办列表 | 手机app上的待办任务和已办任务，增加流程名称显示(巡检：巡检交底审批；驻厂：任务交底审批) |  |  |  |  |  |
| 3 | pecms-任务派遣单 | 总监代表变更，由总监理工程师在我的派单列表页面选择派单发起总监代表变更，现有派单页面展示总监代表改为原总监代表，增加选择新总监代表及手机号，变更原因：文本录入，生效时间，上传附件支持PDF、WORD、图片等，分别由原总监代表、新总监代表审批，提交派单状态为进行中，生效时间之前发起的派单涉及审批可由原总监代表审批，生效时间之后的派单涉及审批可由新总监代表审批，区域经理/技术服务/执行部对这个变更可见，本功能参照现有任务派遣单派遣人员变更来做。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总监代表我的派单页面增加编辑、驳回重新提交按钮，允许总监代表进行编辑后重新提交。 |  |  |  |  |  |
| 工作量构成： |  | 安全管理模块 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能模块 | 功能点描述 |  | 人工日/数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 地图人员实时菜单 | 实时地图与全员打卡总览 业务目标 在现有监理人员打卡定位能力基础上，扩展为面向全员的实时地图监控能力，实现人员位置、打卡性质、出差流程、统计面板的统一展示与联动。并保留现有搜索功能，以适应新的列表数据。 功能范围 1.实时地图用于展示全员打卡相关信息，至少包括： o监理人员打卡 o外勤人员打卡 o本部人员打卡 2.地图标点按基础打卡类型区分展示方式；出差状态作为附加属性展示，不替代基础类型。 3.若人员存在有效出差申请，地图标点需增加出差标识。 4.点击地图标点后： o展示当前打卡人员的当前位置明细 o外勤人员展示打卡备注 o出差/外勤人员展示关联流程表单内容 5.页面底部提供与地图联动的人员统计与明细列表，默认展示全部人员。 6.地图标点、统计数字、底部明细表三者必须保持口径一致。 权限规则 1.新增“地图查看管理员”权限。 2.区域经理仅可查看自己管辖人员的地图打卡信息。 3.除区域经理外，其余有权限角色默认可查看全员打卡信息。 统计规则 1.统计口径默认包含全部人员。 2.统计项至少包括：应打卡人数、实际打卡人数、未打卡人数、请假人数、出差人数。 3.正式、方胜、劳务统一统计，不做单独拆分。 4.技术服务人员不纳入该实时地图展示范围。 数据规则 1.出差信息作为打卡记录的附属属性关联，不与派单并列统计。 2.系统初始视图默认为“全部人员、全口径统计、全量地图标点”。 3.相关页面效果可参考现有 html 原型。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 泛微考勤数据通过接口、定时任务同步至pecms平台(不含泛微二开部分工作量) |  |  |  |  |  |
| 2 | 地图人员派单 | 标点动态过滤机制： 默认显示策略：地图初始化时，仅保留“进行中”和“未开始”状态的标点，其余状态默认隐藏。 执行状态筛选：增加“执行状态”筛选器，支持用户通过多选/单选实时控制地图标点的显隐，实现标点的动态化视图。 遮罩层数据同步：界面遮罩层（信息面板）的数据统计口径必须与当前地图展示的标点保持实时一致，确保“所见即所得”。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员动态信息 | 需求名称 执行部人员动态台账 业务目标 以执行部当前线下在线文档为对标对象，在安全平台建设可替代表格操作的动态台账能力，最终取消线下表格。 数据来源与归属 1.业务基础数据来源于 PECMS。 2.数据需同步或归集到安全平台后再进行业务操作。 3.安全平台上的编辑结果不得反写或影响 PECMS 原始数据。 4.若安全平台存在覆盖记录，展示时以安全平台记录为准。 功能要求 1.页面应覆盖执行部当前用于管理各派单执行情况的核心台账场景。 2.列表中所有展示字段均需支持作为筛选条件。 3.页面右侧图内标记信息支持在安全管理中直接修改。 4.以下字段支持在安全平台内编辑： o派单状态（执行状态） o实际开始时间 o预计完工时间 权限要求 1.数据操作权限统一收口至安全平台。 2.编辑行为仅作用于安全平台侧的业务台账。 功能补充说明 1.页面需提供“派单辅助人员变更”信息的查看入口。 2.通过该入口可查看派单辅助人员的历史变更记录信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 需求名称 培训考试中的人员性质管理 功能范围 1.在培训人员列表、考试人员列表中新增“人员性质”字段。 2.列表所有展示字段均支持作为搜索条件。 3.搜索框需按照列表字段进行条件补全。 4.新增“人员性质管理”功能，支持： o创建人员性质 o批量为人员分配人员性质 o在用户管理中维护人员性质 页面影响范围 1.培训人员列表 2.考试人员列表 3.用户管理列表页 4.用户管理详情页 5.用户新增页 6.用户编辑页 7.人员性质专项管理页 业务规则 1.人员性质与人员之间为一对多关系： o一个用户只能有一个人员性质 o一个人员性质可绑定多个用户 2.用户管理中的人员性质维护交互可参考现有“角色”或“部门选择”方式。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 需求名称 培训考试中的类型分类、权限分配与统计报表权限控制 功能范围 1.将考试/培训类型从当前单级字典升级为树形分类结构。 2.分类结构至少满足现阶段二级分类需求，并支持后续扩展到不限层级。 3.将考试/培训类型字典独立为单独配置模块。 4.增加“角色与考试/培训类型”的权限分配能力。 权限规则 1.管理员可查看全部类型及全部数据。 2.角色管理员仅可查看其被授权类型范围内的数据。 3.一个角色可管理多个一级类型。 4.安环部管理账号默认展示安环部对应分类下的全部内容，该规则支持配置。 5.统计报表需按管理账号分配查看权限，admin 账号默认可查看全部统计报表数据。 页面要求 1.考试管理页面和培训管理页面都需按角色权限过滤数据。 2.类型筛选控件改为树形下拉框。 3.选择某个类型后，默认展示该类型及其所有子级类型的数据。 4.若当前阶段仍保留一级/二级分类的单独展示需求，则树形结构需兼容按层级筛选。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 需求名称 培训考试中的完成时效与催办规则 功能要求 1.培训和考试任务都需增加完成倒计时能力。 2.倒计时单位按“天”计算。 3.对未完成人员发送邮件督促提醒时，邮件中需展示剩余天数。 4.倒计时结束后仍未完成的，系统自动判定为“不合格”并记录留痕。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 权限分配 | 1、“统计报表”按照管理账号进行分配，admin账号查看全部 2、培训材料阅读页面“缩小”功能完善，现在只是针对放大后缩小回原来的大小 3、系统管理-“用户管理”增加部门、人员性质筛选“通讯录”增加人员性质筛选 |  |  |  |  |  |
| 工作量构成： |  | 执行管理与经营分析 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能模块 | 功能点描述 |  | 人工日/数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 领导管理大屏 | 角色划分 汇聚底层所有模块数据，不进行不同角色的数据拆分，按需赋予菜单权限即可查看。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 核心财务统览指标 - 累计合同总额：实时汇总全库非终止状态合同金额总值。 - 当年累计确认产值：汇总当年全部已录入并确认的产值数据。 - 累计已开票总额：财务已录入系统的发票金额总和。 - 累计实际收款总额：财务复核已到账的收款金额总和。 - 综合平均利润率：根据动态成本核算模块生成加权利润占比，并附带环比/同比升跌红绿指示。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 客户（甲方）健康度漏斗图 - 分析维度：以"委托方"字段作为纵向主轴，聚合其名下的所有关联合同单据。 - 四级漏斗层级： o【第1级 - 签约层】各甲方名下合同签约总额 o【第2级 - 产值层】已在系统录入并确认的总产值 o【第3级 - 开票层】已完成开票的总金额 o【第4级 - 实收层】实际已到账的收款金额 - 预警逻辑：自动识别并标红展示"开票转化率"或"回款到账率"严重低于正常水位的甲方客户名单。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 经营资金流趋势剪刀差预警图 - 横坐标：过去连续 12 个自然月。 - 双轨对比曲线： o【支出曲线】：累计真实已支付成本（人员薪资摊销+差旅+固定运营分摊） o【入账曲线】：累计实际到账收款金额 - 剪刀差告警：当支出曲线上穿入账曲线形成倒挂时，该时间区间自动渲染高亮警戒填充色，提示资金链失血风险。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 风险雷达与穿透池 - 薄利/亏损区：专项展示净利润率触及字典预置底线（如 ≤3%）的项目(合同CI编号)清单。 - 应收逾期区：展示已开票但超过合同约定账期仍未收款的逾期项目(合同CI编号)清单。 - 执行预警区：联动执行管理模块，展示计划结束时间已过期的派单及负责人。 - 支持点击从大屏直接穿透到对应底单详情页面。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产能闲置率网格 - 计算公式：在职人员总数 - 当前正在执行派单中的人员数 = 闲置人员数 - 成本透视：将闲置人员人数折算为当期隐性薪资耗损总额，标红展示在大屏中，辅助管理层盘活人力资源。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 合同台账管理 | 1 角色划分 - 项目总监：查看当前用户监管的项目下派单选用的合同号(CI编号)数据 - 项目经理：查看分配给当前用户的合同号(CI编号)数据 - 总监代表：查看当前用户负责的派单选用的合同号(CI编号)数据 - 财务、领导层、管理员：查看所有数据 > 【项目经理变更继承规则】 当 PECMS 中某合同的项目经理发生变更时（如从甲变更为乙）： - 甲在 O&M 中失去该合同的访问权限 - 乙在 O&M 中接管该合同，可查看甲历史填报的全部数据 - 历史数据中的"填报人"字段仍显示甲（不改写历史记录，保证审计完整性） - 后续由乙继续查看与填报 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 数据展示及各角色操作权限 - 数据来源：合同信息列表数据从 PECMS 中同步获取，以列表形式展示。 - 展示字段：合同编号、合同名称、设备名称、委托方、制造方、监造金额、预给号时间、项目经理、合同签订时间、合同原件返回情况时间、合同起始日期、合同终止日期、委托方联系人、合同类型、合同形式、ERP录入情况、上级单位ERP唯一标识、合同特殊情况备注、供公司平台项目编号、供公司平台项目名称。 > 【合同类型说明】 - 开口合同：参与产值/收入/成本计算；系统自动按工时×合同单价计算当月计划产值 - 总价合同：参与产值/收入/成本计算；当月计划产值默认为0，由项目经理手动按月填报确认产值 - 框架协议合同：仅在合同台账记录展示，不进入项目收入台账，不参与任何产值、收入、成本计算 > 【PECMS数据同步与账号绑定机制】 - PECMS 合同台账同步至 O&M 时，"项目经理"字段在 PECMS 中原为纯文字姓名 - PECMS 在 user 表中新增字段"上级单位ERP唯一标识"，存储每个用户在上级ERP系统中的唯一ID - O&M 同步数据时，根据该唯一标识在 O&M 用户表中匹配对应账号并完成绑定 - 页面显示：账号对应的用户姓名（人可读） - 底层存储：O&M 系统账号ID（供权限系统识别） - 若无法匹配到账号：回退显示原始文字姓名，并在系统中标记为"待绑定"状态 - 此绑定机制是 O&M 权限系统正确识别项目经理身份的基础前提，需在联调阶段提前完成 - 增加开票提醒功能，发送邮件至项目经理邮箱 总价合同：合同结束后提醒，合同下所有派单都是结束状态才是合同的结束 开口合同：根据台账中的提醒周期，和单位，在适当时间进行提醒 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 数据列操作按钮 - "完成"按钮：当【实收金额】与【合同金额】在系统设置的精准小数位数误差阈值内一致时，展示"完成"按钮。点击弹出确认弹窗，确认后修改合同状态为"已完成"。是否达到一致的精度门限，支持在系统设置中配置小数点精确位数，避免因极小数位差异导致无法完成。 - "终止"按钮：除状态为"已终止"的数据外，其余均展示终止按钮，点击后修改合同状态为"已终止"。 - "取消终止"按钮：状态为"已终止"的数据展示"取消终止"按钮，点击后弹出含必填字段弹窗：【终止原因】（文本必填）、【预估恢复时间】（日期必填）、确定/取消按钮。点击确定后调用接口发起审批流程；流程发起后，"取消终止"按钮改为显示"取消终止申请"，点击展示申请内容和审批状态信息。 - "编辑"按钮：每个合同默认每月产值计算天数为26，增加编辑入口对合同的天数进行修改 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 详情查看 - 弹窗展示当前选中合同的相关信息（包含列表所有字段），同时若有取消终止申请，展示申请的所有信息：发起人、提出时间、审批状态。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 查询筛选条件 - 查询条件只会比 PECMS 合同管理更多，不照搬 PECMS，以 O&M 系统自身的合同台账展示字段为准，全部字段均作搜索条件。 - 提供高级查询构造器弹窗（用户自选字段并输入条件进行组合查询），支持多条件关联查询。 - 按钮：查询、高级查询、重置。 支持按筛选条件结果导出（格式支持 Excel；支持自定义勾选导出列） |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目收入管理 | 2.1 角色划分 - 项目总监：查看当前用户监管的项目下派单选用的合同号(CI编号)的收入信息 - 项目经理：查看分配给当前用户的合同号(CI编号)的收入信息 - 总监代表：查看当前用户负责的派单选用的合同号(CI编号)的收入信息 - 财务、领导层、管理员：查看所有数据 - 关键权限规定： o"当月确认产值填报"、"当月收入纠正"、"开票信息填报"、"回款信息填报"按钮的操作权限仅限项目经理（总监代表在本模块无任何编辑权限，仅保留查看）。 o上述四个按钮的权限均设置为系统可配置项，由管理员在后台调整。 o注意：项目收入台账仅展示"开口合同"和"总价合同"数据，框架协议合同不进入本台账。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 项目收入信息展示 - 以列表形式展示所有合同下项目收入的数据信息（仅含开口合同和总价合同，框架协议合同不显示）。 - 列表字段：合同编号、合同名称、委托方、项目经理、合同类型、合同金额、出勤总产值、当月出勤产值、总产值(元)、当月计划产值(元/月)、已报产值、当月确认产值(元)、当月确认产值最新填报时间、当月收入最新纠正时间、已报收入、纠正剩余额度（新增）、当月收入、开票状态、计划开票时间、未开票原因、最新开票时间、开票总金额(元)、最新收款时间、收款总金额(元)、备注。 - 排序支持：所有涉及数字、金额、日期的列表头均支持正/逆向点击排序。 - 已报收入悬浮明细：鼠标悬停在"已报收入"数字上时，弹出明细组成说明（开票金额合计 + 纠正剩余额度来源），以便溯源查核。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 查询时筛选条件 - 合同编号、合同名称、委托方（含委托方类别判断：中石化、中石油等）、项目经理、合同类型、开票状态、计划开票时间、实际开票时间、实际回款时间、开票总金额、收款总金额、产值、已报产值（具体在执行过程中可在列表字段范围内增减）。 - 支持按筛选条件结果进行全数据自定义列导出。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4 计算逻辑 【合同类型与计算参与规则】 - 开口合同：参与所有产值/收入计算，系统自动按工时×合同单价计算当月计划产值 - 总价合同：参与产值/收入计算，当月计划产值默认为0 - 框架协议合同：不参与任何计算，不在收入台账中显示 【出勤总产值规则】开口合同：出勤总产值=历史出勤产值和(不含当月)；总价合同：无 【当月出勤产值规则】总价合同：无； 开口合同：系统自动计算=固定天数×单价 固定天数为每月固定天数，计算天数的开始日期为派单实际开始日期； 增加是否排除法定节假日的开关，开启则固定天数=本月剩余天数-法定节假日，关闭则固定天数=本月剩余天数；例如派单实际开始时间为2026.3.15，开启排除开关，则固定天数为12；关闭开关则固定天数为16 【总产值规则】 - 开口合同：总产值 = 已报产值 + 当月确认产值 - 总价合同：总产值 = 已报产值 + 当月确认产值（当月计划产值=0，不参与计算） 【已报产值规则】 - 已报产值 = 历史各月当月确认产值的累加合计（不含本月当月确认产值） 【当月计划产值规则】 - 开口合同：系统自动计算 = 合同单价 × 当月实际产生工时 o点击列表中该金额数字，弹出"计算过程明细"弹窗，展示由哪些工时数据组成及逐步计算过程，供项目经理核查 o每月系统计算记录留存，全程可追溯 - 总价合同：= 0（无系统计算值，无参考意义，不显示） 【当月确认产值规则】 - 开口合同： o弹窗默认填入系统计算的当月计划产值，项目经理可修改 o触发审批条件：当月确认产值 < 当月计划产值 × 字典配置阈值% → 触发"产值过低审批流"（不阻断提交，但需在审批单中填写：① 产值过低原因（必填文本）② 证明材料附件（必填上传）） o确认产值高于计划产值：无需审批，直接生效 - 总价合同： o项目经理直接手动填报（无系统计算参考值，无审批校验） - 项目结束自动补齐产值机制：总价合同的总产值上限必然且等同于合同约定的总金额。若项目完结时，历史按月填报累计的【已报产值】小于合同总金额，系统将自动计算差额=合同金额 - 已报产值，并自动生成一笔类型为【系统补齐】的产值过账记录，将该合同总产值强行拉平至合同总额。 - 填报记录留存：系统计算值、人工填报值、系统补齐值均按月留存历史，全程可追溯查阅 【已报收入规则】 - 基础值：已报收入 = 累计开票总金额 - 若存在纠正金额：已报收入 = 累计开票总金额 + 纠正剩余额度 【当月收入定义】 - 当月收入 = 当月开票金额 【纠正剩余额度规则】 - 初始值 = 收入纠正操作时填入的纠正金额 - 每次新增开票：该笔开票金额优先抵扣纠正剩余额度 - 纠正剩余额度归零后：已报收入回到纯开票金额模式 - 示例：初始开票50万 + 纠正30万 → 已报收入=80万，纠正剩余额度=30万；下次再开票20万 → 已报收入仍=80万，纠正剩余额度=10万 【开票状态规则】 - 开口合同：固定显示字典配置的文字标签（默认值："人工时定期据实结算"，支持后台字典修改） - 总价合同：系统自动判定"未开票"（实际开票金额=0）/ "部分开票"（0 < 实际开票金额 < 合同金额）/ "全部开票"（实际开票金额=合同金额） 【各字段数据来源】 - 开票总金额：来源于开票明细管理，根据合同编号汇总金额 - 最新开票时间：同步开票管理中发票最后一次上传时填写的开票时间 - 收款总金额：来源于回款管理，根据合同编号汇总回款金额 - 最新收款时间：同步回款单中的最新时间 - 合同金额：同步 PECMS 中合同的监造金额 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5 表格操作栏按钮 （1）当月确认产值填报 点击弹窗展示以下字段： 【只读字段】 - 合同编号 - 合同类型（开口合同 / 总价合同） - 合同金额 - 已报产值（历史累计各月确认产值，不含当月） - 时间区间起始（合同起始日期） - 时间区间终止（合同结束日期） - 系统计算值（开口合同=系统算出的当月计划产值；总价合同=空不显示） 【可编辑字段】 - 当月确认产值（必填） o开口合同：默认值 = 系统计算值，项目经理可修改 o总价合同：默认值 = 0，项目经理直接手填 - 备注（选填） o供填写本次产值填报的相关说明。 【校验规则】 - 开口合同：当月确认产值 < 当月计划产值 × 字典配置阈值% → 触发"产值过低审批流"（不阻断提交）；审批单必填：① 产值过低原因（必填文本）② 证明材料附件（必填上传） - 总价合同：由于采用项目结束时系统自动兜底补齐差额的机制（当产值小于合同金额时自动补齐至合同额），故纯手动填报阶段无校验拦截，直接提交。 ：彻底废弃所有关于“产值超过合同总额”的超额审批机制。无论是开口合同还是总价合同，均无此拦截点。 【按钮】取消 / 暂存 / 提交 - 当月收入纠错 - - 点击弹窗展示：当月收入列表（含合同编号、合同名称、当月计划产值、当月收入、已抵充金额、剩余可撤金额），支持查询筛选和分页。 - 可自由选择被纠错合同，选择后填入纠错金额，弹窗下方实时汇总填写金额。 - 纠错操作记录：操作人（自动带出）、操作时间（自动带出）、纠错金额（必填）、备注（选填，多行文本，供填写相关说明）。 - 纠错金额生效后，对应合同编号下的纠错剩余额度增加，已报收入随之增加；后续每次开票优先抵冲纠错剩余额度。 - 撤回剩余：可撤回未被抵充的金额，撤回后立即生效，无需审批。点击"撤回剩余"按钮后弹窗确认，填写撤回原因后提交。 - 系统冲销：已抵充金额由系统自动检测并冲销，生成红字记录。系统行为，不需要人工操作，在历史记录中显示为"系统冲销"，操作人为"系统自动"。 - 弹窗按钮：取消（关闭弹窗）、提交纠错（数据立即生效，不需走审批流）。 （3）预计开票填报 - 仅限编辑新增：计划开票时间、未开票原因、备注。 - 需生成历史记录，历史记录中支持查询和分页。 （4）预计回款填报 - 仅限编辑新增：计划回款时间、计划回款金额、最新收款时间、收款总金额、备注。 - 供项目经理填报自己名下合同编号的回款信息，供管理层全面排查查看。 - 历史记录 - - 点击打开当前合同的历史填报数据弹窗，采用 85vh 高度 x 最大 1450px 宽度的全屏级自适应架构包裹，确保多维表格排布不受局部挤压变形。含以下5个 Tab： oTab1 - 当月确认产值快照：彻底剥离无关的"合同编号"全局搜索项（立足单合同内复盘）。顶级配备时间区间、操作人、类型过滤以及精确/清空查询组件。 oTab2 - 纠正财务流水：剥离无关的大范围检索词，增强单据状态(生效/作废)的精准筛选。展示该合同历次纠偏记录，包括：新增纠错、系统抵充、撤回剩余、系统冲销四种操作类型。 oTab3 - 开票记录查询：增设了操作人员、发票号的精确穿透搜索，以及"全部/全额/部分开票"状态下拉筛。 oTab4 - 回款历史查询：针对业财对账需求，增设极其贴合业务的 [最小金额] - [最大金额] 区间范围过滤检索定位。 oTab5 - 开票/回款管控台账（原填报历史核心升级）： Master-Detail 主从联动结构（左看右展）：左侧展示全部项目经理对于开票和回款的预估填报快照清单，增加唯一编号字段展示(不可编辑)对于已填写的预计开票/回款数据，若无法按计划执行可进行数据修改，修改内容待补充，修改后触发审批流。右侧打造隐藏式抽屉（自带独立关闭销毁触发器），用于点击某一行后滑出展示动态细节。 搜索维度配齐：配备完整的 填报内容摘要(模糊输入) + 填报类型下拉(开票/回款) + 时间区间选择 + 最新审批状态(待审批/已同意/已驳回/无) 横向表单检索。 独立纠偏流转审计轴：点击右侧抽屉，可追踪从该历史预估节点延伸出的所有「申请延期/纠正」的反复审批拉扯历程；含审批节点、异常归类标签(由数据字典独立驱动)、审批附言、以及各阶段不同颜色高亮的状态印章。 - 所有 Tab 均支持多种排序方式，默认按时间倒序排列。受底部统管防穿模 Flex 机制保护，且提供自定义页码导航控件。 （6）全局历史查阅池（为领导层独立开放） - 在系统顶层设立独立的全局历史查阅页面，不受合同编号辖区限制。 - 汇聚公司历史全量确认产值记录与收入纠正记录，提供多维度组合筛选（合同编号、人员、时间段、类型、金额区间等），支持各种排序方式，直接服务高管决策。 （7）查看按钮 - 点击后在同一平台内跳转至"执行管理"页面，根据当前行的合同编号自动过滤展示对应执行数据（禁止跳转 PECMS 系统）。 （8）补录按钮：产值填报页面增加检查规则，若历史月份未填报产值，则提供补录按钮，可对合同产值进行填报 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6 合同状态联动 - 合同状态变更为"已完成"时（需人为点击确认操作，非自动触发），若已报收入未达合同金额，系统自动补齐已报收入，生成一条类型为"系统补齐"的历史记录，同时提供补齐记录的独立查看入口。 - 所有有计算公式的页面均要展示当前页面涉及的计算公式面板，默认收起状态，可点击展开查看。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 执行管理 | 3.1 角色划分 - 项目总监：查看当前用户监管的项目下派单的信息 - 总监代表：查看当前用户负责的派单信息 - 项目经理：查看分配给当前用户的合同号(CI编号)相关的派单信息 - 领导层、管理员：查看所有数据 此部分查看等角色权限需设置为可配置项。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 执行管理信息展示字段 数据来源及计算规则如下： - 合同编号：来源 PECMS 平台合同管理 - 项目经理：来源 PECMS 平台合同管理 - 区域经理：显示该合同关联的区域经理姓名。在表格中作为独立列展示，位于"项目经理"列之后。字段内容为纯文本，显示区域经理的真实姓名（如"张经理"）。当合同未分配区域经理时，该列显示"—"占位符。该字段来源于PECMS平台合同管理模块中的区域经理分配信息。 - 项目编号：派单关联的关联项目编号 - 项目名称：派单关联的关联项目名称 - 项目总监：项目编号关联总监，显示姓名 - 派单编号：通过合同编号关联的派单编号 - 总监代表：派单编号关联代表 - 总产值： o开口合同：总产值 = 每日产值累加（合同单价 × 实际产生的工时） o总价合同：总产值 = 每日产值累加（合同单价 × 实际产生的工时） o总价合同（项目未结束）：（已报收入 ÷ 合同编号下所有工时）× 派单实际工时 o总价合同（项目结束）：总收入 ÷ 合同编号下所有工时 × 派单实际工时 - 当月计划产值： o开口合同：派单当月实际产生的工时 × 合同单价或固定天数×单价 o总价合同：派单当月实际产生的工时 × 合同单价 o总价合同（项目未结束）：（已报收入 ÷ 合同编号下所有工时）× 派单当月工时 o总价合同（项目结束）：总收入 ÷ 合同编号下所有工时 × 派单当月工时 - 制造厂：显示派单关联的制造厂全称。在表格中作为独立列展示，字段内容为制造厂的完整企业名称（如"东方锅炉有限公司"、"哈尔滨锅炉厂有限责任公司"）。该字段通过派单编号关联获取，数据来源于PECMS平台派单管理中的制造厂信息。当派单未关联制造厂时，该列显示"—"占位符。 - 派遣人员：派单关联人员，显示姓名 - 辅助人员：派单关联的辅助人员（可多人） - 监造方式：驻厂 / 巡检，图标或文字标识 - 计划开始时间：派单中计划开始时间 - 计划结束时间：显示时间，当前时间 > 计划结束时间时该列文字标红，并在列中标注超期天数（如"超期15天"）；列表头提供超期天数由多到少的排序按钮。 - 实际开始时间：驻厂=监理人员首次填写日志的时间；巡检=监理人员首次签到时间 - 实际结束时间：驻厂=监造结束申请中填写的结束时间；巡检=监理人员末次签到时间 - 项目执行状态（四色灯，支持字典配置颜色）： o灰色：未开始（当前时间 ≤ 实际开始时间 或 无实际开始时间） o蓝色：进行中（实际开始时间 ≤ 当前时间 < 实际结束时间） o绿色：已完成（当前时间 ≥ 实际结束时间） o红色/橙色（新增）：执行中但计划结束时间已过，标超期警戒状态 o此处颜色可以在字典中进行设置调整 - 用工时间：显示派单的实际用工天数，根据派单执行状态动态计算： o未开始状态：当派单尚未开始执行（无实际开始时间）时，该列显示"/"占位符，表示暂无用工数据 o进行中状态：当派单正在执行时，系统自动计算当前时间与派单实际开始时间的差值，以天为单位显示（如"30天"、"15天"）。计算公式：当前日期 - 实际开始日期 o已完成状态：当派单已结束时，显示从实际开始到监造结束的总用工天数。计算公式：监造结束时间 - 实际开始时间 该字段为只读字段，数值由系统自动计算生成，不支持手动编辑。 - 是否使用监造平台：PECMS 平台获取 - 不使用监造平台说明：PECMS 平台获取 - 是否中石化项目：根据 PECMS 平台派单中委托方判断 - 设备材料名称：PECMS 平台获取 - 设备数量：PECMS 平台获取 - 大纲是否已编制审核：驻厂=依据交底中设备对应的监造大纲是否齐全并全部审批通过；巡检=无数据 - 细则是否已编制审核：驻厂=依据交底中监理实施细则是否齐全并全部审批通过；巡检=无数据 - 风险评估报告风险等级：驻厂=依据风险评估报告等级；巡检=无数据 - 技术协议等依据性文件现场监理人员是否已拿到：驻厂=依据驻厂交底申请中"设备技术协议、框架协议、项目统一规定"栏打勾拿到；巡检=无数据 - 监理工程师替换交接申请是否有：驻厂=存在审批通过的人员交接申请则认为有；巡检=无数据 - ITP 是否已确认并发给委托方确认：驻厂=依据检验计划上传功能；巡检=无数据 - 预检会是否召开并有会议纪要：驻厂=依据预检验会议上传功能；巡检=无数据 - 派单变更状态（已确认新增）：联动 PECMS 历史记录表，若派单发生变更（如换人、改时间），填注变更概要；若无变更则显示"/"，支持点击查看变更明细。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 表格操作按钮 - 编辑：点击打开弹框，可修改以下字段（其余 PECMS 同步字段只读）：大纲是否已编制审核、细则是否已编制审核、风险评估报告风险等级、技术协议等依据性文件现场监理人员是否已拿到、监理工程师替换交接申请是否有、ITP是否已确认并发给委托方确认、预检会是否召开并有会议纪要、备注。 - 非 PECMS 项目技术文件缺失标红警示（已确认）：判定标准为该派单"是否上平台"字段为否，或上的平台非 PECMS。对于此类非三方项目，上述 7 项技术文件字段如有任何一项为空/未填写，对应列强制标红显示，并不阻止操作，仅提醒管理层核实并补录。 - 合同编号点击交互：用户点击表格中的合同编号单元格后，在当前页面弹出模态对话框展示该合同的详细信息，不跳转至PECMS系统。 弹窗布局： o弹窗宽度约800px，居中显示，背景半透明遮罩层 o弹窗标题栏显示"合同详情 - [合同编号]"，右上角提供关闭按钮（×图标） o内容区域采用双列布局，左右两列各占50%宽度，列间距20px 展示字段（共22个）： 左列：监理编号、项目名称、委托方、监造厂家、项目总监、项目经理、派遣人员、计划开始时间、实际开始时间、是否使用监造平台、风险等级、是否召开预检会 右列：派遣单单号、项目编号、制造方、监造设备、总监代表、主要监理人员、辅助监理人员、计划结束时间、实际结束时间、监造平台名称、预检会时间 字段样式：每个字段采用"标签：值"的形式展示，标签文字为灰色（#666），值文字为黑色（#333），字段间垂直间距12px。 交互行为：点击遮罩层或关闭按钮可关闭弹窗，支持ESC键快捷关闭。 - 列设置按钮（已确认新增）： 按钮位置：位于筛选区域右侧，与"查询"、"重置"、"导出"按钮并排显示，按钮文字为"列设置"，图标为齿轮或列表图标。 点击交互：点击按钮后弹出下拉面板（宽度约300px），面板内展示所有可配置列的复选框列表。每个复选框前显示列名称，勾选表示显示该列，取消勾选表示隐藏该列。 固定列规则：前3列（#、合同编号、项目经理）和最右侧的操作列为固定列，在列设置面板中显示为灰色禁用状态，不可取消勾选，确保这些关键列始终可见。 横向滚动行为：当表格宽度超出容器时，用户横向滚动表格内容，固定的前3列始终停留在左侧可见区域，操作列始终停留在右侧可见区域，中间的可配置列随滚动条移动。第3列（项目经理）右侧添加垂直阴影效果（box-shadow），视觉上区分固定列与滚动列的边界。 保存设置：用户调整列可见性后，设置自动保存至浏览器本地存储（localStorage），下次打开页面时自动恢复用户的列设置偏好。 - 超期天数排序按钮（已确认新增）： 按钮位置：位于"计划结束"列的表头单元格内，列名称"计划结束"右侧显示排序图标（上下箭头或排序符号）。 排序逻辑：点击排序按钮后，系统计算每个派单的超期天数（当前日期 - 计划结束日期），按超期天数降序排列表格数据。超期天数最多的派单排在最前面，未超期的派单排在后面。 视觉反馈： o点击后排序图标变为"向下箭头"，表示降序排列状态 o再次点击可切换为升序排列（向上箭头），或取消排序恢复默认顺序 o当前排序列的表头背景色变为浅蓝色（#e3f2fd），提示用户当前按哪一列排序 超期标识：对于已超期的派单，"计划结束"列的日期文字标红显示，并在日期后方添加超期天数标注（如"2026-02-28 超期15天"），红色文字提醒用户关注超期项目。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 查询筛选条件 执行管理页面顶部提供筛选区域，采用两行布局，用户可通过多个维度快速筛选派单数据。 筛选区域整体布局： - 筛选区域位于页面标题下方，表格上方，背景色为浅灰色（#f5f5f5），内边距16px - 采用两行布局，每行包含多个筛选字段，字段之间水平排列，间距12px - 每个筛选字段由"标签 + 输入框/下拉框"组成，标签宽度80px，输入框宽度根据字段类型调整（普通输入框180px，日期选择器200px） 第一行筛选条件（8个字段）： 1.当前角色：下拉选择框，宽度150px，选项包括：全部、项目经理、管理员、领导等。默认根据登录用户角色自动选中 2.合同编号：文本输入框，支持模糊搜索，占位符文字"请输入合同编号" 3.项目经理：文本输入框，支持模糊搜索，占位符文字"请输入负责人姓名" 4.区域经理：文本输入框，支持多值搜索（详见下方多值搜索规则），占位符文字"支持多人搜索，如：张经理、李经理" 5.项目编号：文本输入框，支持模糊搜索 6.派单编号：文本输入框，支持精确或模糊搜索 7.监造方式：下拉选择框，选项：全部、驻厂、巡检 8.执行状态：下拉选择框，选项：全部、未开始、进行中、已完成、超期 第二行筛选条件（6个字段，已确认新增）： 1.项目总监：文本输入框，支持模糊搜索 2.总监代表：文本输入框，支持模糊搜索 3.制造厂：文本输入框，支持模糊搜索制造厂名称 4.计划开始时间：日期范围选择器，包含"开始日期"和"结束日期"两个日期输入框，支持日历弹窗选择 5.计划结束时间：日期范围选择器，同上 6.是否使用监造平台：下拉选择框，选项：全部、是、否 筛选区域按钮（第二行右侧）： - 查询按钮：蓝色主按钮，宽度80px，文字"查询"，点击后根据筛选条件过滤表格数据 - 重置按钮：灰色次要按钮，宽度80px，文字"重置"，点击后清空所有筛选条件，恢复默认状态 - 导出按钮：绿色按钮，宽度80px，文字"导出"，点击后导出当前筛选结果（支持Excel格式） - 列设置按钮：灰色按钮，宽度100px，文字"列设置"，图标为齿轮，点击后弹出列可见性配置面板 多值搜索规则（区域经理字段专用）： - 用户可在"区域经理"输入框中输入多个经理姓名，使用顿号（、）或逗号（,）分隔 - 示例输入："张经理、李经理、王经理" 或 "张经理,李经理,王经理" - 系统自动解析输入内容，提取所有经理姓名，执行OR逻辑查询（即返回区域经理为张经理 OR 李经理 OR 王经理的所有合同数据） - 输入框右侧显示提示图标（?），鼠标悬停时显示tooltip："支持多人搜索，用顿号或逗号分隔" |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 权限规则 执行管理模块根据用户角色自动过滤可见数据，确保用户只能查看权限范围内的合同和派单信息。 角色权限定义： 1.项目经理角色： o数据范围：登录后只能查看"项目经理"字段为当前用户姓名的合同及其关联的派单数据 o过滤逻辑：系统自动在后台添加过滤条件 WHERE 项目经理 = 当前登录用户姓名 o界面表现：用户看到的表格中只显示自己负责的合同，无法通过筛选条件查看其他负责人的数据 o操作权限：可编辑自己负责合同下的派单信息（通过"编辑"按钮） 2.管理员/领导角色： o数据范围：可以查看系统中所有合同和派单数据，无数据过滤限制 o过滤逻辑：不添加任何后台过滤条件，返回全量数据 o界面表现：用户可通过筛选条件自由查询任意项目经理、区域经理、项目总监的数据 o操作权限：可编辑所有派单信息，具有最高数据访问和操作权限 3.前端演示模式： o为便于演示和测试，页面顶部筛选区域提供"当前角色"下拉选择器 o用户可手动切换角色（项目经理、管理员、领导等），系统根据选中角色动态过滤表格数据 o实际生产环境中，该角色选择器应隐藏或移除，系统根据登录用户的真实角色（从用户会话或权限系统获取）自动应用数据过滤规则 o角色切换后，表格数据自动刷新，显示该角色权限范围内的数据 权限校验时机： - 页面加载时：根据登录用户角色初始化数据过滤 - 筛选查询时：在用户点击"查询"按钮后，后台同时应用角色权限过滤和用户输入的筛选条件 - 数据导出时：导出的数据同样受角色权限限制，只导出用户可见范围内的数据 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 界面交互 执行管理模块提供多种交互优化，提升大数据量场景下的用户体验。 1. 前3列固定： - 固定列范围：表格的前3列（#、合同编号、项目经理）使用CSS sticky定位，在用户横向滚动表格时始终固定在左侧可见区域 - 视觉分隔：第3列（项目经理）的右侧边缘添加垂直阴影效果（box-shadow: 2px 0 4px rgba(0,0,0,0.1)），视觉上明确区分固定列与可滚动列的边界 - 滚动行为：当用户向右滚动表格内容时，前3列保持静止，第4列及之后的列随滚动条移动。滚动到最右侧时，固定列的阴影效果依然存在 - 响应式处理：在小屏幕设备上（宽度<1200px），固定列功能自动禁用，避免固定列占用过多屏幕空间 2. 操作列固定： - 固定位置：表格最右侧的"操作"列使用sticky定位固定在右侧，横向滚动时始终可见 - 视觉分隔：操作列左侧边缘添加垂直阴影效果（box-shadow: -2px 0 4px rgba(0,0,0,0.1)），与可滚动列区分 - 按钮布局：操作列内包含"编辑"按钮，按钮宽度60px，蓝色主按钮样式，点击后弹出编辑弹窗 3. 列可见性设置： - 设置入口：用户点击筛选区域的"列设置"按钮，弹出列配置面板 - 配置面板：下拉面板宽度300px，最大高度400px，超出时显示垂直滚动条。面板内列出所有可配置列，每列一个复选框 - 固定列限制：前3列（#、合同编号、项目经理）和操作列在面板中显示为灰色禁用状态，复选框不可取消勾选 - 即时生效：用户勾选/取消勾选某列后，表格立即刷新，显示/隐藏对应列，无需点击"确定"按钮 - 设置持久化：用户的列可见性配置保存至浏览器localStorage，下次打开页面时自动恢复 4. 方案C展开/收起功能： - 适用场景：仅在"方案C - 分组展示"模式下生效，该模式采用合同-派单层级结构展示数据 - 展开/收起按钮：每个合同标题行的最左侧（#列）显示展开/收起图标按钮 o展开状态：显示向下箭头图标（▼），点击后收起该合同下的派单列表 o收起状态：显示向右箭头图标（▶），点击后展开该合同下的派单列表 - 默认状态：页面初次加载时，所有合同默认为展开状态，用户可看到所有派单数据 - 交互反馈：点击按钮后，图标旋转动画（0.2s过渡），派单行平滑展开/收起（高度动画） - 状态记忆：用户的展开/收起状态保存至sessionStorage，刷新页面后保持当前状态 5. 方案C浮动滚动条： - 触发条件：当方案C表格的实际宽度超出容器宽度时，自动在浏览器窗口底部显示浮动滚动条 - 滚动条样式： o位置：固定在浏览器窗口底部（position: fixed; bottom: 0），z-index: 9999确保始终在最上层 o宽度和位置：滚动条的left和width动态计算，与方案C表格容器的位置和宽度完全对齐 o高度：17px，背景色为浅灰色（#f5f5f5），顶部边框为蓝色（2px solid #1976d2） - 双向同步： o用户拖动浮动滚动条时，方案C表格同步横向滚动 o用户直接滚动方案C表格时，浮动滚动条同步移动 - 显示/隐藏逻辑： o仅在方案C标签页激活时显示浮动滚动条 o切换到其他方案（方案A、方案B、原列表）时，浮动滚动条自动隐藏 o当表格宽度小于容器宽度（无需横向滚动）时，浮动滚动条自动隐藏 - 响应式更新：窗口大小改变时，浮动滚动条的位置和宽度自动重新计算，确保始终与表格对齐 6. 完整分页控件： - 分页位置：位于表格底部，右对齐显示 - 分页信息：左侧显示统计信息"共X 个合同，Y 个派单"，文字颜色为灰色（#666） - 分页按钮： o上一页按钮：文字"上一页"，灰色边框按钮，当前为第1页时禁用（灰色不可点击） o页码按钮：显示页码数字（1、2、3...），每个页码一个按钮，当前页按钮为蓝色背景高亮显示，其他页码为白色背景 o下一页按钮：文字"下一页"，灰色边框按钮，当前为最后一页时禁用 - 页码显示规则： o总页数≤7页：显示所有页码按钮 o总页数>7页：显示首页、末页、当前页及其前后各2页，中间用省略号（...）表示 o示例：1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20（当前在第6页，共20页） - 点击交互：点击页码按钮后，表格数据切换到对应页，当前页按钮高亮，URL参数同步更新（如?page=2） |  |  |  |  |  |
|  |  | 增加每月按合同(CI编号)进行产值、成本数据的导入与录入，用于未上平台的合同参与产值与成本统计。对于有CI编号的情况，可按月录入产值与成本的结果数据。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工时记录（以合同号为维度） | 4.1 支持角色 系统根据当前登录用户所属角色，自动赋予对应的数据查看权限范围。不同角色登录后，页面展示的合同数据范围不同。 - 项目总监：查看当前用户监管的项目下合同号(CI编号)的工时信息 - 项目经理：查看当前用户有权限的合同号(CI编号)的工时信息 - 总监代表：查看当前用户作为总监代表的派单的工时信息 - 领导层、管理员：查看所有派单的工时信息 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 工时信息展示字段（一级列表） - 合同编号、合同名称、委托方、制造厂、监造金额、项目经理、合同签订时间、合同起始时间、合同终止日期、合同形式、工时。 - 合同形式以彩色标签展示（开口合同为蓝色标签、总价合同为绿色标签）；工时数值加粗右对齐显示。 表格下方配置分页组件：左侧显示总记录数及每页条数选择器（支持10/20/50条/页）；中间为翻页按钮（上一页/当前页码/下一页，当前页高亮）；右侧提供前往指定页码输入框。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 查询时筛选条件 筛选面板分为常规筛选和高级筛选两部分。 常规筛选（默认展示，共6项）：合同编号（文本模糊搜索）、合同名称（文本模糊搜索）、委托方（文本模糊搜索）、制造厂（文本模糊搜索）、项目经理（文本模糊搜索）、合同形式（下拉选择：全部/开口合同/总价合同/框架协议合同）。 高级筛选（默认折叠，点击"高级查询"按钮展开，共4项）：监造金额范围（输入最小值和最大值）、合同签订时间（日期选择器）、合同起始日期（日期选择器）、合同终止日期（日期选择器）。 筛选区域操作按钮：查询（触发关联查询刷新列表）、重置（清空所有条件恢复默认）、高级查询（展开/折叠高级筛选行）、导出（导出当前列表数据）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 列表操作栏按钮 - 查看：点击查看按钮，打开二级派单列表页面。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 二级页面：派单列表（根据选择的合同号，展示所有使用该合同号的派单） 合同摘要卡片区域：弹窗顶部横向排列4张渐变色卡片，分别显示：合同编号（蓝色卡片）、合同名称（绿色卡片）、派单数量（橙色卡片）、累计工时天数（紫色卡片）。卡片内容根据当前选中合同动态填充。 统计汇总区域：合同摘要下方横向排列4个统计项，分别显示：驻厂派单数量、巡检派单数量、即将超期派单数量、涉及辅助人员总人数。 查询时筛选条件：筛选条件面板标题说明文本框支持多值复合查询（用顿号或逗号分隔可同时匹配多个值）。共13个筛选项：派单编号（多值文本）、监造形式（下拉：全部/驻厂/巡检）、辅助人员（多值文本）、区域经理（多值文本）、制造厂（多值文本）、总监代表（多值文本）、派单状态（下拉：全部/进行中/已完成/待派遣/异常超期）、计划开始时间范围、计划结束时间范围、发起时间范围、监造结束时间范围、剩余时间天数范围（数值区间）、工时区间天数（数值区间）。 - 筛选区域按钮：查询（关联查询）、重置。 展示字段：派单编号、监造形式（驻厂/巡检彩色标签）、辅助人员（多个，每个姓名为可点击蓝色链接，多人换行显示）、区域经理、制造厂、总监代表、计划开始时间、计划结束时间（超期时以红色加粗文字并附⚠️图标显示）、发起时间、派单状态（彩色状态标签）、监造结束时间、剩余时间（即将超期时以橙色加粗文字显示）、工时。 表格底部合计行：表格末尾设有合计行，显示本页所有派单的工时汇总数。 导出功能：提供三种导出方式：导出汇总+明细（Excel，Sheet1为派单列表汇总，Sheet2为各派单辅助人员工时明细）、导出人员工时明细（Excel，按人员维度展开每人一行，含派单编号、姓名、每日打卡、工时小计）、导出列表数据（CSV，仅当前列表信息，适合二次加工）。 进入三级页面方式：直接点击辅助人员列中某人员的姓名链接，即可穿透进入该人员的打卡记录与日历详情弹窗，无独立操作列查看按钮。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6 三级页面：辅助人员工时记录 在二级派单列表中点击某辅助人员姓名后，弹出该人员的打卡记录与日历弹窗。 人员信息摘要区域：弹窗顶部展示人员基本信息摘要卡片，包含：姓名、所属派单、本月出勤天数、本月休息天数、异常记录天数。其中出勤、休息、异常三张卡片支持点击操作，点击后自动筛选下方打卡列表中对应类型的记录。 筛选条件区域：提供日期范围（开始日期和结束日期两个日期选择器）、打卡类型（下拉选择：全部/监理打卡/出勤打卡/外勤打卡/休息/请假/未打卡）两个筛选条件。操作按钮：查询、重置。 主体内容区域：采用左右双列布局。 左侧为打卡记录明细列表，展示字段包含：日期、上班时间、下班时间、打卡类型、状态、工时。点击列表中任意一行，在列表下方展开该条记录的详细信息，详情内容根据打卡类型不同而不同：监理打卡显示打卡地址、关联派单信息；外勤打卡显示外勤申请单信息；请假显示请假申请单信息；未打卡显示异常提示信息；休息显示休息说明。 右侧为工时日历，以月为单位展示该人员的工作日分布。有工作的日期着色显示（单派单为浅蓝色，多派单为深蓝色，颜色随派单数量增加而加深），休息日无背景色。鼠标悬停日期时弹出提示，显示当天所有关联派单编号。点击日历中有工作的日期后，在日历下方展开派单信息区域，列出该日关联的所有派单编号；点击派单编号后，关闭当前弹窗并返回至对应派单的二级页面查看派单详情。 返回操作：弹窗内提供"返回派单列表"按钮，点击后关闭当前弹窗，系统自动重新打开原合同的二级派单列表弹窗，用户可继续查看同一合同下的其他派单或人员信息，无需从一级页面重新进入。 工时手动调整弹窗（已确认）：提供工时调整入口，弹窗中可看到该人员在多个派单下的工时情况（成本维度和产值维度均显示），在总工时不变的前提下，手动调整各个派单分配的工时数，以便后续精确计算各派单成本和产值。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 监理人员动态 | 5.1 支持角色 - 项目总监：查看当前用户监管项目下辅助人员信息 - 项目经理：查看当前用户有权限的合同号(CI编号)相关的辅助人员信息 - 总监代表：查看当前用户监管的派单的辅助人员信息 - 领导层、管理员：查看所有辅助人员信息 - 以上角色为系统初始化默认配置，不代表固定不可变更，可在权限管理中进行角色配置调整。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 监理人员动态信息展示字段 姓名、性别、民族、政治面貌、文化程度、身份证、出生年月、年龄、入职日期、毕业院校、专业、职称、监理师证书。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 查询时筛选条件 页面标题栏右侧提供角色选择下拉框，标签显示"当前角色："，下拉选项包含全部支持角色（默认选中"项目经理"）。用户切换角色后，页面动态刷新，仅显示该角色权限范围内的人员信息。 筛选面板中，筛选条件分三行排列： - 第一行：姓名（文本输入框）、性别（下拉选择：全部/男/女）、民族（文本输入框）、政治面貌（下拉选择：全部/党员/团员/群众）、文化程度（下拉选择：全部/本科/硕士/博士/大专）、职称（文本输入框）。 - 第二行：出生年月(起)（月份选择器）、出生年月(止)（月份选择器）、年龄(最小)（数字输入框）、年龄(最大)（数字输入框）、入职日期(起)（日期选择器）、入职日期(止)（日期选择器）。 - 第三行：毕业院校（文本输入框）、专业（文本输入框）、监理师证书（文本输入框）。 其中"出生年月"、"年龄"、"入职日期"三个字段支持范围查询，用户可分别输入起始值与结束值（或最小值与最大值），系统筛选出在该范围内的人员记录。例如可查询"年龄在30-40岁之间"或"入职日期在2018年1月至2020年12月之间"的人员。 筛选区域按钮：查询、重置、导出。点击导出按钮后，系统将当前筛选条件下的人员信息列表导出为Excel文件，导出字段包含：序号、姓名、性别、民族、政治面貌、文化程度、身份证号、出生年月、年龄、入职日期、毕业院校、专业、职称、监理师证书。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 操作栏按钮 查看派单按钮：点击可进入二级派单列表页面，以人为维度汇总当前所选人员名下的所有派单信息。弹窗标题格式为"派单汇总 - [人员姓名]"，例如"派单汇总 - 张三"。按钮文字"查看派单"明确传达了点击后的操作内容，让用户清楚知道点击后会看到该人员的派单信息。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5 二级页面（以人员为维度的派单列表） 用户在一级页面点击某个人员的"查看派单"按钮后，系统打开一个宽屏弹窗，标题显示为"派单汇总 - [人员姓名]"。 信息字段展示：派单编号、监造形式、辅助人员、制造厂、总监代表、计划开始时间、计划结束时间、发起时间、派单状态、监造结束时间、剩余时间、工时。 筛选条件：筛选区域提供18个筛选条件，分三行排列： - 第一行（基础筛选）：派单编号（文本输入框）、监造形式（下拉选择：全部/驻厂/巡检）、辅助人员（文本输入框）、制造厂（文本输入框）、总监代表（文本输入框）、派单状态（下拉选择：全部/进行中/已完成/待派遣）。 - 第二行（时间范围筛选）：计划开始(起)（日期选择器）、计划开始(止)（日期选择器）、计划结束(起)（日期选择器）、计划结束(止)（日期选择器）、发起时间(起)（日期选择器）、发起时间(止)（日期选择器）。 - 第三行（扩展范围筛选）：监造结束(起)（日期选择器）、监造结束(止)（日期选择器）、剩余天数(最小)（数字输入框，单位：天）、剩余天数(最大)（数字输入框，单位：天）、工时(最小)（数字输入框，单位：天）、工时(最大)（数字输入框，单位：天）。 - 筛选区域按钮：查询、重置、导出。点击导出按钮后，系统将当前筛选结果的派单列表导出为Excel文件，导出字段包含：派单编号、监造形式、辅助人员、制造厂、总监代表、计划开始、计划结束、发起时间、派单状态、监造结束、剩余时间、工时。 - 同时保留区域经理筛选字段。 表格栏操作按钮：查看按钮，点击后打开三级弹窗。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6 三级页面（辅助人员工时明细） 人员切换按钮组：弹窗内容最顶部，横向排列同一派单下所有辅助人员的切换按钮，左侧有"辅助人员："灰色标签，右侧为人员姓名按钮列表。当前查看的人员按钮显示为蓝色实心样式，其余人员按钮显示为灰色边框空心样式。点击其他人员按钮后，弹窗立即刷新显示该人员的数据，弹窗标题随之更新为新人员的姓名与派单编号。 人员信息摘要卡片：人员切换按钮组下方，横向排列5张渐变色信息卡片（5列等宽网格布局）：第1张（浅蓝色）显示人员姓名；第2张（浅紫色）显示派单编号；第3张（浅绿色）显示本月出勤天数，点击后自动将打卡类型筛选框切换为"监理打卡"；第4张（浅橙色）显示本月休息天数，点击后筛选框切换为"休息"；第5张（浅粉色）显示异常记录天数，点击后筛选框切换为"未打卡"。后三张卡片鼠标悬停时显示手型光标和对应的筛选提示tooltip。 字段展示：姓名、日期、上班时间、下班时间、打卡类型、签到状态、工时。 筛选条件：摘要卡片下方为筛选面板（浅灰色背景），4列等宽横向排列：第1列"开始日期"（日期选择器）、第2列"结束日期"（日期选择器，与第1列组合构成日期范围查询）、第3列"打卡类型"（下拉选择框，选项：全部、监理打卡、出勤打卡、外勤打卡、休息、请假、未打卡，默认选中"全部"）、第4列操作按钮（蓝色"查询"按钮 + 灰色边框"重置"按钮）。 打卡记录列表：筛选面板下方，页面分为左右等宽双栏布局（左侧打卡记录列表，右侧工时日历）。打卡记录列表带圆角卡片外框，表头包含6列：日期、上班、下班、打卡类型、状态、工时。列表最大高度400px，超出时纵向滚动。表格行根据打卡类型显示不同背景色：休息日行为淡黄色（#fffbeb）、请假行为淡橙色（#fff3e0）、未打卡行为淡红色（#ffebee）、正常打卡行为白色。"打卡类型"列与"状态"列均使用彩色标签展示：监理打卡为蓝色、出勤打卡为青色、外勤打卡为紫色、休息为灰色/橙色、请假为橙色、未打卡及异常为红色。每行带手型光标，点击任意行展开下方打卡详细信息区域。列表底部提供分页功能，左侧显示总条数，右侧有上一页、页码、下一页按钮。 打卡详细信息：点击列表任意行后，双栏布局下方展开详情区域（默认隐藏），浅灰色背景带圆角卡片外框，标题"📍 打卡详细信息"。详情内容根据打卡类型分6种情况展示： - 监理打卡：两列网格展示打卡日期、打卡类型蓝色标签、上班打卡时间（含正常/迟到标识）、下班打卡时间（含正常/早退标识）、打卡地址、派单地址、备注；下方浅蓝色信息块显示关联派单信息（派单编号、制造厂、监造形式）。 - 出勤打卡：两列网格展示打卡日期、打卡类型青色标签、上下班时间、打卡地址、地理围栏验证结果（"✓ 在围栏内"）、备注。 - 外勤打卡：两列网格展示打卡日期、打卡类型紫色标签、上下班时间、打卡地址、备注；下方浅紫色信息块显示外勤申请信息（申请单号、外勤地点、外勤事由、审批状态）。 - 请假：两列网格展示日期、请假橙色标签；下方浅橙色信息块显示请假申请信息（申请单号、请假类型、请假时间、请假事由、审批状态、审批人）。 - 休息：展示日期、休息日灰色标签、灰色小字说明"周末休息，无需打卡"。 - 未打卡：两列网格展示日期、未打卡红色标签；下方浅红色信息块显示"⚠️ 异常信息"及提示"该日期应打卡但未打卡，请及时补卡或说明原因"。 工时日历：默认展示当前月份，以7列网格日历形式展示该人员在该派单下的工作日期（第一行为星期标题：一二三四五六日）。日期格子规则：仅关联1个派单的工作日显示浅蓝色背景，关联2个及以上派单的工作日显示较深蓝色背景，休息日或无工作日期显示透明背景无交互。每天若存在派单签到记录增加标记，一天存在多个派单签到记录时颜色随派单数增加加深，鼠标悬停时展示当前选中日期的所有派单编号。日历下方显示图例说明（浅蓝色=单派单、深蓝色=多派单、浅灰色=休息日）。点击有工作的日期后，在图例下方展开"日期派单信息"区域（浅蓝色背景#f0f9ff，带圆角边框），标题显示"📅 [点击日期] 派单信息"，内容逐行列出该日期关联的所有派单编号（蓝色加粗可点击链接样式）。用户点击某个派单编号链接后，系统关闭当前三级弹窗，并打开该人员的二级派单汇总弹窗。点击具体派单编号可跳转到当前菜单中对应派单的二级页面。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 开票明细管理 | 6.1 支持角色 - 项目总监：查看当前用户监管项目下开票信息 - 项目经理：查看当前用户有权限的合同号(CI编号)相关的开票信息 - 项目经理：查看当前用户负责的合同相关的开票信息 - 财务、领导层、管理员：查看所有开票信息 - 此内容做成权限配置项。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 表头区域按钮 支持 Excel ，导入模板暂未确定，但导入数据中必须包含合同编号（唯一标识） |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 新增按钮 - 点击后出现弹窗，包含以下输入字段（暂定，后续可调整）： o开票组织（用户输入）、开票客户（用户输入）、开票日期（日期选择）、发票号（用户输入）、币种（下拉选择）、总数量（用户输入）、总金额（用户输入）、预计回款时间（日期输入）、项目经理（用户输入）、合同编号（下拉框选择，必填唯一）、项目名称（根据合同编号自动带出）、凭证号（用户输入）、备注（用户输入）。 - 弹窗按钮： o取消：不存数据，不进行必填校验，数据不生效 o保存：暂存数据，不进行必填校验，数据不生效 o提交：做必填校验，提交后数据直接生效，无需走审批流（流程状态和审批结果字段仅在修改/删除时才触发） |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 开票明细信息展示字段 - 开票组织、开票客户、开票日期、发票号、币种、总数量、总金额、预计回款时间、项目经理、合同编号、项目名称、凭证号、备注、流程状态、审批结果。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.5 查询时筛选条件（已确认） - 以全部展示列字段为基础，全字段均设置为查询条件（确保不遗漏任何检索维度），支持高级筛选弹窗（用户自选字段+输入值的组合查询构造器，参照门户后台用户管理下"高级筛选"组件适配）。 主要查询字段包括：合同编号、开票时间段、总金额范围+排序、预计回款时间、项目经理、凭证号、审批结果、发票号、开票客户、项目名称等。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.6 表格操作栏按钮（已确认） - 修改：仅暂存数据可修改。打开弹框渲染已填数据，包含保存、提交按钮；提交修改需走审批流。 - 删除：仅暂存和驳回的数据可删除；确认提交后的数据如需删除，需走审批流。点击弹框确认是否删除，确认后触发审批。 重新提交：仅被驳回的数据可重新提交。点击打开弹框，渲染已填数据，修改后可保存（暂存，不生效）或提交（走审批流）。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 回款明细管理 | 7.1 支持角色 - 项目总监：查看当前用户监管项目下回款信息 - 项目经理：查看当前用户有权限的合同号(CI编号)相关的回款信息 - 总监代表：查看当前用户负责的派单的回款信息 - 项目经理：查看当前用户负责的合同相关的回款信息 - 财务、领导层、管理员：查看所有回款信息 - 此内容做成权限配置项。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 回款明细信息展示（已确认：合并跨模块字段联展） - 每条回款记录的展示行中，除本身回款基本信息外，必须同屏并列展示以下关联项目收入侧的关键财务指标（与产值、收入、开票模块联合关联）： o该合同编号下：合同签约总金额 o该合同编号下：累计已报产值 o该合同编号下：已报收入（含纠正后） o该合同编号下：历史已开票总金额 o待开票缺口（已报收入 - 历史开票总金额） o未收款余额（已开票总金额 - 已收款总金额） o本次回款/本次开票金额的比率（当次回款兑付率） o本次回款/合同总金额的比率（总体进度收款完结度） - 基本字段：合同编号、对方单位、项目名称、项目经理、回款金额、回款时间、流程状态、审批结果。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 查询筛选条件（已确认） - 采用高级筛选组件（弹窗式，用户自选字段组合查询），同时将关键字段设为常驻快速筛选区。 - 主要查询字段：合同编号、回款时间段、项目名、项目经理、开票/回款金额区间及排序、审批状态、备注模糊查询。 - 可按：人员维度、时间维度、金额维度、合同维度 进行精细搜索，确保不遗漏任何查询条件。 - 筛选区域按钮：查询、重置。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 表头区域按钮 - 新增：1.弹框字段包含：合同编号（下拉，必填）、对方单位、项目（合同编号带出）、项目经理（合同编号带出）、回款金额、回款时间、回款凭证（支持 PDF/图片，支持多文件上传，自动压缩保证清晰度，无格式限制）、备注。 2.用户选择一个合同进行回款数据新增时，系统提供该合同已开票未冲抵的开票记录供用户选择(按开票日期升序排列)；填写回款金额时，自动勾选并冲抵开票列表中的金额，并记录冲抵发票信息；回款金额较大时，可由上至下勾选多个开票信息进行冲抵(遵循先进先出规则) o弹窗按钮：保存（暂存，不走审批）、提交（新增提交直接入库，无需审批）。 - 汇总（多维度）：点击打开汇总弹窗，支持以下维度进行汇总统计： o以项目经理（人）为维度：统计各人的回款总金额、各合同明细，展示个人回款业绩（参考现有汇总按钮但更细化）。 o以合同（合同编号）为维度：统计该合同的回款总额及时间分布。 o支持指定筛选条件（合同编号、对方单位、项目、项目经理）后执行汇总，以列表形式展示结果。 > 方案并存说明（2026.03.11确认）： > 本弹窗版「多维业绩大盘汇总」为 方案一，§7.6 独立页面版为 方案二。 > 两者为平级并存的两套方案，功能各有侧重，由使用者按需选择。 > 后续将在会议中确认选择其中一套方案实施。 > - 方案一（弹窗版）：回款明细页面内置的快捷汇总入口，不离开当前页面即可查看 > - 方案二（独立页面版）：独立菜单页面，含KPI卡片、搜索、穿透抽屉、导出等完整能力 > > 弹窗版抽屉交互补充： > 弹窗中「按项目经理聚合」Tab内点击行或「抽屉详情」按钮时，穿透抽屉以 absolute 定位 > 贴附在弹窗框体（modalBox）的右侧边缘弹出（而非屏幕右侧），宽420px， > 切换到「按合同立项聚合」Tab时自动收起抽屉。 - 导入：用户导入回款回款数据时，遵循先进先出原则自动冲抵开票数据。 - 查阅水单：查看本合同下所有回款明细记录 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 表格操作栏按钮（已确认） - 修改：仅暂存数据可修改。修改并提交需走审批流。 - 删除：仅暂存和驳回的数据可删除。已提交确认的数据如需删除，需走审批流。 - 重新提交：仅被驳回的数据可重新提交，走审批流。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 平台汇总透视（独立页面）（2026.03.11 完整重写） > 此页面为回款明细管理的汇总弹窗功能的独立页面化版本（方案二，与§7.4弹窗版方案一平级并存，待后续会议确认选择其中一套实施）。 > 菜单位置：回款明细管理 与 提醒设置 之间，作为同级独立菜单项。 （1）页面顶部 —统览卡片区（4个） ¦ 卡片 ¦ 数据说明 ¦ ¦---------¦---------¦ ¦ 团队今年总计签约 ¦ 实时汇总当年所有非终止合同的签约总额 ¦ ¦ 当年累计开票总额 ¦ 当年已录入系统的发票金额总和 ¦ ¦ 当年累计真金回笼 ¦ 当年实际到账的回款金额总和 ¦ ¦ 未收账预警 ¦ 已开票但超期未收回的金额总和（累计开票 - 累计回款） ¦ （2）维度切换 — 双Tab设计 通过Tab按钮切换两种聚合维度，每个Tab下有独立的搜索栏、数据表和导出按钮。 Tab1：按项目经理聚合 - 搜索栏：项目经理姓名（模糊匹配）、月份选择、查询/重置/导出按钮 - 表格字段： ¦ 列名 ¦ 说明 ¦ ¦------¦------¦ ¦ 项目经理 ¦ 项目经理姓名 ¦ ¦ 管辖合同数 ¦ 该经理名下有效合同总数 ¦ ¦ 管辖总金额 ¦ 该经理名下合同签约总额 ¦ ¦ 累计开出票据 ¦ 该经理名下合同的累计开票金额 ¦ ¦ 真金回笼款(元) ¦ 该经理名下合同的累计实际回款金额 ¦ ¦ 综合兑付率 ¦ 真金回笼款 ÷ 累计开出票据 × 100% ¦ ¦ 未收款坏账额 ¦ 累计开出票据 - 真金回笼款 ¦ ¦ 操作 ¦ 「抽屉详情」按钮，点击打开穿透抽屉 ¦ - 行点击交互：点击任意行或「抽屉详情」按钮，打开该经理的管辖项目穿透抽屉（详见下方第4点） Tab2：按合同立项聚合 - 搜索栏：合同编号、对方单位（模糊匹配）、项目经理、查询/重置/导出按钮 - 表格字段： ¦ 列名 ¦ 说明 ¦ ¦------¦------¦ ¦ 合同编号 ¦ CI编号（可点击跳转合同详情） ¦ ¦ 对方单位 ¦ 合同甲方名称 ¦ ¦ 项目经理 ¦ 合同负责项目经理 ¦ ¦ 合同规模 ¦ 合同签约金额 ¦ ¦ 累计变现(回款) ¦ 该合同累计实际回款金额 ¦ ¦ 回款笔数 ¦ 该合同下回款记录总条数 ¦ ¦ 应开未开(缺口) ¦ 已报收入 - 历史开票总金额 ¦ ¦ 结款健康度指示 ¦ 标签：结算完美闭环(绿) / 高风险悬空(橙) ¦ （3）Tab切换行为规则 - 切换Tab时，自动关闭已打开的穿透抽屉 - 两个Tab各自保持独立的搜索条件状态 （4）穿透抽屉 — 项目经理管辖明细 - 触发方式：在「按项目经理聚合」Tab中点击行或「抽屉详情」按钮 - 抽屉位置： - 页面版：固定在屏幕右侧（fixed定位，宽500px） - 弹窗版：贴附在弹窗右边缘（absolute定位，宽420px） - 抽屉标题：动态显示「【{项目经理名}】 - 管辖维度项目穿透明细表」 - 抽屉内容：搜索栏（合同编号/对方单位 + 状态筛选）+ 明细表格 - 明细表格字段：合同编号、对方单位、合同规模、累计回款 - 关闭方式：点击关闭按钮或切换Tab时自动关闭 （5）导出功能 — 各Tab专属自定义列 每个Tab的搜索栏中配备独立的「📥 导出当前数据」按钮，点击后弹出导出预览弹窗。 导出弹窗遵循§13全局导出规范（格式自选、列可勾选、数量可控），但各Tab的字段清单池不同： 项目经理维度导出列（7列）： 项目经理、管辖合同数、管辖总金额、累计开出票据、真金回笼款(元)、综合兑付率、未收款坏账额 合同维度导出列（8列）： 合同编号、对方单位、项目经理、合同规模、累计变现(回款)、回款笔数、应开未开(缺口)、结款健康度指示 |  |  |  |  |  |
| 9 | 开票¦回款提醒设置 | 8.1 支持角色 - 项目经理：可查看与设置权限内数据 - 财务、管理员：可查看与设置所有数据 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 信息展示字段 合同类型、委托方、合同编号、超期时间、提醒频率、来源（系统/用户设置）、状态。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.3 查询筛选条件 - 合同编号、合同类型、类型（开票/回款）、超期时间、提醒频率、来源、状态。 - 筛选区域按钮：查询（按筛选条件查询）、重置（重置为默认规则）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4 表头按钮（已确认） - 新增：弹框字段包含：类型（开票/回款）、合同类型、委托方、合同编号（下拉框选择）、超期时间（可配置天数阈值，到达阈值触发提醒）、提醒频率（单选，字典配置，可选项：每天/每周/每月/自定义天数）、状态（单选）、预警推送群组(来源于字典配置)、推送渠道(站内信-强制开启、工作邮箱、手机短信)。 o提醒频率天数做字典设置，支持后台新增/编辑/删除频率选项。 o弹窗按钮：取消（关闭）、保存（按设定进行定时提醒，推送通知至项目经理）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.5 表格操作列按钮 - 开启：仅关闭状态的提醒可开启。点击弹出确认框，确认后开启提醒，系统按规则推送站内消息至项目经理。 - 关闭：仅开启状态的提醒可关闭，点击确认后关闭提醒。 - 删除：点击弹框确认是否删除，确认则删除数据。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6 提醒推送机制（已确认） - 推送方式：优先采用邮件发送（用户更倾向邮件通知），同时支持站内（PC）消息推送。 - 消息模板：在系统后台管理页面中，可针对不同的通知类型创建多套消息模板，由管理员选定其中一套为该通知类型的生效模板。模板内变量从该通知所在功能对应字段中动态引用，方便管理员定制不同场景下的通知内容。模板使用EL表达式占位；模板提供启用、停用功能，每个类型的消息仅允许启用一个模板 - 提醒频率：每天/每周/每月/自定义天数，均从字典配置中取值，不硬编码。 - 审批流静默挂起与免打扰机制（2026.03.11新增重要逻辑）：当系统判定满足开票/回款催款提醒阈值时，若该节点当前正处于项目经理发起的【申请延期/异常纠偏】审批流转中（即状态为"待审批"），系统应将该条目的提醒引擎临时挂起置为<静默状态>，暂停连环推送轰炸。必须等待流程彻底终结（同意则修正下次触发时间点；驳回则立即释放静默继续按原规则拉响警报）后执行新的倒排判定。 利润预警通知扩展（联动利润管理模块）：当合同利润率触碰字典配置的预警线时（如 ≤3%）也同步触发邮件/站内消息通知，通知内容包含该合同从签约到成本的完整关键数字(包含当前预警合同的派单明细以及每个派单的成本、产值数据)，方便收件人快速判断是哪个环节导致了预警。提醒频率可配置，持续预警时循环推送，用户可设置屏蔽。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 增加项目经理每月固定填报产值时间、预计开票、预计回款的填报时间和入口，按照填写的时间检查项目经理每月是否填报了产值，未填报则按照设定的提醒规则发送消息提醒 |  |  |  |  |  |
| 10 | 动态成本核算管理 | 9.1 动态成本管理 - 支持角色 - 项目总监：查看当前用户监管项目相关的合同成本数据 - 项目经理：查看自己负责的合同以及合同下所有成本数据 - 财务、领导层、管理员：查看所有合同及合同下所有成本数据 - 此项需设置为权限配置项。 页面标题与角色标识： 动态成本核算页面顶部标题栏分为左右两个区域。 左侧标题文字显示为"动态成本核算"，副标题括号内标注"动态成本管理-主页"，说明该页面为成本管理的主入口页面。 右侧显示当前登录用户的角色标识，格式为浅色背景的角色标签，文字内容为"当前角色：项目经理 — 点击各项成本跳转二级明细页"，其中角色名称加粗显示，并在破折号后附加操作提示说明。系统会根据不同角色的权限，自动过滤该角色可查看的合同数据范围。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2 动态成本管理 - 一级列表字段展示 成本计算公式面板（实际实现）： 页面标题栏下方设有成本计算公式面板，该面板使用浅蓝色背景，带圆角边框。面板标题显示为"📐 成本核算公式（封装为工具类统一管理）"。 面板内容区域横向排列三张公式卡片，每张卡片使用白色背景，带阴影效果： 第一张卡片 - 人员成本： - 卡片标题："人员成本" - 公式内容： 正式员工、劳务派遣： o个人成本 = 工时 × 单价 o若同时在N个派单：成本 = (工时÷N) × 单价 技术服务： o个人成本 = 工时 × 人员成本 o若同时在N个派单：成本 = (工时÷N) × 人员成本 o(保留2位小数) 第二张卡片 - 差旅成本： - 卡片标题："差旅成本" - 公式内容： o按天调整: 总金额÷天数×各CI占天数 o按金额调整: 总金额÷CI数后手动修改 第三张卡片 - 固定支出： - 卡片标题："固定支出" - 公式内容： o= 服务人员成本 + 资料费用 + 其他采购费用 面板右上角有一个收起/展开按钮，用户点击后可以折叠或展开公式面板，默认状态为展开显示。 一级页面筛选条件（实际实现）： 筛选面板使用浅灰色背景，位于成本计算公式面板下方。筛选条件采用多行网格布局，共包含7个筛选项： 第一行筛选条件（6个筛选项，横向排列）： - 合同编号：文本输入框，支持关键词模糊搜索； - 合同名称：文本输入框，支持关键词模糊搜索； - 人员成本(元)：数值范围输入框，由"最小"和"最大"两个数字输入框组成，中间以波浪线"~"连接； - 差旅成本(元)：数值范围输入框，格式同上； - 固定支出成本(元)：数值范围输入框，格式同上； - 成本合计(元)：数值范围输入框，格式同上。 操作按钮行从左到右依次为： - 查询按钮（蓝色实心，带🔍图标）：点击后根据筛选条件过滤下方列表数据； - 重置按钮（灰色边框，带↻图标）：点击后清空所有筛选条件并恢复默认列表； - 固定成本填报按钮（绿色实心，带➕图标）：点击后打开固定成本填报弹窗； - 导出按钮（灰色边框，带📥图标）：点击后打开导出选项弹窗。 导出功能详细说明： 点击导出按钮后，系统打开导出选项弹窗，弹窗标题为"导出成本明细"。弹窗内容包含以下选项： 导出范围选择： - 单选按钮组，提供三个选项： o导出当前页数据（默认选中） o导出当前筛选结果全部数据 o导出全部数据（不受筛选条件限制） 导出内容选择： - 复选框组，提供四个选项（默认全选）： o☑ 导出人员成本明细表（单独Sheet） o☑ 导出差旅成本明细表（单独Sheet） o☑ 导出固定支出明细表（单独Sheet） o☑ 导出成本汇总表（单独Sheet） 导出说明： - 人员成本明细表：包含字段为姓名、工时、个人成本(元)、所属合同编号、计算日期 - 差旅成本明细表：包含字段为姓名、出差单编号、出差天数、分摊天数、差旅成本(元)、所属合同编号 - 固定支出明细表：包含字段为成本类型、服务人员成本(元)、资料费用(元)、其他采购费用(元)、金额(元)、产生日期、录入人员、所属合同编号 - 成本汇总表：包含字段为合同编号、合同名称、总工时(天)、人员成本(元)、差旅成本(元)、固定支出成本(元)、成本合计(元) 弹窗底部按钮： - 取消按钮（灰色边框）：关闭弹窗，不执行导出 - 确定导出按钮（蓝色实心）：根据选择的选项生成Excel文件并下载，文件名格式为"动态成本明细_YYYYMMDD_HHmmss.xlsx" 成本列表表格： 筛选面板下方是成本列表表格区域，表格采用标准数据表格样式，带边框和斑马纹行背景。 表格列结构从左到右依次为： 1.序号列（#）：显示行号，从1开始递增； 2.合同编号列：显示合同的CI编号（如CI-2026-001），文字显示为蓝色带下划线的链接样式，用户点击后可查看该合同的详细信息； 3.合同名称列：显示合同的完整名称文字； 4.总工时(天)列：显示该合同下所有派单的累计工时天数，数值右对齐显示； 5.人员成本(元)列：显示该合同的人员成本总额，数值右对齐显示，保留两位小数，使用千分位分隔符格式化（如66,300.00）。列标题右侧带有上下箭头排序图标，用户点击后可按人员成本金额升序或降序排列表格数据。成本金额文字显示为蓝色带下划线的链接样式，用户点击后跳转到人员成本清单二级页面； 6.差旅成本(元)列：显示该合同的差旅成本总额，格式和交互方式与人员成本列相同，点击后跳转到差旅成本清单二级页面； 7.固定支出成本(元)列：显示该合同的固定支出成本总额，格式和交互方式与人员成本列相同，点击后跳转到固定支出清单二级页面； 8.成本合计(元)列：显示该合同的总成本（人员成本+差旅成本+固定支出成本），数值加粗显示，格式和排序功能与其他成本列相同。 表格数据展示： 表格主体区域显示10条合同成本记录，每行展示一个合同的完整成本信息。所有金额数值均采用千分位分隔符格式化，保留两位小数，便于阅读。 成本数据点击跳转： 成本列表表格中的三个成本金额列（人员成本、差旅成本、固定支出成本）均设计为可点击的交互元素，用户点击后可跳转到对应的成本明细二级页面。 点击交互设计： 三个成本金额列中的数值均显示为蓝色文字，带有下划线样式，鼠标悬停时光标变为手型，提示用户该数值可点击。 跳转行为： - 点击"人员成本"列中的金额数字后，系统打开"人员成本清单页"弹窗，展示该合同编号下所有监理人员的工时明细和个人成本计算结果； - 点击"差旅成本"列中的金额数字后，系统打开"差旅成本清单页"弹窗，展示该合同编号下所有出差单的差旅报销明细和成本分摊情况； - 点击"固定支出成本"列中的金额数字后，系统打开"固定成本支出清单页"弹窗，展示该合同编号下所有固定支出项目的费用明细和录入记录。 弹窗标题： 每个二级页面弹窗的标题格式为"[成本类型]清单 - [合同编号]"，例如"人员成本清单 - CI-2026-001"，方便用户识别当前查看的是哪个合同的哪类成本明细。 分页功能： 成本列表表格下方配置了完整的分页组件，采用三区域横向布局设计。 左侧区域： 显示统计信息和每页条数选择器。统计信息文字格式为"共 X 条记录"，其中数字加粗显示。紧邻右侧是每页显示条数的下拉选择框，提供三个选项：10条/页、20条/页、50条/页，用户可根据需要选择每页显示的数据条数。 中间区域： 翻页按钮组，从左到右依次为：上一页按钮（灰色边框，当前为第1页时禁用显示为灰色不可点击状态）、页码数字按钮（当前页码按钮显示为蓝色背景高亮，其他页码按钮为白色背景）、下一页按钮（灰色边框，当前为最后一页时禁用）。页码按钮最多显示5个连续页码，超出时使用省略号表示。 右侧区域： 快速跳转输入框，文字提示"前往"，后接一个数字输入框（宽度40px，文字居中显示，默认值为当前页码），最后是文字"页"。用户可在输入框中直接输入目标页码，按回车键后快速跳转到指定页面。 交互行为： 用户点击页码按钮或上一页/下一页按钮后，表格数据立即刷新显示对应页的数据，当前页码按钮高亮显示。修改每页显示条数后，系统自动重新计算总页数并刷新表格数据，页码自动回到第1页。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 动态成本管理 - 成本二级页面 - 点击表格中的"人员成本"、"差旅成本"、"固定支出成本"字段可跳入对应二级页面。 （一）人员成本清单页 用户在一级页面点击某个合同的"人员成本"列中的金额数字后，系统打开人员成本清单弹窗。弹窗标题格式为"人员成本清单 - [合同编号]"，例如"人员成本清单 - CI-2026-001"。 筛选条件区域： 筛选面板使用浅灰色背景，包含两个筛选条件横向排列： - 姓名：文本输入框，支持输入监理人员姓名进行模糊搜索； - 日期范围：由"开始日期"和"结束日期"两个日期选择器组成，中间以波浪线"~"连接，用于筛选指定时间段内的工时记录。 筛选区域右侧有两个操作按钮： - 查询按钮（蓝色实心）：点击后根据筛选条件过滤下方列表数据； - 重置按钮（灰色边框）：点击后清空所有筛选条件并恢复默认列表。 表头区域按钮： 筛选面板下方、表格上方有一个导出按钮（绿色实心，带📥图标），点击后弹出导出选项弹窗。 导出选项弹窗： 点击导出按钮后，系统在当前人员成本清单弹窗之上打开第三级导出选项弹窗（模态对话框层叠）。导出弹窗标题为"导出人员成本明细"。 弹窗内容包含以下选项： 导出范围选择： - 单选按钮组，提供两个选项： - 导出当前筛选结果全部数据（默认选中） - 导出当前勾选的记录（需在表格中勾选复选框） 导出字段说明： - 导出Excel文件包含字段：序号、姓名、工时、个人成本(元) 弹窗底部按钮： - 取消按钮（灰色边框）：关闭导出弹窗，不执行导出 - 确定导出按钮（蓝色实心）：根据选择的选项生成Excel文件并下载，文件名格式为"人员成本明细[合同编号]YYYYMMDD_HHmmss.xlsx" 表格结构： 表格采用标准数据表格样式，带边框和斑马纹行背景。表格列从左到右依次为： - 复选框列：每行前有复选框，用户可勾选多条记录用于选择性导出； - 序号列（#）：显示行号，从1开始递增； - 姓名列：显示监理人员的姓名； - 工时列：显示该人员在当前合同下的累计工时天数，数值右对齐显示； - 个人成本(元)列：显示该人员在当前合同下的成本总额，数值右对齐显示，保留两位小数，使用千分位分隔符格式化（如12,300.50）。 成本计算规则说明： 列表以监理人员为维度展示数据。若某监理人员同时在多个派单下工作，其在本合同下的成本按派单数平均分摊计算。具体计算公式为：该监理在本合同下的成本 = 其日薪基数 ÷ 当日总挂派单数，计算结果保留2位小数。 多派单日成本平均分摊计算示例： 假设监理人员张三的日薪基数为600元/天，在2026年3月某日同时在3个派单下工作（派单A、派单B、派单C），其中派单A属于合同CI-2026-001。 计算步骤： 1. 当日总挂派单数 = 3个 2. 当日分摊到每个派单的成本 = 600元 ÷ 3 = 200.00元 3. 派单A（属于CI-2026-001）当日成本 = 200.00元 4. 如果张三在CI-2026-001合同下工作了10天，且每天都同时在3个派单下工作，则： - 张三在CI-2026-001合同下的总成本 = 200.00元/天 × 10天 = 2,000.00元 - 表格中显示：姓名=张三，工时=10，个人成本(元)=2,000.00 需要注意的是，产值计算不做平均分摊，只有成本做平均分摊。 工资数据安全处理： 人员薪资数据在系统中完全密文存储，前端任何界面（包括本页面）均不展示明文工资数字。用户无法通过点击、鼠标悬停或任何其他操作查看人员的实际工资单价。系统仅对外呈现"个人成本"（工时×单价的计算结果值），不暴露单价本身。 分页组件： 表格下方配置了分页组件，左侧显示总记录数，中间为翻页按钮（上一页、页码、下一页），右侧为跳转到指定页码输入框。 弹窗底部按钮： 弹窗底部有一个"关闭"按钮，点击后关闭当前弹窗，返回到动态成本核算主页。 导入按钮：增加技术服务成本导入按钮，可以对当前合同的技术服务成本结果数据进行导入， （二）差旅成本清单页 用户在一级页面点击某个合同的"差旅成本"列中的金额数字后，系统打开差旅成本清单弹窗。弹窗标题格式为"差旅成本清单 - [合同编号]"，例如"差旅成本清单 - CI-2026-001"。 筛选条件区域： 筛选面板使用浅灰色背景，包含三个筛选条件横向排列： - 姓名：文本输入框，支持输入出差人员姓名进行模糊搜索； - 日期范围：由"开始日期"和"结束日期"两个日期选择器组成，中间以波浪线"~"连接，用于筛选指定时间段内的出差记录； - 出差单编号：文本输入框，支持输入出差单编号进行精确或模糊搜索。 筛选区域右侧有两个操作按钮： - 查询按钮（蓝色实心）：点击后根据筛选条件过滤下方列表数据； - 重置按钮（灰色边框）：点击后清空所有筛选条件并恢复默认列表。 表头区域按钮： 筛选面板下方、表格上方有一个导出按钮（绿色实心，带📥图标），点击后可将当前筛选结果的差旅成本数据导出为Excel文件。 表格结构： 表格采用标准数据表格样式，带边框和斑马纹行背景。表格列从左到右依次为： - 序号列（#）：显示行号，从1开始递增； - 姓名列：显示出差人员的姓名； - 出差单编号列：显示该出差单的唯一编号； - 出差天数列：显示该出差单的总出差天数，数值右对齐显示； - 分摊天数列：显示该出差单在当前合同下分摊的天数，数值右对齐显示； - 差旅成本(元)列：显示该出差单在当前合同下分摊的差旅成本金额，数值右对齐显示，保留两位小数，使用千分位分隔符格式化（如2,400.00）； - 操作列：包含"调整"按钮。 数据展示说明： 列表以出差单为维度展示数据，一个出差单对应一条记录。每条记录展示该出差单在当前选中合同编号下的差旅成本分摊情况。 操作列"调整"按钮： 点击某条出差记录的"调整"按钮后，系统打开差旅成本调整弹窗。 差旅成本调整弹窗内容： 弹窗标题显示为"差旅成本调整 - [出差单编号]"，例如"差旅成本调整 - CC-20260201-001"。 弹窗顶部显示该出差单的基本信息：出差人员姓名、出差总天数、差旅总金额（只读展示，不可修改）。 弹窗中部显示该出差单关联的所有合同编号列表，采用表格形式展示，表格列包含： - 合同编号：显示CI编号； - 分摊天数：数字输入框，用户可手动修改该合同占据的出差天数； - 分摊金额(元)：数字输入框，用户可手动修改该合同分摊的差旅成本金额。 调整方式说明： 弹窗中提供两种调整方式的说明文字： 按天调整：系统将差旅总金额除以出差总天数，得到每天的平均成本。用户修改各合同的"分摊天数"输入框中的数值，系统自动计算该合同应分摊的金额（分摊天数 × 每天平均成本），并实时更新"分摊金额"列的数值。 按金额调整：系统将差旅总金额除以关联合同数量，得到每个合同的平均分摊金额，作为初始值填入"分摊金额"输入框。用户可直接修改各合同的"分摊金额"输入框中的数值，手动分配差旅成本。 权限控制： 系统根据当前登录用户的角色，控制调整权限： - 财务角色：可以同时修改"分摊天数"和"分摊金额"两列，既可按天调整，也可按金额调整； - 出差人员本人：只能修改"分摊天数"列，"分摊金额"列为只读状态，只能按天数调整，不能直接修改金额。 弹窗底部按钮： 弹窗底部有两个按钮： - 取消按钮（灰色边框）：点击后关闭弹窗，不保存任何修改； - 确定按钮（蓝色实心）：点击后保存调整结果，系统重新计算各合同的差旅成本分摊金额，关闭弹窗并刷新差旅成本清单页的数据。 分页组件： 差旅成本清单表格下方配置了分页组件，左侧显示总记录数，中间为翻页按钮（上一页、页码、下一页），右侧为跳转到指定页码输入框。 弹窗底部按钮： 差旅成本清单弹窗底部有一个"关闭"按钮，点击后关闭当前弹窗，返回到动态成本核算主页。 （三）固定成本支出清单页 用户在一级页面点击某个合同的"固定支出成本"列中的金额数字后，系统打开固定成本支出清单弹窗。弹窗标题格式为"固定成本支出清单 - [合同编号]"，例如"固定成本支出清单 - CI-2026-001"。 筛选条件区域： 筛选面板使用浅灰色背景，包含一个筛选条件： - 成本类型：下拉选择框，选项从系统字典配置中获取，支持后台管理员新增、编辑或删除成本类型选项。 筛选区域右侧有两个操作按钮： - 查询按钮（蓝色实心）：点击后根据筛选条件过滤下方列表数据； - 重置按钮（灰色边框）：点击后清空所有筛选条件并恢复默认列表。 表头区域按钮： 筛选面板下方、表格上方有两个按钮： - 导出按钮（绿色实心，带📥图标）：点击后可将当前筛选结果的固定成本数据导出为Excel文件； - 新增按钮（蓝色实心，带➕图标）：点击后打开固定成本填报弹窗，用于录入新的固定成本记录。 表格结构： 表格采用标准数据表格样式，带边框和斑马纹行背景。表格列从左到右依次为： - 序号列（#）：显示行号，从1开始递增； - 成本类型列：显示该固定成本项目的类型分类（如"服务人员成本"、"资料费用"、"其他采购费用"等），类型选项来自系统字典配置； - 服务人员成本(元)列：显示该项目中服务人员成本的金额，数值右对齐显示，保留两位小数，使用千分位分隔符格式化； - 资料费用(元)列：显示该项目中资料费用的金额，格式同上； - 其他采购费用(元)列：显示该项目中其他采购费用的金额，格式同上； - 金额(元)列：显示该固定成本项目的总金额（服务人员成本+资料费用+其他采购费用），数值加粗显示，格式同上； - 产生日期列：显示该固定成本项目的产生日期； - 录入人员列：显示录入该条记录的人员姓名。 固定成本填报弹窗： 用户点击表头区域的"新增"按钮后，系统打开固定成本填报弹窗。弹窗标题显示为"固定成本填报"。 弹窗内容区域包含以下输入字段： - 成本类型：下拉选择框（必填），选项从系统字典配置中获取，用户选择该固定成本项目所属的类型分类； - 服务人员成本(元)：数字输入框（必填），用户输入服务人员成本金额，支持小数点后两位； - 资料费用(元)：数字输入框（必填），用户输入资料费用金额，支持小数点后两位； - 其他采购费用(元)：数字输入框（必填），用户输入其他采购费用金额，支持小数点后两位； - 金额(元)：只读显示字段，系统自动计算并显示总金额（服务人员成本+资料费用+其他采购费用），用户无法手动修改； - 产生日期：日期选择器（必填），用户选择该固定成本项目的产生日期； - 备注：多行文本输入框（选填），用户可填写该固定成本项目的相关说明。 弹窗底部有三个按钮： - 取消按钮（灰色边框）：点击后关闭弹窗，不保存任何数据，不进行必填字段校验； - 保存按钮（灰色边框）：点击后暂存数据，不进行必填字段校验，数据不生效，用户可稍后继续编辑； - 提交按钮（蓝色实心）：点击后进行必填字段校验，校验通过则保存数据并生效，关闭弹窗并刷新固定成本清单列表。 分页组件： 固定成本清单表格下方配置了分页组件，左侧显示总记录数，中间为翻页按钮（上一页、页码、下一页），右侧为跳转到指定页码输入框。 弹窗底部按钮： 固定成本清单弹窗底部有一个"关闭"按钮，点击后关闭当前弹窗，返回到动态成本核算主页。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 差旅报销管理 - 支持角色 - 项目总监：查看当前用户监管项目的相关合同号产生的差旅成本 - 项目经理：查看当前用户有权限的合同号(CI编号)相关的差旅成本 - 财务、领导层、管理员：查看所有差旅报销数据 - 每个人都有权限导入自己的数据（按钮级别的功能权限分配，关联角色，后期由管理员调整）。 - 差旅成本金额调整权限：财务和本人可调整，本人只能按照天数调整。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 差旅报销管理 - 页面设计(已整合共享中心给出的表格) - 筛选条件：出差单编号、姓名 - 筛选区域按钮：查询、重置 - 表头区域按钮：导入（支持 Excel ，导入后自动落库与合同关联计算） - 表格字段：姓名、出差单编号、出差天数、分摊天数、差旅成本 - 操作栏按钮：调整（弹窗，同差旅成本清单页的调整规则，支持"按天调整"和"按金额调整"两种方式） - 说明（已确认）：导入后支持内联编辑（直接在列表中修改），同时保留弹窗调整入口，确保数据可控。差旅报销数据字段需要更加详细，具体字段在执行过程中可进一步补充。 (导入数据时，excel模板中提供用户ID相关字段，用于关联报销单与平台用户信息；提供WBS字段用于关联平台合同信息) |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.6 人员工资管理 - 支持角色：财务、人事 - 表头区域按钮：导入（支持 Excel 批量导入，导入模板待提供） - 表格字段：账号、姓名、电话、部门、性别、工资 - 筛选条件：姓名 - 筛选区域按钮：查询、重置 - 表格操作栏按钮：导入（支持单条和多条导入）。 o导入时，若人员工资与已有记录不符，则记录已有数据为历史工资。 - 工资脱敏（已确认-最终结论）：工资字段在数据库中必须密文存储，在系统所有界面（包括列表、弹窗、导出等）中统一显示为"****"，彻底禁止任何点击或悬停操作来查看明文工资。此数据仅后台计算用，对人不可见。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 利润管理 | 10.1 支持角色 - 项目总监：查看当前用户监管项目相关的利润数据 - 项目经理：查看当前用户有权限的合同号(CI编号)相关的利润数据 - 财务、领导层、管理员：查看所有合同的利润数据 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 表格字段 - 合同编号、合同名称、项目经理、委托方、制造方、总产值、总成本、利润。 - 利润预警颜色标识（已确认，支持字典配置阈值）： o绿色：利润率高于配置阈值（运营正常） o橙色：利润率处于0% ~ 配置危险线（如≤3%，岌岌可危，需关注） o红色：利润率 ≤ 0%（亏损，需立即处理） o颜色阈值的百分比数值全部设置为系统管理员可配置项，不硬编码。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 查询时筛选条件 - 合同编号、合同名称、项目经理、委托方、制造方、时间范围，支持筛选条件自定义（关联查询）。 - 筛选区域按钮：查询、高级查询、重置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4 表头区域按钮 - 支持导出（格式支持 Excel ，导出模板待提供） |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5 表格操作栏按钮 报表分析：点击可跳转当前利润信息的报表分析页面，查看对应的可视化图表。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6 消息提醒（已确认） - 触发时机：当合同利润率触碰字典配置的预警线时（如进入橙色区），即立即触发预警通知，无需等到出现负利润才通知。 - 通知内容：通知包含该合同从签约到当前成本的完整关键数字（合同金额、总产值、总成本、利润率等），方便接收人快速判断哪个计算环节导致了预警。 - 通知对象：对应合同下负责人、项目经理、管理层及财务人员（站内消息PC同步，并额外以邮件方式发送）。 - 持续提醒：在预警状态未解除前，按照字典配置的提醒周期持续发送通知（非一次性），时间间隔可配置。 - 用户屏蔽选项：用户可对已知的预警邮件/通知设置屏蔽，但后台通知记录仍然保留。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.7 利润分析（报表分析页） - 页面结构（已确认）：页面上半部分为利润列表，下半部分内嵌图表展示区，同步联动。同时提供独立的全局宏观图表页（为领导层提供全公司合同利润总体走势及对比）。 - 展示内容：按照用户的筛选条件展示图表（折线图、柱状图，用户可切换）。 - 筛选条件：合同编号、合同名称、项目经理、委托方、制造方、时间范围等，支持筛选条件自定义，支持多选多图叠加对比。 - 图表设计要点：单合同可下钻看走势，同时支持全局多合同综合鸟瞰视图，两种模式并存。 - 筛选区域按钮：查询、高级查询、重置 |  |  |  |  |  |
| 12 | 经营数据量化 | 11.1 监理人员报表 - 支持角色 - 项目总监：查看当前用户监管项目下辅助人员相关的数据 - 项目经理：查看当前用户有权限的合同号(CI编号)相关辅助人员的数据 - 总监代表：查看当前用户监管的派单相关辅助人员的数据 - 领导层、管理员：查看所有辅助人员的数据 说明（已确认）：辅助人员（监理人员本身）无法独立登录此系统，本系统仅面向领导层、各层管理人员及财务查看，与实际干活的人无关。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.2 监理人员报表内容 - 以辅助人员为维度做报表数据量化,默认按监理人员统计全周期产值、成本、利润等数据，增加时间范围选择，可按时间范围进行数据统计。 - 生成每个辅助人员的产值、成本、利润等数据的报表。 - 系统自动生成监理人员报表，支持按年或按时间段查询辅助人员的产值和成本，并生成报表。 - 提供监理人员报表自定义功能（已确认）：支持选择展示哪些列/字段，以及选择报表类型（折线图 / 柱状图，默认只提供这两种）；不允许修改计算公式，不允许拖拽布局。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.3 合同报表 - 支持角色 - 项目总监：查看当前用户监管项目相关合同的数据 - 项目经理：查看当前用户有权限的合同号(CI编号)相关的数据 - 总监代表：查看当前用户监管的派单相关合同的数据 - 领导层、管理员：查看所有合同数据 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.4 合同报表内容 - 以合同编号为维度做报表数据量化，默认按合同统计全周期产值、成本、利润等数据，增加时间范围选择，可按时间范围进行数据统计。 - 生成每个合同的产值、成本、利润、开票、回款等数据的报表。 - 系统自动生成合同报表，支持按合同类型、时间段导出报表（格式支持 Excel 或 Word，用户自选；支持自定义筛选条件）。 - 提供合同报表自定义功能：支持选择展示哪些列/字段，以及选择报表图表类型（折线图/柱状图）。 - 导出数量默认为当前筛选查询后的全部数据，可提供给用户选择导出条数及正序/倒序。 |  |  |  |  |  |
| 13 | 项目经理权限分配 | 12.1 合同权限分配 - 默认机制（PECMS主干道同步）：基于前端 PECMS 传过来的 上级单位ERP唯一标识，系统底层与 O&M 用户表进行强制账号绑定。只要该项目经理在合同台账中被指派了该合同，系统自动默认赋予该账号对该合同的全部操作/查看权限，无需管理员逐一手动分配。 - 全局合同大表模式（合同中心制）：摒弃老旧的“先选人，后查合同”分栏体系，升级为以“合同单体”为维度的全局权限干预大屏。 o全景检索：支持组合 监理编号、合同名称、委托方、制造方、合同类型、项目状态 进行过滤。特别支持通过检索 项目经理(默认) 和 授权项目经理 反查其名下合同。 o基础信息穿透：列表需完整展示客商信息及核心的“监造金额(元)”、“项目状态”，辅助管理员的特批决策判断。 o操作授权与急停（应急车道）： 多权并存（穿梭窗特批）：专门针对“授权项目经理名单 (手工追加)”打造双栏可视穿梭窗。管理员可将其他员工随时批量拉入特批协作池中，保障业务借调流转。 剥离特权（一键急停）：对于法定携带过来的“项目经理(默认)”，可通过表格直观展示其绑定状态，并且支持在突发情况下绕过 PECMS 的固有绑定，执行物理层面的「一键急停」隔离操作。 视觉标签防呆：列表明示每一种权力的根源。法定主责人带有 🔒（系统底座来源）；手工追加的协力人员带有可快捷撤销的胶囊标签 [姓名 ✖]；若 PECMS 漏传人员或传错，则以醒目的红字 (未绑定) ⚠️ 作为风险报警。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 全局功能规范 | 导出： - 格式：支持 Excel(.xlsx) 。 - 列选择：默认按当前筛选条件下的列表字段导出，同时提供列勾选界面，用户可手动调整要导出的列（默认全选，可取消勾选）。 - 数量：默认导出当前筛选查询后的全部数据，可提供给用户选择按正序/倒序导出指定条数。 - 增加：可导出行数量、选中输出列数量、列全选按钮、列一键清空按钮 |  |  |  |  |  |
|  |  | 列设置：表格提供标准列设置功能，用户可自定义勾选需要展示的列，取消勾选则表格中不展示对应列。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 科研经营月报 | 14.1 支持角色 - 财务、管理员、领导层：可访问此菜单的角色，其他角色无此菜单入口 - 首次进入页面，需要选择时间区间，点击【加载月报】按钮 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.2 页面交互规则（三步走） 第一步：时间区间筛选 - 页面默认为空，展示时间区间筛选器（起始日期 ~ 结束日期） - 用户选定时间范围后，点击查询按钮，数据才开始加载显示 第二步：多维查询条件 - 数据加载显示后，提供以下查询条件供筛选： o委托方、项目经理、合同类型（开口合同/总价合同）等 o支持组合查询，查询后列表实时刷新 第三步：数据抓取规则 ① 上层数据（总价合同）： - 以合同台账为主表 - 筛选条件：合同起止日期范围覆盖所选时间区间内的总价合同 - 关联抓取：该合同对应的开票明细数据 - 显示在列表上半部分 ② 下层数据（开口合同）： - 以开票明细为主表 - 筛选条件：开票时间属于所选时间区间内、且合同类型为开口合同的开票记录 - 关联抓取：对应的合同台账 + 项目收入台账数据 - 显示在列表下半部分 ③ 两类数据在同一台账页面上下合并展示，明显区分上层（总价合同类）和下层（开口合同类） 14.3付款约定-预付款、进度款、提货款、验收款、款到发货、质保金列默认为空，提供编辑、批量编辑按钮供用户进行数据填报。点击编辑按钮，可对当前行的数据进行编辑；点击批量编辑按钮可对当前表格中当前页的所有数据进行填报。记录每次填报历史情况，方便后续追溯。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.4 页面顶部汇总行 参照月报Excel格式，在列表上方展示本次筛选时间区间的汇总指标： - 本期合同额合计（元） - 年初至本月累计合同额（元） - 本期销售回款合计（元） - 年初至本月累计回款（元） |  |  |  |  |  |
| 16 | 系统架构设计 | 1.系统定位与边界 - 平台定性：本平台后续简称(O&M)与 PECMS 平台为两套独立系统，互不共库。 - 技术框架：基于 RuoYi-Vue-Pro 前后端分离框架（含其内置可视化 BPMN 审批流引擎），建立独立的业务数据库。 - 用户与权限同步： oO&M 系统自身维护一套用户、角色与组织架构表。 o用户在 PECMS 完成登录后，由 PECMS 签发 token（有效期与 PECMS 登录保持一致），携带 token 访问 O&M 系统，O&M 服务对 token 进行鉴权后放行。O&M 无独立登录入口，仅配合 PECMS 使用。 o当 PECMS 执行用户、角色、组织架构的增删改时，通过 API 接口调用方式，将变更数据同步写入 O&M 对应的数据库表中，确保两端保持一致。 反向限制：O&M 侧产生的数据（收入纠正记录、审批流历史、差旅工资等）绝对不会影响或写回 PECMS。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.数据隔离与同步机制 - O&M 自建业务库：包含合同表、派单表（简版）、人员工时表、收入表、成本表、各类明细流水及调整记录表。 - 核心数据来源于 PECMS 和 综合管理 推送，策略如下： o基础台账（合同基础信息、项目组人员名单等）：每天定时拉取（全量+增量），或在 PECMS 新增合同时通过 API 主动推送给 O&M。 o动态执行数据（打卡记录、派单状态变更）：采用 Binlog 变更数据捕获工具（如阿里 Canal、Debezium 或开源 MQ），PECMS 中有数据变动时，O&M 监听消息并实时写入自己的库，不耗费 PECMS 的直接性能。 - 只读原则：由 PECMS 和 综合管理 产生的数据（打卡时间、计划开始/结束时间、派单基础信息），在 O&M 系统中绝对只读，不支持从 O&M 端逆向修改。 |  |  |  |  |  |

### 三、资格及资质证明文件

供应商根据谈判文件中资格要求附相关资质证明文件复印件并加盖公章,必须保证与原件相符

按照供应商资格要求统一格式，内容。

1. 提供营业执照扫描件

2. 提供产品所需相应资质文件

3. 提供三年内在经营活动中没有重大违法违规记录，未发生过重大质量安全事故承诺书（见模板）；

4. 提供近三年内具有同类产品生产制造/销售的供货业绩；

5. 本次谈判不接受供货商联合体参与谈判报价；

6. 根据采购项目的其它资格要求。

承诺书模板：

致：南京三方化工设备监理有限公司

我公司在近三年经营生产中，无重大违法、违规的不良记录，无违反HSE相关事故。我公司在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

若在本次报价的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格预审文件的要求，则采购单位有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次谈判带来的一切后果（包括经济损失）。

特此承诺。

附特殊要求承诺

| 业务承诺 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 甲方关注事项 |  |
| 1 | 三方公司对项目开发的可参与程度 |  |
| 2 | 是否能够一起办公 |  |
| 3 | 需求沟通的便捷性及问题响应时间 |  |
| 4 | 软件公司提供的人员配置 |  |
| 5 | 合同签订后最快进场开发的时间及投入人员 |  |
| 6 | 对报表系统的使用经验及业绩 |  |
| 7 | 公司人员及规模 |  |
| 8 | 过往开发项目业绩与平台相似度 |  |
| 9 | 合同付款意向 |  |
| 10 | 技术方案完备合理性 |  |
| 11 | 需求交流参与积极性 |  |
| 12 | 软件报价 |  |
| 13 | 是否可以参与东软报表培训 |  |
| 14 | 技术保密，版权，赔偿 |  |
| 15 | bug承诺终生修复 |  |
| 16 | 对公司使用交付文档及人员培训 |  |
| 17 | 对公司技术力量的培养及技术问题答疑 |  |
| 18 | 能否接受甲方技术栈的要求 |  |
| 19 | 提供专人解决现网问题(包括周末，节假日) |  |
| 20 | 是否接受软件开发合同条款 |  |

承诺人：

年   月   日

### 四、供应商代表身份证明

#### 1.法定代表人身份证明（法定代表人参加谈判）

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年   月    日

经营期限：

姓    名：                  性      别：

年    龄：                  职      务：

系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖公章）

年   月    日

附身份证扫描件或复印件：

身份证复印件正面

身份复印件反面

#### 2.授权委托书（授权委托人参加谈判）

本人（姓名）系（供应商单位名称）的法定代表人，现委托我公司（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）服务项目的报价文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

附身份证扫描件或复印件：

身份证复印件正面

身份复印件反面

委托代理人：（签字）

附身份证扫描件或复印件：

身份证复印件正面

身份复印件反面

- 同类项目业绩证明材料

供应商应列明近三年同类软件开发、系统建设、平台优化、驻场运维或相关服务项目业绩，并附合同关键页、验收证明、用户评价、项目成果说明、发票或回款证明等材料。

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 项目类型 | 合同金额 | 实施/服务周期 | 主要工作内容 | 验收/履约情况 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单项业绩说明表（每项业绩可复制填写）

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 委托单位 |  |
| 项目合同金额 |  |
| 项目实施周期 |  |
| 项目类型 | □软件开发 □系统建设 □平台优化 □驻场运维 □其他： |
| 项目背景及业务场景 |  |
| 供应商承担的主要工作 |  |
| 与本项目的相似性说明 |  |
| 交付成果 |  |
| 验收或履约情况 |  |
| 所附证明材料清单 | □合同关键页 □验收证明 □用户评价 □项目成果说明 □发票/回款证明 □其他： |

- 技术方案

供应商应结合本项目需求编制技术方案。技术方案不限定页数，但应至少覆盖以下内容，并与谈判文件第四章技术规格及要求逐项呼应。

| 序号 | 章节名称 | 应说明的主要内容 | 对应评分关注点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解与需求分析 | 项目背景、建设目标、业务场景、核心需求、现状问题、目标拆解。 | 需求理解与场景匹配度 |
| 2 | 范围边界与关键难点识别 | 功能边界、接口边界、数据边界、实施边界、关键难点及应对思路。 | 范围边界与关键难点识别 |
| 3 | 总体架构与功能方案 | 总体架构、功能模块、业务流程、系统交互、部署架构、技术路线。 | 总体架构与功能方案合理性 |
| 4 | 接口、数据与安全设计 | 接口清单、数据流向、数据模型、权限控制、安全设计、日志审计。 | 接口、数据与安全设计 |
| 5 | 可扩展性与兼容性设计 | 可扩展方案、兼容性方案、现有系统适配、移动端/PC端适配。 | 可扩展性与可实施性 |
| 6 | 测试与质量保障方案 | 功能测试、性能测试、安全测试、兼容性测试、缺陷管理、质量控制。 | 实施计划、风险与质量控制 |
| 7 | 交付成果说明 | 源码、数据库脚本、接口文档、部署说明、用户手册、运维手册、测试报告等。 | 交付物定义与验收安排 |

- 项目实施计划急交付方案

供应商应说明项目实施路径、阶段划分、里程碑计划、人员投入安排、风险控制、质量控制、测试安排、交付物清单及验收配合安排。

项目里程碑计划表

| 序号 | 阶段 | 计划起止时间 | 主要工作内容 | 阶段交付成果 | 甲方配合事项 | 验收/确认方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求澄清与计划确认 |  |  |  |  |  |
| 2 | 第一阶段开发与交付 |  |  |  |  |  |
| 3 | 第二阶段开发与交付 |  |  |  |  |  |
| 4 | 第三阶段开发与交付 |  |  |  |  |  |
| 5 | 联调测试与问题整改 |  |  |  |  |  |
| 6 | 终验及资料移交 |  |  |  |  |  |

交付物清单

| 序号 | 交付物名称 | 交付形式 | 对应阶段 | 验收标准/确认方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 源代码（含注释） |  |  |  |  |
| 2 | 数据库脚本 |  |  |  |  |
| 3 | 接口文档 |  |  |  |  |
| 4 | 部署说明 |  |  |  |  |
| 5 | 系统运维手册 |  |  |  |  |
| 6 | 用户操作手册 |  |  |  |  |
| 7 | 测试报告 |  |  |  |  |
| 8 | 培训资料 |  |  |  |  |
| 9 | 缺陷清单及整改闭环记录 |  |  |  |  |

风险识别及应对措施表

| 序号 | 风险事项 | 可能影响 | 预防措施 | 应急处置措施 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

- 项目团队及驻场服务方案

供应商应提供项目组织架构、项目经理及核心成员简历、岗位分工、人员投入计划、驻场安排、替补机制及稳定性保障措施。

项目团队人员配置表

| 序号 | 姓名 | 岗位/角色 | 拟投入工作内容 | 驻场/远程 | 计划投入时间 | 相关经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统架构师 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 前端工程师 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 后端工程师 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | UI工程师 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 测试/运维人员 |  |  |  |  |  |

核心人员简历表（每名核心人员可复制填写）

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 姓名 |  |
| 拟任岗位 |  |
| 学历/专业 |  |
| 从业年限 |  |
| 主要技能 |  |
| 类似项目经验 |  |
| 相关证书或证明材料 |  |
| 本项目职责 |  |
| 是否驻场及驻场周期 |  |

驻场安排及稳定性保障表

| 序号 | 驻场岗位 | 人数 | 预计进场时间 | 驻场地点 | 驻场周期 | 替补安排 | 稳定性保障措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UI工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 前端工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 后端工程师 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 项目管理/运维支持 |  |  |  |  |  |  |

- 运维支持、响应保障及知识转移方案

供应商应说明服务范围、响应时效、升级流程、应急处置机制、值守安排、现网问题处理机制、运维知识库建设、Bug台账管理、整改闭环、培训计划、知识转移及资料移交方案。

服务响应及应急处置承诺表

| 序号 | 服务事项 | 响应时限 | 修复/处理时限 | 升级机制 | 临时替代方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般问题/咨询 |  |  |  |  |  |
| 2 | 影响业务使用的问题 |  |  |  |  |  |
| 3 | 重大问题/系统瘫痪 |  |  |  |  |  |
| 4 | 周末及节假日现网问题 |  |  |  |  |  |

运维知识库及问题闭环管理表

| 序号 | 管理内容 | 拟提交/维护材料 | 更新频率 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统架构及部署说明 |  |  |  |  |
| 2 | 环境配置及数据库说明 |  |  |  |  |
| 3 | 接口清单及日志说明 |  |  |  |  |
| 4 | 常见问题及处理SOP |  |  |  |  |
| 5 | Bug台账及整改闭环记录 |  |  |  |  |
| 6 | 版本发布记录 |  |  |  |  |
| 7 | 巡检报告 |  |  |  |  |

培训及知识转移计划表

| 序号 | 培训/移交主题 | 对象 | 计划时间 | 培训方式 | 拟提交材料 | 确认方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户操作培训 |  |  |  |  |  |
| 2 | 运维管理培训 |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统部署及配置说明 |  |  |  |  |  |
| 4 | 问题处理及应急流程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 资料移交及答疑 |  |  |  |  |  |

- 商务响应及承诺文件

如谈判文件已保留原“业务承诺”表，可继续使用原表。本部分作为补充模板，用于供应商对付款、交付、验收、驻场、服务、保密、知识产权、质保及售后等商务条款进行汇总响应。

商务响应汇总表

| 序号 | 响应事项 | 谈判文件要求 | 供应商响应/承诺 | 是否偏离 | 证明或说明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |
| 2 | 交付要求 |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |
| 3 | 验收要求 |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |
| 4 | 驻场要求 |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |
| 5 | 服务响应要求 |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |
| 6 | 保密要求 |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |
| 7 | 知识产权要求 |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |
| 8 | 质保及售后服务 |  |  | □无偏离 □正偏离 □负偏离 |  |

服务及驻场承诺函

致：南京三方化工设备监理有限公司

我公司承诺，如我公司成交，将按照谈判文件、响应文件及合同约定配备项目人员，按期进场，满足驻场办公、需求沟通、开发实施、测试整改、上线保障、运维支持、培训答疑及资料移交等要求。因我公司原因导致人员不到位、响应不及时、资料不完整或服务不满足要求的，我公司愿按谈判文件及合同约定承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

保密及知识产权承诺函

致：南京三方化工设备监理有限公司

我公司承诺严格遵守谈判文件及合同关于保密、数据安全、知识产权、成果归属、源代码交付、第三方软件合规使用等要求。未经采购单位书面同意，我公司不向任何第三方披露、转让、使用或许可使用与本项目有关的资料、数据、代码、文档、业务信息及其他成果。因我公司违反前述承诺造成损失的，我公司愿按谈判文件及合同约定承担全部责任。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

### 十一、商务条款偏离表

谈判编号：______________                   包号：______________

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

如无偏离，则在表格中注明无偏离

供应商（法定代表人或委托代理人）签字： ________      _____

供应商（盖公章）

### 十二、技术规格偏离表

谈判编号：______________                    包号：______________

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件 条目号 | 谈判技术条款 | 报价文件技术条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如无偏离，则在表格中注明无偏离

供应商（法定代表人或委托代理人）签字：______________

供应商（盖公章）：

### 十三、供应商认为必要的其它文件

格式自拟。供应商可以补充提交有助于证明其履约能力、服务能力、案例经验、研发能力和文件完整性的其他材料。

第八章其他

## 封套样式

（项目名称）响应文件

（正本/副本/电子版）

谈判编号：

采购单位：

采购单位地址：

供应商名称：                      （及公章）

在年月日时00分前不得开启