## 工作量评估
项目 | 业务模块 | 功能 | 功能描述 | 工作量(人/天)
NJSF-Supervision | 系统管理 (sys) | 基础地图选点组件 | 将高德地图 amapPicker 选点组件(地址解析、拖拽获取经纬度)替换为天地图方案 | 1.5
NJSF-Supervision | 系统管理 (sys) | 机构管理定位 | 企业/组织机构地址录入时的地图定位功能重构 | 0.5
NJSF-Supervision | 派单 (dispatch) | 派单选点 | 新建、编辑、重组等工单场景下的地图打点与地图展示 | 1
NJSF-Supervision | 项目/业主 (management/owner) | 设备大屏与分布展示 | 高德/百度 baiduDevice.html 相关的设备分布点聚合、坐标系转换展示、信息窗体及周边检索 | 2.5
NJSF-Supervision | 项目变更 (change) | 变更路线/区域展示 | 项目中修改路线多边形编辑图层、轨迹点等视图展示切换天地图 API | 1.5
NJSF-Supervision | 后端与配置 (config) | 后端地图接口与配置 | MapConfig, MapController 与属性文件的整理设计，提供天地图参数接口 | 0.5
Huayi | 系统管理 (sys) | 基础地图选点与查询 | 将高德 amapPicker 及带有地址检索和逆地理编码的 mapSelect 组件重写为天地图 | 2
Huayi | 客户/供应商 (supplier/comp) | 企业物理位置管理 | 企业和机构管理表单中的地址解析展示 | 0.5
Huayi | 工单派发 (dispatch) | 派发与行程查看 | 工单派发管理过程中的行程和地图定位查阅功能改造 | 1
Huayi | 多角色视图 (各业务单位) | 项目资源地图展示 | 产权、管护、监理等各方视角的项目坐标点打点、覆盖物渲染功能 (baiduDevice及各种view) | 3
Huayi | 项目变更 (change) | 变更地图视图 | 项目变更审查、复查表单中的轨迹与范围比对、信息窗户功能 | 1.5
Huayi | 后端与配置 (config) | 地址工具类与配置 | 重构后端 IP_BAIDU_URL (IP转地址)、坐标系转换工具类及MapController | 1
APP (移动端) | 通用地图组件 (map-Point) | 地图底层组件封装库重构 | 将高度依赖 AMapWX 的周边POI搜索、逆地理查询、天气、规划等底层基础能力，重构为适用于 UniApp 的天地图或官方组件 | 3.5
APP (移动端) | 人员考勤与足迹 | 用户打卡与定位监控 | 用户模块、详情页位置、足迹记录使用到的 getLocation 及地图展示图层 (map, location) | 2
APP (移动端) | 业务表单联动 | 业务定位展示 | 项目调度、查勘等详情中依赖于 mapBox 和第三方地图跳转的功能重构 | 1.5
总计 |  |  | 全量切换地图及相关调试测试 | 23.5