合同模板-软件开发相关条款摘录

## 一、商务类条款

- 合同标的
合同产品名称：一体化平台类信息化系统；数量：1 套；具体信息见合同附件 1《技术协议》、附件 2《价格明细表》。

- 项目实施周期

- 签订合同后 2 个月内完成项目详细设计方案的编制和评审，并取得买方认可。

- 确定项目实施方案后 4 个月完成项目实施部署。

- 平台测试时间 2 个月。

- 试运行 5 个月。

- 合同价格与支付
本合同签约价格为含税总价，由不含税价和税金组成。

- 预付款：合同生效后，支付签约合同价的 30%。

- 交货款：交付全部合同设备/系统后，支付合同价格的 30%。

- 调试验收款：安装调试验收合格，提交验收证书并开具合同金额 100% 增值税专用发票后，支付合同价格的 30%。

- 质保金：收到买方签署的质保评定书后，支付合同价格的 10%。

- 履约保证金
卖方应在合同签订之前向买方支付合同总金额 10% 的履约保证金，形式为银行保函或买方同意的其他形式。

- 分包与外包
未经买方同意，卖方不得将合同义务全部或部分转让，不得擅自对外分包。确需分包的，应提交分包商资质业绩，从买方确认名单中选定，并将分包合同副本交买方备案。卖方对所分包事项承担本合同项下全部责任。

- 知识产权
买方提供的所有文件、资料、设计所涉知识产权归买方所有。根据买方文件、资料、设计制造的合同产品，相关知识产权及后续改进归买方所有。卖方保证交付产品及资料无知识产权纠纷，如侵权由卖方承担全部责任与损失。

- 保密义务
卖方对合同内容、买方技术信息、商业秘密负有保密义务，未经书面同意不得泄露或用于合同以外目的。卖方不得对外宣传合作关系，不得拍摄买方现场及设备照片用于宣传。

## 二、技术类条款

- 技术资料交付

- 合同签订后 25 天向买方提供设计方案。

- 方案评审后 10 个工作日提供设备基础图、平面布置图、外部接口条件。

- 合同签订后 1 个月内提供设备安装指南（含软件部署指南）。

- 源地验收前一周提供源地验收大纲、调试大纲，提交买方审核后实施。

- 随机资料提供纸质 2 份、电子文件 1 份，内容完整、签章齐全。

- 技术服务要求
卖方指派经验丰富技术人员到现场提供技术服务，负责解决安装、调试问题。买方要求现场服务时，卖方 24 小时内答复、48 小时内到达现场。平台非正常停运，卖方全力配合查明故障、恢复运行。

- 安装、调试与验收

- 卖方负责安装、调试，设备完成安装调试并最终验收合格后进入质保期。

- 指导安装含设备组装、系统部署、与基础设施接口连接调试。

- 调试包括单体调试、联动试车，阶段性调试需买方见证或验收。

- 安装完毕之日起 60 天内解决调试问题，否则视同迟延交货。

- 调试资料按顺序组卷，内容完整、签字盖章齐全，提供纸质 2 份、电子 1 份。

- 质量保证期
质量保证期为从合同产品通过性能验收试验之日起 24 个月。质保期内由于设计、制造缺陷引发故障，卖方负责免费修理、更换并承担相关费用与损失。

- 文件编制规范
文件语言为中文，图纸采用 A 系列标准，A3 及以上折叠为 A4；电子文件采用通用格式，PDF/Office 可读、无病毒；提交文件包括文件清单、项目进度计划、包装运输文件、装箱单等。

- 质量保证与控制
卖方按 GB/T19001 建立质量保证体系，实行关键人员签名备案、资料验真制度，对质量记录、设计、资料真实性负责。

- 监造与出厂验收
买方有权委派代表驻厂监造、出厂验收。出厂验收含性能试验见证、文件审查、资料完整性核查，验收合格方可包装出厂。

- 防造假要求
卖方保证资质、证明、记录、报告真实有效，无伪造、变造、虚假记录。造假行为按合同约定追究违约责任。

## 三、附件中软件开发相关内容

- 附件 1《技术协议》：软件开发 / 平台功能、技术参数、接口标准。（另附）

- 附件 2《价格明细表》：一体化平台、客户端、配套软件（操作系统、数据库、等保测评、安全检测、漏洞扫描）、安装调试费、培训费等。（见招标文件）

- 附件 3《文件编制要求》：软件开发文档格式、版本、提交规范。

- 文件编制要求

一、总则

1.概述

合同双方之间往来书面函件应由公司法人或其授权代表签字方可有效，双方必须将其函件签字人或其授权人以书面形式通知对方。任何一方授权人发生变更时，变更方应在5个工作日内书面通知对方。

合同双方应使用书面函件作为正式通讯方式。除书面函件外，合同双方也可以使用其他方式进行沟通，这些方式包括口头沟通和使用未经签字的书面文件（通过使用电话、远程视频会议和碰头会议、电子邮件等）。书面函件外的其他联系过程及结果，除非正式形成记录并经总经理或其授权代表签章同意，否则不具备约束力。

除本合同特别约定或另有书面约定外，合同双方的函件通信渠道按本合同约定的规则执行。双方之间往来的每封函件只能涉及一个相对独立的主题。

文件材料的组织应结构清晰、逻辑性强。文件材料内容要正确、准确、一致、清晰完整。卖方文件材料的提交应及时、充分，满足合同进度要求。

2.合同文件标准化

2.1 语言

除本合同特别约定或另有书面约定外，本合同文件使用中文书写、解释和说明。

本合同双方往来函件使用中文，如使用两种以上（含两种）语言文字时，中文应为解释和说明本合同函件的标准语言文字，如为双方抄送对方的信函，则以原信函语言为准。

2.2文件及图纸尺寸

合同文件及图纸幅面，需要符合国际“A”系列：A0、A1、A2、A3和A4。A3及以上幅面的文件、图纸按《GB10609.3技术制图复制图的折叠方法》的规定统一折叠成A4幅面，图纸折叠时须将标题栏露在右下角。

2.3 份数

合同项下产品随机资料随产品提交，具体数量按照技术协议要求执行。

2.4文件提交时应使用提交文件清单，清单中应明确提交文件的名称、编号、版本、份数等信息。

2.5装订

文件应装订完整，防止遗失及页码错乱。每页文件均标识有顺序码、文件名称及版本。

文件左侧装订，左白边宽宜为25mm。

2.6电子文件规定

发送方应确保所提交的电子文件清晰可读。

电子文件根据文件大小，使用E-mail或电子光盘提交和接收。

文件的电子文件的命名为“编码+版本+文件题名”，各字段之间用空格隔开。

扫描的电子文件应满足DA/T 31《纸质档案数字化技术规范》的要求。

电子文件应注明特殊软件环境，如软件名称、版本。

生成电子文件的软件（版本）应采用通用的OFFICE套件。原则上，除签字页以外的所有文件应尽可能由源格式直接转换成PDF。电子文件要清晰可读。

电子文件在光盘上的组织形式应统一，每张光盘内均应包含有1个EXCEL格式的文件（图纸）清单，包含的项目至少包括：文件的名称、编号、版本、份数等信息。光盘的标识应包括制作单位名称、盘号、盘内文件清单；光盘采用安全的包装，确保所提交的文件清晰可读。盘内文件提交前应采用必要手段进行病毒检查和清除，严禁携带任何病毒。光盘要表面清洁完好无损。

2.7同一种类的文件和同一份文件的格式必须保持一致。

3文件递交

3.1随机资料应在买方现场交付。交付的资料应包装完好，无缺失、破损。当发现缺陷时，卖方应及时补充或更换。

原则上，随机资料文件应至少为原件。对个别确实无法提供原件的文件，经双方协商同意后，可以在其复制件上加盖其质检专用章视同为原件，与原件等效，并注明原件存放位置。

3.2文件质量要求

双方提交的纸质文件须字迹清楚，图样、图表清晰整洁，签字认可手续完备，保证其可以被扫描为ASCII格式或PDF格式。所用纸张至少采用70g/m2书写纸。

复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度。

不能有热敏纸，不能有铅笔、圆珠笔、红黑水、纯蓝墨水、复写纸等书写的字迹。

在文件递交过程中，若有文件升版，在新版的文件开头须附有版本记录页来说明版本的更新历史。

4文件范围

4.1卖方应负责向买方提供有关卖方履行合同所做工作的规定文件，包括但不限于本合同专用条款第5.3条的规定。

4.2卖方应对合同项下卖方提供的文件和信息的任何分歧、错误和遗漏负责，而无论这些文件和信息是否已被买方审查通过与否，除非这些分歧、错误和遗漏是由于买方提供给卖方的不准确文件所造成的。

4.3由于上述分歧、错误、遗漏导致的必要的文件更改和文件修订由卖方完成。

4.4对于买方提供的任何信息，卖方如发现内容不足、遗漏、矛盾，意义表述含糊不清，或卖方对正确性有质疑等，则应及时通知买方处理。

5卖方提交文件的接收

卖方提交的文件，以买方接收日期为准。

如买方在收到文件后发现短缺、损坏或其他缺陷，由买方通知卖方，卖方应在收到买方通知后五个工作日内采取以下行动之一：补足短缺的文件、替换损坏或有缺陷的文件、明确告知买方完成补救的日期；如果由于买方的责任丢失或损坏了文件，并要求再行提供，卖方应满足这一要求，费用由买方承担。

卖方所提交文件/图纸的语言、尺寸、编码、格式及质量应满足本合同要求。如因上述原因导致买方退回的，限期3个工作日内卖方给予更正；卖方应按照本附件的数量、介质和时间要求，提交文件/图纸，由于卖方自身原因导致的，限期5个工作日内卖方给予更正。

二、 合同提交文件

合同提交文件是指按照本合同规定卖方应向买方提交的文件。下列为合同提交文件的内容要求：

1.提交文件清单

该文件按文件类型列出合同提交文件的名称、编号、版次。此文件应及时修订。

2.项目进度计划

实现本合同目的和意愿，卖方应向买方提交一份项目进度计划至少应包括技术准备、物料准备、制造活动、验收与运输、分卖方承担任务的与合同产品交付进度产生影响的活动。

项目执行进度计划的目的是为了实现合同执行期间各类信息的及时报送和共享，其内容应覆盖合同范围内的所有活动，至少应包括技术、质量（含质保质检和监造）、进度、安全、风险预警、纠正行动等

3.包装和运输文件

产品的包装和卸出方案产品装卸注意事项及包装箱外观尺寸规格及操作、维护、使用、存放要求；

4.装箱单

在产品发运前，卖方应向买方提供装箱单。其内容包括运输包装箱编号、毛重、产品净重、产品的批次号、标识和类型等。

- 附件 7《支付申请书》：软件开发各阶段付款申请模板。

- 附件 12《重要关键零部件清单》：软件模块、组件、接口清单。

## 附件12《设备/系统的重要关键零部件清单》

设备/系统的重要关键零部件清单

| - 序号 | - 所属设备模块 | - 主要部件 | - 零部件 | - 材质 | - 数量 | - 规格型号 | - 图纸或图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、所属设备模块是指该设备的是由那几部分组成，例：石墨粉尘集中处理系统设备由压制粉尘收集及暂存装、车削粉尘收集及暂存装置组成。

2、主要部件是指设备各组成部分由哪些部件构成，例：压制粉尘收集及暂存装由粉尘输送管路、称重模块、压制粉尘集中收集模块、远程操作盒模块组成。

3、零部件是指主要部件是由哪些零部件组成，这部分由供应商进行细化。

4、材质、数量、规格型号是指设备中包含的零部件的数量。

5、图纸或图号由供应商实际情况填写。

- 附件 13《质量终身责任承诺书》：项目负责人对软件质量终身负责。