2.合同标的

2.1合同产品的名称、数量如下：

（1）合同产品名称：  。

（2）合同产品数量：1套。

2.2合同产品的具体信息见合同附件1《  技术协议》、附件2《  价格明细表》。

3.交货时间

签订合同后2个月内完成项目详细设计方案的编制和评审，并取得买方认可。确定项目实施方案后4个月完成项目实施部署，平台测试时间2个月，试运行5个月。

所有硬件设备安装，需要厂商提供指导，若需要网线等材料，和安装过程使用的工具，均有供应商提供

合同标的

卖方根据合同需向买方提供的合同产品的名称、规格(型号)、数量及技术要求等见附件1《  技术协议》和附件2《  价格明细表》。卖方有义务向买方提供合同产品在类似工厂的运行经验。

卖方应向买方提供满足合同产品在现场安装、调试、试运行所需要的施工、指导、配合和培训等全过程的服务。详细的技术服务要求见专用合同条款。

卖方应向买方提供与合同产品相关的技术资料一份，有关技术资料文件的详细要求见附件1《  技术协议》及附件3《文件编制要求、清单及时间表》。

卖方保证其供应的合同产品是全新的（未使用过的）、完整的、安全的、技术水平先进的、成熟的、质量优良的，完全满足本合同明确的各项要求，未侵犯任何第三方的知识产权。

卖方所供合同产品中如含有需中国出具政府承诺方可供货的进口物项，需在合同签订时予以声明并在合同供货范围中特别注明。如卖方未履行上述义务，但在合同执行过程提出需中国出具政府承诺方可供货的，买方有权利单方终止合同并向卖方进行索赔。

合同价格由不含税价和税金组成。不含税价包括但不限于生产成本、包装费、运输费、装卸费、保险费、技术服务费、培训费、各种资料费、国外咨询与合作、进口设备材料费及通关费用、进口代理费和结算费、安装费（设备供方负责安装时适用）/指导安装费（设备供方负责指导安装时适用）、调试费、人员工资、加班费等卖方履行本合同义务所需的全部不含税费用，在合同有效期间保持不变，不因市场价格变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整。如果在合同价款支付完成前国家对税率进行了调整，则卖方尚未开票金额对应的税率按国家规定自动调整。因卖方未及时开具发票给买方造成损失的，由卖方承担赔偿责任。

卖方应以买方为被保险人办理合同产品从发运地至合同约定的交货地点运输途中的保险，保险范围包括卖方负责运输的全部合同产品，险种为合同产品价值110%的“运输一切险”。专用合同条款另有约定的，按专用合同条款约定执行。

卖方应在合同产品发运5日前向买方出具相关投保证明，未按时提交投保证明的，买方有权拒绝支付合同价款。

卖方应做好发生保险事故时的通知、现场保护举证等工作，买方积极协助。

卖方供货范围中若含危险化学品，危险化学品的运输必须符合所有相关法律的要求。卖方应选择具有相应危险化学品运输资质的企业运送合同项下的危险化学品，并随车携带化学品安全技术说明（即 MSDS）。卖方承运人的运输人员、押运人员和运输设施必须满足国家相关要求。

卖方有义务按照合同中规定的文件提交进度向买方提供技术资料并在卖方制造现场配备供查阅文件，卖方所提供的文件应当符合买方的设备文件编制要求（见合同附件3）；卖方保证根据本合同向买方提供的文件是完整的、清楚的、正确的和可复制的。

买方在收到卖方提交的技术资料文件后若发现短缺、损坏或其它缺陷，卖方须补齐短缺的文件或替换有缺陷的文件。卖方应该对其所提供的技术资料文件包括图纸、数据、包装详细情况或者其他具体细节中的错误和遗漏负责。否则，按违约处理；导致技术资料晚于提交进度要求的，按本合同第21条的规定支付违约金。

技术标准和要求

卖方保证按照本合同所规定的相关技术要求或标准进行合同产品的设计、采购、制造并提供相关服务，并以此作为试验和验收的依据。卖方对合同产品及服务的质量负责。

买方有权参与合同产品的技术设计，卖方应向买方解释技术设计。

合同产品的制造工艺、试验项目、验收标准、质量计划等，所依据的文件标准如与买方的设计标准有差异，应以买方的为准，确实不能以买方设计标准为准的，由双方协商解决，协商解决方案应以书面形式提出并经双方签字确认；在取得买方同意前，卖方不得开展相关工作，否则买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

卖方有义务要求买方对存在疑义的合同产品技术协议、技术条件或标准等信息进行澄清，或及时反馈合同执行中发生/发现的问题，确保合同产品不存在到货差异。

在合同执行过程中，合同双方须严格执行合同约定的工作要求、技术规范、检验或者验收标准，并在合同中约定的检验或者验收期限内完成检验或者验收。除非双方另有约定，买方不得擅自提高合同要求、检验或者验收标准，也不得据此否定卖方已履行的合同工作。本合同生效后，任何有关技术协议、技术条件或标准的更改，应以书面形式提出并征得双方同意后方可执行。

卖方使用规定的技术条件和标准以外的其它标准和规定制造合同产品时，应征得买方的书面认可，否则买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

买方要求时，对于合同产品的外购设备材料，卖方应在保证满足本合同相关技术文件要求的前提下编制采购和验收技术条件，并经买方认可后执行。合同产品的外购设备材料存在两家以上供应商的，卖方应在经买方确认的潜在供应商名单中选定最终供应商。否则，买方有权拒绝卖方交付的合同产品，由此引起的一切后果由卖方自行承担。

合同产品必须保证满足与设计、土建施工、安装调试、启动运行等各接口的要求。

卖方提供的合同产品，如全部或部分属于国家规定必须经过强制性产品认证（“3C认证”）的，应取得相关认证并标注认证标志后方可出厂、销售。

凡进口产品HS编码监管条件涉及强制性产品认证的，卖方须提供3C认证证明。若无法提供，卖方需确认产品符合中国国内安全标准，并提供产品安全标准确认情况说明。

卖方应严格遵照国家最新颁布的《强制性产品认证管理规定》执行合同产品的强制性认证要求。获证合同产品的生产和销售，必须处于强制认证证书的有效期内。

在合同履行过程中，如因获证合同产品的强制性认证证书有效期到期、证书被注销、被撤销、被暂停或处于证书变更状态导致原有强制认证失效的，卖方须在相关事由发生前至少7个工作日书面通知买方，并立即停止向买方销售不符合认证要求的合同产品。

如因合同产品的强制性认证失效，使得卖方无法在合同约定的期限内交付部分或全部合同产品，买方有权解除合同，卖方应按合同约定向买方承担相应的违约责任。

对于存在设计或质量安全方面缺陷/隐患的合同产品，卖方应在发现后及时通知买方暂停使用和召回缺陷产品，或在征得买方同意后及时和无偿提供替代产品或软硬件升级等解决措施。

对于合同执行过程产生的各种书面记录，卖方应制定相应的管理制度，明确记录形成、修订、替换、增补、保管等各方面的要求。

卖方履行本合同所产生的所有质量记录均应在项目现场及时形成。若质量记录采用整理数据形式或为机打记录的，卖方须妥善保存现场原始记录，原始记录的保存期限见专用合同条款。

卖方的特种作业人员和特种设备作业人员进场前，卖方须将相关人员资格提交买方审查和确认，未经审查通过者不得进场。

卖方须制定关键人员签名备案制度，对于质量计划责任人员、焊接及无损检验等关键工艺责任人员进行签名备案。在合同履行过程中，卖方须按照签名备案制度规定，对签字真实性情况开展抽验。

卖方须制定并有效实施对于供方证明资料包括但不限于质量证明、资质证明、检验证书/检测报告等文件的验真制度，并出具书面验真结论。验真方式为卖方在经核验的文件上逐页加盖“已验真”印章并由核验人签字，但双方对验真方式另有约定的从其约定。

买方认为有必要时，有权委托独立的第三方对卖方所提供的合同产品、技术服务进行独立复验。复验合格者，所发生的相关费用由买方承担，否则相关费用均由卖方承担。

合同产品计量单位均采用合同技术协议中规定的计量单位/国际公制单位（SI）/中华人民共和国法定计量单位。

工作语言、文字为汉语和简体汉字，卖方应将合同履行过程中涉及的有关外文文件译成汉语，并附上原文复印件。

质量保证与质量控制

卖方必须确保物项制造商满足以下要求：

(1)质保等级QAN

a.卖方应按照GB/T19001质量保证要求或等效标准建立适用于合同产品制造的质量保证体系，合同产品制造过程必须按质保要求进行，确保对所承担的各项工作质量进行有效控制，使之达到规定的质量要求。

b.必要时，卖方应编制合同产品制造质量计划，明确合同产品制造用原材料、零部件以及合同产品的验收、制造/检验流程、检测项目及方法、质量控制点（W、H、R）。制造质量计划应在本合同签订后15日内提交买方审核认可后执行。

（2）制造活动除必须满足规定的程序和要求外，还必须满足特定的法规和标准。

必须配备独立的质量检验人员。

（3）必须为所提供的设备或零部件出具产品合格证书，必要时提供产品检测报告。

买方有权对卖方及其分包商进行质保监查或监督，买方质量监查／监督人员有权进入卖方设施检查相关活动和查阅相关记录。

买方有权针对卖方存在的管理缺陷，对卖方提出纠正行动要求（含停工令）。卖方应按纠正行动要求（或停工令要求）在规定的时间内积极进行整改。

买方所进行的质量监查、质量监督活动并不转移或减轻卖方按本协议及采购合同要求提供合格产品的责任以及其他合同义务。

卖方必须确保其制造商具有设计、制造、供应合同标的所必备的资质，并在资质等级许可的业务范围内承接和开展相关业务。在合同执行期间，如设计、制造、供应合同标的必备资质发生降级、过期而丧失合同标的的供货资格，卖方应当在资质降级、资质过期事由发生的第一时间内停止合同标的的设计、制造和供应，并应在24小时内以书面方式将情况通报买方，并根据买方指示采取相应的补救行动，否则卖方将承担由此引起的一切不利后果。如因资质降级、资质过期导致无法在合同约定的期限内交付部分或全部合同产品，买方有权立即终止合同，卖方应按合同约定向买方承担违约责任。

卖方需接受买方的质量管理要求，若出现质量违章行为，则按本合同第21条对卖方进行考核。若由于卖方的原因导致质量事故/事件发生，买方将根据《质量事故/事件追责规定》（附件11）对卖方进行追责。

卖方必须制定并有效实施不符合项管理程序，严格按质量保证要求记录制造过程中发生的不符合项。对于符合以下条件的不符合项，应及时通报买方，其处理方案应提前提交买方审查认可。在未得到买方书面答复之前，卖方不得实施处理方案。买方有权拒绝接受卖方的处理方案，卖方应重新提交处理方案，直至通过买方审查、批准；买方亦有权要求卖方对其处理方案提供进一步的论证和支持性材料。

（1）违反合同技术文件和买方认可的卖方技术文件要求，可按经过批准的原有的标准、图纸、规程进行修理（不能完全恢复到原技术文件要求）的不符合项。

（2）违反合同技术文件和买方认可的卖方技术文件要求，需要制定新的工艺方案、技术规范和验收准则才能进行处理（返工、修理或照用）的不符合项。

采购不符合项已按批准的方案实施处理，并已形成表明其处理符合要求的各种证据材料（1包括但不限于：

1）.采购不符合项缺陷描述及其原因分析材料；

2）.买方提供的技术审查和质保审查的意见及资料；

3).采购不符合项处理方案（包括质量计划）及相关技术论证材料；

4).采购不符合项返工、修理的制造、质检记录等）后方可关闭。

不符合项关闭并不减轻卖方的供货责任，也不代表买方认可产品达到技术要求或者通过性能验收。若不符合项关闭后，如卖方交付产品的性能仍不满足合同约定或导致卖方延迟交货，卖方应按照本合同第21条违约责任的有关规定承担性能保证违约责任或迟延交货违约责任。

技术服务

卖方应按照合同约定指派经验丰富的技术人员到现场提供技术服务（如需要），负责解决合同产品在安装、调试过程中发现的问题。卖方参加安装调试的人员应有合格的技术水平，能够协调解决安装调试过程中的全部问题。因卖方原因造成安装、调试过程延期的，由卖方承担延期所产生的一切费用和责任。

卖方指派的技术人员不能胜任工作的，买方有权要求卖方重新选派技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由卖方承担。

买方要求卖方提供现场服务时，卖方技术人员应在接到买方通知后24小时内给予答复并在48小时内到达现场。双方另有约定的除外。

卖方技术人员在现场提供技术服务时应严格遵守施工现场的各项安全规章制度，自觉做好安全保护措施（如进入施工现场需佩戴安全帽等），接受现场的监督管理；在施工现场未经许可，不得拆卸、涂抹、损坏任何设备；卖方如需对合同产品进行调试，应在现场买方代表的监督下进行操作。卖方技术人员违反现场安全规章制度的，买方有权更换；卖方应根据买方要求，重新选派买方认可的技术人员。因此产生的相关费用及引起的责任由卖方承担。

卖方如需对经双方协商确定的安装、调试和运行技术服务方案（如有）进行修改，须以书面形式通知买方，经买方确认后方可实施。买方有权基于适应现场条件的要求，对上述方案提出变更或修改意见，并书面通知卖方，卖方应给予充分考虑，尽量满足买方要求。

买方有权将卖方提供的合同产品设计、安装、调试技术服务方案以及其他有关文件资料分发给与合同产品的安装、使用、维护、管理有关的各方。

合同产品非正常停运，需卖方提供技术支持的，卖方应全力配合买方查明故障原因，恢复合同产品运行。

安装、调试和性能验收试验

合同产品由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装。卖方应充分配合，提供技术指导，并采取一切必要措施，使合同产品尽快投入运行。安装过程发现合同产品存在缺陷的，卖方应按买方要求期限纠正，逾期未纠正的，按延迟交货处理。

合同产品安装完毕后，买方负责对合同产品进行调试（如需要），卖方应派人参加调试，并尽快解决出现的问题，所需时间不应超过30天（专用合同条款另有约定的除外），否则视同延迟交货处理。

买方负责在合同产品安装完毕后按照约定对合同产品进行性能验收试验（如需要），以验证合同产品是否达到相关技术性能保证指标。卖方应按买方通知参加性能验收试验，未按时参加 的，买方可单独进行性能验收试验，试验结果视为已经卖方认可。

性能验收试验完毕，合同产品达到本合同规定的各项性能保证值指标的，买方将在10天内向卖方签发合同产品性能验收证书或类似文件；合同产品未能达到合同规定的一项或多项保证指标的，如属卖方责任，应承担性能保证违约责任。如属买方责任，卖方应协助买方安排第二次性能验收试验，因此产生的所有费用由买方承担。

合同产品通过性能验收试验只是证明卖方所提供的合同产品的性能指标在进行试验时可以按合同要求予以接受，不能视为卖方对合同产品中存在的可能引起合同产品损坏的潜在缺陷所应负的责任的解除。

潜在缺陷指正常情况下不能在制造过程中被发现的产品质量隐患，当发现合同产品存在潜在缺陷时（经双方确认或请第三方权威部门认定），卖方应按照合同约定进行纠正（修理或更换）。卖方对纠正合同产品潜在缺陷应负的责任，其时间应不短于质量保证期届满后三年。

合同产品出现潜在缺陷的，卖方应在买方指定的日期内及时纠正。否则，买方有权委托第三方处理，由此而引起的费用由卖方承担。卖方对缺陷进行处理后，合同产品仍不能达到合同要求的，买方有权要求退货（合同另有约定时除外）。卖方应退还已收取的合同价款，并承担因此而发生的所有费用。

卖方应对其参加合同产品安装、调试、性能验收试验的人员的安全负责，为其投保人身保险及卖方认为有必要的其他保险，费用含在合同价格中，不单独计列。

质量保证期

合同产品的质量保证期为从合同产品通过性能验收试验之日起24个月，专用合同条款另有约定的除外。在质量保证期内，卖方应对由于设计和（或）制造缺陷而引起的合同产品的任何故障负责，包括但不限于修理、更换或退货等。

在质量保证期内，如发现卖方提供的合同产品存在缺陷，不符合合同约定时，买方可向卖方提出索赔。卖方应按买方要求自费进行修理、更换，或办理退货，给买方造成损失(包括但不限于检测、实验、专家咨询、运输、安装等费用)的并应赔偿买方的损失。卖方未按买方要求对有缺陷的合同产品进行修理、更换或办理退货的，买方有权自行或委托第三方对合同产品进行修理或更换，由此发生的所有费用均由卖方承担。

由于卖方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致合同产品无法正常运行的，合同产品的质量保证期自缺陷消除后重新计算。如合同产品部件出现缺陷但不影响合同产品的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。

知识产权

买方提供给卖方的所有文件、资料、模型、样品和/或设计中所涉及的知识产权归买方所有，在买方提出要求时，卖方应将上述项目全部归还给买方。

如果合同产品是根据买方提供的文件、资料、模型、样品和/或设计进行制造的，则合同产品所包含的与上述文件、资料、模型、样品和/或设计相关的知识产权及后续改进和发展归买方所有。

卖方应保证所交付的合同产品及相关文件资料无知识产权纠纷；保证买方在使用该合同产品文件资料时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的索赔。如果卖方提供的合同产品或者文件资料侵犯了第三方的知识产权，卖方应承担全部责任，包括但不限于由此给买方造成的所有损失，并承担违约责任。

买方因卖方提交的合同产品或文件资料而受到知识产权侵权指控时，可索扣卖方提交的履约保证金及暂停支付所有应支付的合同费用，直到侵权指控被撤销且买方确认无潜在纠纷之日为止。

保密

卖方对本合同内容、买方提交的文件资料以及所了解到的买方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的信息负有保密义务。未经买方书面同意，卖方不得将上述资料、信息泄露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

卖方在本合同项下的保密义务至相关资料或信息正式向社会公开之日或买方书面解除卖方的保密义务之日终止。

卖方违反保密义务的，应赔偿因此给买方造成的损失，并承担违约责任。

买卖双方可就保密事项签订保密协议，保密协议作为本合同附件。

卖方应提供的文件及资料

5.3.1.卖方在合同签订后25天向买方提供设计方案；卖方在方案评审后10个工作日向买方提供设备基础图、设备平面布置图、设备外部接口条件；卖方在合同签订后1个月内向买方提供设备安装指南；卖方在源地验收前一周向买方提供源地验收大纲和调试大纲，提交买方审核后实施。其他随机资料按照技术协议相关规定执行。

5.3.2.设备随机资料按照技术协议相关规定执行。随机资料要填写完整，字迹清楚、图样清晰，符号、代号、计量单位符合标准化要求，签署齐全。

5.3.3.设备配置的仪器仪表及安全装置，附带国防科技工业专业计量站或国防科技工业区域计量站出具的检定或校准证书。

5.3.4.随机工具清单。

5.3.5.文件资料数量按照技术协议相关规定执行。

5.3.6.设备随机资料必须单独包装，可提前邮寄，设备到货的同时要有随机资料，资料未随设备到达现场的，按第21条违约责任与赔偿执行。

5.9.卖方应在合同产品发运日__5__天前，向买方提供装箱清单__1__份。

- 附件2《  价格明细表》此表抄录即可，具体价格最后填写即可

| 序号 | 分项名称 |  | 单位 | 数量 | 硬件（响应参数、规格或品牌） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 客户端 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 配套软件 | 自主可控服务器操作系统 | 套 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 终端国产自主可控操作系统 | 套 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 自主可控高性能数据库 | 套 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 等级保护测评、第三方代码安全检测、漏洞扫描 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 音视频现场记录仪 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 运保费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 装卸费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 组装、安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 培训费及其他 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本《明细表》所列供货范围为实现合同目的所需的主要设备范围，非全部供货范围。在合同执行过程中，如发现《明细表》所列出的设备不满足合同产品功能/性能要求，或存在漏项和短缺，而该遗漏或短缺部分是满足合同产品的功能/性能要求所必须的，均视为属于卖方的供货和服务范围，卖方应负责将遗漏或短缺的部分补上，发生的费用由卖方自行承担。卖方不得以合同外供货或合同变更等任何理由要求买方支付任何费用。

附件3《文件编制要求》

文件编制要求

一、总则

1.概述

合同双方之间往来书面函件应由公司法人或其授权代表签字方可有效，双方必须将其函件签字人或其授权人以书面形式通知对方。任何一方授权人发生变更时，变更方应在5个工作日内书面通知对方。

合同双方应使用书面函件作为正式通讯方式。除书面函件外，合同双方也可以使用其他方式进行沟通，这些方式包括口头沟通和使用未经签字的书面文件（通过使用电话、远程视频会议和碰头会议、电子邮件等）。书面函件外的其他联系过程及结果，除非正式形成记录并经总经理或其授权代表签章同意，否则不具备约束力。

除本合同特别约定或另有书面约定外，合同双方的函件通信渠道按本合同约定的规则执行。双方之间往来的每封函件只能涉及一个相对独立的主题。

文件材料的组织应结构清晰、逻辑性强。文件材料内容要正确、准确、一致、清晰完整。卖方文件材料的提交应及时、充分，满足合同进度要求。

2.合同文件标准化

2.1 语言

除本合同特别约定或另有书面约定外，本合同文件使用中文书写、解释和说明。

本合同双方往来函件使用中文，如使用两种以上（含两种）语言文字时，中文应为解释和说明本合同函件的标准语言文字，如为双方抄送对方的信函，则以原信函语言为准。

2.2文件及图纸尺寸

合同文件及图纸幅面，需要符合国际“A”系列：A0、A1、A2、A3和A4。A3及以上幅面的文件、图纸按《GB10609.3技术制图复制图的折叠方法》的规定统一折叠成A4幅面，图纸折叠时须将标题栏露在右下角。

2.3 份数

合同项下产品随机资料随产品提交，具体数量按照技术协议要求执行。

2.4文件提交时应使用提交文件清单，清单中应明确提交文件的名称、编号、版本、份数等信息。

2.5装订

文件应装订完整，防止遗失及页码错乱。每页文件均标识有顺序码、文件名称及版本。

文件左侧装订，左白边宽宜为25mm。

2.6电子文件规定

发送方应确保所提交的电子文件清晰可读。

电子文件根据文件大小，使用E-mail或电子光盘提交和接收。

文件的电子文件的命名为“编码+版本+文件题名”，各字段之间用空格隔开。

扫描的电子文件应满足DA/T 31《纸质档案数字化技术规范》的要求。

电子文件应注明特殊软件环境，如软件名称、版本。

生成电子文件的软件（版本）应采用通用的OFFICE套件。原则上，除签字页以外的所有文件应尽可能由源格式直接转换成PDF。电子文件要清晰可读。

电子文件在光盘上的组织形式应统一，每张光盘内均应包含有1个EXCEL格式的文件（图纸）清单，包含的项目至少包括：文件的名称、编号、版本、份数等信息。光盘的标识应包括制作单位名称、盘号、盘内文件清单；光盘采用安全的包装，确保所提交的文件清晰可读。盘内文件提交前应采用必要手段进行病毒检查和清除，严禁携带任何病毒。光盘要表面清洁完好无损。

2.7同一种类的文件和同一份文件的格式必须保持一致。

3文件递交

3.1随机资料应在买方现场交付。交付的资料应包装完好，无缺失、破损。当发现缺陷时，卖方应及时补充或更换。

原则上，随机资料文件应至少为原件。对个别确实无法提供原件的文件，经双方协商同意后，可以在其复制件上加盖其质检专用章视同为原件，与原件等效，并注明原件存放位置。

3.2文件质量要求

双方提交的纸质文件须字迹清楚，图样、图表清晰整洁，签字认可手续完备，保证其可以被扫描为ASCII格式或PDF格式。所用纸张至少采用70g/m2书写纸。

复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度。

不能有热敏纸，不能有铅笔、圆珠笔、红黑水、纯蓝墨水、复写纸等书写的字迹。

在文件递交过程中，若有文件升版，在新版的文件开头须附有版本记录页来说明版本的更新历史。

4文件范围

4.1卖方应负责向买方提供有关卖方履行合同所做工作的规定文件，包括但不限于本合同专用条款第5.3条的规定。

4.2卖方应对合同项下卖方提供的文件和信息的任何分歧、错误和遗漏负责，而无论这些文件和信息是否已被买方审查通过与否，除非这些分歧、错误和遗漏是由于买方提供给卖方的不准确文件所造成的。

4.3由于上述分歧、错误、遗漏导致的必要的文件更改和文件修订由卖方完成。

4.4对于买方提供的任何信息，卖方如发现内容不足、遗漏、矛盾，意义表述含糊不清，或卖方对正确性有质疑等，则应及时通知买方处理。

5卖方提交文件的接收

卖方提交的文件，以买方接收日期为准。

如买方在收到文件后发现短缺、损坏或其他缺陷，由买方通知卖方，卖方应在收到买方通知后五个工作日内采取以下行动之一：补足短缺的文件、替换损坏或有缺陷的文件、明确告知买方完成补救的日期；如果由于买方的责任丢失或损坏了文件，并要求再行提供，卖方应满足这一要求，费用由买方承担。

卖方所提交文件/图纸的语言、尺寸、编码、格式及质量应满足本合同要求。如因上述原因导致买方退回的，限期3个工作日内卖方给予更正；卖方应按照本附件的数量、介质和时间要求，提交文件/图纸，由于卖方自身原因导致的，限期5个工作日内卖方给予更正。

二、 合同提交文件

合同提交文件是指按照本合同规定卖方应向买方提交的文件。下列为合同提交文件的内容要求：

1.提交文件清单

该文件按文件类型列出合同提交文件的名称、编号、版次。此文件应及时修订。

2.项目进度计划

实现本合同目的和意愿，卖方应向买方提交一份项目进度计划至少应包括技术准备、物料准备、制造活动、验收与运输、分卖方承担任务的与合同产品交付进度产生影响的活动。

项目执行进度计划的目的是为了实现合同执行期间各类信息的及时报送和共享，其内容应覆盖合同范围内的所有活动，至少应包括技术、质量（含质保质检和监造）、进度、安全、风险预警、纠正行动等

3.包装和运输文件

产品的包装和卸出方案产品装卸注意事项及包装箱外观尺寸规格及操作、维护、使用、存放要求；

4.装箱单

在产品发运前，卖方应向买方提供装箱单。其内容包括运输包装箱编号、毛重、产品净重、产品的批次号、标识和类型等。

附件12《设备/系统的重要关键零部件清单》

设备/系统的重要关键零部件清单

| 序号 | 所属设备模块 | 主要部件 | 零部件 | 材质 | 数量 | 规格型号 | 图纸或图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、所属设备模块是指该设备的是由那几部分组成，例：石墨粉尘集中处理系统设备由压制粉尘收集及暂存装、车削粉尘收集及暂存装置组成。

2、主要部件是指设备各组成部分由哪些部件构成，例：压制粉尘收集及暂存装由粉尘输送管路、称重模块、压制粉尘集中收集模块、远程操作盒模块组成。

3、零部件是指主要部件是由哪些零部件组成，这部分由供应商进行细化。

4、材质、数量、规格型号是指设备中包含的零部件的数量。

5、图纸或图号由供应商实际情况填写。