设 备 监 造 大 纲

版次01

| 项目名称： | 新特能源晶体硅冷氢化热效能提升项目、新增急冷塔余热换热器降蒸汽项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： | 急冷塔余热换热器/混合气二级热交换器/混合气三级热交换器 |

业主方审核：

| 编制： |  |
| --- | --- |
| 审查： |  |
| 批准： |  |

南京三方化工设备监理有限公司

2024年8月

目  录

一、	编制说明	3

二、	监理工作依据	3

三、	监理工作范围	4

四、	监理项目组织机构及人员配备原则	4

五、	监造人员的工作职责	5

六、	监理工作开展的资金保障控制	6

七、	现场监造人员的安全管理措施	7

八、	监理工作目标和标准	8

九、	质量保证措施	9

十、	处理质量异常的措施	10

十一、	监理工作要点	11

十二、	监理记录	16

十三、	监理周报、周例会、监理放行单	16

十四、	最终监理资料	16

十五、	进度控制	17

十六、	合同管理、信息管理及组织协调	17

十七、	环境、安全控制	18

十八、	售后服务措施	19

十九、	监理控制点类型	20

二十、	监造检试验计划（详见下表）	20

- 编制说明

本大纲适用于新特能源晶体硅冷氢化热效能提升项目、新增急冷塔余热换热器降蒸汽项目所采购的5台换热器（含急冷塔余热换热器、混合气二级/三级热交换器、急冷塔塔顶余热汽化器等）的制造监造工作。

设备制造商为江苏中圣压力容器装备制造有限公司，设计方为华陆工程科技有限公司，买方为新特能源股份有限公司。监造范围覆盖原材料采购、筒体/管板制造、换热管检验、装配焊接、无损检测、热处理、压力/氦检漏试验、酸洗钝化、防腐包装及资料交付全过程。

主要控制风险包括：不锈钢材料铁离子污染、管板管孔加工精度及垂直度、换热管逐根探伤及水压/气密试验、管头自动焊质量及贴胀工艺、A/B类焊缝100%RT检测、气压试验介质露点控制、氦检漏泄漏率、酸洗钝化后氯离子残留及干燥充氮保压。

监造工作将严格执行技术协议、最终版施工图及TSG 21、GB/T 150、GB/T 151、NB/T 47013等标准，采用H/W/R/S控制点管理，确保设备机械性能、焊接质量及洁净度满足买方要求。

| 序号 | 设备名称 | 位号 | 主体材质 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急冷塔余热换热器 | 待确认 | 壳体/管箱材质待确认 | 1 | 待确认 | 设计寿命20年 |
| 2 | 混合气二级热交换器 | 待确认 | 壳体/管箱材质待确认 | 1 | 待确认 | 设计寿命20年 |
| 3 | 混合气三级热交换器 | 待确认 | 壳体/管箱材质待确认 | 1 | 待确认 | 设计寿命20年 |
| 4 | 急冷塔塔顶余热汽化器 | 待确认 | 壳体/管箱材质待确认 | 1 | 待确认 | 设计寿命15年 |
| 5 | 换热器 | 待确认 | 壳体/管箱材质待确认 | 1 | 待确认 | 设计寿命20年 |

- 监理工作依据

- 1. 甲方与制造单位所签订货合同的技术附件；

- 2. 设计图纸；

- 3. 甲、乙双方来往有效的传真、会议纪要；

- 4. TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》；

- 5. GB/T 150.1~4《压力容器》；

- 6. GB/T 151《热交换器》；

- 7. NB/T 47013《承压设备无损检测》；

- 8. NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》；

- 9. NB/T 47015《压力容器焊接规程》；

- 10. GB/T 13296《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》；

- 11. GB/T 9948《石化和化工装置用无缝钢管》；

- 12. NB/T 47019《锅炉、热交换器用管订货技术条件》；

- 13. GB/T 8923《涂覆涂料前钢材表面处理》；

- 14. NB/T 10558《压力容器涂敷与运输包装》；

- 15. HG/T 20584《钢制化工容器制造技术要求》；

- 16. GB/T 713-2023《承压设备用钢板和钢带》；

- 17. HG/T 20615《钢制管法兰（Class系列）》；

- 18. 相关材料标准；

- 19. 其余相关标准。

- 监理工作范围

本项目中监造范围包括：1台急冷塔余热换热器（主体材质：壳体/管箱材质待确认，设备类型：设计寿命20年）；1台混合气二级热交换器（主体材质：壳体/管箱材质待确认，设备类型：设计寿命20年）；1台混合气三级热交换器（主体材质：壳体/管箱材质待确认，设备类型：设计寿命20年）；1台急冷塔塔顶余热汽化器（主体材质：壳体/管箱材质待确认，设备类型：设计寿命15年）；1台换热器（主体材质：壳体/管箱材质待确认，设备类型：设计寿命20年）。

根据《技术协议》和《监理合同》，采用如下监理方式：

| No. | 监理地点 | 监理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 驻厂监造 |

- 监理项目组织机构及人员配备原则

本项目设备监理的组织机构：

项目总监

吴晓俣

HSE负责人

易锋

技术负责人

吴晓俣

项目经理（总监代表）

赵文强

设备监理师

田培山

根据制造单位生产的具体情况及用户的要求，配备相应数量的监造工程师，对于重要的外协外购件按约定安排监造工程师进行现场监造，结合监理工作的需要组成监理组。

监造工程师应挑选检验过该类设备经验丰富、责任心强的在本单位注册执业的监造工程师担任，至少有二年（或以上）的监造业务经验，在相应专业岗位工作三年以上。监造工程师应相对固定，更换人员要取得委托方同意。项目经理原则上一抓到底，中途不更换。

本次监造工程师信息如下：

| No | 监造地点 | 监造方式 | 监造工程师 | 项目经理 | 项目总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 驻厂监造 |  |  |  |

- 监造人员的工作职责

1、项目经理对派出的监理工程师进行安全教育和岗前培训，并向公司申请签发《监造任务派遣单》。

2、监造工程师在项目经理的组织指导下，严格依据监造委托合同，履行监造职责，完成监造任务。

3、监造工程师应熟悉监造物资的制造工艺，掌握制造过程中的质量技术要求和检验试验关键控制点，全面掌握设备制造进度。

4、监造工程师应了解制造单位的质量保证措施和执行情况，了解加工过程的中间检查和主要零部件的装配和试验情况。

5、监造工程师应了解合同设备的设计变更内容和制造跟进情况。

6、监造工程师负责监理记录的填写及检验数据的收集和整理，监理报告的编制，并对监理记录和监理报告的真实性、正确性、完整性负责。

7、监造工程师履行产品预装、总装、出厂检验见证和签证手续。

8、监造工程师负责汇报设备制造过程中发现的质量问题，如发现质量隐患、质量问题以及可能影响交货期的重大因素时，应及时报委托方，并以书面形式通知制造厂，要求制造厂采购有效措施予以整改，若制造厂延误或拒绝整改时，可责令其停工。

9、监造工程师应在开始监造的10个工作日内，对制造厂的人员资质、生产工艺、装备能力和质保体系情况进行检查和评估，并向委托方提供质量风险评估报告，明确风险等级（高、中、低）。

10、监造工程师在获得设计相关图样、制造工艺、质量控制计划、生产进度计划后，15日内编制完成《监造实施细则》，并经项目经理和项目总监审核、批准、签发。

11、监造工程师每日填写设备监理日志，将现场检查见证情况填入设备监理记录表，每周出具一份监理周报，其内容包括：本周检验内容、发现的问题、前一周问题解决情况、设备制造进度等。

12、监造工程师应配备必要的用于平行检查且检定合格的检测器具。

13、监造工程师应按委托方的通知或有关要求参加或组织召开预检验会议，与制造厂对接确定检验试验计划和质量控制点，并经委托方确认。

14、实施监造的物资经现场监造工程师确认符合标准规范和订单约定后按发货批次开具监造放行单，由项目经理签发后报委托方。

15、全部监造工作完成后，应于30日内完成监造总结报告交付委托方。

16、监造工程师应严格遵守制造单位HSE或安全生产管理制度的相关规定，严格执行劳保着装和安全防护要求，且做到保护用户、制造单位知识产权和商业秘密。

17、监造工程师在环境和职业健康安全方面对制造单位施加影响。

- 监理工作开展的资金保障控制

本项目驻厂监造所需差旅、通讯、资料流转等资源按合同及公司内部制度落实，本大纲不展开财务审批、工资发放、报销流程等企业内部事项。

- 现场监造人员的安全管理措施

现场安全管理限于驻厂监造活动：监造人员入厂前完成安全教育和劳保配置，进入制造现场遵守制造单位关于动火、吊装、高处作业、受限空间和试压隔离的审批要求；发现影响人身安全或设备质量的现场状态，应记录并通知制造单位整改。

- 监理工作目标和标准

监理工作目标以设备制造质量、关键工序可见证、检验结果可追溯、出厂资料完整为核心，重点控制材料、焊接、热处理、无损检测、压力/泄漏试验、清洁封存和放行资料。

- 质量保证措施

质量保证措施围绕制造质量链展开：审查质量计划和工艺文件，核查材料与焊材追溯，见证不可逆关键工序，复核检验报告与返修闭环资料，确保检验结果能对应设备位号、部件、焊缝或管束编号。

- 处理质量异常的措施

质量异常按隔离标识、影响范围确认、原因分析、返修/让步方案审批、复验确认和资料关闭处理；涉及材料代用、管板堆焊、管头焊接胀接、热处理、无损检测、压力/泄漏试验等关键项时，未经确认不得放行。

- 监理工作要点

## 4.1 监造前准备：控制对象为卖方质保体系及人员资质；控制方法为文件审查与现场核查；判定依据为TSG 21及技术协议，要求许可证有效、PQR/WPS覆盖全面、焊工/NDE持证上岗；不符合处理为暂停开工并限期整改。

## 4.2 开工条件：控制对象为原材料采购计划及热处理/清洗方案；控制方法为方案审查与资源确认；判定依据为最终版施工图，要求工艺文件审批签字齐全、气压试验安全设施到位；不符合处理为不予放行至下道工序。

## 4.3 原材料复验：控制对象为钢板/管材/换热管；控制方法为材质书审查、炉批号移植核查、100%UT/ET/水压/气密试验见证；判定依据为GB/T 713/13296及技术协议，要求化学成分/力学性能达标、无损检测I级合格、水压≥4MPaG稳压≥10秒；不符合处理为退料或降级使用（需买方书面同意）。

## 4.4 管板/管孔加工：控制对象为管板数控钻铣及折流板；控制方法为尺寸测量与粗糙度检测；判定依据为技术协议6.3.8/6.3.9，要求管孔粗糙度≤Ra3.2μm、内径偏差＜0.05mm、垂直度＜0.20mm；不符合处理为返工重钻或报废。

## 4.5 管束/换热管：控制对象为换热管穿管前状态及穿管过程；控制方法为外观检查与长度测量；判定依据为技术协议6.3.11/6.3.12，要求两端抛光25mm呈金属光泽、露出管板3-3.5mm、无划伤；不符合处理为停止穿管并更换受损管。

## 4.6 管头焊接和胀接：控制对象为管板与换热管接头；控制方法为自动焊过程见证、气密试验、液压胀接检查；判定依据为技术协议6.3.14，要求自动焊两遍以上起始点错开180°、第一道自熔焊气密合格、胀管率符合工艺；不符合处理为补焊或重新胀接，返修次数≤2次。

## 4.7 焊接热处理：控制对象为筒体/封头对接焊缝；控制方法为热处理曲线审查与过程测温；判定依据为技术协议6.2.50及GB/T 30583，要求升温/保温/降温速率达标、曲线连续完整；不符合处理为重新热处理并评估影响。

## 4.8 无损检测：控制对象为A/B类焊缝及接管法兰对接焊缝；控制方法为100%RT检测及底片评片审查；判定依据为NB/T 47013.2，要求AB级、RT-II级合格、像质计灵敏度达标；不符合处理为打磨返修并复验，同一部位返修≤2次。

## 4.9 压力/泄漏/氦检漏：控制对象为壳程/管程腔体及管头焊缝；控制方法为气压强度试验、肥皂液检漏、0.3MPa氦气嗅吸探头检漏；判定依据为技术协议6.2.9/6.3.17/6.3.18，要求气体露点≤-30℃、保压无压降、氦检漏无泄漏指示；不符合处理为查找漏点补焊并重新试验。

## 4.10 试板控制：控制对象为产品焊接试板；控制方法为同条件焊接制备及力学性能试验；判定依据为NB/T 47016，要求拉伸/冲击/弯曲合格；不符合处理为试板报废并重新制备，产品焊缝暂停焊接。

## 4.11 酸洗钝化/清洁度：控制对象为不锈钢内表面及换热管外表面；控制方法为脱脂清洗、酸洗钝化、蓝点法检验；判定依据为技术协议6.2.49/6.2.51，要求钝化膜完整均匀、蓝点法检验无铁离子污染；不符合处理为重新清洗钝化直至合格。

## 4.12 干燥封存/资料放行：控制对象为设备内部干燥度、充氮保压及竣工资料；控制方法为露点检查、充氮压力核查、资料审查；判定依据为技术协议6.2.52/6.2.53/11.5，要求内部干燥洁净、充氮压力≥0.05MPaG、资料一正三副齐全；不符合处理为不予出厂并限期整改。

## 无损检测控制：A/B类承压焊缝应按技术协议进行100%RT检测，无法进行RT检测处应进行100%UT检测，RT技术等级不低于AB级、Ⅱ级合格，UT技术等级不低于B级、Ⅰ级合格；其余承压焊缝按NB/T 47013-2015进行100%PT检测，合格级别为Ⅰ级。监造人员应审查NDE方案、人员资格、检测比例、底片/报告和缺陷返修闭环记录。

## 压力、泄漏试验与干燥封存控制：空冷器制造完成后应按NB/T 47007-2018第9.3条进行水压试验，保压时间不少于1h；介质为高度毒性的空冷器应按规程进行气密试验；奥氏体不锈钢空冷器水压试验用水氯离子含量应小于25ppm。水压试验合格后应排净积水、压缩空气吹干、管口金属板封闭并进行氮气置换和充氮保护，充氮压力0.05MPaG，该过程按停检点现场见证并签字确认。

- 监理记录

1、所有的现场数据（W）和文件查阅数据（R）都必须详细记入（或另表附入）监造日志。

2、所有违规事件及现场发生状况都必须详细记入监造日志，并记入旁证人员，状态/时间、焊缝状态/时间统计表。

3、监造工程师认为有必要备忘的事件也要记入监造日志，并记入涉及人员。

4、所有的记录要在当天完成，现场原始记录归入监造资料收存备查。

5、如发现操作严重不符合项，应及时向委托方汇报；必要时应发联络单给制造单位, 并记录在日志中。

6、日常沟通及周报内容涵盖对潜在质量风险点或要素的识别，对制造单位的风险提示和预防措施建议，对制造单位响应和措施执行情况的跟踪记录。

7、所有见证和检验需留有照片或视频记录。

- 监理周报、周例会、监理放行单

周报、例会和放行单只记录制造节点、见证项目、发现问题、整改关闭状态和待业主确认事项，不展开公司内部会议制度。

- 最终监理资料

设备监造完成后，按照项目规定的时间，向委托方提供监理总结和监理报告。监造报告逐台编制，监造总结主要内容包括对制造进度和质量的总体评价，监造过程中发现问题和处理关闭情况，其他的合理化建议等。

设备监理的资料严格执行业主和项目的有关规定，确保资料真实、完整、专业、规范。

- 进度控制

进度控制关注材料到货、工艺评定、关键制造工序、检验试验、返修复验和出厂放行等影响交付的节点；进度偏差应结合质量风险判断，不以压缩检验和见证环节作为赶工手段。

- 合同管理、信息管理及组织协调

合同和信息管理用于确认供货范围、技术协议版本、设计变更、检验通知、质量问题和放行条件；所有关键沟通应形成可追溯记录并与监造资料一致。

- 环境、安全控制

环境、安全控制限于制造现场监造活动，重点关注试压隔离、吊装转运、动火作业、清洗吹扫、氮封充压和包装发运过程中的现场作业条件，不展开企业级 HSE 检查制度。

- 售后服务措施

售后服务不作为制造监造大纲重点；出厂前应完成质量问题关闭、资料完整性复核、铭牌包装检查和放行确认，为后续安装、运行和质量追溯提供依据。

- 监理控制点类型

按设备采购技术附件和设备制造工艺、工序和试验的特点，分三种检验点进行分级质量控制，并在编制《设备监理大纲》中予以标识：停工待检点(H点)、现场见证点(W点)、文件见证点（R点）。

---H点：必须有监造工程师参加制造现场见证并签证后，才能转入下道工序。

---W点：应有监造工程师参加制造现场工序检验和试验。

---R点：由监造工程师通过查阅原始资料和检验记录了解制造质量情况。

依据监理技术服务合同，监造工程师在驻厂监理工作开始后，由委托方提供或由委托方协调制造单位借阅设备设计图纸和制造工艺文件编制完成《设备监理实施细则》。

- 监造检试验计划

| 序号 | 零部件及工序名称 | 检试验内容 | 文件见证点 /R | 现场见证点 /W | 停止见证点 /H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造准备 | 审查卖方质量保证体系及特种设备制造/设计许可证 | R |  |  |
| 2 |  | 审查焊接工艺评定(PQR)及焊接工艺规程(WPS) | R |  |  |
| 3 |  | 审查焊工资格证及施焊项目覆盖情况 | R |  |  |
| 4 | 原材料检验 | 审查钢板/管材原厂质量证明书 | R |  |  |
| 5 |  | 核查材料规格、炉批号及标记移植 |  | W |  |
| 6 |  | 壳体钢板100%超声检测 |  | W |  |
| 7 | 无损检测 | A/B类承压焊缝100%RT，无法RT处100%UT；其余承压焊缝100%PT。 |  | W |  |
| 8 | 原材料检验 | 换热管100%超声探伤 | R |  |  |
| 9 |  | 换热管100%涡流探伤 | R |  |  |
| 10 | 压力/泄漏试验 | 管束耐压、整机水压与必要气密试验；保压不少于1h，奥氏体不锈钢用水氯离子<25ppm，试验后干燥并以0.05MPaG充氮保护。 |  |  | H |
| 11 | 原材料检验 | 不锈钢换热管100%水下气密试验 | R |  |  |
| 12 |  | 焊材烘干记录及发放管理核查 |  | W |  |
| 13 | 筒体制造 | 筒体/封头切割及坡口加工检查 |  | W |  |
| 14 |  | 坡口及焊缝清根后100%PT/MT检测 |  | W |  |
| 15 |  | 筒体卷制尺寸及圆度检查 |  | W |  |
| 16 |  | A/B类焊缝组对及错边量检查 |  | W |  |
| 17 |  | 筒体A/B类焊缝埋弧自动焊过程巡检 |  | W |  |
| 18 |  | 奥氏体不锈钢焊接层间温度控制 |  | W |  |
| 19 |  | 焊缝外观及余高检查 |  | W |  |
| 20 | 产品焊接试件 | 产品焊接试板制备及焊接 |  | W |  |
| 21 |  | 试板力学性能及弯曲试验 |  |  | H |
| 22 | 管板/管箱制造 | 管板数控钻铣加工及倒角检查 |  | W |  |
| 23 |  | 管孔内表面粗糙度及尺寸检查 |  | W |  |
| 24 |  | 折流板孔距及内表面检查 |  | W |  |
| 25 |  | 管箱/封头对接焊缝焊接检查 |  | W |  |
| 26 | 装配与焊接 | 换热管穿管前抛光及清洁检查 |  | W |  |
| 27 |  | 穿管过程防护及管端露出长度检查 |  | W |  |
| 28 |  | 管板与换热管管头自动焊过程见证 |  | W |  |
| 29 |  | 管头第一道自熔焊气密性试验 |  |  | H |
| 30 |  | 换热管贴胀工艺及液压胀接检查 |  | W |  |
| 31 |  | 接管与筒体/封头对接焊缝焊接 |  | W |  |
| 32 |  | 补强板焊缝压缩空气肥皂液试验 |  | W |  |
| 33 | 无损检测 | A/B类焊缝100%射线检测 |  |  | H |
| 34 |  | 接管与法兰对接焊缝100%RT检测 |  |  | H |
| 35 |  | 35CrMoA/35CrMo螺柱100%磁粉检测 |  | W |  |
| 36 |  | 不锈钢焊缝晶间腐蚀倾向性试验 |  |  | H |
| 37 | 热处理 | 热处理工艺及曲线审查 | R |  |  |
| 38 |  | 焊后热处理过程见证 |  | W |  |
| 39 | 压力试验 | 气压试验介质露点及干燥度核查 |  |  | H |
| 40 |  | 壳程/管程气压强度试验 |  |  | H |
| 41 |  | 试验压力降至设计压力肥皂液检漏 |  |  | H |
| 42 | 泄漏试验 | 壳程氦检漏试验准备及浓度核查 |  | W |  |
| 43 |  | 管板与换热管焊缝氦检漏见证 |  |  | H |
| 44 |  | 壳程筒体焊缝氦检漏见证 |  |  | H |
| 45 | 清洗钝化 | 壳体内部及换热管外表面脱脂清洗 |  | W |  |
| 46 |  | 不锈钢表面酸洗钝化处理 |  | W |  |
| 47 |  | 蓝点法检验氯离子残留 |  |  | H |
| 48 |  | 设备内部干燥及露点检查 |  | W |  |
| 49 | 防腐包装 | 碳钢外表面喷砂除锈等级检查 |  | W |  |
| 50 |  | 底漆/中间漆涂装厚度检查 |  | W |  |
| 51 |  | 充氮密封及压力核查 |  |  | H |
| 52 |  | 法兰盲板盖及临时防护安装检查 |  | W |  |
| 53 | 最终检验 | 设备几何尺寸及管口方位复查 |  | W |  |
| 54 |  | 铭牌内容及二维码信息核查 | R |  |  |
| 55 |  | 设备外观及防腐层最终检查 |  | W |  |
| 56 | 资料交付 | 竣工图及设计计算书审查 | R |  |  |
| 57 |  | 产品质量证明书及检验证书审查 | R |  |  |
| 58 |  | 材料复验报告及材质书汇总 | R |  |  |
| 59 |  | 无损检测示意图及报告汇总 | R |  |  |
| 60 |  | 焊接记录及焊工钢印清单 | R |  |  |
| 61 |  | 热处理曲线及报告审查 | R |  |  |
| 62 |  | 压力试验及氦检漏报告审查 | R |  |  |
| 63 |  | 脱脂/酸洗/钝化/蓝点检验报告 | R |  |  |
| 64 |  | 产品制造安全性能监督检验证书 | R |  |  |
| 65 |  | 数字化交付资料及平台上传核查 | R |  |  |
| 66 | 制造准备 | 审查分包商名单及资质 | R |  |  |
| 67 | 原材料检验 | 不锈钢材料隔离及防污染措施检查 |  | W |  |
| 68 |  | 换热管钢坯来源及低倍组织核查 | R |  |  |
| 69 |  | 换热管入库逐根外观检查 |  | W |  |
| 70 |  | 换热管两端切除盲区及去毛刺检查 |  | W |  |
| 71 | 筒体制造 | 筒体纵环缝焊接顺序及变形控制 |  | W |  |
| 72 |  | 焊缝返修记录及复验审查 | R |  |  |
| 73 | 管板/管箱制造 | 管板密封面垂直度及法兰密封面检查 |  | W |  |
| 74 | 装配与焊接 | 管束装配前壳体内部洁净度确认 |  |  | H |
| 75 |  | 管头焊接前丙酮清理检查 |  | W |  |
| 76 |  | 管头焊缝外观及无损检测抽查 |  | W |  |
| 77 | 无损检测 | RT底片质量及评片记录审查 | R |  |  |
| 78 | 热处理 | 热处理后机加工顺序核查 |  | W |  |
| 79 | 压力试验 | 气压试验安全设施及警戒线设置 |  | W |  |
| 80 |  | 试验介质温度及环境条件核查 |  | W |  |
| 81 | 泄漏试验 | 氦气回收及环保措施检查 |  | W |  |
| 82 | 清洗钝化 | 钝化后冲洗水质及电导率检查 |  | W |  |
| 83 | 防腐包装 | 运输鞍座及支撑结构检查 |  | W |  |
| 84 |  | 钢丝绳/钢带绑扎及防护隔垫检查 |  | W |  |
| 85 | 最终检验 | 设备重心及吊耳位置核查 |  | W |  |
| 86 |  | 随机备品备件清点 | R |  |  |
| 87 | 资料交付 | 材料代用申请单审查（如有） | R |  |  |
| 88 |  | 产品焊接试板力学性能报告审查 | R |  |  |
| 89 |  | 压力容器外观及几何尺寸检验报告 | R |  |  |
| 90 |  | 接管和人孔尺寸检验记录审查 | R |  |  |
| 91 |  | 防锈涂漆处理方法及记录审查 | R |  |  |
| 92 | 制造准备 | 审查制造进度计划及资源配备 | R |  |  |
| 93 | 原材料检验 | 进口材料SQL符合性核查（如有） | R |  |  |
| 94 | 筒体制造 | 不锈钢卷板设备专用性检查 |  | W |  |
| 95 | 装配与焊接 | 管板与换热管焊接线能量控制 |  | W |  |
| 96 | 无损检测 | 无损检测人员资格证审查 | R |  |  |
| 97 | 压力试验 | 压力表校验证书审查 | R |  |  |
| 98 | 清洗钝化 | 钝化液浓度及温度监测 |  | W |  |
| 99 | 防腐包装 | 充氮保压周期及运输补氮方案审查 | R |  |  |
| 100 | 最终检验 | 出厂前最终联合验收 |  |  | H |

结束