设 备 监 造 大 纲

版次01

| 项目名称： | 1100万吨/年炼油和高端新材料项目2#50万吨/年聚丙烯装置 |
| --- | --- |
| 设备名称： | 循环气冷凝器 |

业主方审核：

| 编制： |  |
| --- | --- |
| 审查： |  |
| 批准： |  |

南京三方化工设备监理有限公司

2024年2月

目  录

一、	编制说明	3

二、	监理工作依据	3

三、	监理工作范围	4

四、	监理项目组织机构及人员配备原则	4

五、	监造人员的工作职责	5

六、	监理工作开展的资金保障控制	6

七、	现场监造人员的安全管理措施	7

八、	监理工作目标和标准	8

九、	质量保证措施	9

十、	处理质量异常的措施	10

十一、	监理工作要点	11

十二、	监理记录	16

十三、	监理周报、周例会、监理放行单	16

十四、	最终监理资料	16

十五、	进度控制	17

十六、	合同管理、信息管理及组织协调	17

十七、	环境、安全控制	18

十八、	售后服务措施	19

十九、	监理控制点类型	20

二十、	监造检试验计划（详见下表）	20

- 编制说明

本项目为1100万吨/年炼油和高端新材料项目2#50万吨/年聚丙烯装置，监造设备为循环气冷凝器E-310/E-320共2台。设备规格~DN2700 ×8351，壳程材质S31603+09MnNiDR，管程Q345R，管板09MnNiD+S31603堆焊，换热管S31603。监造范围为江苏中圣压力容器装备制造有限公司驻厂全过程质量控制。

主要控制风险包括：管板双侧堆焊质量与稀释率控制、U型管弯制减薄率与恢复性能热处理（r≤115mm）、换热管与管板连接（焊接/胀接）密封性、大直径壳体组焊变形控制、水压试验后壳程氮封保压（0.05MPaG，露点-30℃）及运输防护。买方为镇海炼化，设计方为SEI，卖方为江苏中圣。

本大纲依据技术协议、批准图纸及TSG/GB/NB系列标准编制，重点强化制造过程参数控制、无损检测比例落实、关键节点H/W/R/S设置及竣工资料闭环管理，确保设备满足20年预期使用年限及性能保证要求。

| 序号 | 设备名称 | 位号 | 主体材质 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环气冷凝器 | E-310 | 壳程:S31603+09MnNiDR/管程:Q345R/管板:09MnNiD+S31603堆焊/换热管:S31603 | 1 | ~DN2700 ×8351 | U型管直管段长度不包含插入管板部分 |
| 2 | 循环气冷凝器 | E-320 | 壳程:S31603+09MnNiDR/管程:Q345R/管板:09MnNiD+S31603堆焊/换热管:S31603 | 1 | ~DN2700 ×8351 | U型管直管段长度不包含插入管板部分 |

- 监理工作依据

- 1. 甲方与制造单位所签订货合同的技术附件；

- 2. 设计图纸；

- 3. 甲、乙双方来往有效的传真、会议纪要；

- 4. TSG 21-2016-含1#修改单《固定式压力容器安全技术监察规程》；

- 5. GB/T 150.1~4-2011《压力容器》；

- 6. GB/T 151-2014《管壳式换热器》；

- 7. NB/T 47013.1~12《承压设备无损检测》；

- 8. NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》；

- 9. NB/T 47015《压力容器焊接规程》；

- 10. NB/T 47018《承压设备用焊接材料订货技术条件》；

- 11. NB/T 47019《锅炉、热交换器用管订货技术条件》；

- 12. NB/T 47002.1《压力容器用复合板》；

- 13. SH/T 3022《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》；

- 14. NB/T 10558-2021《压力容器涂敷与运输包装》；

- 15. T-EQ051008C-2018《管壳式换热器换热管与管板连接技术条件》；

- 16. GB/T 713-2023《承压设备用钢板和钢带》；

- 17. HG/T 20615《钢制管法兰（Class系列）》；

- 18. 相关材料标准；

- 19. 其余相关标准。

- 监理工作范围

本项目中监造范围包括：1台循环气冷凝器（位号：E-310，主体材质：壳程:S31603+09MnNiDR/管程:Q345R/管板:09MnNiD+S31603堆焊/换热管:S31603，规格：~DN2700 ×8351，设备类型：U型管直管段长度不包含插入管板部分）；1台循环气冷凝器（位号：E-320，主体材质：壳程:S31603+09MnNiDR/管程:Q345R/管板:09MnNiD+S31603堆焊/换热管:S31603，规格：~DN2700 ×8351，设备类型：U型管直管段长度不包含插入管板部分）。

根据《技术协议》和《监理合同》，采用如下监理方式：

| No. | 监理地点 | 监理方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 驻厂全过程监造 |

- 监理项目组织机构及人员配备原则

本项目设备监理的组织机构：

项目总监

吴晓俣

HSE负责人

易锋

技术负责人

吴晓俣

项目经理（总监代表）

赵文强

设备监理师

田培山

根据制造单位生产的具体情况及用户的要求，配备相应数量的监造工程师，对于重要的外协外购件按约定安排监造工程师进行现场监造，结合监理工作的需要组成监理组。

监造工程师应挑选检验过该类设备经验丰富、责任心强的在本单位注册执业的监造工程师担任，至少有二年（或以上）的监造业务经验，在相应专业岗位工作三年以上。监造工程师应相对固定，更换人员要取得委托方同意。项目经理原则上一抓到底，中途不更换。

本次监造工程师信息如下：

| No | 监造地点 | 监造方式 | 监造工程师 | 项目经理 | 项目总监 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏中圣压力容器装备制造有限公司 | 驻厂 |  |  |  |

- 监造人员的工作职责

1、项目经理对派出的监理工程师进行安全教育和岗前培训，并向公司申请签发《监造任务派遣单》。

2、监造工程师在项目经理的组织指导下，严格依据监造委托合同，履行监造职责，完成监造任务。

3、监造工程师应熟悉监造物资的制造工艺，掌握制造过程中的质量技术要求和检验试验关键控制点，全面掌握设备制造进度。

4、监造工程师应了解制造单位的质量保证措施和执行情况，了解加工过程的中间检查和主要零部件的装配和试验情况。

5、监造工程师应了解合同设备的设计变更内容和制造跟进情况。

6、监造工程师负责监理记录的填写及检验数据的收集和整理，监理报告的编制，并对监理记录和监理报告的真实性、正确性、完整性负责。

7、监造工程师履行产品预装、总装、出厂检验见证和签证手续。

8、监造工程师负责汇报设备制造过程中发现的质量问题，如发现质量隐患、质量问题以及可能影响交货期的重大因素时，应及时报委托方，并以书面形式通知制造厂，要求制造厂采购有效措施予以整改，若制造厂延误或拒绝整改时，可责令其停工。

9、监造工程师应在开始监造的10个工作日内，对制造厂的人员资质、生产工艺、装备能力和质保体系情况进行检查和评估，并向委托方提供质量风险评估报告，明确风险等级（高、中、低）。

10、监造工程师在获得设计相关图样、制造工艺、质量控制计划、生产进度计划后，15日内编制完成《监造实施细则》，并经项目经理和项目总监审核、批准、签发。

11、监造工程师每日填写设备监理日志，将现场检查见证情况填入设备监理记录表，每周出具一份监理周报，其内容包括：本周检验内容、发现的问题、前一周问题解决情况、设备制造进度等。

12、监造工程师应配备必要的用于平行检查且检定合格的检测器具。

13、监造工程师应按委托方的通知或有关要求参加或组织召开预检验会议，与制造厂对接确定检验试验计划和质量控制点，并经委托方确认。

14、实施监造的物资经现场监造工程师确认符合标准规范和订单约定后按发货批次开具监造放行单，由项目经理签发后报委托方。

15、全部监造工作完成后，应于30日内完成监造总结报告交付委托方。

16、监造工程师应严格遵守制造单位HSE或安全生产管理制度的相关规定，严格执行劳保着装和安全防护要求，且做到保护用户、制造单位知识产权和商业秘密。

17、监造工程师在环境和职业健康安全方面对制造单位施加影响。

- 监理工作开展的资金保障控制

本项目驻厂监造所需差旅、通讯、资料流转等资源按合同及公司内部制度落实，本大纲不展开财务审批、工资发放、报销流程等企业内部事项。

- 现场监造人员的安全管理措施

现场安全管理限于驻厂监造活动：监造人员入厂前完成安全教育和劳保配置，进入制造现场遵守制造单位关于动火、吊装、高处作业、受限空间和试压隔离的审批要求；发现影响人身安全或设备质量的现场状态，应记录并通知制造单位整改。

- 监理工作目标和标准

监理工作目标以设备制造质量、关键工序可见证、检验结果可追溯、出厂资料完整为核心，重点控制材料、焊接、热处理、无损检测、压力/泄漏试验、清洁封存和放行资料。

- 质量保证措施

质量保证措施围绕制造质量链展开：审查质量计划和工艺文件，核查材料与焊材追溯，见证不可逆关键工序，复核检验报告与返修闭环资料，确保检验结果能对应设备位号、部件、焊缝或管束编号。

- 处理质量异常的措施

质量异常按隔离标识、影响范围确认、原因分析、返修/让步方案审批、复验确认和资料关闭处理；涉及材料代用、管板堆焊、管头焊接胀接、热处理、无损检测、压力/泄漏试验等关键项时，未经确认不得放行。

- 监理工作要点

## 4.1 监造前准备：熟悉循环气冷凝器结构特点、供货范围、壳程/管程介质、管束组件、壳程筒体、管箱、管板、换热管、折流杆和管头连接方式，确认监造依据、图纸版本、技术协议和质量计划一致。

## 4.1.1 材料与工艺准备：了解09MnNiDR、09MnNiD、Q345R、S31603及复合板的成分、组织、力学性能、低温冲击、晶间腐蚀、PMI和焊接性能要求，明确复验项目和见证方式。

## 4.1.2 标准与检验准备：熟悉TSG 21、GB/T 150、GB/T 151、NB/T 47013、NB/T 47014、NB/T 47015及项目技术协议，形成材料、焊接、无损、热处理、压力试验、包装发运的检查清单。

## 4.1.3 工艺流程准备：审查制造工艺、焊接工艺、胀接工艺、热处理工艺、无损检测工艺、水压/氦检漏方案、酸洗钝化和氮封包装方案，未经批准不得进入相应工序。

## 4.3.1 开工条件审查：审查制造单位质保体系、压力容器制造资质、焊工资格、无损检测人员资格、外协外购单位资质、工装设备和检试验设备完好状态；不符合项关闭前不得开工。

## 4.3.2 原材料：逐项审查板材、锻件、封头、换热管、接管、螺栓螺母、焊材质量证明书和标识；09MnNiDR低温钢、09MnNiD锻件、S31603换热管和复合板按技术协议复验，材料代用必须经批准。

## 4.3.3 焊接检验：核查焊工资格、WPS/PQR覆盖性、焊材烘干发放、焊接位置、电流电压、线能量、层间温度和氩弧焊打底质量；外观不得有裂纹、气孔、夹渣、咬边等缺陷。

## 4.3.4 部件实物检验：检查管板尺寸、坡口、覆层厚度、管孔直径、垂直度、孔桥宽度、粗糙度，换热管外径壁厚、长度和PMI，筒体圆度、棱角度、错边量、封头最小厚度和接管方位。

## 4.3.5 管头胀接检验：审查胀接工艺评定和胀接试样，见证拉脱力试验；胀接前后抽查管孔内径、换热管外径/内径和胀后尺寸，计算实际胀管率并记录，超差必须返修复验。

## 4.3.6 无损检验：按图纸和技术协议审查RT/UT/PT/MT工艺、人员资格、设备校准和报告；A/B类焊缝、管头焊缝、堆焊层及返修部位应形成检测比例、合格级别和复验闭环记录。

## 4.3.7 焊后热处理：审查上管箱整体热处理、管板/设备法兰/管法兰堆焊件热处理、壳程筒体及合拢缝局部热处理方案，核查热电偶布置、升降温速率、保温温度和热处理曲线。

## 4.3.8 压力试验/泄漏性试验：审查水压、气密或氦检漏方案，确认盲板、压力表、试验介质、水温、氯离子、升降压速率和保压时间；试验渗漏、异常变形或压力保持异常时不得放行。

## 4.3.9 试板：壳程A类纵向焊接接头按GB/T 150.4制备产品焊接试件，试件标识、焊接、热处理状态和母体一致，性能试验报告应纳入竣工资料。

## 4.3.10 管板、设备法兰及接管堆焊：审查堆焊工艺评定、母材/过渡层/耐蚀层匹配、堆焊厚度、稀释率、铁素体或化学成分、层间温度、PT/UT检测和返修复验。

## 4.3.11 酸洗钝化处理：不锈钢表面清除污垢并酸洗钝化，蓝点法检查无蓝点为合格；酸洗钝化不合格、污染或机械损伤应重新处理并记录。

## 4.3.12 喷砂油漆包装发运检验：压力试验完成后对碳钢壳体喷砂至Sa2.5，检查油漆外观和膜厚；发运前检查管口保护、法兰密封面、铭牌、标识、备品备件、干燥氮封、露点-30℃和0.05MPaG充氮保护。

- 监理记录

1、所有的现场数据（W）和文件查阅数据（R）都必须详细记入（或另表附入）监造日志。

2、所有违规事件及现场发生状况都必须详细记入监造日志，并记入旁证人员，状态/时间、焊缝状态/时间统计表。

3、监造工程师认为有必要备忘的事件也要记入监造日志，并记入涉及人员。

4、所有的记录要在当天完成，现场原始记录归入监造资料收存备查。

5、如发现操作严重不符合项，应及时向委托方汇报；必要时应发联络单给制造单位, 并记录在日志中。

6、日常沟通及周报内容涵盖对潜在质量风险点或要素的识别，对制造单位的风险提示和预防措施建议，对制造单位响应和措施执行情况的跟踪记录。

7、所有见证和检验需留有照片或视频记录。

- 监理周报、周例会、监理放行单

周报、例会和放行单只记录制造节点、见证项目、发现问题、整改关闭状态和待业主确认事项，不展开公司内部会议制度。

- 最终监理资料

设备监造完成后，按照项目规定的时间，向委托方提供监理总结和监理报告。监造报告逐台编制，监造总结主要内容包括对制造进度和质量的总体评价，监造过程中发现问题和处理关闭情况，其他的合理化建议等。

设备监理的资料严格执行业主和项目的有关规定，确保资料真实、完整、专业、规范。

- 进度控制

进度控制关注材料到货、工艺评定、关键制造工序、检验试验、返修复验和出厂放行等影响交付的节点；进度偏差应结合质量风险判断，不以压缩检验和见证环节作为赶工手段。

- 合同管理、信息管理及组织协调

合同和信息管理用于确认供货范围、技术协议版本、设计变更、检验通知、质量问题和放行条件；所有关键沟通应形成可追溯记录并与监造资料一致。

- 环境、安全控制

环境、安全控制限于制造现场监造活动，重点关注试压隔离、吊装转运、动火作业、清洗吹扫、氮封充压和包装发运过程中的现场作业条件，不展开企业级 HSE 检查制度。

- 售后服务措施

售后服务不作为制造监造大纲重点；出厂前应完成质量问题关闭、资料完整性复核、铭牌包装检查和放行确认，为后续安装、运行和质量追溯提供依据。

- 监理控制点类型

按设备采购技术附件和设备制造工艺、工序和试验的特点，分三种检验点进行分级质量控制，并在编制《设备监理大纲》中予以标识：停工待检点(H点)、现场见证点(W点)、文件见证点（R点）。

---H点：必须有监造工程师参加制造现场见证并签证后，才能转入下道工序。

---W点：应有监造工程师参加制造现场工序检验和试验。

---R点：由监造工程师通过查阅原始资料和检验记录了解制造质量情况。

依据监理技术服务合同，监造工程师在驻厂监理工作开始后，由委托方提供或由委托方协调制造单位借阅设备设计图纸和制造工艺文件编制完成《设备监理实施细则》。

- 监造检试验计划

| 序号 | 零部件及工序名称 | 检试验内容 | 文件见证点 /R | 现场见证点 /W | 停止见证点 /H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开工准备 | 审查制造许可证、质保体系文件、项目组织机构 | R |  |  |
| 2 |  | 审查焊接工程师、NDE人员、无损检测人员资质 | R |  |  |
| 3 |  | 审查设计图纸会审记录及C1章批准状态 | R |  |  |
| 4 | 原材料进厂 | 核查钢板、锻件、换热管质量证明书 | R |  |  |
| 5 |  | 钢板外观检查、尺寸测量及光谱分析(PMI) |  | W |  |
| 6 |  | 09MnNiDR低温钢板复验（拉伸、冲击、弯曲） |  | W |  |
| 7 |  | S31603换热管进厂检验（尺寸、外观、光谱） |  | W |  |
| 8 |  | 复合板结合强度及耐蚀层厚度检查 |  | W |  |
| 9 |  | 焊材入库验收、烘干及发放记录审查 | R |  |  |
| 10 |  | 设备法兰、接管、垫片、紧固件材质核对 | R |  |  |
| 11 | 管板加工 | 管板下料尺寸及坡口加工检查 |  | W |  |
| 12 |  | 管板钻孔布局及管孔尺寸检查 |  | W |  |
| 13 | 管板堆焊 | 审查管板堆焊工艺评定(PQR)及WPS | R |  |  |
| 14 |  | 堆焊层间温度控制及焊材烘干核查 |  | W |  |
| 15 |  | 堆焊厚度及表面质量检查 |  | W |  |
| 16 |  | 堆焊层表面PT检测 |  | W |  |
| 17 |  | 堆焊层铁素体含量或化学成分分析 | R |  |  |
| 18 | U型管弯制 | 审查U型管弯制工艺及弯管机校准记录 | R |  |  |
| 19 |  | U型管弯头减薄率及椭圆度检查 |  | W |  |
| 20 |  | U型管弯头恢复性能热处理 |  |  | H |
| 21 |  | U型管通球试验 |  | W |  |
| 22 |  | U型管端部清洁及可追溯编号检查 |  | W |  |
| 23 | 壳体制造 | 筒体卷制尺寸及椭圆度检查 |  | W |  |
| 24 |  | 筒体纵环缝组对间隙及错边量检查 |  | W |  |
| 25 |  | 封头压制尺寸及成型质量检查 |  | W |  |
| 26 |  | 封头与筒体环缝组对检查 |  | W |  |
| 27 | 焊接作业 | 审查焊接工艺评定(PQR)及WPS覆盖范围 | R |  |  |
| 28 |  | 焊接线能量及层间温度控制抽查 |  | W |  |
| 29 |  | 焊缝外观质量检查（余高、宽度、咬边） |  | W |  |
| 30 |  | 产品焊接试件制备及标识 |  | W |  |
| 31 | 无损检测 | 审查NDE工艺及人员资质 | R |  |  |
| 32 |  | 筒体纵环缝RT检测 |  | W |  |
| 33 |  | 封头与筒体环缝RT检测 |  | W |  |
| 34 |  | 接管与壳体角焊缝PT/MT检测 |  | W |  |
| 35 |  | 返修焊缝复验及记录审查 | R |  |  |
| 36 | 管束装配 | 管板与管箱/壳体法兰对接组对检查 |  | W |  |
| 37 |  | 换热管穿管前管板尺寸复核 |  | W |  |
| 38 |  | 换热管穿管及U型管布置检查 |  | W |  |
| 39 | 管头连接 | 审查管头焊接/胀接工艺评定 | R |  |  |
| 40 |  | 管头焊接线能量及焊材追溯核查 |  | W |  |
| 41 |  | 管头焊缝外观及尺寸检查 |  | W |  |
| 42 |  | 管头胀接工艺参数核查（胀管率、行程） |  | W |  |
| 43 |  | 管头连接拉脱力试验或试件验证 |  | W |  |
| 44 |  | 管头渗漏风险排查（目视/着色） |  | W |  |
| 45 | 焊后热处理 | 审查PWHT工艺及曲线要求 | R |  |  |
| 46 |  | 热处理测温热电偶布置检查 |  | W |  |
| 47 |  | PWHT过程温度曲线记录审查 | R |  |  |
| 48 |  | 热处理后硬度抽查（如适用） |  | W |  |
| 49 | 产品试件检验 | 产品焊接试件力学性能试验（拉伸、弯曲） |  | W |  |
| 50 |  | 产品焊接试件冲击试验 |  | W |  |
| 51 | 压力试验 | 审查水压试验方案及安全评估 | R |  |  |
| 52 |  | 水压试验前状态检查（支架、盲板、仪表） |  | W |  |
| 53 |  | 水压试验升压、保压、降压过程见证 |  |  | H |
| 54 |  | 试压后排水吹扫及干燥检查 |  | W |  |
| 55 | 氮封处理 | 壳程充氮及露点检测 |  |  | H |
| 56 |  | 氮封压力设定及保压核查 |  |  | H |
| 57 |  | 氮封系统阀门隔离及封口防护检查 |  | W |  |
| 58 | 表面处理 | 审查表面处理及涂装工艺 | R |  |  |
| 59 |  | 外表面喷砂除锈质量检查 |  | W |  |
| 60 |  | 底漆/面漆涂装厚度及附着力检查 |  | W |  |
| 61 | 最终检验 | 设备总体尺寸及管口方位复核 |  | W |  |
| 62 |  | 设备法兰密封面及螺栓孔检查 |  | W |  |
| 63 |  | 支座/鞍座安装尺寸及焊接检查 |  | W |  |
| 64 |  | 铭牌内容及安装位置核查 | R |  |  |
| 65 |  | 外观质量综合检查（防腐、标识、清洁） |  | W |  |
| 66 | 包装发运 | 审查包装方案及运输加固设计 | R |  |  |
| 67 |  | 临时支撑及运输工装安装检查 |  | W |  |
| 68 |  | 备件及可拆件单独装箱及标识核查 |  | W |  |
| 69 |  | 发运前氮封压力复核及补氮记录 |  |  | H |
| 70 | 竣工资料 | 材料质量证明书汇总审查 | R |  |  |
| 71 |  | 焊接记录及焊材追溯台账审查 | R |  |  |
| 72 |  | 无损检测报告及底片归档审查 | R |  |  |
| 73 |  | 热处理曲线及硬度报告审查 | R |  |  |
| 74 |  | 水压试验及氮封记录审查 | R |  |  |
| 75 |  | 产品焊接试件力学性能报告审查 | R |  |  |
| 76 |  | 最终检验报告及尺寸复核表审查 | R |  |  |
| 77 |  | 竣工图纸（As-built）审查 | R |  |  |
| 78 |  | 备品备件及专用工具清单审查 | R |  |  |
| 79 |  | 不一致性报告及返修记录审查 | R |  |  |
| 80 |  | 卖方最终资料手册编制审查 | R |  |  |
| 81 | 过程巡检 | 车间制造环境及定置管理抽查 |  | W |  |
| 82 |  | 焊接环境温湿度及防风措施抽查 |  | W |  |
| 83 |  | 管板堆焊层间清理及打磨质量抽查 |  | W |  |
| 84 |  | U型管弯制模具磨损及润滑抽查 |  | W |  |
| 85 |  | 换热管穿管过程防划伤措施抽查 |  | W |  |
| 86 |  | 管头胀接设备校准及模具检查 |  | W |  |
| 87 |  | 热处理炉温场均匀性抽查 |  | W |  |
| 88 |  | 水压试验压力表校验有效期抽查 |  | W |  |
| 89 |  | 氮封系统管路密封性及阀门状态抽查 |  | W |  |
| 90 |  | 涂装车间温湿度及除尘措施抽查 |  | W |  |
| 91 |  | 设备翻身吊装索具及吊耳强度抽查 |  | W |  |
| 92 |  | 包装箱防潮防震材料铺设抽查 |  | W |  |
| 93 |  | 现场标识牌及状态标签抽查 |  | W |  |
| 94 |  | 不合格品隔离区管理抽查 |  | W |  |
| 95 |  | 计量器具周期校验抽查 |  | W |  |
| 96 |  | 焊接车间防风棚及保温措施抽查 |  | W |  |
| 97 |  | 管板堆焊焊材烘干炉温度抽查 |  | W |  |
| 98 |  | U型管热处理炉气氛及冷却介质抽查 |  | W |  |
| 99 |  | 试压水箱水质及pH值抽查 |  | W |  |
| 100 |  | 最终出厂前综合状态核查 |  | W |  |
| 101 | 竣工资料 | 设计变更及材料代用书面认可文件审查 | R |  |  |
| 102 | 出厂放行 | 最终放行前综合状态确认及H点签字 |  |  | H |

结束