职能部门需求审批及决策管理办法

1. 总则

1.1 目的

规范国企数字化转型过程中职能部门需求提出、审批及决策流程，解决需求提交无序、预算管控不严等问题，确保资源合理配置与项目有序推进。

1.2 适用范围

公司各职能部门（如综合办、项目部、安环部、质量部、执行部等）在数字化转型中提出的系统开发、升级、运维等需求，及相关的预算申请与审批。

1.3 核心原则

需求提出需符合公司战略目标，遵循 “必要性优先、可行性支撑、预算匹配” 原则，审批流程分级负责、权责清晰。

2. 合同签订前的需求管理

2.1 需求提出与初审

- 职能部门填写《数字化转型需求申请表》（详见附件 1），内容涵盖需求名称、所属业务场景、具体描述、必要性说明、初步预算范围等关键信息。

- 需求表经部门负责人审批确认后，提交至科研运营中心(数字信息条线)进行初审。

2.2 科研运营中心(数字信息条线)可行性评估

- 科研运营中心(数字信息条线)在收到需求表后 5 个工作日内完成该需求表内容的评估，输出《需求可行性评估报告》，重点从技术可行性、资源匹配度、与其他需求的关联性三个维度开展评估。

- 评估结果分为 “可行”“需调整”“不可行” 三类，对于不可行的需求，需附具体原因说明并反馈至提出部门。

2.3 管理层必要性审批

- 经科研运营中心(数字信息条线)评估为“可行”或“需调整后可行”的需求，由提出部门提交至分管领导审批必要性。

- 分管领导需在 3 个工作日内签署审批意见，意见类型包括 “同意”“暂缓”“否决”。

2.4 预算评估与审批

- 通过必要性审批的需求，由科研运营中心(数字信息条线)5个工作日内做出预算评估，输出《需求预算评估表》（详见附件 2），明确预估金额及各项费用构成，提交采购部负责人审核→财务部负责人审核→需求部门分管领导→数字信息分管领导→总经理审批。

2.5 合同编制与审批

- 采购文件编制与审核：采购部依据立项批复编制采购方案、采购文件（含招标文件、询价文件、合同文本等），提交数字信息负责人审核，由其对采购文件的技术条款、参数要求进行审查并完成技术条款终审；审核通过后提交采购部门负责人，由其对采购文件的商务合规性、流程合规性及采购方式合规性进行审核。

- 采购结果审批：采购评审工作完成后，由采购专员发起《采购结果审批表》。采购部门负责人确认采购过程合规、结果有效；数字信息负责人确认中标/成交供应商技术匹配度；依次报数字信息条线分管领导、总经理审批。

- 合同审批与签订：采购职员依据采购结果起草合同并发起《合同审批表》。数字信息负责人审核合同技术标准、交付内容、验收条款，完成技术条款终审；采购部门负责人审核合同商务条款、价格、履约保障及违约责任；财务领导审核合同付款节点、发票要求及资金支付合规性；需求部门负责人确认合同满足业务使用需求；需求部门分管领导履行业务分管审批职责；数字信息分管领导完成合同审核后，报总经理进行合同终审。

3. 合同签订后的新需求/变更管理

3.1 新需求界定

合同签订后提出的、超出原需求范围的功能新增、流程变更等，均视为“新需求”，需单独履行审批流程。

3.2 审批流程

- 提出部门需填写《新需求/变更审批表》（详见附件 4），详细说明需求内容、与原合同的差异、必要性理由、紧急程度FF0C心（数字信息条线）可行性初审，经评估可行的需求，由需求部门提交需求部门分管领导审批必要性，明确是否同意实施。

- 通过必要性审批的需求，由科研运营中心（数字信息条线）在规定时限内完成评估，重点审核：技术可行性、是否超出主合同范围、紧急程度（紧急/非紧急）、向合作软件公司发出征询，由软件公司出具《需求工作量及费用测算单》，明确评估结论及紧急程度建议。科研运营中心（数字信息条线）提将结果提交科研运营中心（数字信息条线）、采购部负责人审核→财务部负责人审核→需求部门分管领导→数字信息分管领导→总经理审批。

- 紧急需求，立即开发：科研运营中心（数字信息条线）通知软件公司开发，对已实施内容逐笔登记台账，记录需求内容、工作量、费用、实施时间、审批文号。由采购部按季度集中发起补充协议审批流程，不再按单个需求发起。

编制部门：科研运营中心(数字信息条线)

制定时间：2026年3月4日

附件 1：数字化转型需求申请表

| 项目 | 具体内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 需求名称 | ___________________________ | 需简明扼要，体现核心需求 |
| 提出部门 | ___________________________ | 填写部门全称 |
| 提出日期 | ____年____月____日 |  |
| 所属业务场景 | ___________________________ | 如 “人力资源 - 员工考勤管理” 等 |
| 需求具体描述 | 功能需求：性能需求：时效要求：其他： | 需具体、可量化，避免模糊表述 |
| 必要性说明 | 现有痛点：预期效益（数据支撑）：与公司战略匹配度：____________________ | 需说明解决的实际问题 |
| 初步预算范围 | ______万元 至 ______万元 | 可咨询科研运营中心(数字信息条线)获取参考 |
| 部门负责人意见 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 | 需手写签字 |

附件 2：需求预算评估表

| 预算构成 | 预估金额（万元） | 计算依据示例 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发费用 | ________________ | 如 “按 3 人・月，每人・月费用 2 万元计算” | 含前端、后端、测试等开发成本 |
| 硬件设备费 | ________________ | 如 “服务器 2 台，每台 1.5 万元” | 含服务器、终端等硬件采购 |
| 软件授权费 | ________________ | 如 “操作系统授权，每年 0.5 万元” | 含第三方软件、插件等费用 |
| 服务费 | ________________ | 如 “运维服务 1 年，费用 3 万元” | 含上线后运维、培训等服务 |
| 其他费用 | ________________ | 如 “差旅费、会议费等 0.3 万元” |  |
| 总计 | ________________ |  | 需与各分项金额合计一致 |
| 科研运营中心(数字信息条线)评估意见 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 | 需说明评估合理性 |  |
| 财务部审核意见 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 | 预算金额≤50 万元时填写 |  |
| 分管领导审批意见 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 | 预算金额≤50 万元时填写 |  |
| 总经理办公会审议结果 | □通过 □未通过参会人签字：____________ 日期：____年____月____日 | 预算金额＞50 万元时填写 |  |
| 总经理审批意见 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 | 预算金额＞50 万元且审议通过后填写 |  |

附件 3：合同签订需求基准确认书

| 项目 | 内容详情 |
| --- | --- |
| 需求名称 | ___________________________ |
| 需求确认依据 | 1. 《数字化转型需求申请表》（编号：）2. 《需求可行性评估报告》（编号：）3. 《需求预算评估表》（编号：________） |
| 核心功能指标 | 1. ___________________________2. ___________________________3. ___________________________ |
| 预算金额 | ______万元 |
| 提出部门负责人确认 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 |
| 科研运营中心(数字信息条线)负责人确认 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 |
| 法务部审核意见 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 |
| 分管领导确认 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 |

附件 4：新需求审批表

| 项目 | 具体内容 | 备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 原合同编号 | ___________________________ | 填写对应原合同的编号 |
| 新需求名称 | ___________________________ |  |
| 提出部门 | ___________________________ |  |
| 提出日期 | ____年____月____日 |  |
| 需求内容 | ________________________________________________________________________ | 需详细描述新增功能、变更内容等 |
| 与原合同差异 | ________________________________________________________________________ | 说明与原需求范围的不同之处 |
| 必要性理由 | ________________________________________________________________________ | 如 “业务流程调整导致必须新增该功能” |
| 部门负责人意见 | 签字：____________ 日期：____年____月____日 |  |
| 管理层审批意见 | □分管领导审批：签字：____________ 日期：年____月____日□总经理办公会审议：□通过 □未通过参会人签字：________ 日期：____年____月____日 | 根据需求重要性选择审批层级 |
| 审批结果 | □同意 □暂缓（重启时间：年____月____日） □否决（原因：____________） |  |

附件 5：需求变更台账

| 序号 | 原合同编号 | 新需求名称 | 提出部门 | 提出日期 | 审批结果 | 预算情况（万元） | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年____月____日 | ________ | ________________ | ________________ | ________ |
| 2 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年____月____日 | ________ | ________________ | ________________ | ________ |
| 3 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年____月____日 | ________ | ________________ | ________________ | ________ |
| 4 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年____月____日 | ________ | ________________ | ________________ | ________ |
| 5 | ________________ | ________________ | ________________ | ____年____月____日 | ________ | ________________ | ________________ | ________ |

注：1. 审批结果填写 “同意”“暂缓”“否决”；2. 预算情况填写 “无新增”“新增 XX”；3. 处理结果填写 “已签订补充协议”“已延后”“已驳回” 等。